## Перечень форматов (hidden)
Состав и содержание форматов
№ приложения | Наименование приложения | Форматы ИПР / только по важнейшим проектам* | Период (лет) | Назначение формата
Форматы - планирование
1.1. | Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования | ИПР | 5 | План, Корректировка
1.1. | Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования | ИПР | 5 | План, Корректировка
1.2. | Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год N | ИПР | 1 | План, Корректировка
1.3. | Прогноз ввода/вывода объектов | ИПР | 5 | План, Корректировка
2.1. | Пояснительная записка | ИПР | 5 | План, Корректировка
2.2. | Краткое описание проектов инвестиционной программы | Только по важнейшим ИП | 5 | План, Корректировка
2.3. | Финансовая модель по проекту инвестиционной программы | Только по важнейшим ИП | 5 | План, Корректировка
3.1. | Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта | Только по важнейшим ИП | 5 | План, Корректировка
3.2. | Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний | Только по важнейшим ИП |  | справочно
4.1. | Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию) | ИПР | 5 | План, Корректировка
4.2. | Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей | ИПР | 5 | План, Корректировка
4.3. | Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно | ИПР | 5 | План, Корректировка
14. | График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому) | ИПР | 1 | План. Корректировка
Форматы - корректировка
1.1. | Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования | ИПР | 5 | План, Корректировка
1.2. | Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год N | ИПР | 1 | План, Корректировка
1.3. | Прогноз ввода/вывода объектов | ИПР | 5 | План, Корректировка
1.4. | Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС | ИПР | 1 | Корректировка
2.1. | Пояснительная записка | ИПР | 5 | План, Корректировка
2.2. | Краткое описание проектов инвестиционной программы | Только по важнейшим ИП | 5 | План, Корректировка
2.3. | Финансовая модель по проекту инвестиционной программы | Только по важнейшим ИП | 5 | План, Корректировка
3.1. | Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта | Только по важнейшим ИП | 5 | План, Корректировка
3.2. | Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний | Только по важнейшим ИП |  | справочно
4.1. | Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию) | ИПР | 5 | План, Корректировка
4.2. | Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей | ИПР | 5 | План, Корректировка
4.3. | Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно | ИПР | 5 | План, Корректировка
14. | График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому) | ИПР | 1 | План. Корректировка
Форматы - отчетность
5. | Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию) | ИПР | -2 | Факт
6.1. | Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно) | ИПР | 1 | Факт
6.2. | Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно) | ИПР | 1 | Факт
6.3. | Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно) | ИПР | 1 | Факт
7.1. | Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально) | ИПР | 1 | Факт
7.2. | Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) | ИПР | 1 | Факт
8. | Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально) | ИПР | 1 | Факт
9. | Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) | ИПР | 1 | Факт
10. | Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально) | Только по важнейшим ИП | 1 | Факт
11.1. | Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально) | Только по важнейшим ИП | 1 | Факт
11.2. | I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально) | Только по важнейшим ИП |  | справочно
12. | Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально) | ИПР | 1 | Факт
13. | Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально) | ИПР | 1 | Факт
* Критерии выделения крупных проектов устанавливаются Порядком выделения объектов управления при формировании инвестиционной программы (Приложение 4 к Типовому положению по инвестиционной деятельности)

## Содержание (hidden)
Приложение 9
к Типовому регламенту формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее исполнении
Состав и содержание форматов
№ приложения | Наименование приложения | Форматы ИПР / только по важнейшим проектам* | Период (лет) | Назначение формата
1.1. | Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования | ИПР | 5 | План, Корректировка
1.2. | Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год N | ИПР | 1 | План, Корректировка
1.3. | Прогноз ввода/вывода объектов | ИПР | 5 | План, Корректировка
1.4. | Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС | ИПР | 1 | Корректировка
2.1. | Пояснительная записка | ИПР | 5
2.2. | Краткое описание проектов инвестиционной программы | Только по важнейшим ИП | 5 | План, Корректировка
2.3. | Финансовая модель по проекту инвестиционной программы | Только по важнейшим ИП | 5 | План, Корректировка
3.1. | Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта | Только по важнейшим ИП | 5 | План, Корректировка
3.2. | I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний | Только по важнейшим ИП |  | справочно
4.1. | Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию) | ИПР | 5 | План, Корректировка
4.2. | Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей | ИПР | 5 | План, Корректировка
4.3. | Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно | ИПР | 5 | План, Корректировка
5. | Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию) | ИПР | -2 | Факт
6.1. | Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно) | ИПР | 1 | Факт
6.2. | Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно) | ИПР | 1 | Факт
6.3. | Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно) | ИПР | 1 | Факт
7.1. | Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально) | ИПР | 1 | Факт
7.2. | Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) | ИПР | 1 | Факт
8. | Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально) | ИПР | 1 | Факт
9. | Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) | ИПР | 1 | Факт
10. | Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально) | Только по важнейшим ИП | 1 | Факт
11.1. | Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально) | Только по важнейшим ИП | 1 | Факт
11.2. | I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально) | Только по важнейшим ИП |  | справочно
12. | Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально) | ИПР | 1 | Факт
13. | Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально) | ИПР | 1 | Факт
14. | График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому) | ИПР | 1 | План. Корректировка
* Критерии выделения крупных проектов устанавливаются Порядком выделения объектов управления при формировании инвестиционной программы (Приложение 4 к Типовому положению по инвестиционной деятельности)

## прил 4.2 КВЛ (hidden)
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №115
Источники финансирования скорректированной инвестиционной программы на 2016-2020 гг. (по объему капитальных вложений) по передаче электроэнергии и технологическому присоединению в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей без НДС
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«___»________ 2015 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План 2016 года | План 2017 года | Прогноз 2018 года | Прогноз 2019 года | Прогноз 2020 года | Итого 2016-2020
1 | Собственные средства | 525 | 575 | 560 | 616 | 644.952 | 2920.952
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 85.918 | 87.619 | 0 | 0 | 0 | 173.537
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 85.918 | 87.619 | 0 | 0 |  | 173.537
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [5 empty] | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [5 empty] | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [5 empty] | 0
1.1.4. | Прочая прибыль (неиспользованная прибыль прошлых лет) | [5 empty] | 0
1.2. | Амортизация | 439.082 | 487.381 | 560 | 616 | 644.952 | 2747.415
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 439.082 | 487.381 | 560 | 616 | 644.952 | 2747.415
1.2.2. | Прочая амортизация | [5 empty] | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | [5 empty] | 0
1.3. | Возврат НДС | [5 empty] | 0
1.4. | Прочие собственные средства | [5 empty] | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | [5 empty] | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | [5 empty] | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 9.518 | 0 | 0 |  |  | 9.518
2.1. | Кредиты | [5 empty] | 0
2.2. | Облигационные займы | [5 empty] | 0
2.3. | Займы организаций | [5 empty] | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | [5 empty] | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | [5 empty] | 0
2.6. | Использование лизинга | [5 empty] | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства* | 9.518 |  |  |  |  | 9.518
| ВСЕГО источников финансирования | 534.518 | 575 | 560 | 616 | 644.952 | 2930.47
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* авансы по ТП
Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер |  |  |  | В.А. Болотин
Заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер |  |  |  | И.Н. Разманова
| И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам - главный инженер |  |  |  |  | А.Я. Кравченко

## 2016 откл (hidden)
График реализации инвестиционной программы 2016 года, млн. рублей
|  | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | 609.49 | #VALUE! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  |  |  | #REF! | 601.62 |  |  |  | #REF! | 601.62
|  | УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ 2016 |  |  |  |  | Скорректированный бюджет 2016 | [6 empty] | ОТКЛОНЕНИЕ
№№ | Наименование | КЗ на начало года | Незавершенное строительство на начало года | Объем вводов [2016 год] | Объем освоения без НДС [2016 год] | Объем финансирования с НДС [2016 год] | КЗ на начало года | Незавершенное строительство на начало года | Объем вводов [2016 год] | Объем освоения без НДС [2016 год] | Объем финансирования с НДС [2016 год] |  |  | КЗ на начало года | Незавершенное строительство на начало года | Объем вводов [2016 год] | Объем освоения без НДС [2016 год] | Объем финансирования с НДС [2016 год]
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 1 вариант
|  | утв план | утв план | утв план | утв план | утв план | корр | корр | корр | корр | корр |  | корр | откл | откл | откл | откл | откл
| ВСЕГО, | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | 609.49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | Важнейшие проекты | 34.686 | 7.148 | 126.4701 | 123.6708 | 134.8177 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1.1. | ТПиР ПС 35-330 кВ | 15 | 2.5 | 75.0005 | 73.7505 | 101.5486 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 2.5 | 75.0005 | 73.7505 | 86.5486 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | под факт КЗ |  | #REF! | #REF!
1.2. | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4. | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 | #REF! | 19.686 | 4.648 | 51.4696 | 49.9203 | 33.2691 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 19.686 | 4.648 | 51.4696 | 49.9203 | 33.2691 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Программы | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | 474.6723 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 0 | 35.0005 | 69.1583 | 34.1578 | 40.0852 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | #REF! | 0 | 35.0005 | 69.1583 | 34.1578 | 40.0852 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 35.0005 | 69.1583 | 34.1578 | 40.0852 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | под остаток по договору |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.3. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 8.6 | 5.4469 | 102.1294 | 106.0003 | 113.4946 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) | 0 | 1.4023 | 39.9003 | 38.9321 | 45.6881 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.3286 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.15409 | 0.1808 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | 0 | 1.4023 | 39.9003 | 38.498 | 45.1787 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | под факт КЗ |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 7 | 1.2975 | 32.161 | 31.2742 | 34.2012 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0.7685 | 17.163 | 16.394 | 9.7389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.38919 | 0.4567 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | под КЗ |  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | 0 | 0.52901 | 14.998 | 14.469 | 16.9798 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | под КЗ |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.022013 | 0.0258 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | ПС 110-330 кВ (ВН) | 1.6 | 2.7471 | 30.0681 | 35.65 | 33.4363 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4694 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.2322 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.3227 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | 0 | 1.248 | 0 | 2.25 | 2.6404 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 1.3355 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | #REF! | 0 | 1.0291 | 14.3281 | 13.299 | 5.6068 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
7 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.4107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
8 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0.8848 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
9 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0.4448 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
10 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.5692 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
11 | #REF! | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | под КЗ |  | #REF! | #REF!
12 | #REF! | 0 | 0.47 | 15.74 | 15.27 | 17.9198 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.169 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.169 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.4. | Технологическое присоединение | 19.645 | 0.9272 | 10.445 | 9.518 | 30.8147 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 0 | 0.9272 | 10.445 | 9.518 | 11.1697 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0.4322 | 4.445 | 4.013 | 4.7094 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | неисполнение 2015 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | 0 | 0.495 | 6 | 5.505 | 6.4603 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | неисполнение 2015 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | неисполнение 2015 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | под КЗ |  | #REF! | #REF!
2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
0
3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 19.645 | 0 | 0 | 0 | 19.645 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 19.645 | 0 | 0 | 0 | 19.645 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | под КЗ |  | #REF! | #REF!
5 | Генерация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.5. | Распределительные сети | 15.0003 | 0.46008 | 21.681 | 28.9388 | 44.6185 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 15.0003 | 0.46008 | 21.681 | 28.9388 | 44.6185 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.3403 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.4225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.3403 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.5692 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0.9646 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | #REF! | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | под КЗ |  | #REF! | #REF!
7 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 1.0609 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
8 | #REF! | 0 | 0.4 | 0 | 0.88 | 1.0327 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
9 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.5692 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
10 | #REF! | 0 | 0 | 1.285 | 1.285 | 1.508 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
11 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.2042 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
12 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5868 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
13 | #REF! | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.5206 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
14 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.1291 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
15 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0.4025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
16 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | под КЗ |  | #REF! | #REF!
17 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 1.2792 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
22 | #REF! | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.41074 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
23 | #REF! | 0 | 0 | 0.92364 | 0.92364 | 1.0839 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
24 | #REF! | 0 | 0 | 1.3136 | 1.3136 | 1.0416 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
25 | #REF! | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 1.6476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
26 | #REF! | 0 | 0 | 1.3136 | 1.3136 | 1.0416 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
27 | #REF! | 0 | 0 | 1.0136 | 1.0136 | 1.1895 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
28 | #REF! | 0 | 0 | 3.5624 | 3.5624 | 2.6806 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
29 | #REF! | 0 | 0 | 0.71364 | 0.71364 | 0.83748 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
30 | #REF! | 0 | 0 | 3.0137 | 3.0137 | 2.1942 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
31 | #REF! | 0 | 0 | 0.56364 | 0.56364 | 0.6614 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
32 | #REF! | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 1.1783 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
33 | #REF! | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
34 | #REF! | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
34 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.176 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
35 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.13736 | 0.1612 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
36 | #REF! | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | под кз |  | #REF! | #REF!
37 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 1.6283 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
38 | #REF! | 0 | 0.060076 | 1.7081 | 1.648 | 1.934 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | выполнен в 2015, оплата КЗ |  | #REF! | #REF!
2.6. | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | 109.7135 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 0.855 | 6.455 | 5.6 | 6.5718 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0.855 | 6.455 | 5.6 | 6.5718 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | 0 | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 1.5139 | 49.1319 | 51.618 | 60.5754 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.0562 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1735 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.0562 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | 0 | 0.24938 | 9.2494 | 9 | 10.5618 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4082 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | #REF! | 0 | 0.2535 | 9.2535 | 9 | 10.5618 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
7 | #REF! | 0 | 0.246 | 8.246 | 8 | 9.3883 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | под КЗ |  | #REF! | #REF!
8 | #REF! | 0 | 0.326 | 7.826 | 7.5 | 8.8015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
9 | #REF! | 0 | 0.181 | 6.181 | 6 | 7.0412 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
10 | #REF! | 0 | 0.258 | 8.376 | 8.118 | 9.5267 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
4 | Технологическая связь | 0 | 0.747 | 10.394 | 10.861 | 12.7457 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0.309 | 5.22 | 4.911 | 5.7632 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 0 | 0.438 | 5.174 | 4.736 | 5.5579 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! |  |  |  | 0.35 | 0.4107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 1.0139 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | Прочие АСТУ | 2.193 | 0 | 31.801 | 32.101 | 29.8206 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.1124 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 2.193 | 0 | 24.532 | 24.532 | 20.9381 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | перенос на НМА |  | #REF! | #REF!
3 | Установка оборудования передачи данных в РЭС |  | 0 | 0.433 | 0.433 | 0.5081 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3521 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 0 | 0 | 5.036 | 5.036 | 5.9099 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2.7. | Средства учета, контроля Э/Э | 53.6656 | 0.765 | 73.2265 | 73.2265 | 31.9034 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | АСКУЭ оптового рынка | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Прочие средства учета | 53.6656 | 0.765 | 73.2265 | 73.2265 | 31.9034 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | Системы учета с автоматизированным сбором данных на розничном рынке | 53.6656 | 0.765 | 73.2265 | 73.2265 | 31.9034 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.8. | Программы по обеспечению безопасности | 7.417 | 0 | 11.403 | 11.403 | 20.7988 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 7.417 | 0 | 11.403 | 11.403 | 20.7988 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0 | 1.402 | 1.402 | 1.6453 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 0 | 0 | 1.652 | 1.652 | 1.9387 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | изм КЗ |  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | 0 | 0 | 2.202 | 2.202 | 2.5841 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 4.237 | 0 | 0 | 0 | 4.237 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | изм КЗ |  | #REF! | #REF!
6 | #REF! | 0 | 0 | 3.071 | 3.071 | 3.6039 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
7 | #REF! | 0 | 0 | 3.076 | 3.076 | 3.6098 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.9. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 0 | 0 | 13.704 | 13.704 | 15.9907 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 12.704 | 12.704 | 14.9907 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0 | 8.669 | 8.669 | 10.2294 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.776 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | 0 | 0 | 0.835 | 0.835 | 0.9853 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | неисполнение 2015 |  | #REF! | #REF!
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | неисполнение 2015 |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.10. | Прочие программы и мероприятия | 27.707 | 12.3542 | 30.8659 | 33.7189 | 67.253 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 | 2.853 | 3.3482 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.1643 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.2792 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.5046 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.2934 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.4319 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.2054 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
7 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4694 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 0.23296 | 0 | 30.169 | 30.169 | 35.6129 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35.6129 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | -35.6129 | #REF!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | НМА | 27.474 | 0 | 0 | 0 | 27.474 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | #REF! | 27.474 | 0 | 0 | 0 | 27.474 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | перенос на НМА |  | #REF! | #REF!
[19 empty] | 0 |  |  | 0
4 | Долгосрочные вложения | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 12.3542 | 0.69693 | 0.69693 | 0.8179 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | Объекты строительства, не включенные в инвестиционную программу 2016 года | 0 | 11.7142 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | кз |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 0 | 0 | 0.69693 | 0.69693 | 0.8179 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
Справочно:
[10 empty] | #REF! |  | 0.495 | [6 empty] | 0
#REF!
[17 empty] | #REF! |  | уменьшение объема работ по Богашево и М-31
[17 empty] | #REF! |  | объекты качества
[17 empty] | #REF! | #REF! | П-6
[17 empty] | #REF! | #REF! | ТП
[18 empty] | #REF! | прибыль

## прил 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Директор ООО "Томские электрические сети"
__________________________Д.С. Осипов
Перечень инвестиционных проектов скорректированной ИПР ООО "Томские электрические сети" на период 2017-2018 г.г. и план их финансирования
"___"____________2017 г.
0
№№ | Наименование |  | Стадия реализации проекта С/П |  | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Утверждённая сметная стоимость строительства объекта | Полная стоимость строительства | Полная стоимость строительства с учетом применения методики снижения ст-ти (-30%) | в том числе |  |  |  | Остаточная стоимость строительства на 01.01.2016 | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [23 empty] | Объем финансирования |  |  | критерии включения объектов в ИПР | приоритеты включения объектов в ИПР
[18 empty] | План 2017 года | [5 empty] | Прогноз 2018 года | [5 empty] | Прогноз 2019 года | [5 empty] | Всего 2017-2018 | [5 empty] | План 2017 года | Прогноз 2018 года | Прогноз 2019 года
[12 empty] | Полная стоимость строительства (с учетом применения методики снижения ст-ти (-30%)) КМ | Полная стоимость строительства (с учетом применения методики снижения ст-ти (-30%)) МВА | Полная стоимость строительства (с учетом применения методики снижения ст-ти (-30%)) шт | Полная стоимость строительства (с учетом применения методики снижения ст-ти (-30%)) га
[5 empty] | км | МВА |  |  | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | км | МВА | точек учета, шт. | га | млн. руб. | млн.руб. ввод в ОФ | км | МВА | точек учета, шт. | га | млн. руб. | млн.руб. ввод в ОФ | км | МВА | точек учета, шт. | га | млн. руб. | млн.руб. ввод в ОФ | км | МВА | точек учета, шт. | га | млн. руб. | млн.руб. ввод в ОФ | млн.руб. без НДС | млн.руб. без НДС | млн.руб. без НДС
| ВСЕГО |  |  |  | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 13.5417 | 13.5417 | 9.4792 | 0 | 9.4792 | 0 | 0 | 13.5417 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.738 | 5.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 5.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 11.476 | 11.476 | 5.738 | 5.738 | 0 |  |  | #REF!
1 | АСКУЭ оптового рынка |  | X | X | [42 empty] | #REF! | #N/A | #REF!
2 | АСКУЭ розничного рынка |  | X | X | [42 empty] | #REF! | #N/A | #REF!
3 | Прочие средства учета |  | X | X | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #N/A | #REF!
1 | Системы учета с автоматизированным сбором данных на розничном рынке | ООО "Томские электрические сети" | П/С | П/С | [40 empty] | 7 | 7.1 | #REF! | 0 | #REF! | НС
| Системы учета 6-10 кВ, в т.ч.: | [45 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| Создание/модернизация точек учета | [45 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| Автоматизация точек учета | [45 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| Системы учета 0,4 кВ, в т.ч.: | [45 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| Создание/модернизация точек учета | [45 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| Автоматизация точек учета | [45 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| Системы учета 0,2 кВ, в т.ч.: | [45 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| Создание/модернизация точек учета | [45 empty] | #REF! | 0 | #REF!
| Автоматизация точек учета | [45 empty] | #REF! | 0 | #REF!
1 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов |  | X | X | 0 | 5.38 |  |  | 13.5417 | 13.5417 | 9.4792 | 0 | 9.4792 |  |  | 13.5417 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.738 | 5.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 5.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 11.476 | 11.476 | 5.738 | 5.738 | 0 |  |  | #REF! | #N/A | #REF! | #REF!
1.1. | Консолидация электросетевых активов |  | X | X | 0 | 5.38 |  |  | 13.5417 | 13.5417 | 9.4792 | 0 | 9.4792 |  |  | 13.5417 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.738 | 5.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 5.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 11.476 | 11.476 | 5.738 | 5.738 | 0 |  |  | #REF! | #N/A | #REF! | #REF!
1 | Трансформаторная подстанция ТП № 1 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 мкр. Северный | ООО "Томские электрические сети" | X | X | [40 empty] | 9 | 12 | #REF! | 0 | #REF! | ОС
2 | Трансформаторная подстанция ТП № 2 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 мкр. Северный | ООО "Томские электрические сети" | X | X | [40 empty] | 9 | 12 | #REF! | 0 | #REF! | ОС
3 | Трансформаторная подстанция ТП № 3 2КТП-ПК-400/10(6)/0,4 мкр. Северный | ООО "Томские электрические сети" | X | X
4 | Трансформаторная подстанция ТП № 4 2КТП-ПК-400/10(6)/0,4 мкр. Северный | ООО "Томские электрические сети" | X | X
5 | Трансформаторная подстанция ТП № 5 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 мкр. Северный | ООО "Томские электрические сети" | X | X
6 | Приобретение кабельно-воздушной линии 10кВ системы внешнего электроснабжения мкр. Северный. ВЛ 2х1,155км., КЛ 2х1,46 км. | ООО "Томские электрические сети" | X | X
1.1.1. | Приобретение оборудования распределительного пункта РП 10 кВ в мкр. Северный | ООО "Томские электрические сети" | X | X |  | 5.38 | 2017 | 2018 | 13.5417 | 13.5417 | 9.4792 |  | 9.4792 |  |  | 13.5417 |  | 0 | 5.38 |  |  | 5.738 | 5.738 |  |  |  |  | 5.738 | 5.738 | [6 empty] | 0 | 5.38 |  |  | 11.476 | 11.476 | 5.738 | 5.738 |  |  |  | 0 | #N/A | #REF!
8 | Приобретение кабельных линий КЛ 10кВ системы наружного электроснабжения мкр. Северный | ООО "Томские электрические сети" | X | X
9 | Приобретение кабельных линий КЛ 0,4кВ системы наружного электроснабжения мкр. Северный. | ООО "Томские электрические сети" | X | X
Д.С. Осипов
Директор

## НЗС не вкл в ИПР 2016 (hidden)
Перечень инвестиционных проектов, не включенных в ИПР 2016г.
на начало 2016г.
| Наимаенование инвестиционного проекта | Объем НЗС, млн. руб. без НДС
1 | Реконструкция ВЛ-35кВ 3518 ПС"Лоскутово"-ПС"Вершинино" с заменой деревянных опор на ж/б, провода АС-70, изоляторов | #REF!
2 | Реконструкция ПС Коломинские Гривы с заменой устройств РЗА ВЛ-110 кВ С-35, С-27, С-26 на современные РЗА с обеспечением функций ближнего резервирования защит, восстановление ОБР, замена ОСИ на полимерные, замена ТН-110 кВ и кабельных связей. | #REF!
3 | Реконструкция ПС 110 кВ "Колпашево". Замена БСК | #REF!
4 | Реконструкция ПС "Асино-110" с установкой дугогасящих реакторов, РЗА ВЛ-110 кВ С-7А и панели центральной сигнализации. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные, замена ОСИ 110 кВ на полимерные, замена разрядников на ОПН | #REF!
5 | Реконструкция ПС35кВ Южная.Реконструкция зданий ОПУ,КРУ,кабельных каналов ОРУ,щита постоянного тока с заменой зарядно-подзарядных агрегатов,ЩСН,ЩПТ,АБ на необслуживаемую,ячеек на вакуумные,модернизация РЗА трансформаторов,установка дуговой защиты | #REF!
6 | Реконструкция ПС 35 кВ Водозабор. Замена масляных выключателей 10кВ на вакуумные | #REF!
7 | Организация диспетчерских каналов ПС Коломинские Гривы | #REF!
8 | Монтаж периметральной сигнализации комплекса систем охраны ПС «Западная», ПС «Заводская», ПС «ТИЗ», ПС «Октябрьская», ПС «Центральная», ПС «Южная», ПС «Каштак», ПС «Северо-Восточная», ПС «Правобережная», ПС «Северная» | #REF!
9 | Монтаж системы видеонаблюдения комплекса систем охраны ПС «Западная», ПС «Заводская», ПС «ТИЗ», ПС «Октябрьская», ПС «Центральная», ПС «Южная», ПС «Каштак», ПС «Солнечная», ПС «Северо-Восточная», ПС «Северная», ПС «Правобережная» | #REF!
10 | Реконструкция центральной базы ВЭС (гараж на 12 мест) | #REF!
11 | Реконструкция центральной базы ВЭС (ТМХ и мехмастерская) | #REF!
12 | Реконструкция центральной базы ВЭС (гараж на 13 мест) | #REF!
13 | Реконструкция здания РПБ Чажемтовского СУ | #REF!
14 | Реконструкция здания гаража СЭС | #REF!
15 | Реконструкция здания гаража РПБ г. Томск | #REF!
16 | Реконструкция ливневой канализации ЦЭС | #REF!
17 | Объекты строительства, не включенные в инвестиционную программу | #REF!
| Подстанция 110 кВ "Северо-Восточная" пл. застр. 2342,8 кв.м. | 0.417
| Строительство 10/0,4 кВ и КТП 160 кВа в д.Большое Протопопово о/л "Восход" | 0.065439
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Кривошеино (от КР-10,КР-11,КР-13) | 0.020991
| Устройство выносных пунктов учета 10-6 кВ на границах балансовой принадлежности по зоне ЦЭС (9 шт.) | 0.765
| итого | #REF!

## НЗС не вкл в ИПР 2015 (hidden)
| на начало 2015 |  |  | на конец 2015
Наимаенование инвестиционного проекта | Объем НЗС, млн. руб. без НДС | КВ | ввод | Объем НЗС, млн. руб. без НДС
Реконструкция ПС35кВ Южная.Реконструкция зданий ОПУ,КРУ,кабельных каналов ОРУ,щита постоянного тока с заменой зарядно-подзарядных агрегатов,ЩСН,ЩПТ,АБ на необслуживаемую,ячеек на вакуумные,модернизация РЗА трансформаторов,установка дуговой защиты
Реконструкция центральной базы ВЭС (ТМХ и мехмастерская)
ВЛ-35кВ 3518 ПС"Лоскутово"-ПС"Вершинино", Реконструкция ВЛ с заменой деревянных опор на ж/б, провода АС-70, изоляторов. | 0.8 | #N/A | #N/A | 0.8 | #REF! | #N/A
Реконструкция ВЛ-35 кВ 3540 ПС "Турунтаево" - ПС "Заря" | 0.7685 | 0 | 0 | 0.7685 | #REF! | #N/A
Модернизация телемеханики ПС Тунгусово | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | #REF! | #N/A
Организация диспетчерских каналов ПС Тунгусово | 0.309 | 0 | 0 | 0.309 | #REF! | #N/A
Организация диспетчерских каналов ПС Типсино | 0.438 | 0 | 0 | 0.438 | #REF! | #N/A
Модернизация телемеханики ПС Раздольное | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | #REF! | #N/A
Модернизация телемеханики ПС Молчаново | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | #REF! | #N/A
Реконструкция ПС 35 кВ Водозабор. Замена масляных выключателей 10кВ на вакуумные | 0.516 | 0 | 0 | 0.516 | #REF! | #N/A
Реконструкция ПС 110 кВ "Новониколаевская" с заменой панели ДЗШ и установкой РАС, реконструкция РЗА, замена ОСИ 110 кВ на полимерные | 0.47 | #N/A | #N/A | 0.47 | #REF! | #N/A
Реконструкция ПС-110 ДОК. Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные с комплектом РЗА на микропроцессорной основе | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | #REF! | #N/A
Перемещение трансформаторов 35/10 кВ ПС 35/10 кВ «Петрово» и ПС 35 кВ «Корнилово» | 0.4322 | 0 | 0 | 0.4322 | #REF! | #N/A
Реконструкция ПС 110 кВ Западная, Коммунальная, Октябрьская с заменой устройств РЗА 35 кВ | 0.855 | #N/A | #N/A | 0.855 | #REF! | #N/A
Реконструкция здания гаража РПБ г. Томск | 1.0625 | 0 | 0 | 1.0625 | #REF! | #N/A
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Апрель Томского р-на | 0.4 | #N/A | #N/A | 0.4 | #REF! | #N/A
Реконструкция ПС 110 кВ "Лугинецкая". Реконструкция ЗРУ-6 кВ с заменой масляных выключателей, устройства РЗА-6 кВ и установкой дуговой защиты ОВОД-МД с ВОД | 1.248 | #N/A | #N/A | 1.248 | #REF! | #N/A
Реконструкция ПС 110 кВ "Коломинские гривы" Замена ТН-110 кВ и кабельных связей. | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | #REF! | #N/A
ПС Южная. Модернизация РЗА трансформаторов | 0.39 | #N/A | #N/A | 0.39 | #REF! | #N/A
Организация диспетчерских каналов ПС Коломинские Гривы | 0.806 | 0 | 0 | 0.806 | #REF! | #N/A
Устройство выносных пунктов учета 10-6 кВ на границах балансовой принадлежности по зоне ЦЭС (9 шт.) | 0.765 | #N/A | #N/A | 0.765 | #REF! | #N/A
Подстанция 110 кВ "Северо-Восточная" пл. заст. 2342,8 кв. м | 0.417 | #N/A | #N/A | 0.417 |  | #N/A
Реконструкция центральной базы ВЭС (гараж на 13 мест) | 0.28 | 0 | 0 |  |  | #N/A
ПИР Реконструкция ПС 110 кВ "Колпашево". Замена БСК | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 |  | #N/A
Реконструкция ПС "Асино-110" с установкой дугогасящих реакторов, РЗА ВЛ-110 кВ С-7А и панели центральной сигнализации. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные, замена ОСИ 110 кВ на полимерные, замена разрядников на ОПН | 0.661 | 0 | 0 | 0.661 | #REF! | #N/A
Реконструкция здания АРЭС (перекрытие,кровля,фасад,отделочные работы). | 0.35 | #N/A | #N/A | 0.35 | #REF! | #N/A
Реконструкция центральной базы ВЭС | 1.115 | #N/A | #N/A | 1.115 | #REF! | #N/A
Реконструкция здания РПБ Чажемтовского СУ | 1.381 | 0 | 0 | 1.381 | #REF! | #N/A
Реконструкция центральной базы ВЭС (гараж на 12 мест) | 0.387 | 0 | 0 | 0.387 | #REF! | #N/A
ПИР Реконструкция здания гаража СЭС | 0.515 | 0 | 0 | 0.515 | #REF! | #N/A
Реконструкция ливневой канализации ЦЭС | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | #REF! | #N/A
Монтаж охранной сигнализации "Мираж" РПБ Парабельского РЭС, РПБ Стрежевского РЭС, ПС "Большедорохово", ПС "Михайловка", ПС "Высокое", ПС "Улу-Юл" | 0.029 | #N/A | #N/A | 0.029 |  | #N/A
Монтаж периметральной сигнализации комплекса систем охраны ПС «Западная», ПС «Заводская», ПС «ТИЗ», ПС «Октябрьская», ПС «Центральная», ПС «Южная», ПС «Каштак», ПС «Северо-Восточная», ПС «Солнечная» | 0.1465 | #N/A | #N/A | 0.1465 |  | #N/A
Монтаж системы видеонаблюдения комплекса систем охраны ПС «Западная», ПС «Заводская», ПС «ТИЗ», ПС «Октябрьская», ПС «Центральная», ПС «Южная», ПС «Каштак», ПС «Солнечная», ПС «Северо-Восточная», ПС «Северная» | 0.022 | #N/A | #N/A | 0.022 |  | #N/A
ИТОГО | 16.7107 |  | #N/A | 16.4307
0.0003
| -16.7107 |  |  | #REF!
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Кисловка, с. Тимирязево с заменой провода на СИП и установкой цельностоечных опор | 0.207 |  |  | 0.207 | включены в нзс по зоне цэс-вэс
ПИР Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой КТП по зоне ЦЭС, СЭС | 0.664 |  |  | 0.664
1.726

## прил 1.2
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации скорректированной инвестиционной программы ООО "Томские электрические сети" на 2017-2018 гг.
Согласовано:
Директор ООО "Томские электрические сети"
__________________________Д.С. Осипов
"___"____________2017 г.
№№ | Наименование |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [24 empty] | Изменение технических характеристик(прирост) |  |  | Плановый объем освоения 2017-2018 гг., млн. руб. без НДС** |  |  |  |  | Плановый объем финансирования 2017-2018 гг., млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  | Подстанции | [14 empty] | Линии электропередачи | [8 empty] | Иные объекты | Подстанции | Линии электропередачи | Иные объекты | [10 empty] | Подстанции | [14 empty] | Линии электропередачи | [8 empty] | Иные объекты |  | ПИР НС |  |  |  |  | План 2017 года | Прогноз 2018 года | Прогноз 2019 года | Прогноз 2020 года | Итого 2016-2020
|  |  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип исполнения ПС (ТП, РП) (открытыя/ закрытая/ КТП/БКТП/ БКРП) | Тип исполнения РУ 110-330 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Количество и марка силовых трансформа-торов, шт | Мощность, МВА | Тип исполнения РУ 110-330 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Схема исполнения РУ 110-330 кВ | Кол-во ячеек РУ 110-330 кВ с выключателями | Тип исполнения РУ 35 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Схема исполнения РУ 35 кВ | Кол-во ячеек РУ 35 кВ с выключа-телями | Тип исполнения РУ 3-20 кВ (ОРУ/ ЗРУ) | Схема исполнения РУ 3-10 кВ | Кол-во ячеек РУ 3-10 кВ | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля/ провода | Сечение кабеля/ провода | Ко-во цепей | Протяженность, км | в том числе протяженность трассы сооружаемого закрытого перехода, км | в том числе протяженность трассы сооружаемого туннеля, км |  | Увеличение мощности, МВА | Изменение протяженности, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип исполнения ПС (ТП, РП) (открытыя/ закрытая/ КТП/БКТП/ БКРП) | Тип исполнения РУ 110-330 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Количество и марка силовых трансформа-торов, шт | Мощность, МВА | Тип исполнения РУ 110-330 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Схема исполнения РУ 110-330 кВ | Кол-во ячеек РУ 110-330 кВ с выключателями | Тип исполнения РУ 35 кВ (ОРУ/ ЗРУ/КРУЭ) | Схема исполнения РУ 35 кВ | Кол-во ячеек РУ 35 кВ с выключа-телями | Тип исполнения РУ 3-20 кВ (ОРУ/ ЗРУ) | Схема исполнения РУ 3-10 кВ | Кол-во ячеек РУ 3-10 кВ | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля/ провода | Сечение кабеля/ провода | Ко-во цепей | Протяженность, км | в том числе протяженность трассы сооружаемого закрытого перехода, км | в том числе протяженность трассы сооружаемого туннеля, км |  |  | 2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
| ВСЕГО, | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #N/A | 0 |  |  | 0
1 | АСКУЭ оптового рынка | ПАО "ТРК" | [63 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | ПАО "ТРК" | [63 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
3 | Прочие средства учета | ПАО "ТРК" | [63 empty] | #REF! | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
1 | Системы учета с автоматизированным сбором данных на розничном рынке | ООО "Томские электрические сети" | [63 empty] | #REF! | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | НС | 0 | 298.8105 | 298.8105 | 0
| Системы учета 6-10 кВ, в т.ч.: | [64 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Создание/модернизация точек учета | [64 empty] | #REF! | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Автоматизация точек учета | [64 empty] | #REF! | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Системы учета 0,4 кВ, в т.ч.: | [64 empty] | #REF! | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Создание/модернизация точек учета | [64 empty] | #REF! | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Автоматизация точек учета | [64 empty] | #REF! | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Системы учета 0,2 кВ, в т.ч.: | [64 empty] | #REF! | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Создание/модернизация точек учета | [64 empty] | #REF! | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Автоматизация точек учета | [64 empty] | #REF! | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Приобретение прочих активов | ПАО "ТРК" | [63 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0
3.1. | Трансформаторная подстанция ТП № 1 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 мкр. Северный
3.2. | Трансформаторная подстанция ТП № 2 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 мкр. Северный
3.3. | Трансформаторная подстанция ТП № 3 2КТП-ПК-400/10(6)/0,4 мкр. Северный
3.4. | Трансформаторная подстанция ТП № 4 2КТП-ПК-400/10(6)/0,4 мкр. Северный
3.5. | Трансформаторная подстанция ТП № 5 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 мкр. Северный
3.6. | Приобретение кабельно-воздушной линии 10кВ системы внешнего электроснабжения мкр. Северный. ВЛ 2х1,155км., КЛ 2х1,46 км.
1.1. | Приобретение оборудования распределительного пункта РП 10 кВ в мкр. Северный |  | 2017 | 20 | РП |  | РП-1 10 кВ | [23 empty] | 11.476 |  | 11.476 |  |  | 13.5417 |  | 13.5417
3.8. | Приобретение кабельных линий КЛ 10кВ системы наружного электроснабжения мкр. Северный
3.9. | Приобретение кабельных линий КЛ 0,4кВ системы наружного электроснабжения мкр. Северный.
[6 empty] | Директор | [27 empty] | Д.С. Осипов

## прил 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Прогноз ввода/вывода объектов ИПР 2017-2018 гг. | [60 empty] | Согласовано:
Наименование инвестиционного проекта__________________________________ | [60 empty] | Директор ООО "Томские электрические сети"
[42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.38 | 0 | [7 empty] | __________________________Д.С. Осипов
"___"____________2017 г.
№ п/п | Наименование | [12 empty] | Вывод мощностей | [13 empty] | Полная стоимость строительства | Стоимость вводимых основных средств | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | План 2017 года |  |  | Прогноз 2018 года |  |  | Прогноз 2019 года |  |  | Итого 2017-2018 |  |  | План 2016 года |  | План 2017 года |  | План 2018 года |  | План 2019 года |  | План 2020 года |  | План 2021 года |  | Итого 2017-2018 |  |  |  | План 2017 года | [14 empty] | План 2018 года |  |  | Прогноз 2019 года |  |  | Итого 2017-2018 |  |  | План 2017 года, млн.руб. |  |  |  |  | Прогноз 2018 года | Прогноз 2019 года | Итого 2017-2018
|  | км | МВА | другое | км | МВА | другое | км | МВА | другое | км | МВА | другое | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | итого | [11 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
[28 empty] | млн. руб. с НДС | млн. руб. без НДС | км | МВА | другое | км | МВА | другое | км | МВА | другое | км | МВА | другое | км | МВА | другое | км | МВА | другое | км | МВА | другое | км | МВА | другое | млн. руб. без НДС
| ВСЕГО | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 13.5417 | 11.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 5.738 | 5.738 | 0 | 11.476
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 13.5417 | 11.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 |  |  | 0 | 5.74 | 5.738 | 5.738 | 0 | 11.476
1.1. | Приобретение оборудования распределительного пункта РП 10 кВ в мкр. Северный |  | 5.38 | [8 empty] | 5.38 |  |  |  |  | 5.38 | [9 empty] | 5.38 | 13.5417 | 11.476 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.38 |  |  | 0 | [8 empty] | 5.38 |  |  |  |  | 5.74 | 5.738 | 5.738 |  | 11.476
[16 empty] | Директор | [20 empty] | Д.С. Осипов
#REF!
Директор

## прил 2.1 (hidden)
Приложение 2.1
к приказу Минэнерго России
от «__» _________2010 года № ____
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«__» _______ 20__ года
М.П.
Пояснительная записка должна включать в себя следующую информацию:
I. Общая характеристика инвестиционной программы:
Основные цели и направления инвестиционной программы, вводы мощностей, объемы финансирования, динамика изменения
II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением 2.2).
III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года № 35 и постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977).

## прил 1.4 (hidden)
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ПАО "ТРК" на 2016 год, млн. руб. с НДС
Согласовано:
Директор ООО "Томские электрические сети"
__________________________Д.С. Осипов
0
"___"____________2017 г.
[8 empty] | 419.9995 | #REF! | [22 empty] | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 51.7 | #REF! | 21.9 | #REF! |  | #REF!
№№ | Наименованиe |  | Полная стоимость строительства млн. руб. | Полная стоимость строительства (с учетом применения методики снижения ст-ти (-30%)) млн. руб. | Остаток стоимости на начало года, млн. руб. | Незавершенное строительство на начало года | Объем капитальных вложений, закрытый актами выполненных работ (млн. руб. без НДС) [отчетный год] | [11 empty] | Кредиторская задолженность на начало года, млн. руб. с НДС | Дебиторская задолженность на начало года, млн. руб. с НДС | Объем финансирования млн. руб. с НДС | [14 empty] | Кредиторская задолженность на конец года, млн. руб. с НДС | Дебиторская задолженность на конец года, млн. руб. с НДС | Объем ввода в основные фонды [2016 год] |  | Объем вводов в эксплуатацию, [2016 год] | [11 empty] | Причины корректировки | Объем вводов в эксплуатацию |  |  |  | Причины корректировки | Незавершенное строительство на конец года | Причины корректировки
[7 empty] | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | Объем корректировки **** |  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Объем корректировки | [5 empty] | всего |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | Объем корректировки **** |  |  | км |  | МВА
[7 empty] | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | млн. рублей | % |  |  | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  | млн. рублей | % | за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |  |  | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | млн.рублей | % |  | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем
| ВСЕГО, |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 519.7521 | #REF! | 21.81 | #REF! | 24.886 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 508.0384 | #REF! | 508.0384 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 15.656 | #REF! | 9.21 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
1 | Важнейшие проекты |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 43.62 | #REF! | 21.81 | #REF! | 21.81 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50.9871 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 46.3028 | #REF! | 46.3028 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 6.656 | #REF! | 4.41 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
1.1. | ТПиР ПС 35-330 кВ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.977 | #REF! | 20.977 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.977 | #REF! | 20.977 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0
1.2. | ТПиР ЛЭП 35-330 кВ | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.3. | Новое строительство ПС 35-330 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.4. | Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ | [15 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.5 | Программы особой важности (федеральные и др.) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 43.62 | #REF! | 21.81 | #REF! | 21.81 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.0101 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 46.3028 | #REF! | 46.3028 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 6.656 | #REF! | 4.41 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 43.62 | #REF! | 21.81 | #REF! | 21.81 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.0101 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 46.3028 | #REF! | 46.3028 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.656 | #REF! | 4.41 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | -43.62
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2 | Программы |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 476.1321 | #REF! | 0 | #REF! | 3.076 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 461.7357 | #REF! | 461.7357 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 9 | #REF! | 4.8 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #N/A | #N/A
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
0
0
0
0
2.3. | ТПиР объектов 35-330 кВ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 150.2685 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 192.8889 | #REF! | 10.4615 | #REF! | 5 | #REF! | 74.9059 | #REF! | 102.5215 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 142.0235 | #REF! | 142.0235 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 4 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13.9178 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12.3596 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 12.3596 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 13.6378 | #REF! | 13.6378 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
7 | Реконструкция ВЛ-110 кВ по зоне ЦЭС (С-33, С-3/4, С-15/16, С-7"М", С-11, С-82/83, С-84/85, С-86, С-107/108) | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 9.6707 | [9 empty] | -9.6707 |  |  |  | 7.3674 | [7 empty] | 7.3674 |  |  | -7.3674 | [5 empty] | 9.6707 |  | 9.6707 | 0 | [8 empty] | -9.6707 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -9.6707
8 | ПИР Реконструкция ВЛ 110 кВ С-52 "Асино 220-Комсомольская" с заменой фундаментов металлических опор | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.28 | [9 empty] | -0.28 |  |  |  | 0.3291 | [7 empty] | 0.3291 |  |  | -0.3291 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.28
8 | Реконструкция ВЛ-110 кВ по зоне СЭС (С-91/С-92) | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 3.9671 | [9 empty] | -3.9671 |  |  |  | 4.6631 | [7 empty] | 4.6631 |  |  | -4.6631 | [5 empty] | 3.9671 |  | 3.9671 | 0 | [8 empty] | -3.9671 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -3.9671
2 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15.256 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 15.256 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [6 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15.256 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 15.256 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #N/A | 0 | 0
29 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
39 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
3 | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН) | [15 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | [15 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
5 | ПС 110-330 кВ (ВН) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 51.272 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60.2676 | #REF! | 10.4615 | #REF! | 0 | #REF! | 24.9031 | #REF! | 24.9031 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 37.236 | #REF! | 37.236 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.698 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11.3995 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 5.6997 | #REF! | 5.6997 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -9.698
8 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
9 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
10 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
11 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
12 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
13 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
14 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 | 0
15 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
16 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
17 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
18 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
19 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
20 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
21 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
22 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
23 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
24 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
25 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
26 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
27 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
28 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
29 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
30 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
31 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
32 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
33 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
34 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
35 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
36 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
37 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
38 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
39 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
40 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
41 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
42 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
43 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
44 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
45 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13.299 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15.6323 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 7.8162 | #REF! | 7.8162 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 15.015 | #REF! | 15.015 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -13.299
46 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
47 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
48 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
49 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
50 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
51 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
52 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
53 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
54 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
55 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
56 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
57 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
58 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
59 | ПИР Реконструкция ПС Мельниково-110 с заменой устройств РЗА ВЛ-110 кВ С-41 на современные РЗА с обеспечением функций ближнего резервирова ния защит | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
60 | ПИР Реконструкция ПС Западная. Замена силовых трансформаторов на ТДТН-63000-110/35/10. Установка КРУЭ-35" | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
61 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ "Асино-110". Замена кабельных каналов на ОРУ 110, 35 кВ с заменой кабелей связи, шкафов обогрева, соленоидов включения и клеммных шкафов РЗА, замена МВ 110 кВ на вакуумные. | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
62 | ПИР Реконструкция ПС Малиновка с заменой устройств РЗА -110 кВ с обеспечением функций ближнего резервирования защит ВЛ-110 кВ. | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
63 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ "Октябрьская". Замена основного оборудования 110,35,10кВ, вспомогательного оборудования, устройств РЗА, ЩПТ, ЩСН, АБ. Организация телеуправления оборудования подстанции | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
64 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
65 | Реконструкция ПС 110 кВ "Коммунальная". Замена ОД-110 кВ на элегазовые выключатели, замена разрядников на ОПН, реконструкция РЗА трансформаторов, устройств РЗА ВЛ-110 кВ С9, замена масляных выключателей на вакуумные, замена ОСИ 110 кВ на полимерные | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 19.375 | [9 empty] | -19.375 |  |  |  | 22.7743 | [5 empty] | 11.3872 |  | 11.3872 |  |  | -22.7743 | [5 empty] | 22.221 |  |  | 0 | [8 empty] | -22.221 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -19.375
66 | ПИР Реконструкция ПС "Северо-Восточная" с заменой ячеек, ОСИ, разрядников на ОПН | [5 empty] | 0.754 | [9 empty] | -0.754 |  |  |  | 0.8863 |  | 0.8863 | [8 empty] | -0.8863 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.754
67 | ПИР Реконструкция ПС 110кВ Александровская. Установка АУОТ М с АБ и 2 УКП, замена ОСИ 110 кВ на полимерные | [5 empty] | 0.379 | [9 empty] | -0.379 |  |  |  | 0.4455 |  | 0.4455 | [8 empty] | -0.4455 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.379
68 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ "Левобережная", замена ОПУ с модернизацией устройств РЗА и заменой разрядников на ОПН | [5 empty] | 2.31 | [9 empty] | -2.31 |  |  |  | 2.7153 |  | 2.7153 | [8 empty] | -2.7153 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.31
69 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ "Останинская". Замена масляных выключателей на вакуумные, установка дуговой защиты, замена ВМТ на ВГТ-110кВ. | [5 empty] | 1.138 | [9 empty] | -1.138 |  |  |  | 1.3377 |  | 1.3377 | [8 empty] | -1.3377 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.138
70 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ "Кандинка". Замена ОД-КЗ 35-110 кВ на вакуумные выключатели с комплектом РЗА, замена ОСИ 110 кВ на полимерные | [5 empty] | 2.32 | [9 empty] | -2.32 |  |  |  | 2.727 |  | 2.727 | [8 empty] | -2.727 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.32
71 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ "Чажемто". Замена ОД-КЗ 35-110 кВ на вакуумные выключатели с комплектом РЗА, замена ОСИ 110 кВ на полимерные, замена разрядников на ОПН | [5 empty] | 0.485 | [9 empty] | -0.485 |  |  |  | 0.5701 |  | 0.5701 | [8 empty] | -0.5701 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.485
72 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ "Гусево". Замена ОД-КЗ 35-110 кВ на вакуумные выключатели с комплектом РЗА, замена ОСИ 110 кВ на полимерные | [5 empty] | 1.164 | [9 empty] | -1.164 |  |  |  | 1.3682 |  | 1.3682 | [8 empty] | -1.3682 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.164
73 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ "Малиновка". Замена ОСИ 110 кВ на полимерные, замена разрядников на ОПН, реконструкция устройств РЗА ВЛ-110 кВ С8 | [5 empty] | 0.35 | [9 empty] | -0.35 |  |  |  | 0.4114 |  | 0.4114 | [8 empty] | -0.4114 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.35
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
6 | ПС 35 кВ (СН1) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 85.0787 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 105.0057 | #REF! | 0 | #REF! | 5 | #REF! | 50.0028 | #REF! | 50.0028 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 91.1497 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 4 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
8 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
9 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
10 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! |  |  | 5 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0 | 0
11 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
12 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
13 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
14 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
15 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
16 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
17 | ПИР Реконструкция ПС Южная с заменой выключателей 35 кВ на вакуумные | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
18 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50.375 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59.2132 | #REF! |  |  |  |  | 29.6066 |  | 29.6066 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 54.275 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 4 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -50.375
19 | Реконструкция ПС 35 кВ "Южная". Реконструкция щита постоянного тока с заменой зарядно-подзарядных агрегатов., ЩСН, ЩПТ, замена АБ на необслуживаемую, модернизация РЗА трансформаторов, замена ячеек на вакуумные (38 ячеек), установка дуговой защиты. | [5 empty] | 34.7037 | [9 empty] | -34.7037 |  |  |  | 40.7925 | [5 empty] | 20.3962 |  | 20.3962 |  |  | -40.7925 | [5 empty] | 36.8747 |  |  | 0 | [8 empty] | -36.8747 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -34.7037
2.4. | Технологическое присоединение |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.95 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.2801 | #REF! | 24.2801 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 33.95 | #REF! | 33.95 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 9 | #REF! | 0.8 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | -30.95
1 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
0
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | [15 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.95 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.2801 | #REF! | 24.2801 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 33.95 | #REF! | 33.95 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 9 | #REF! | 0.8 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.95 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.2801 | #REF! | 24.2801 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 33.95 | #REF! | 33.95 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9 | #REF! | 0.8 | #REF! |  | #REF! | Уменьшение КВЛ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0 | 0 | -30.95
5 | Генерация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2.5. | Распределительные сети |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 41.0425 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 37.4351 | #REF! | 0 | #REF! | 13.4875 | #REF! | 11.3895 | #REF! | 12.5581 | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 37.1956 | #REF! | 37.1956 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 41.0425 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 37.4351 | #REF! | 0 | #REF! | 13.4875 | #REF! | 11.3895 | #REF! | 12.5581 | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 37.1956 | #REF! | 37.1956 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.1969 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.7578 | #REF! |  | #REF! | 3.7578 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 3.4869 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -3.1969
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
8 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
9 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
10 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
11 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
12 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
13 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
14 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
15 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
16 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
17 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
18 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
19 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
20 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
21 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
22 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
23 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
24 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
25 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
26 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
27 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
28 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1686 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1.1686 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0
29 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
30 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
31 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
32 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
33 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
34 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
21 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
22 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
23 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
24 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
25 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
26 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
27 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.7975 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.4638 | #REF! |  | #REF! | 4.4638 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 4.1405 | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -3.7975
28 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
29 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
30 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
31 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
32 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
33 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
34 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
35 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
36 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
37 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
38 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
39 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
40 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
41 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по зоне ЦЭС (МЛ-12,Б-20,АП-6,ЮЛ-2/17/9/13,ПД-12,ЧЛ-8/6,ВР-5,РБ-11/12/5,МК-5,КНД-6,Г-7,Л-13/17,ПО-1/6/4,КО-4,СМ-4/7,П-7/8/12,АР-16/18,П-1,ЗР-1,МС-2,БА-2,БТ-1,КГ-4/3,Б-10,ЛК-2/7,МИ-2,АК-2/15,АП-4) | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 29.5683 | [9 empty] | -29.5683 |  |  |  | 22.779 | [5 empty] | 11.3895 |  | 11.3895 |  |  | -22.779 | [5 empty] | 29.5683 |  | 29.5683 | 0 | [8 empty] | -29.5683 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -29.5683
42 | ПИР Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Апрель Томского р-на | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.88 | [9 empty] | -0.88 |  |  |  | 1.0344 |  |  |  | 1.0344 | [6 empty] | -1.0344 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.88
43 | ПИР Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП БЯ-2-2, с установкой выносного коммерческого учета в п.Палочка Верхнекетского района. Замена опор, провода на СИП | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.174 | [9 empty] | -0.174 |  |  |  | 0.2045 |  |  |  | 0.2045 | [6 empty] | -0.2045 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.174
44 | ПИР Реконструкция ВЛ-10кВ ф. ПР-1020, СЭС (установка реклоузера) | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.904 | [9 empty] | -0.904 |  |  |  | 1.0626 |  |  |  | 1.0626 | [6 empty] | -1.0626 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.904
45 | ПИР Реконструкция ВЛ-10кВ ф. Л-13 с установкой реклоузера, с заменой голого провода на СИП 3-СИП 1х70 | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.4165 | [9 empty] | -0.4165 |  |  |  | 0.4896 |  |  |  | 0.4896 | [6 empty] | -0.4896 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.4165
46 | ПИР Реконструкция ВЛ-10 кВ ПО-4 Замена голого провода на СИП 3-СИП 1х70 | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.6438 | [9 empty] | -0.6438 |  |  |  | 0.7568 |  |  |  | 0.7568 | [6 empty] | -0.7568 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.6438
47 | ПИР Реконструкция ВЛ-10 кВ МК-5 Замена голого провода на СИП 3-СИП 1х95 | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 1.4616 | [9 empty] | -1.4616 |  |  |  | 1.718 |  |  |  | 1.718 | [6 empty] | -1.718 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.4616
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2.6. | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 44.747 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 56.0977 | #REF! | 9.4036 | #REF! | 7.7379 | #REF! | 12.1072 | #REF! | 26.849 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 41.9315 | #REF! | 41.9315 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | РЗА (включая ПА) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
3 | АСУТП, телемеханика |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29.3597 | #REF! | 0 | #REF! | 4.7017 | #REF! | 0 | #REF! | 24.658 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 19.8 | #REF! | 19.8 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
8 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
9 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
10 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10.579 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 10.579 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 9.9 | #REF! | 9.9 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -9
11 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
12 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
13 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
14 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10.579 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 10.579 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 9.9 | #REF! | 9.9 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -9
15 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.5 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос в 2016 год в связи с выполнением ПИР 2015 году | 0 | 0
16 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
17 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
18 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
19 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
20 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
21 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
22 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
23 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
24 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
25 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
26 | ПИР Модернизация телемеханики ПС Лоскутово | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
27 | ПИР Модернизация телемеханики ПС Первомайская НПС | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
28 | ПИР Модернизация телемеханики ПС Уртам | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.9 | [9 empty] | -0.9 |  |  |  | 1.0579 |  |  |  | 1.0579 | [6 empty] | -1.0579 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.9
29 | ПИР Модернизация телемеханики ПС Кожевниково | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | -1 |  |  |  | 1.1754 |  |  |  | 1.1754 | [6 empty] | -1.1754 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -1
30 | ПИР Модернизация телемеханики ПС Поротниково | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.9 | [9 empty] | -0.9 |  |  |  | 1.0579 |  |  |  | 1.0579 | [6 empty] | -1.0579 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.9
31 | ПИР Модернизация телемеханики ПС Стрежевская | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 1.2 | [9 empty] | -1.2 |  |  |  | 1.4105 |  |  |  | 1.4105 | [6 empty] | -1.4105 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -1.2
4 | Технологическая связь |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12.514 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14.7096 | #REF! | 0 | #REF! | 0.4114 | #REF! | 12.1072 | #REF! | 2.191 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 11.456 | #REF! | 11.456 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [6 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.5 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1141 | #REF! |  |  |  |  | 4.1141 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 3.85 | #REF! | 3.85 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -3.5
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.8 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.9931 | #REF! |  |  |  |  | 7.9931 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 7.606 | #REF! | 7.606 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -6.8
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
8 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
9 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
10 | ПИР Реконструкция канала ВЧ ЦЭС | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.35 | [9 empty] | -0.35 |  |  |  | 0.4114 |  |  |  | 0.4114 | [6 empty] | -0.4114 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.35
11 | ПИР Организация диспетчерских каналов ПС Итатка | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.864 | [9 empty] | -0.864 |  |  |  | 1.0156 | [7 empty] | 1.0156 |  |  | -1.0156 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.864
12 | ПИР Строительство РРЛ ОДГ АРЭС - ПС Александровская | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | -1 |  |  |  | 1.1754 | [7 empty] | 1.1754 |  |  | -1.1754 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1
5 | Прочие АСТУ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10.233 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12.0284 | #REF! | 9.4036 | #REF! | 2.6248 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 10.6755 | #REF! | 10.6755 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 4.4409e-16 | #N/A | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.8 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1158 | #REF! |  | #REF! | 2.1158 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 1.8425 | #REF! | 1.8425 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0 | 0 | -1.8
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | Создание оперативно-диспетчерского программно-аппаратного комплекса пространственно-технического мониторинга электросетевых объектов | 0
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.433 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.509 | #REF! |  | #REF! | 0.509 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.433 | #REF! | 0.433 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0 | 0 | -0.433
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.4036 | #REF! | 9.4036 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 8.4 | #REF! | 8.4 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -8
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
7 | ПИР Организация резервных цифровых каналов связи ПАО «ТРК» | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
8 | ПИР Модернизация Центральной приемо-передающей станции Центра управления сетями | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
2.7. | Средства учета, контроля Э/Э |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 95.823 | #REF! | 0 | 1.154 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 112.635 | #REF! | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 95.823 | #REF! | 95.823 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #N/A | #N/A
1 | АСКУЭ оптового рынка | [15 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
3 | Прочие средства учета |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 95.823 | #REF! | 0 | 1.154 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 112.635 | #REF! | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 95.823 | #REF! | 95.823 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #N/A | #N/A
1 | Системы учета с автоматизированным сбором данных на розничном рынке | ПАО "ТРК" | 0 | 0 | 0 | #REF! | 95.823 | #REF! |  | 1.154 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 112.635 | #REF! | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 95.823 | #REF! | 95.823 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Уменьшение КВЛ с целью выполнения более приоритетных объектов | #REF! | 0 | -95.823
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2.8. | Программы по обеспечению безопасности |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14.429 | #REF! | 0 | #REF! | 3.076 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16.9605 | #REF! | 0 | #REF! | 3.6157 | #REF! | 0.5865 | #REF! | 12.7583 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 13.629 | #REF! | 13.629 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | Охрана, обеспечение безопасности |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14.429 | #REF! | 0 | #REF! | 3.076 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16.9605 | #REF! | 0 | #REF! | 3.6157 | #REF! | 0.5865 | #REF! | 12.7583 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 13.629 | #REF! | 13.629 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.499 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5865 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.5865 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.499 | #REF! | 0.499 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0 | 0 | -0.499
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
8 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
9 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
10 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
11 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
12 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
13 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
14 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
15 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
16 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3509 | #REF! | [6 empty] | 2.3509 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 2.2 | #REF! | 2.2 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -2
17 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
18 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
19 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.5 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.2895 | #REF! | [6 empty] | 5.2895 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 4.5 | #REF! | 4.5 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -4.5
20 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.3 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5281 | #REF! | [6 empty] | 1.5281 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 1.3 | #REF! | 1.3 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -1.3
21 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.8 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.9404 | #REF! | [6 empty] | 0.9404 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0.8 | #REF! | 0.8 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -0.8
22 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
23 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
24 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.076 | #REF! |  | #REF! | 3.076 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.6157 | #REF! |  | #REF! | 3.6157 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 3.076 | #REF! | 3.076 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -3.076
25 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
26 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
27 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
28 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
29 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
30 | Реконструкция ограждения ПС "Коммунальная" | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 1.254 | [9 empty] | -1.254 |  |  |  | 1.474 | [7 empty] | 1.474 |  |  | -1.474 | [5 empty] | 1.254 |  | 1.254 | 0 | [8 empty] | -1.254 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.254
31 | Реконструкция ограждения ПС РПБ Ювалинского СУ | [5 empty] | 1 | [9 empty] | -1 |  |  |  | 1.1754 | [7 empty] | 1.1754 |  |  | -1.1754 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
2 | Пожарная охрана |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2.9. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19.033 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.0989 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 19.033 | #REF! | 19.033 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #N/A | #N/A
1 | Консолидация электросетевых активов |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17.033 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.0989 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 20.0989 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 17.033 | #REF! | 17.033 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | Трансформаторная подстанция ТП № 1 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 мкр. Северный | ПАО "ТРК" | 0 | 0 | 0 | #REF! | 3.244 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.8279 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8279 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 3.244 | #REF! | 3.244 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -3.244
2 | Трансформаторная подстанция ТП № 2 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 мкр. Северный | ПАО "ТРК" | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [6 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [6 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос с 2013 года в связи с неприобретением | 0
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
8 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
9 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
10 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12.485 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | 14.7323 | [7 empty] | 14.7323 |  | #REF! | -14.7323 |  |  |  | #REF! | #REF! | 12.485 | #REF! | 12.485 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -12.485
11 | Электрические сети Асиновского района (бесхозяйные) | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.324 | [9 empty] | -0.324 |  |  |  | 0.3823 | [7 empty] | 0.3823 |  |  | -0.3823 | [5 empty] | 0.324 |  | 0.324 | 0 | [8 empty] | -0.324 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.324
12 | Электрические сети Зырянского района (бесхозяйные) | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.296 | [9 empty] | -0.296 |  |  |  | 0.3493 | [7 empty] | 0.3493 |  |  | -0.3493 | [5 empty] | 0.296 |  | 0.296 | 0 | [8 empty] | -0.296 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.296
13 | Электрические сети Томского района (бесхозяйные) | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.063 | [9 empty] | -0.063 |  |  |  | 0.0743 | [7 empty] | 0.0743 |  |  | -0.0743 | [5 empty] | 0.063 |  | 0.063 | 0 | [8 empty] | -0.063 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.063
14 | Электрические сети Кожевниковского района (бесхозяйные) | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.076 | [9 empty] | -0.076 |  |  |  | 0.0897 | [7 empty] | 0.0897 |  |  | -0.0897 | [5 empty] | 0.076 |  | 0.076 | 0 | [8 empty] | -0.076 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.076
15 | Электрические сети Шегарского района (бесхозяйные) | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.348 | [9 empty] | -0.348 |  |  |  | 0.4106 | [7 empty] | 0.4106 |  |  | -0.4106 | [5 empty] | 0.348 |  | 0.348 | 0 | [8 empty] | -0.348 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.348
16 | Электрические сети г. Кедровый (бесхозяйные) | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.105 | [9 empty] | -0.105 |  |  |  | 0.1239 | [7 empty] | 0.1239 |  |  | -0.1239 | [5 empty] | 0.105 |  | 0.105 | 0 | [8 empty] | -0.105 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.105
17 | Электрические сети Александровского района (бесхозяйные) | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.092 | [9 empty] | -0.092 |  |  |  | 0.1086 | [7 empty] | 0.1086 |  |  | -0.1086 | [5 empty] | 0.092 |  | 0.092 | 0 | [8 empty] | -0.092 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.092
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2 | Приобретение земельных участков |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 2 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #N/A | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Измнение перечня участков, планируемых к выкупу | #REF! | 0 | -2
3 | Приобретение прочих активов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2.10. | Прочие программы и мероприятия |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 79.839 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 85.326 | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 78.15 | #REF! | 78.15 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 | Здания, сооружения |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 48.339 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 48.1426 | #REF! | 13.8751 | #REF! | 17.0312 | #REF! | 4.565 | #REF! | 12.6713 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 46.65 | #REF! | 46.65 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
8 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
9 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
10 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
11 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
12 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12.967 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.565 | #REF! |  |  |  |  | 4.565 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 13.867 | #REF! | 13.867 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -12.967
13 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
14 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
15 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
16 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.7035 | #REF! |  | #REF! | 2.7035 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 2.53 | #REF! | 2.53 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -2.3
17 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
18 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.288 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.514 | #REF! |  | #REF! | 1.514 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 1.417 | #REF! | 1.417 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | -1.288
19 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
20 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
21 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
22 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
23 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
24 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
25 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
26 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
27 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
28 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #REF! |  |  | 4 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Перенос сроков выполнения работ с целью выполнения более приоритетных объектов | 0 | 0
29 | ПИР Реконструкция здания гаража Тегульдетского РЭС | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
30 | ПИР Реконструкция здания гаража Коломенско-Гривского СУ | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
31 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
32 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
33 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
34 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
35 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
36 | Реконструкция здания РПБ Зырянского РЭС | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 9.2 | [9 empty] | -9.2 |  |  |  | 8.8137 |  |  |  | 8.8137 | [6 empty] | -8.8137 | [5 empty] | 9.623 |  | 9.623 | 0 | [8 empty] | -9.623 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
37 | ПИР Реконструкция здания РПБ Чаинского РЭС | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0
38 | ПИР Реконструкция здания РПБ Первомайского РЭС | ПАО "ТРК" | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #N/A | #N/A
39 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
40 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
41 | Реконструкция зданий ОПУ, КРУ ПС Южная (замена кровель на профлист,облицовка стен металлосайдингом,замена окон.блоков,дверей,реконструкция отмосток,освещения) | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 4.08 | [9 empty] | -4.08 |  |  |  | 4.7958 | [7 empty] | 4.7958 |  |  | -4.7958 | [5 empty] | 4.488 |  | 4.488 | 0 | [8 empty] | -4.488 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -4.08
42 | Реконструкция ПС ДОК. Реконструкция здания ОПУ, ЗРУ, ограждения ПС. | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 4.5 | [9 empty] | -4.5 |  |  |  | 5.2895 | [7 empty] | 5.2895 |  |  | -5.2895 | [5 empty] | 4.815 |  | 4.815 | 0 | [8 empty] | -4.815 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -4.5
43 | Реконструкция кабельных каналов ОРУ ПС Южная | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 1.1 | [9 empty] | -1.1 |  |  |  | 1.293 | [7 empty] | 1.293 |  |  | -1.293 | [5 empty] | 1.21 |  | 1.21 | 0 | [8 empty] | -1.21 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.1
44 | Реконструкция кабельных каналов ОРУ ПС Коммунальная | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 1.1 | [9 empty] | -1.1 |  |  |  | 1.293 | [7 empty] | 1.293 |  |  | -1.293 | [5 empty] | 1.21 |  | 1.21 | 0 | [8 empty] | -1.21 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.1
45 | ПИР Реконструкция здания гаража Чажемтовского СУ | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | -0.8 |  |  |  | 0.9404 |  | 0.9404 | [8 empty] | -0.9404 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.8
45 | ПИР Реконструкция мойки автотранспорта ВЭС | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | -0.4 |  |  |  | 0.4702 |  | 0.4702 | [8 empty] | -0.4702 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.4
46 | ПИР Реконструкция здания РПБ Первомайского РЭС | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | -0.4 |  |  |  | 0.4702 |  | 0.4702 | [8 empty] | -0.4702 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.4
47 | ПИР Реконструкция здания гаража Тегульдетского РЭС | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.409 | [9 empty] | -0.409 |  |  |  | 0.4808 |  | 0.4808 | [8 empty] | -0.4808 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.409
48 | ПИР Реконструкция здания гаража Коломенско-Гривского СУ | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.35 | [9 empty] | -0.35 |  |  |  | 0.4114 |  | 0.4114 | [8 empty] | -0.4114 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.35
49 | ПиР Реконструкция РПБ Рыбалово (облицовка стен металлосайдингом,отмостка,замена кровли на профлист, ограждение,реконструкция отопления,водоснабжения,освещения). | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 1.09 | [9 empty] | -1.09 |  |  |  | 1.2812 |  | 1.2812 | [8 empty] | -1.2812 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1.09
50 | ПИР Реконструкция здания ЗТП П-1-7 ВЭС | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.14 | [9 empty] | -0.14 |  |  |  | 0.1646 |  | 0.1646 | [8 empty] | -0.1646 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.14
51 | ПИР Реконструкция кабельных каналов ПС 110-35 зоны ВЭС | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.14 | [9 empty] | -0.14 |  |  |  | 0.1646 |  | 0.1646 | [8 empty] | -0.1646 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.14
52 | ПИР Реконструкция ПС Зырянская. Замена фундамента силового трансформатора Т-1 | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.175 | [9 empty] | -0.175 |  |  |  | 0.2057 |  | 0.2057 | [8 empty] | -0.2057 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.175
53 | Строительство модульного здания Белоярского РЭС | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | -7 |  |  |  | 8.2281 |  | 8.2281 | [8 empty] | -8.2281 | [5 empty] | 7.49 |  | 7.49 | 0 | [8 empty] | -7.49 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -7
54 | ПИР Строительство модульного здания Корниловского СУ | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | -0.5 |  |  |  | 0.5877 |  | 0.5877 | [8 empty] | -0.5877 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.5
55 | ПИР Строительство модульного здания Н-Рождественского СУ | ПАО "ТРК" |  |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | -0.4 |  |  |  | 0.4702 |  | 0.4702 | [8 empty] | -0.4702 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.4
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 31.5 | #REF! |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 37.1834 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 31.5 | #REF! | 31.5 | #REF! |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | Уменьшение КВЛ с целью выполнения более приоритетных объектов | #N/A | #N/A | #N/A
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
3 | НМА |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  | 0
| #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
4 | Долгосрочные вложения | [15 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
5 | Прочие мероприятия |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0
| #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
| #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
| #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
| Справочно: |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | [32 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
| Целевые направления |  |  |  |  | #REF!
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 183.6437 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 221.0633 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 190.1377 | #REF! | 190.1377 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #N/A | #N/A
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
3 | Создание систем телемеханики и связи |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 29.664 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 38.3684 | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 27.406 | #REF! | 27.406 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #N/A | #N/A
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 105.9417 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 154.006 | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 101.5167 | #REF! | 101.5167 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #N/A | #N/A
6 | Объем средств, запланированных на инновацию |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 117.0199 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.4158 | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 119.1099 | #REF! | 119.1099 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #N/A | #N/A
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 13.93 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16.374 | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 14.13 | #REF! | 14.13 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #N/A | #N/A
8 | Доведение просек до нормативной ширины |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 43.2061 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50.0655 | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 43.2061 | #REF! | 43.2061 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #N/A | #N/A
9 | Консолидация сетевых активов |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | 17.033 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.0989 | #REF! | [8 empty] | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 17.033 | #REF! | 17.033 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #N/A | #N/A
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
| *** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе | [48 empty] | 0
| **** - накопленным итогом за год | [48 empty] | 0
0
| Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ | [48 empty] | 0
0
0
| #REF! | [16 empty] | #REF!
| Заместитель главного инженера по капитальному строительству | [16 empty] | И.С. Гудков

## прил 14 (hidden)
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
График реализации инвестиционной программы 2016 года, млн. рублей
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
[5 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | утв ИПР 2013 1 п/г | 68.741 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
[6 empty] | #REF! | [5 empty] | 601.62 | [14 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 0
№№ | Наименование |  | Полная стоимость строительства ** | Остаток стоимости на начало года * | Незавершенное строительство на начало года | Объем вводов [2016 год] | [5 empty] | Объем освоения без НДС [2016 год] | [5 empty] | Незавершенное строительство на конец года | Кредиторская задолженность на начало года, млн. руб. с НДС | Дебиторская задолженность на начало года, млн. руб. с НДС | Объем финансирования с НДС [2016 год] | [5 empty] | Кредиторская задолженность на конец года, млн. руб. с НДС | Дебиторская задолженность на конец года, млн. руб. с НДС | Показатели по энергетической эффективности реализации проектов | [5 empty] | ОКС |  | 4.1754 | 4.4427 | 4.4468 | 4.564 | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | 609.749 |  | #REF!
[6 empty] | всего, 2016 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Осталось ввести по результатам отчетного периода * | всего, 2016 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Осталось освоить по результатам отчетного периода * |  |  |  | всего, 2016 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | [6 empty] | откл фин |  | млн.руб. | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Финансирование без ОКС |  |  |  |  | Возникновение обязательств с НДС
[6 empty] | план** | план | план | план | план |  | план** | план | план | план | план |  |  |  |  | план** | план | план | план | план |  |  |  | кВтч/год | % (от отпуска в сеть) |  |  |  |  | 17.629 | 3.593% | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
| ВСЕГО, |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Важнейшие проекты |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 10.4627 | 30.3357 | 20 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.4495 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | 2.1123 | 0.142 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.3075 | #REF! | #REF! | 33.3036 | 23.4324 | #REF! | #REF! |  | #REF!
1.1. | ТПиР ПС 35-330 кВ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 10 | 20 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1123 | 9.4495 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | 2.1123 | 0.142 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 9.3075 | #REF! | #REF! | 9.3075 | 23.4324 | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 10 | 20 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1123 | 9.4495 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | 2.1123 | 0.142 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 9.3075 | #REF! | 0 | 9.3075 | 23.4324 | #REF! | #REF! | 4.6349e-06 | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
1.2. | #REF! | [17 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0
[31 empty] | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[31 empty] | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.3. | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0
[31 empty] | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[31 empty] | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4. | #REF! | [17 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0
[31 empty] | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[31 empty] | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 10.4627 | 20.3357 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14.51 | #REF! | 0 | 0 | 232.5576 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 23.9961 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 10.4627 | 20.3357 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14.51 | #REF! |  |  | 232.5576 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 23.9961 | 0 | #REF! | #REF! | -8.837e-06 | #REF!
[31 empty] | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Программы |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 6.6955 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.8978 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 5.8978 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 6.6955 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.8978 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 5.8978 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 6.6955 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.8978 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 5.8978 | 0 | 0 | #REF! | 7.9007 | 0 | 0 | #REF! | 5.3159e-07 | #REF!
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | ТПиР объектов 35-330 кВ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0.28 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.28 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 7.1152e-06 | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -6.5848e-06 | #REF!
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | -7.7303e-06 | #REF!
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 16.394 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -7.3073e-06 | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 2.9116e-06 | #REF!
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8.5 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.526e-06 | #REF!
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1.6307e-06 | #REF!
3 | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН) | [29 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | [29 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | ПС 110-330 кВ (ВН) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 5.0217e-06 | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 1.05 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -4.8181e-06 | #REF!
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.275 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 3.4524e-06 | #REF!
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 2.25 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -7.7532e-06 | #REF!
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 1.138 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 2.0466e-06 | #REF!
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 13.299 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -6.5624e-06 | #REF!
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 4.394e-06 | #REF!
8 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 1.5458e-06 | #REF!
9 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.379 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -3.162e-06 | #REF!
10 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.485 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -4.7112e-06 | #REF!
11 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
12 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8.1019e-06 | #REF!
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | ПС 35 кВ (СН1) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 4.6878e-06 | #REF!
0
2.4. | Технологическое присоединение |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 20.065 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
1 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 20.065 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 4.013 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 2.1398e-06 | #REF!
| #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 4.013 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 4.013 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 7.106e-07 | #REF!
| #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 4.013 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | 0
| #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 4.013 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | 0
2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | [29 empty] | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
5 | Генерация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2.5. | Распределительные сети |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.29 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -3.5593e-06 | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.36 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -6.2805e-06 | #REF!
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.29 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -3.5593e-06 | #REF!
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.485 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -4.7112e-06 | #REF!
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0.822 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -6.2405e-06 | #REF!
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 3.429e-06 | #REF!
8 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -3.3523e-06 | #REF!
9 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.485 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -4.7112e-06 | #REF!
10 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 1.285 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 5.3321e-06 | #REF!
11 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.174 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 8.6644e-06 | #REF!
12 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 6.2771e-06 | #REF!
13 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 3 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1.6625e-06 | #REF!
14 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.11 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 8.581e-06 | #REF!
15 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.343 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -4.3339e-06 | #REF!
16 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.343 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.40474 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
17 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.484e-06 | #REF!
18 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.394e-06 | #REF!
19 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.4318e-06 | #REF!
20 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2795e-07 | #REF!
21 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8.5741e-06 | #REF!
22 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2795e-07 | #REF!
23 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3.6383e-06 | #REF!
24 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.7091e-07 | #REF!
25 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -7.4045e-06 | #REF!
26 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.179e-06 | #REF!
27 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8.7123e-06 | #REF!
28 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
29 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
30 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
30 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1.8831e-06 | #REF!
31 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -6.3841e-06 | #REF!
32 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
33 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 8.466e-06 | #REF!
34 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | -2.3508e-06 | #REF!
2.6. | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | РЗА (включая ПА) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 5.6 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -1.6968e-06 | #REF!
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования |  | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
3 | АСУТП, телемеханика |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 26 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -6.7013e-06 | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -5.4458e-06 | #REF!
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -6.7013e-06 | #REF!
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 9 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 4.9874e-06 | #REF!
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -2.935e-06 | #REF!
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 9 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 4.9874e-06 | #REF!
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | -7.5668e-06 | #REF!
8 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4.1561e-06 | #REF!
9 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3.3249e-06 | #REF!
10 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3.2746e-06 | #REF!
4 | Технологическая связь |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0.35 | #REF! | 0.864 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8.3734e-06 | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 6.1765e-06 | #REF!
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 4.394e-06 | #REF!
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.864 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | -7.8732e-06 | #REF!
5 | Прочие АСТУ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 4.5975e-06 | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | -7.3816e-06 | #REF!
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.433 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 7.5959e-06 | #REF!
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 3.7662e-06 | #REF!
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | -8.0573e-06 | #REF!
2.7. | Средства учета, контроля Э/Э |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 1.154 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | АСКУЭ оптового рынка | [29 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[31 empty] | 0 | 36.8134 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
3 | Прочие средства учета |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 1.154 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Системы учета с автоматизированным сбором данных на розничном рынке | ПАО "ТРК" | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 1.154 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -8.1648e-06 | #REF!
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2.8. | Программы по обеспечению безопасности |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 5.278 | 6.125 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
1 | Охрана, обеспечение безопасности |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 5.278 | 6.125 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 1.402 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4.6409e-06 | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 1.652 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 7.7795e-06 | #REF!
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 2.202 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -3.3158e-06 | #REF!
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 3.071 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -7.5262e-06 | #REF!
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 3.076 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -3.8634e-06 | #REF!
2 | Пожарная охрана |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2.9. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0.089 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.089 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.089 | #REF! | #REF! | 0 | 0.089 | 0.911 | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Консолидация электросетевых активов |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 0
2 | Приобретение земельных участков |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0.089 | 0.911 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.089 | 0.911 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0.089 | 0.911 | 0 | 0 | 0.089 | 0.911 | 0 | 1 |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0.089 | 0.911 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.089 | 0.911 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0.089 | 0.911 | 0 | 0 | 0.089 | 0.911 | 0 | 1 | 0 | #REF!
3 | Приобретение прочих активов |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
| #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2.10. | Прочие программы и мероприятия |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0.3066 | 5.2945 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.36179 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Здания, сооружения |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 1.763 | 1.09 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.14 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -5.4424e-06 | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 1.09 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 6.484e-06 | #REF!
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.43 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 8.9983e-06 | #REF!
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 3.1385e-06 | #REF!
5 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.368 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | -4.0201e-06 | #REF!
6 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.175 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 2.197e-06 | #REF!
7 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 5.0217e-06 | #REF!
2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0.3066 | 3.5315 | 16.2491 | 10.0822 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.36515 | 4.1706 | 19.1773 | 11.9004 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | 0.36515 | 4.1706 | 19.1773 | 11.9004 | 0.36179 | 4.1672 | 19.174 | 11.897 | 35.6 | -0.00058619 | #REF!
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
3 | НМА | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF!
1 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0
4 | Долгосрочные вложения | [29 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
5 | Прочие мероприятия |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | -1.4715e-05 | #REF!
1 | Объекты строительства, не включенные в инвестиционную программу | ПАО "ТРК" |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF!
2 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | -7.3573e-06 | #REF!
3 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | -7.3573e-06 | #REF!
4 | #REF! | ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
[31 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[31 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Справочно: | [30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [29 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Целевые направления |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
6 | Объем средств, запланированных на инновацию |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
8 | Доведение просек до нормативной ширины |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
9 | Консолидация сетевых активов |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
* - в ценах отчетного года | [13 empty] | 11.469 | 20.448 | 62.5166 | [14 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе | [30 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 1 | [19 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [20 empty] | #REF!
| 1 | [19 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0
| Источники финансирования инвестиционной программы на 2016 год, млн. рублей | [31 empty] | 0
| 1 | #REF! | [30 empty] | 0
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений | [25 empty] | 0
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
| ИТОГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Собственные средства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | 0
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | 0
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3. | Возврат НДС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4. | Прочие собственные средства | 0
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1. | Кредиты | 0
2.2. | Облигационные займы | 0
2.3. | Займы организаций | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0
2.6. | Прочие привлеченные средства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1
| 1 | [8 empty] | 97.71 | 418.69
№ п/п | 1 | Вводы мощностей | [9 empty] | Выводы мощностей
| Наименование проекта | план* | [9 empty] | план*
| 1 | 1 кв. 2016 года |  | 2 кв. 2016 года |  | 3 кв. 2016 года |  | 4 кв. 2016 года |  | 2016 год |  | 1 кв. 2016 года |  | 2 кв. 2016 года |  | 3 кв. 2016 года |  | 4 кв. 2016 года |  | 2016 год
| 1 | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ИТОГО по ПАО "ТРК" | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
4 | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
| #REF! | [9 empty] | #REF!
| Заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер | [9 empty] | И.Н. Разманова
| Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами | [9 empty] | А.В. Черпинский
| Заместитель генерального директора-руководитель генерального секретариата | [9 empty] | #REF!
| Заместитель главного инженера по капитальному строительству | [9 empty] | И.С. Гудков
| Заместитель главного инженера по капитальному строительству | [9 empty] | И.С. Гудков
| ТПиР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НМА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НИОКР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## прил 14 Минэнерго (hidden)
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
График реализации инвестиционной программы 2016 года, млн. рублей с НДС
Согласовано:
Генеральный директор ПАО "ТРК"
__________________________О.В.Петров
"___"____________2015 г.
М.П.
#N/A
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы 2016 г. и план их финансирования
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало 2016 года (по финансированию) | Объем финансирования, млн.руб. с НДС 2016 года |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
|  |  | всего, 2016 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план | план | план | план | план
| ВСЕГО, | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | Важнейшие проекты | #N/A | 170.7295 | 13.8054 | 37.6108 | 46.6857 | 72.6275 | 180.6358 | #N/A
| ТПиР ПС 35-330 кВ | #N/A | 83.2327 | 13.8054 | 35.562 | 20.9657 | 12.8996 | 15 | #N/A
1 | Реконструкция ПС 35кВ Северная (с организацией телесигнализации и телеуправления, с созданием каналов связи) | #N/A | 83.2327 | 13.8054 | 35.562 | 20.9657 | 12.8996 | 15 | #N/A
| ТПиР ЛЭП 35-330 кВ | [7 empty] | 0
| Новое строительство ПС 35-330 кВ | [7 empty] | 0
| Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ | [7 empty] | 0
| Программы особой важности (федеральные и др.) | 253.1326 | 87.4968 | 0 | 2.0488 | 25.72 | 59.728 | 165.6358 | 165.6358
1 | Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный | 253.1326 | 87.4968 | 0 | 2.0488 | 25.72 | 59.728 | 165.6358 | 165.6358
2 | Программы | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.2 | Новое строительство объектов 35-330 кВ | [7 empty] | 0
2.3 | ТПиР объектов 35-330 кВ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | ПИР Реконструкция ВЛ-110 кВ по зоне ЦЭС (С-3/4,С-15/16, С-7"М", С-11, С-82/83, С-84/85, С-86, С-107/108) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | ПИР Реконструкция ВЛ-110 кВ по зоне ВЭС (С-61/C-62, С-56) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | ПИР Реконструкция ВЛ-110 кВ по зоне ЦЭС (С-43, С-44, С-45, С-46, С-33) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | ПИР Реконструкция ВЛ-110 кВ по зоне СЭС (С-103/С-104, С-28/С-38) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | ПИР Реконструкция ВЛ-110 кВ по зоне СЭС (C-91/C-92) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | Реконструкция грозозащиты ВЛ-110 кВ С-91/92 "Чапаевка-Катыльга" | 2.2884 | 2.2884 | 0 | 0 | 0 | 2.2884 | 0
7 | Реконструкция (модернизация) ВЛ-110 кВ СВ-5 с заменой металлических опор в анкерных пролётах 170 – 193, 193 – 212, 212 – 241 | 0.50369 | 0.50369 | 0 | 0 | 0 | 0.50369 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-110 кВ по зоне СЭС (С-103/С-104, С-28/С-38) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | ПИР Реконструкция ВЛ-35 кВ по зоне ЦЭС (3517, 3518, 3519, 3529, 3533, 3538, 3568, 3573, 3575, 3576 ) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН) | [7 empty] | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | [7 empty] | 0
5 | ПС 110-330 кВ (ВН) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ "Колпашево". Замена масляных выключателей на вакуумные с МП РЗА, установка дуговой защиты | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | ПС 35 кВ (СН1) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | ПИР Реконструкция ПС35кВ Южная.Реконструкция зданий ОПУ,КРУ,кабельных каналов ОРУ,щита постоянного тока с заменой зарядно-подзарядных агрегатов,ЩСН,ЩПТ,АБ на необслуживаемую,ячеек на вакуумные,модернизация РЗА трансформаторов,установка дуговой защиты | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.4 | Технологическое присоединение | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | ПИР Подготовка строительной площадки и установка двух трансформаторов 16 МВА на ПС 35/10 кВ «Богашево»в Томском районе | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Игольская" | 13.7598 | 13.7598 | 0 | 0 | 0 | 13.7598 | 0
3 | Подготовка строительной площадки и установка двух трансформаторов 16 МВА на ПС 35/10 кВ «Богашево»в Томском районе | 180.3997 | 140.3145 | 3.109 | 0 | 12.331 | 124.8745 | 40.0852
4 | Реконструкция ПС 110 кВ Останинская с установкой устройств РЗА и ТН-35 кВ на ВЛ ЦЛ-2/ЦЛ-5 | 3.289 | 3.289 | 0 | 0 | 0 | 3.289 | 0
5 | Реконструкция РЗА ПС 110 кВ Лугинецкая, строительство дополнительных электросетевых объектов | 17.6196 | 17.6196 | 0 | 0 | 0.044 | 17.5756 | 0
6 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Раздольное с установкой 2 ячеек 10 кВ с УРЗА и АСКУЭ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Останинская с установкой устройств РЗА и ТН-35 кВ на ВЛ ЦЛ-2/ЦЛ-5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | ПИР Реконструкция РЗА ПС 110 кВ Лугинецкая, строительство дополнительных электросетевых объектов | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 4.4445 | 4.4445 | 4.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. ЛК-7, Б-3 с установкой реклоузеров | 4.4445 | 4.4445 | 4.4445 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | [7 empty] | 0
4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 76.9503 | 57.3053 | 8.195 | 8.7089 | 10.845 | 29.5565 | 19.645 | 19.645
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по зоне ЦЭС, СЭС, ВЭС с заменой опор, провода на СИП и КТП | 76.9503 | 57.3053 | 8.195 | 8.7089 | 10.845 | 29.5565 | 19.645 | 19.645
5 | Генерация | [7 empty] | 0
2.5 | Распределительные сети | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для обеспечения качества электроэнергии у потребителей по зоне ЦЭС | 20.7877 | 15.7877 | 0 | 0 | 0.022142 | 15.7656 | 5 | 5
2 | Строительство ВЛ-10/0,4 кВ в д. Киргизка | 14.8641 | 14.8641 | 0 | 8.3204 | 5.4808 | 1.0629 | 0
3 | Строительство ВЛ-10/0,4 кВ в п. Светлый | 12.7258 | 12.7258 | 12.7258 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство ВЛ-10/0,4 кВ в с. Дзержинское | 9.3122 | 9.3122 | 9.3122 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ПИР Строительство ВЛ-10/0,4 кВ в д. Киргизка | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | ПИР Реконструкция ВЛ-10 кВ по зоне СЭС (ПР-1012, П-1006, ПР-1006) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по зоне СЭС (ПР-1012, П-1006, ПР-1006) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.6 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | РЗА (включая ПА) | [7 empty] | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
3 | АСУТП, телемеханика | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | ПИР Модернизация телемеханики ПС Западная | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | ПИР Модернизация телемеханики ПС Усть-Бакчар | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | ПИР Модернизация телемеханики ПС Игольская | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | Технологическая связь | 6.8411 | 6.8411 | 6.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Организация диспетчерских каналов ПС Лугинецкая | 6.8411 | 6.8411 | 6.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие АСТУ | 98.5355 | 12.3738 | 12.317 | 0.057 | 0 | -0.00015687 | 86.1617 | 86.1617
1 | Создание оперативно-диспетчерского программно-аппаратного комплекса пространственно-технического мониторинга электросетевых объектов | 98.5355 | 12.3738 | 12.317 | 0.057 | 0 | -0.00015687 | 86.1617
2.7 | Средства учета, контроля Э/Э | 111.1572 | 57.4916 | 28.398 | 3.9465 | 25.147 | 4.891e-05 | 53.6656 | 53.6656
| АСКУЭ оптового рынка | [7 empty] | 0
| АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Прочие средства учета | 111.1572 | 57.4916 | 28.398 | 3.9465 | 25.147 | 4.891e-05 | 53.6656 | 53.6656
1 | Системы учета с автоматизированным сбором данных на розничном рынке | 111.1572 | 57.4916 | 28.398 | 3.9465 | 25.147 | 4.891e-05 | 53.6656 | 53.6656
2.8 | Программы по обеспечению безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2.9 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 4.043 | 4.043 | 0 | 0 | 0 | 4.043 | 0 | 0
1 | Консолидация электросетевых активов | 1.073 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0
1 | Муниципальные электрические сети Чаинского района | 1.073 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0
2 | Приобретение земельных участков | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | Земельные участки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | Приобретение прочих активов | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
1 | КТП «NAUVA K» мощностью 250кВА на напряжение 10/0,4кВ тип А | 0.9134 | 0.9134 | 0 | 0 | 0 | 0.9134 | 0
2 | КТП «NAUVA K» мощностью 250кВА на напряжение 10/0,4кВ тип Б | 1.0566 | 1.0566 | 0 | 0 | 0 | 1.0566 | 0
2.10 | Прочие программы и мероприятия | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | Здания, сооружения | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | ПИР Реконструкция центральной базы ВЭС (гараж на 13 мест) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 39.6393 | 39.4063 | 2.951 | 5.9994 | 4.4982 | 25.9577 | 0.23296 | 0.23296
1 | Транспортные средства | 14.4256 | 14.4256 | 0.719 | 0 | 0 | 13.7066 | 0 | 0
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 25.2137 | 24.9807 | 2.232 | 5.9994 | 4.4982 | 12.2512 | 0.23296 | 0.23296
3 | НМА | [7 empty] | 0
4 | Долгосрочные вложения | [7 empty] | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты строительства, не включенные в инвестиционную программу 2015 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Резерв на отпуска, премии и страховые взносы на резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на 2015 год, млн. рублей с НДС
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план | план | план | план | план
| ИТОГО | 516.8476 | 96.1957 | 69.914 | 97.9019 | 252.836
1. | Собственные средства | 516.8476 | 96.1957 | 69.914 | 97.9019 | 252.836
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 74.431 | 0 | 0 | 21.9008 | 52.5302
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 74.431 | 0 | 0 | 21.9008 | 52.5302
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 342.9347 | 81.0615 | 59.8563 | 60.1585 | 141.8584
1.3. | Возврат НДС | 99.4819 | 15.1342 | 10.0577 | 15.8426 | 58.4473
1.4. | Прочие собственные средства | 0
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в 2015 году, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план | [9 empty] | план
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [9 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2015 |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2014
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Итого | 0.5 | 5.378 | 0.97 | 6.564 | 1.06 | 22.477 | 16.96 | 118.0672 | 19.49 | 152.4862
1 | Строительство ВЛ-10/0,4 кВ в д. Киргизка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 10.6 | 0 | 0 | 0.56 | 10.6
2 | Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 5.46 | 6.8 | 5.46
3 | КТП «NAUVA K» мощностью 250кВА на напряжение 10/0,4кВ тип А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
4 | КТП «NAUVA K» мощностью 250кВА на напряжение 10/0,4кВ тип Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
5 | Подготовка строительной площадки и установка двух трансформаторов 16 МВА на ПС 35/10 кВ «Богашево»в Томском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 78.8512 | 8.43 | 78.8512
6 | Муниципальные электрические сети Чаинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.675 | 0.4 | 0.675
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по зоне ЦЭС, СЭС, ВЭС с заменой опор, провода на СИП и КТП | 0.5 | 5.378 | 0.97 | 6.564 | 0 | 11.877 | 1.33 | 33.081 | 2.8 | 56.9
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
| Управляющий директор-первый заместитель генерального директора | [7 empty] | О.В. Петров
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер | [7 empty] | В.А. Болотин
| Заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер | [7 empty] | И.Н. Разманова
| Начальник управления по инновациям, инвестициям и качеству электроснабжения | [7 empty] | А.Ю. Лощилова

## для БП (hidden)
| Освоение |  |  |  |  | Ввод ОФ |  |  |  |  | Финансирование с НДС (с ОКС) |  |  |  |  | Возникновение обязательств, с НДС (без ОКС) |  |  |  |  | Финансирование с НДС (без ОКС) |  |  |  |  | Возникновение обязательств, с НДС (без ОКС) |  |  |  |  | КЗ на начало 2016 | ДЗ на начало 2016 | КЗ на конец 2016 | ДЗ на конец 2016
| ВСЕГО 2015 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО 2015 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО 2015 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО 2015 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО 2015 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО 2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. технологическое присоединение заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Тех. перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2283 | 0 | 0 | 0 | 229.2283 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. технологическое присоединение заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Приобретение ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОКС | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9283 | 0 | 0 | 0 | 229.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
[11 empty] | #REF! | [14 empty] | 0
[11 empty] | #REF! | [9 empty] | 17.629 |  |  |  |  | 17.629
| Освоение |  |  |  |  | Ввод ОФ | [5 empty] | 246.5671 | [13 empty] | 16.6388
| ВСЕГО 2013 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО 2013 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | 1.0902
Электросетевые объекты | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [11 empty] | #REF!
- электрические линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- машины и оборудование подстанций | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
АИИС КУЭ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объекты производственной инфраструктуры | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прочие производственные и хозяйственные объекты | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Проектно-изыскательские работы | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ИТОГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
[11 empty] | ВСЕГО 2015 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | [5 empty] | ТПиР | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[10 empty] | ФОТ в ИПР | 11.668 | 2.79 | 2.37 | 3.13 | 3.378 | [5 empty] | НС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[10 empty] | ЕСН в ИПР | 3.1504 | 0.7533 | 0.6399 | 0.8451 | 0.91206 | [5 empty] | ПОС | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | ФОТ НС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | ФОТ | 2790 | 2790 | 3130 | 3378
[9 empty] | #REF! | ЕСН НС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | ЕСН | 753.3 | 753.3 | 845.1 | 912.06
[10 empty] | ФОТ ТПиР | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | Материалы |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | #REF! | ЕСН ТПиР | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | ФОТ хозспособ | 0.42047 |  | 0.21024 | 0.21024
[10 empty] | ЕСН хозспособ | 0.11353 |  | 0.056764 | 0.056764
[22 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
[21 empty] | ТП осв без НДС | [9 empty] | 0
[12 empty] | 3803.6173 | [8 empty] | ТПиР с НДС | [9 empty] | 0
[21 empty] | ОКС | [9 empty] | 0
[21 empty] | ФОТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЕСН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | команд+аренда | 260.3173 | 309.8751 | 359.4426 | 329.8488 | [5 empty] | 1259.4837
[22 empty] | 0.26032 | 0.30988 | 0.35944 | 0.32985 | [5 empty] | 1.2595
[22 empty] | 11553.6371 | 87726.9401 | 163643.5999 | 455180.6978
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
[21 empty] | ТПиР | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[21 empty] | НС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[21 empty] | ПОС | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[21 empty] | ФОТ | 2790 | 2790 | 3130 | 3378 | [5 empty] | 12088
[21 empty] | ЕСН | 753.3 | 753.3 | 845.1 | 912.06 | [5 empty] | 3263.76
[21 empty] | Материалы | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[22 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
[22 empty] | 139073.3958 | 103140.1429 | 151439.4517 | 310741.0087

## источники по объектам 2016 (hidden)
Наименование | Освоение кап. вложений 2016г. | [6 empty] | Источники по освоению | [24 empty] | Содержание ОКС |  |  |  |  | Финансирование c НДС |  |  |  |  | Финансирование без НДС | [5 empty] | НДС | [5 empty] | Источники по финансированию
[8 empty] | Амортизация |  |  |  |  | Прибыль от передачи э/э |  |  |  |  | Прочие привлеченные средства (авансы по ТП) |  |  |  |  | прибыль от ТП |  |  |  |  | Кредиты | [26 empty] | Амортизация |  |  |  |  | Прибыль от передачи э/э |  |  |  |  | Прочие привлеченные средства (авансы по ТП) |  |  |  |  | прибыль от ТП |  |  |  |  | Кредиты
| ВСЕГО | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ВСЕГО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
ВСЕГО, | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Системы учета с автоматизированным сбором данных на розничном рынке | #REF! | 1.154 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | 1.154 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 1.154 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
проверочные данные | [7 empty] | 439.082 |  |  |  |  | 85.918 |  |  |  |  | 9.518 | [24 empty] | 519.536 | [11 empty] | 424.1 |  |  |  |  | 85.918 |  |  |  |  | 9.518
[8 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [24 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Источники по освоению | 1 кв | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | ВСЕГО
амортизация | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | [41 empty] | #REF!
прибыль от передачи э/э | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF!
прибыль от ТП | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
прочие привлеченные средства (авансы по ТП) | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF!
0
кредиты | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ВСЕГО | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Источники по финансированию | 1 кв | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | ВСЕГО
амортизация | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
прибыль от передачи э/э | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
прибыль от ТП | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
прочие привлеченные средства (авансы по ТП) | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
кредиты | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
НДС | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
ВСЕГО | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9

## прил 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы 2017-2018 гг. (по важнейшим проектам)
Согласовано:
Директор ООО "Томские электрические сети"
__________________________Д.С. Осипов
"___"____________2017 г.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016 года, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2016 года, %) | Стоимость объекта, млн.рублей с НДС |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2017 года, млн.рублей с НДС |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
[5 empty] | мощность, МВА | длина линий, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[22 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
0 | ВСЕГО, | [13 empty] | 13.5417 | 13.5417 | 13.5417 | 13.5417 | [7 empty] | #N/A
1 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 0 |  |  | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5417 | 13.5417 | 13.5417 | 13.5417 | [7 empty] | 0
1.1. | Консолидация электросетевых активов | 0 |  |  | 5.38 | 0 | [8 empty] | 13.5417 | 13.5417 | 13.5417 | 13.5417 | [7 empty] | 0
1.1.1. | Приобретение оборудования распределительного пункта РП 10 кВ в мкр. Северный | ООО "Томские электрические сети" | Томская область | Томский район | 5.38 | 0 | [8 empty] | 13.5417 | 13.5417 | 13.5417 | 13.5417 | [7 empty] | 0
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного электроснабжения
- предписания Ростехнадзора
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Директор | [10 empty] | #REF! |  |  | Д.С. Осипов |  | 0
Cогласовано
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ОАО "МРСК/РСК _________________"
"___"______________________ 20г.
__________________(___________________)
Cогласовано
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ОАО "МРСК/РСК _________________"
"___"______________________ 20г.
__________________(___________________)

## прил 2.3 Заводская (hidden)
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
#REF!
Согласовано:
Генеральный директор ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
"___"____________2015 г.
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 800000
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 15 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 3.0403
Эконмия затрат на ремонт и эксплуатацию объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 3.0549
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  |  | 215015056.2602
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.15%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.15% |  | 722.09 | 821.55 | 875.68 | 929.97 | 987.63 | 1017.44
Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
Период |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Прогноз инфляции | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.46%
Кумулятивная инфляция |  | 5.46% | 11.22% | 17.29% | 23.69% |  |  | 5.46% | 11.22% | 17.29% | 23.69% | 30.45% | 37.57% | 45.08% | 53% | 61.36% | 70.17% | 79.46% | 89.26% | 99.59% | 110.5% | 122% | 134.1% | 146.9% | 160.4% | 174.6% | 189.6% | 205.4% | 222.1%
Доход, руб. без НДС |  |  |  |  | 25844603.904 | 27255719.2772 | 28743881.5497 | 30313297.4823 | 31968403.5248 | 33713878.3573 | 35554656.1156 | 37495940.3395 | 39543218.6821 | 41702278.4221 | 43979222.8239 | 46380488.3901 | 48912863.0562 | 51583505.3791 | 54399964.7728 | 57370202.8494 | 60502615.925 | 63806058.7545 | 67289869.5625 | 70963896.4406 | 74838525.1862 | 78924708.6614 | 83233997.7543 | 87778574.0317 | 92571284.1738
Кредит, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
БДР, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 25844603.904 | 27255719.2772 | 28743881.5497 | 30313297.4823 | 31968403.5248 | 33713878.3573 | 35554656.1156 | 37495940.3395 | 39543218.6821 | 41702278.4221 | 43979222.8239 | 46380488.3901 | 48912863.0562 | 51583505.3791 | 54399964.7728 | 57370202.8494 | 60502615.925 | 63806058.7545 | 67289869.5625 | 70963896.4406 | 74838525.1862 | 78924708.6614 | 83233997.7543 | 87778574.0317 | 92571284.1738
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эконмия затрат на ремонт и эксплуатацию объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25844603.904 | 27255719.2772 | 28743881.5497 | 30313297.4823 | 31968403.5248 | 33713878.3573 | 35554656.1156 | 37495940.3395 | 39543218.6821 | 41702278.4221 | 43979222.8239 | 46380488.3901 | 48912863.0562 | 51583505.3791 | 54399964.7728 | 57370202.8494 | 60502615.925 | 63806058.7545 | 67289869.5625 | 70963896.4406 | 74838525.1862 | 78924708.6614 | 83233997.7543 | 87778574.0317 | 92571284.1738
Амортизация | 0 | 3: -6885600; 4: -6885600; 5: -6885600; 6: -6885600; 7: -6885600; 8: -6885600; 9: -6885600; 10: -6885600; 11: -6885600; 12: -6885600; 13: -6885600; 14: -6885600; 15: -6885600; 16: -6885600; 17: -6885600 | -87528813.5593
EBIT | 0 | 0 | 0 | -6885600 | 18959003.904 | 20370119.2772 | 21858281.5497 | 23427697.4823 | 25082803.5248 | 26828278.3573 | 28669056.1156 | 30610340.3395 | 32657618.6821 | 34816678.4221 | 37093622.8239 | 39494888.3901 | 42027263.0562 | 44697905.3791 | 54399964.7728 | 57370202.8494 | 60502615.925 | 63806058.7545 | 67289869.5625 | 70963896.4406 | 74838525.1862 | 78924708.6614 | 83233997.7543 | 87778574.0317 | 92571284.1738
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | -6885600 | 18959003.904 | 20370119.2772 | 21858281.5497 | 23427697.4823 | 25082803.5248 | 26828278.3573 | 28669056.1156 | 30610340.3395 | 32657618.6821 | 34816678.4221 | 37093622.8239 | 39494888.3901 | 42027263.0562 | 44697905.3791 | 54399964.7728 | 57370202.8494 | 60502615.925 | 63806058.7545 | 67289869.5625 | 70963896.4406 | 74838525.1862 | 78924708.6614 | 83233997.7543 | 87778574.0317 | 92571284.1738
Налог на прибыль | 0 | 1: 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | -6885600 | 18959003.904 | 20370119.2772 | 21858281.5497 | 23427697.4823 | 25082803.5248 | 26828278.3573 | 28669056.1156 | 30610340.3395 | 32657618.6821 | 34816678.4221 | 37093622.8239 | 39494888.3901 | 42027263.0562 | 44697905.3791 | 54399964.7728 | 57370202.8494 | 60502615.925 | 63806058.7545 | 67289869.5625 | 70963896.4406 | 74838525.1862 | 78924708.6614 | 83233997.7543 | 87778574.0317 | 92571284.1738
| 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
EBIT | 0 | 0 | 0 | -6885600 | 18959003.904 | 20370119.2772 | 21858281.5497 | 23427697.4823 | 25082803.5248 | 26828278.3573 | 28669056.1156 | 30610340.3395 | 32657618.6821 | 34816678.4221 | 37093622.8239 | 39494888.3901 | 42027263.0562 | 44697905.3791 | 54399964.7728 | 57370202.8494 | 60502615.925 | 63806058.7545 | 67289869.5625 | 70963896.4406 | 74838525.1862 | 78924708.6614 | 83233997.7543 | 87778574.0317 | 92571284.1738
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 6885600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС |  | -144000 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | -2584460.3904 | -141111.5373 | -148816.2273 | -156941.5933 | -165510.6043 | -174547.4832 | -184077.7758 | -194128.4224 | -204727.8343 | -215905.974 | -227694.4402 | -240126.5566 | -253237.4666 | -267064.2323 | -281645.9394 | -297023.8077 | -313241.3076 | -330344.283 | -348381.0808 | -367402.6878 | -387462.8746 | -408618.3475 | -430928.9093 | -454457.6277 | -479271.0142
Инвестиции |  | -800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | -944000 | 0 | 0 | 23404143.5136 | 27114607.7398 | 28595065.3224 | 30156355.889 | 31802892.9206 | 33539330.874 | 35370578.3398 | 37301811.9171 | 39338490.8478 | 41486372.4481 | 43751528.3838 | 46140361.8335 | 48659625.5896 | 51316441.1468 | 54118318.8334 | 57073179.0417 | 60189374.6174 | 63475714.4715 | 66941488.4817 | 70596493.7528 | 74451062.3117 | 78516090.3139 | 82803068.845 | 87324116.404 | 92092013.1596
Накопленный ЧДП | 0 | -944000 | -944000 | -944000 | 22460143.5136 | 49574751.2534 | 78169816.5759 | 108326172.4649 | 140129065.3855 | 173668396.2596 | 209038974.5993 | 246340786.5165 | 285679277.3643 | 327165649.8123 | 370917178.1961 | 417057540.0296 | 465717165.6192 | 517033606.766 | 571151925.5994 | 628225104.6412 | 688414479.2586 | 751890193.7301 | 818831682.2118 | 889428175.9645 | 963879238.2762 | 1042395328.5901 | 1125198397.4351 | 1212522513.8391 | 1304614526.9987
Коэффициент дисконтирования |  | 0.88378 | 0.83084 | 0.73428 | 0.64895 | 0.57353 | 1 | 0.44797 | 0.3959 | 0.34989 | 0.30923 | 0.27329 | 0.24153 | 0.21346 | 0.18865 | 0.16673 | 0.14735 | 0.13023 | 0.11509 | 0.10172 | 0.089895 | 0.079448 | 0.070215 | 0.062054 | 0.054843 | 0.048469 | 0.042836 | 0.037858 | 0.033458
PV | 0 | -834290.7645 | 0 | 0 | 15188042.3173 | 15550981.8209 | 28595065.3224 | 13509032.0204 | 12590919.283 | 11735204.1324 | 10937645.8489 | 10194291.9242 | 9501458.474 | 8855711.9811 | 8253852.2804 | 7692896.699 | 7170065.2751 | 6682766.9811 | 6228586.8831 | 5805274.1732 | 5410731.0146 | 5043002.1458 | 4700265.1905 | 4380821.626 | 4083088.3666 | 3805589.9173 | 3546951.0621 | 3305890.0487 | 3081212.2363
NPV (без учета продажи) | 0 | -834290.7645 | -834290.7645 | -834290.7645 | 14353751.5528 | 29904733.3737 | 58499798.6962 | 72008830.7166 | 84599749.9995 | 96334954.132 | 107272599.9809 | 117466891.9051 | 126968350.3791 | 135824062.3602 | 144077914.6407 | 151770811.3397 | 158940876.6148 | 165623643.5959 | 171852230.479 | 177657504.6522 | 183068235.6669 | 188111237.8127 | 192811503.0032 | 197192324.6292 | 201275412.9958 | 205081002.9131 | 208627953.9752 | 211933844.0239 | 215015056.2602
IRR |  | 0% | 0% | 0% | 191.6% | 223% | 230.9% | 233.2% | 233.9% | 234.2% | 234.2% | 234.2% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3% | 234.3%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера |  | 8: А.Я. Кравченко
Заместитель главного инженера по капитальному строительству |  | 8: И.С. Гудков

## прил 3.1 Северная (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Генеральный директор ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«______» __________ 2016 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО "ТРК"
(Дочернее зависимое общество)
Реконструкция ПС 35кВ Северная (с организацией телесигнализации и телеуправления, с созданием каналов связи)
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "_______" ________________201__ г.
| Полная стоимость титула с учетом применения методики снижения стоимости (-30%) по ИП ОАО "ТРК" (млн. руб с НДС): | #REF!
| Годы начала и окончания строительства: | 2009-2016
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | -
№ пункта УСГ | Наименование этапов основных работ | Сроки выполнения задач по УСГ |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения
План
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2013-01-01 | 2013-01-31 | 100
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 100
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2013-03-01 | 2013-05-01 | 100
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2013-05-15 | 2013-09-01 | 100
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | не требуется | не требуется | 0
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | не требуется | не требуется | 0
1.7. | Утверждение проектной документации | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 100
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 100
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2014-09-01 | 2014-10-20 | 100
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | не требуется | не требуется | 0
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | 0
2.2. | Разработка рабочей документации | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 100
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | не требуется | не требуется | 0
2.4. | Поставка основного оборудования | 2014-11-01 | 2015-06-30 | 100
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2014-11-02 | 2015-11-30 | 100
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2015-07-01 | 2015-11-30 | 100
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2015-07-01 | 2015-12-01 | 100
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 100
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 100
3.2. | Получение заключения о соответствии** | не требуется | не требуется | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | не требуется | не требуется | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | не требуется | не требуется | 0
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 100
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 100
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | не требуется | не требуется | 0
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер |  |  | А.Я. Кравченко
| Заместитель главного инженера по капитальному строительству |  |  | И.С. Гудков

## прил 3.1 мкр. Зональный (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Генеральный директор ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«______» __________ 2016 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО "ТРК"
(Дочернее зависимое общество)
Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "_______" ________________201__ г.
| Полная стоимость титула с учетом применения методики снижения стоимости (-30%) по ИП ПАО "ТРК" (млн. руб с НДС): | #REF!
| Годы начала и окончания строительства: | 2014-2018
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 32,4 МВА, 13,8 км
№ пункта УСГ | Наименование этапов основных работ | Сроки выполнения задач по УСГ |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения
План
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2013-12-01 | 2014-12-30 | 100
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2014-01-01 | 2014-02-02 | 100
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2014-03-01 | 2014-06-01 | 100
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2014-06-30 | 2014-11-01 | 100
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2014-10-01 | 2014-12-01 | 100
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2014-10-01 | 2014-12-01 | 100
1.7. | Утверждение проектной документации | 2014-12-30 | 2014-12-01 | 100
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2015-02-01 | 2015-02-20 | 100
| Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2017-01-01 | 2017-01-25
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2015-03-01 | 2015-05-30 | 100
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2017-02-01 | 2017-03-30
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2014-06-01 | 2015-03-01 | 100
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 100
| Получение разрешения на строительство | 2017-02-01 | 2017-02-21
2.2. | Разработка рабочей документации | 2014-09-01 | 2014-12-30 | 100
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2015-05-01 | 2015-05-30 | 100
| Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2017-04-01 | 2017-05-20
2.4. | Поставка основного оборудования (I этап) | 2015-05-01 | 2015-09-01 | 0
| Поставка основного оборудования (II этап) | 2015-11-01 | 2016-02-02
| Поставка основного оборудования (III этап) | 2017-04-01 | 2017-10-01
| Поставка основного оборудования (IV этап) | 2018-01-01 | 2018-04-01
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ (I этап) | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 0
| Проведение строительно-монтажных работ (II этап) | 2015-12-01 | 2016-04-01
| Проведение строительно-монтажных работ (III этап) | 2016-05-01 | 2017-11-01
| Проведение строительно-монтажных работ (IV этап) | 2017-12-01 | 2018-05-01
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР (I этап) | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 0
| Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР (II этап) | 2016-04-01 | 2016-04-01
| Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР (III этап) | 2017-10-01 | 2017-11-01
| Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР (IV этап) | 2018-04-01 | 2018-05-10
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование (I этап) | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 0
| Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование (II этап) | 2016-03-01 | 2016-04-01
| Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование (III этап) | 2017-11-01 | 2017-12-01
| Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование (IV этап) | 2018-06-01 | 2018-07-01
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии (I этап) | 2015-12-01 | 2015-12-20 | 0
| Оформление акта рабочей комиссии (II этап) | 2016-05-01 | 2016-05-10
| Оформление акта рабочей комиссии (III этап) | 2017-11-25 | 2017-12-01
| Оформление акта рабочей комиссии (IV этап) | 2018-07-25 | 2018-08-01
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2015-11-02 | 2016-05-02 | 0
| Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2017-11-01 | 2018-07-30
3.2. | Получение заключения о соответствии | 2015-11-02 | 2016-05-02 | 0
| Получение заключения о соответствии | 2017-11-10 | 2018-07-30
3.3. | Проведение технической инвентаризации | 2015-11-02 | 2016-05-02 | 0
| Проведение технической инвентаризации | 2017-11-02 | 2018-07-30
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 0
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-08-01 | 2018-08-01
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 (I этап) | 2015-12-01 | 2015-12-20 | 0
| Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 (II этап) | 2016-05-01 | 2016-05-10
| Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 (III этап) | 2017-11-25 | 2017-12-01
| Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 (IV этап) | 2018-07-25 | 2018-08-01
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества (I этап) | 2015-12-01 | 2015-12-20 | 0
| Постановка на бухгалтерский учет имущества (II этап) | 2016-05-01 | 2016-05-10
| Постановка на бухгалтерский учет имущества (III этап) | 2017-11-25 | 2017-12-01
| Постановка на бухгалтерский учет имущества (IV этап) | 2018-07-25 | 2018-08-01
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2015-12-30 | 2016-02-01 | 0
| Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2016-06-20 | 2016-08-30
Согласовано:
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер |  |  | #REF!
| Заместитель главного инженера по капитальному строительству |  |  | И.С. Гудков

## прил 3.1 Богашево (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Генеральный директор ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«______» __________ 2016 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО "ТРК"
(Дочернее зависимое общество)
Подготовка строительной площадки и установка двух трансформаторов 16 МВА на ПС 35/10 кВ «Богашево»в Томском районе
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "_______" ________________201__ г.
| Полная стоимость титула с учетом применения методики снижения стоимости (-30%) по ИП ПАО "ТРК" (млн. руб с НДС): | #REF!
| Годы начала и окончания строительства: | 2014-2016
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 32
№ пункта УСГ | Наименование этапов основных работ | Сроки выполнения задач по УСГ |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения
План
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2014-01-01 | 2014-01-31 | 100
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2014-04-01 | 2014-05-20 | 100
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2014-06-01 | 2014-07-30 | 100
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2014-07-30 | 2014-11-01 | 100
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2014-11-01 | 2014-12-29 | 100
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2015-01-15 | 2015-02-20 | 100
1.7. | Утверждение проектной документации | 2015-02-23 | 2015-03-03 | 100
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2015-03-10 | 2015-03-30 | 100
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2015-04-01 | 2015-05-20 | 100
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | не требуется | не требуется | 0
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2015-05-31 | 2015-05-02 | 100
2.2. | Разработка рабочей документации | 2014-12-20 | 2015-02-10 | 100
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | не требуется | не требуется | 0
2.4. | Поставка основного оборудования (I этап) | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 0
| Поставка основного оборудования (II этап) | 2015-11-01 | 2016-01-30
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ (I этап) | 2015-06-01 | 2015-10-01 | 0
| Проведение строительно-монтажных работ (II этап) | 2015-11-01 | 2016-03-30
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР (I этап) | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 0
| Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР (II этап) | 2016-03-01 | 2016-03-01
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование (I этап) | 2015-11-01 | Декаабрь 2015 | 0
| Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование (II этап) | 2016-04-01 | 2016-05-01
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии (I этап) | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 0
| Оформление акта рабочей комиссии (II этап) | 2016-05-10 | 2016-05-15
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме (I этап) | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 0
| Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме (II этап) | 2016-05-15 | 2016-05-25
3.2. | Получение заключения о соответствии (I этап) | 2015-12-01 | Декаабрь 2015 | 0
| Получение заключения о соответствии (II этап) | 2016-05-15 | 2016-05-25
3.3. | Проведение технической инвентаризации (I этап) | 2015-12-01 | Декаабрь 2015 | 0
| Проведение технической инвентаризации (II этап) | 2016-05-15 | 2016-05-25
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (I этап) | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 0
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (II этап) | 2016-05-25 | 2016-06-10
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 (I этап) | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 0
| Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 (II этап) | 2016-05-10 | 2016-05-10
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества (I этап) | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 0
| Постановка на бухгалтерский учет имущества (II этап) | 2016-05-15 | 2016-05-25
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2016-06-20 | 2016-07-20 | 0
Согласовано:
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер |  |  | #REF!
| Заместитель главного инженера по капитальному строительству |  |  | И.С. Гудков

## прил 3.1 ДОК (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Генеральный директор ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«______» __________ 2016 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО "ТРК"
(Дочернее зависимое общество)
Реконструкция ПС 110/10/6 кВ ДОК с заменой трансформатора 3,2 МВА на 25 МВА
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "_______" ________________201__ г.
| Полная стоимость титула с учетом применения методики снижения стоимости (-30%) по ИП ПАО "ТРК" (млн. руб с НДС): | #REF!
| Годы начала и окончания строительства: | 2015-2017
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | #REF!
№ пункта УСГ | Наименование этапов основных работ | Сроки выполнения задач по УСГ |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения
План
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2015-08-01 | 2015-09-15 | 0
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 0
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2015-11-01 | 2016-01-01 | 0
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2016-01-01 | 2016-06-02 | 0
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2016-04-01 | 2016-06-02 | 0
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2016-04-01 | 2016-06-02 | 0
1.7. | Утверждение проектной документации | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 0
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 0
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2016-08-01 | 2016-09-20 | 0
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | не требуется | не требуется | 0
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 0
2.2. | Разработка рабочей документации | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 0
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 0
2.4. | Поставка основного оборудования | 2016-09-02 | 2017-05-30 | 0
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2016-11-02 | 2017-08-30 | 0
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 0
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2017-08-30 | 2017-10-30 | 0
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2017-10-30 | 2017-11-30 | 0
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2017-10-30 | 2017-11-30 | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2017-10-30 | 2017-11-30 | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-10-30 | 2017-11-30 | 0
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 0
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 0
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | не требуется | не требуется | 0
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер |  |  | #REF!
| Заместитель главного инженера по капитальному строительству |  |  | И.С. Гудков

## прил. 3.1 Аэропорт (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Генеральный директор ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«______» __________ 2016 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО "ТРК"
(Дочернее зависимое общество)
Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с заменой трансформаторов (с установкой второго трансформатора), реконструкция ОРУ 35, КРУ 10. Организация телеуправления оборудования подстанции
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "_______" ________________201__ г.
| Полная стоимость титула с учетом применения методики снижения стоимости (-30%) по ИП ПАО "ТРК" (млн. руб с НДС): | 105.8746
| Годы начала и окончания строительства: | 2020-2021
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | #REF!
№ пункта УСГ | Наименование этапов основных работ | Сроки выполнения задач по УСГ |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения
План
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 0
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 0
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 0
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2020-04-02 | 2020-09-02 | 0
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 0
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 0
1.7. | Утверждение проектной документации | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 0
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 0
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2021-01-03 | 2021-02-20 | 0
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | не требуется | не требуется | 0
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2021-01-15 | 2021-02-25 | 0
2.2. | Разработка рабочей документации | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 0
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2021-03-20 | 2021-04-01 | 0
2.4. | Поставка основного оборудования | 2021-03-21 | 2021-08-22 | 0
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2021-03-22 | 2021-10-23 | 0
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 0
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2021-10-24 | 2021-11-25 | 0
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 0
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2021-11-25 | 2021-12-26 | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | не требуется | не требуется | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 0
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 0
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 0
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | не требуется | не требуется | 0
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер |  |  | #REF!
| Заместитель главного инженера по капитальному строительству |  |  | И.С. Гудков

## прил. 3.1 Центральная (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Генеральный директор ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«______» __________ 2016 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО "ТРК"
(Дочернее зависимое общество)
Реконструкция ПС «Центральная» 35/6 кВ с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "_______" ________________201__ г.
| Полная стоимость титула с учетом применения методики снижения стоимости (-30%) по ИП ПАО "ТРК" (млн. руб с НДС): | 76.3659
| Годы начала и окончания строительства: | 2020-2021
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | #REF!
№ пункта УСГ | Наименование этапов основных работ | Сроки выполнения задач по УСГ |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения
План
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 0
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 0
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 0
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2020-04-02 | 2020-09-02 | 0
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 0
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 0
1.7. | Утверждение проектной документации | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 0
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 0
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2021-01-03 | 2021-02-20 | 0
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | не требуется | не требуется | 0
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2021-01-15 | 2021-02-25 | 0
2.2. | Разработка рабочей документации | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 0
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2021-03-20 | 2021-04-01 | 0
2.4. | Поставка основного оборудования | 2021-03-21 | 2021-08-22 | 0
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2021-03-22 | 2021-10-23 | 0
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 0
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2021-10-24 | 2021-11-25 | 0
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 0
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2021-11-25 | 2021-12-26 | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | не требуется | не требуется | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 0
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 0
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 0
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | не требуется | не требуется | 0
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер |  |  | #REF!
| Заместитель главного инженера по капитальному строительству |  |  | И.С. Гудков

## прил. 3.1 Западная (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Генеральный директор ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«______» __________ 2016 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО "ТРК"
(Дочернее зависимое общество)
Реконструкция ПС 110 кВ Западная. Замена силовых трансформаторов на ТДТН-63000-110/35/10. Установка КРУЭ-35.
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "_______" ________________201__ г.
| Полная стоимость титула с учетом применения методики снижения стоимости (-30%) по ИП ПАО "ТРК" (млн. руб с НДС): | 402.7885
| Годы начала и окончания строительства: | 2020-2022
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | #REF!
№ пункта УСГ | Наименование этапов основных работ | Сроки выполнения задач по УСГ |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения
План
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 0
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 0
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 0
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2020-04-02 | 2020-10-02 | 0
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2020-10-02 | 2020-11-02 | 0
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2020-10-02 | 2020-11-02 | 0
1.7. | Утверждение проектной документации | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 0
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2021-01-02 | 2021-02-03 | 0
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2021-03-03 | 2021-05-20 | 0
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | не требуется | не требуется | 0
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2021-01-15 | 2021-03-25 | 0
2.2. | Разработка рабочей документации | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 0
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2021-05-20 | 2021-06-01 | 0
2.4. | Поставка основного оборудования | 2021-05-21 | 2022-04-22 | 0
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2021-07-22 | 2022-06-23 | 0
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 0
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2022-07-23 | 2022-08-23 | 0
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 0
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 0
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | не требуется | не требуется | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | не требуется | не требуется | 0
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер |  |  | #REF!
| Заместитель главного инженера по капитальному строительству |  |  | И.С. Гудков

## прил. 3.1 Октябрьская (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Генеральный директор ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«______» __________ 2016 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта (УСГ)
ПАО "ТРК"
(Дочернее зависимое общество)
5. Реконструкция ПС 110 кВ "Октябрьская". Замена основного оборудования 110,35,10кВ, вспомогательного оборудования, устройств РЗА, ЩПТ, ЩСН, АБ. Организация телеуправления оборудования подстанции
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "_______" ________________201__ г.
| Полная стоимость титула с учетом применения методики снижения стоимости (-30%) по ИП ПАО "ТРК" (млн. руб с НДС): | 363.2276
| Годы начала и окончания строительства: | 2020-2022
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | -
№ пункта УСГ | Наименование этапов основных работ | Сроки выполнения задач по УСГ |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения
План
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 0
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 0
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 0
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2020-04-02 | 2020-11-02 | 0
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2020-11-02 | 2021-01-02 | 0
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2020-11-02 | 2021-01-02 | 0
1.7. | Утверждение проектной документации | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 0
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2021-02-02 | 2021-03-03 | 0
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2021-03-03 | 2021-05-20 | 0
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | не требуется | не требуется | 0
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2021-01-15 | 2021-03-25 | 0
2.2. | Разработка рабочей документации | 2020-08-01 | 2021-01-01 | 0
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2021-05-20 | 2021-06-01 | 0
2.4. | Поставка основного оборудования | 2021-05-21 | 2022-04-22 | 0
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2021-07-22 | 2022-06-23 | 0
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 0
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2022-07-23 | 2022-08-23 | 0
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 0
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 0
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2022-09-25 | 2022-10-25 | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | не требуется | не требуется | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | не требуется | не требуется | 0
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер |  |  | #REF!
| Заместитель главного инженера по капитальному строительству |  |  | И.С. Гудков

## прил 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Директор ООО "Томские электрические сети"
__________________________Д.С. Осипов
"___"____________2017 г.
М.П.
Укрупненный сетевой план-график реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных точек реализации инвестиционного проекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6
1. | Обследование, разработка типового проекта | 2017-01-01 | 2017-03-01 |  |  | 100%
2. | Приобретение материала и оборудования | 2017-04-01 | 2017-06-20 |  |  | 100%
3. | Реализация мероприятий | 2017-06-20 | 2018-12-31 |  |  | 100%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2016-06-01 | 2016-09-01 |  |  | 100%
3.1. | Подготовка площадки строительства | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  |  | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2016-08-01 | 2016-10-01 |  |  | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  |  | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  | 100%
| ООО "Томские электрические сети" | [5 empty] | Д.С. Осипов

## прил 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. № 114
Согласовано:
Директор ООО "Томские электрические сети"
__________________________Д.С. Осипов
"___"____________2017 г.
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
(только по важнейшим инвестиционным проектам)
№ п/п | Наименование | Тип
1. | Обследование, разработка типового проекта | работа
2. | Приобретение материала и оборудования | работа
3. | Реализация мероприятий | работа
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
ООО "Томские электрические сети" |  | Д.С. Осипов

## прил 4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы ООО "Томские электрические сети" (заполняется по финансированию)
Согласовано:
Директор ООО "Томские электрические сети"
__________________________Д.С. Осипов
"___"____________2017 г.
М.П.
№ п/п | Показатели | 2017 | 2018 | Итого
|  | всего | всего
1 | 2 | 3 | 4
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 6.7708 | 6.7708 | 13.5417
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 6.7708 | 6.7708 | 13.5417
| Передача электроэнергии | 6.7708 | 6.7708 | 13.5417
| Услуги по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0
1.2. | Выручка от прочей деятельности | 0 | 0 | 0
II. | Расходы по текущей деятельности (полная себестоимость с учетом управленческих расходов), всего | 6.7708 | 6.7708 | 13.5417
1. | Материальные расходы, всего | 5.6155 | 5.6155 | 11.231
в том числе:
1.1. | Топливо | 0 | 0 | 0
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 5.6155 | 5.6155 | 11.231
1.3. | Покупная электроэнергия |  |  | 0
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 1.1553 | 1.1553 | 2.3107
3. | Амортизационные отчисления |  |  | 0
4. | Налоги и сборы, всего |  |  | 0
5. | Прочие расходы, всего |  |  | 0
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств |  |  | 0
5.3. | Платежи по аренде и лизингу |  |  | 0
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка |  |  | 0
ООО "Томские электрические сети"

## прил 4.2_ФИН
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ ООО "Томские электрические сети" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Согласовано:
Директор ООО "Томские электрические сети"
__________________________Д.С. Осипов
"___"____________2017 г.
М.П.
№№ | Источник финансирования | План* 2017 | План* 2018 | Итого
1 | Собственные средства | 5.738 | 5.738 | 11.476
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 3.346 | 3.471 | 6.817
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 3.346 | 3.471 | 6.817
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 0.023 | 1.8903 | 1.9133
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.023 | 1.8903 | 1.9133
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 2.369 | 0.37666 | 2.7457
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства** | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 5.738 | 5.738 | 11.476
ООО "Томские электрические сети"

## прил 4.3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Финансовая модель ООО "Томские электрические сети" (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2019 года включительно
Согласовано:
Директор ООО "Томские электрические сети"
__________________________Д.С. Осипов
"___"____________2017 г.
М.П.
млн. рублей
Показатель | 2017 | 2018 | Итого
Выручка | 56.382 | 37.655 | 94.037
Передача электроэнергии | 56.382 | 37.655 | 94.037
Услуги по технологическому присоединению |  |  | 0
Выручка от прочей деятельности |  |  | 0
Обслуживание | 0 | 0 | 0
Прочее | 0 | 0 | 0
Себестоимость | 56.382 | 37.655 | 94.037
Прямая себестоимость |  |  | 0
Передача электроэнергии |  |  | 0
Услуги по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0
от прочей деятельности | 0 | 0 | 0
Обслуживание | 0 | 0 | 0
Прочее | 0 | 0 | 0
Накладные расходы | 0 | 0 | 0
Операционная прибыль | 0 | 0 | 0
Внереализационные расходы | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль/убыток | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Операционный денежный поток | 0 | 0 | 0
Поступления | 56.382 | 37.655 | 94.037
Передача электроэнергии | 56.382 | 37.655
Услуги по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0
Выручка от прочей деятельности | 0 | 0 | 0
Обслуживание | 0 | 0 | 0
Прочее | 0 | 0 | 0
Выбытия | 56.382 | 37.655 | 94.037
Платежи по прямой себестоимости | 56.382 | 37.655 | 94.037
Передача электроэнергии | 56.382 | 37.655 | 94.037
Услуги по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0
Выручка от прочей деятельности | 0 | 0 | 0
Обслуживание | 0 | 0 | 0
Прочее | 0 | 0 | 0
Заводские расходы | 0 | 0 | 0
Процентные платежи
Итого операционный денежный поток | 0 | 0 | 0
Инвестиционный денежный поток | 0 | 0 | 0
Поступления |  |  | 0
Выбытия |  |  | 0
Итого инвестиционный денежный поток |  |  | 0
Финансовый денежный поток |  |  | 0
Поступления |  |  | 0
Эмиссия акций |  |  | 0
Привлечение кредитов |  |  | 0
Выбытия |  |  | 0
Погашение кредитов и займов | 0 | 0 | 0
Итого финансовый денежный поток | 0 | 0 | 0
Итого денежный поток | 0 | 0 | 0
Меры господдержки | 0 | 0 | 0
Реструктуризация дефицитных кредитов | 0 | 0 | 0
Увеличение капитализации | 0 | 0 | 0
Субсидирование процентной ставки (рестр) | 0 | 0 | 0
Субсидирование процентной ставки | 0 | 0 | 0
Итого денежный поток
Нарастающим итогом
остаток денежных средств на начало периода
Кредиты на начало
Кредиты на конец | 0 | 0 | 0
ООО "Томские электрические сети" |  |  | Д.С. Осипов

## прил 4.2 КВЛ (2) (hidden)
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №115
Источники финансирования скорректированной инвестиционной программы на 2016-2021 гг. (по объему капитальных вложений) по передаче электроэнергии и технологическому присоединению в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей без НДС
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«___»________ 2016 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План 2016 года | План 2017 года | Прогноз 2018 года | Прогноз 2019 года | Прогноз 2020 года | Прогноз 2021 года | Итого 2016-2021
1 | Собственные средства | 535.3843 | 575 | 560 | 616 | 644.952 | 644.952 | 3576.2883
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 88.6196 | 87.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2386
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 88.6196 | 87.619 | 0 | 0 |  |  | 176.2386
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [6 empty] | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [6 empty] | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [6 empty] | 0
1.1.4. | Прочая прибыль (неиспользованная прибыль прошлых лет) | [6 empty] | 0
1.2. | Амортизация | 446.7647 | 487.381 | 560 | 616 | 644.952 | 644.952 | 3400.0497
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 439.082 | 487.381 | 560 | 616 | 644.952 | 644.952 | 3392.367
1.2.2. | Прочая амортизация | [6 empty] | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 7.6827 | [5 empty] | 7.6827
1.3. | Возврат НДС | [6 empty] | 0
1.4. | Прочие собственные средства | [6 empty] | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | [6 empty] | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | [6 empty] | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 26.6897 | 0 | 0 |  |  |  | 26.6897
2.1. | Кредиты | [6 empty] | 0
2.2. | Облигационные займы | [6 empty] | 0
2.3. | Займы организаций | [6 empty] | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | [6 empty] | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | [6 empty] | 0
2.6. | Использование лизинга | [6 empty] | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства* | 26.6897 | [5 empty] | 26.6897
| ВСЕГО источников финансирования | 562.074 | 575 | 560 | 616 | 644.952 | 644.952 | 3602.978
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* авансы по ТП
Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер |  |  |  | В.А. Болотин
| #REF! |  |  |  |  | #REF!
| ЧП по передаче после распределения | 74.9113 | 57.6473
| перенести в неиспользованную прибыль прошлых лет | 11.0067 | 29.9717
-27.556

## 4.1 (hidden)
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию) | [86 empty] | Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«___»________ 2016 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели | 2016 | [13 empty] | 2017 | [13 empty] | 2018 | [13 empty] | 2019 | [13 empty] | 2020 | [13 empty] | 2021 | [13 empty] | Итого | 2016
|  |  | всего | [13 empty] | всего | [13 empty] | всего | [13 empty] | всего | [13 empty] | всего | [13 empty] | всего
1 |  | 2 | 3 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 5 | [13 empty] | 6 | [13 empty] | 7 | [13 empty] | 8
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 6196.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6057.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6022.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6407.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6804.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7008.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38496.3063 | 6196.0861
|  | в том числе: | [85 empty] | 0
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 6183.4519 | [13 empty] | 6044.6702 | [13 empty] | 6009.4926 | [13 empty] | 6395.0806 | [13 empty] | 6791.6572 | [13 empty] | 6996.1482 | [13 empty] | 38420.5006 | 6183.4519
|  | Передача электроэнергии | 6035.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5983.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6369.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6969.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38127.9842 | 6035.2661
|  | Услуги по технологическому присоединению | 148.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5164 | 148.1857
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 12.6343 | [13 empty] | 12.6343 | [13 empty] | 12.6343 | [13 empty] | 12.6343 | [13 empty] | 12.6343 | [13 empty] | 12.6343 | [13 empty] | 75.8057 | 12.6343
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего | 5877.1341 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5888.0106 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5792.527 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6147.6152 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6474.0554 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6840.0871 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 37019.4293 | 5877.1341
1 |  | Материальные расходы, всего | 1090.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050.78 | 1090.6542
|  | в том числе: | [85 empty] | 0
1.1 |  | Топливо | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 169.7943 | [13 empty] | 182.2274 | [13 empty] | 193.5967 | [13 empty] | 205.7294 | [13 empty] | 213.1819 | [13 empty] | 224.9069 | [13 empty] | 1189.4366 | 169.7943
1.3 |  | Покупная электроэнергия | 920.8599 | [13 empty] | 1006.5772 | [13 empty] | 1091.6076 | [13 empty] | 1180.8283 | [13 empty] | 1277.2106 | [13 empty] | 1384.2599 | [13 empty] | 6861.3434 | 920.8599
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 1161.2614 | [13 empty] | 1209.7774 | [13 empty] | 1259.9899 | [13 empty] | 1310.8107 | [13 empty] | 1358.5855 | [13 empty] | 1433.3077 | [13 empty] | 7733.7326 | 1161.2614
3 |  | Амортизационные отчисления | 439.082 | [13 empty] | 487.381 | [13 empty] | 560 | [13 empty] | 616 | [13 empty] | 644.952 | [13 empty] | 644.952 | [13 empty] | 3392.367 | 439.082
4 |  | Налоги и сборы, всего | 51.92 | [13 empty] | 62.1959 | [13 empty] | 71.2335 | [13 empty] | 79.4883 | [13 empty] | 79.5711 | [13 empty] | 83.9475 | [13 empty] | 428.3563 | 51.92
5 |  | Прочие расходы, всего | 3134.2165 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2939.8518 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2616.0993 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2754.7585 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2900.5543 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3068.7131 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17414.1934 | 3134.2165
|  | в том числе: | [85 empty] | 0
5.1 |  | Ремонт основных средств | 66.0873 | [13 empty] | 71.1597 | [13 empty] | 75.0733 | [13 empty] | 79.2023 | [13 empty] | 83.5584 | [13 empty] | 88.1541 | [13 empty] | 463.2351 | 66.0873
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу | 11.2383 | [13 empty] | 11.8509 | [13 empty] | 12.5888 | [13 empty] | 13.348 | [13 empty] | 14.1297 | [13 empty] | 14.9069 | [13 empty] | 78.0625 | 11.2383
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка | 2791.4798 | [13 empty] | 2591.0324 | [13 empty] | 2272.0087 | [13 empty] | 2403.4443 | [13 empty] | 2542.9665 | [13 empty] | 2691.458 | [13 empty] | 15292.3897 | 2791.4798
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 318.9521 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 169.2939 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 229.5999 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 260.0997 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 330.2361 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 168.6954 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1476.877 | 318.9521
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -51.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.5593 | -51.0458
1 |  | Внереализационные доходы, всего | 68.9683 | [13 empty] | 73.4104 | [13 empty] | 77.414 | [13 empty] | 81.6375 | [13 empty] | 86.0931 | [13 empty] | 90.7919 | [13 empty] | 478.3153 | 68.9683
|  | в том числе | [85 empty] | 0
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
1.2 |  | Проценты от размещения средств | 68.2371 | [13 empty] | 72.6726 | [13 empty] | 76.6695 | [13 empty] | 80.8864 | [13 empty] | 85.3351 | [13 empty] | 85.3351 | [13 empty] | 469.1358 | 68.2371
2 |  | Внереализационные расходы, всего | 120.0141 | [13 empty] | 101.2718 | [13 empty] | 96.937 | [13 empty] | 96.9099 | [13 empty] | 101.1552 | [13 empty] | 105.5865 | [13 empty] | 621.8746 | 120.0141
|  | в том числе | [85 empty] | 0
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов | 8.2093 | [13 empty] | 5.0301 | [13 empty] | 5.9444 | [13 empty] | 6.3281 | [13 empty] | 6.5668 | [13 empty] | 6.8145 | [13 empty] | 38.8933 | 8.2093
V. |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 267.9063 | [13 empty] | 141.4325 | [13 empty] | 210.0768 | [13 empty] | 244.8273 | [13 empty] | 315.174 | [13 empty] | 153.9008 | [13 empty] | 1333.3177 | 267.9063
VI |  | Налог на прибыль | 71.2402 | [13 empty] | 51.5254 | [13 empty] | 64.1126 | [13 empty] | 71.1819 | [13 empty] | 85.6402 | [13 empty] | 41.8185 | [13 empty] | 385.5188 | 71.2402
VII |  | Чистая прибыль | 196.6661 | [13 empty] | 89.907 | [13 empty] | 145.9642 | [13 empty] | 173.6454 | [13 empty] | 229.5338 | [13 empty] | 112.0823 | [13 empty] | 947.7989 | 196.6661
VIII |  | Направления использования чистой прибыли | 49.1665 | [13 empty] | 22.4768 | [13 empty] | 36.4911 | [13 empty] | 43.4113 | [13 empty] | 57.3835 | [13 empty] | 28.0206 | [13 empty] | 236.9497 | 49.1665
|  | в том числе: | [85 empty] | 0
1 |  | Фонд накопления | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2 |  | Резервный фонд | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
3 |  | Выплата дивидендов | 49.1665 | [13 empty] | 22.4768 | [13 empty] | 36.4911 | [13 empty] | 43.4113 | [13 empty] | 57.3835 | [13 empty] | 28.0206 | [13 empty] | 236.9497 | 49.1665
4 |  | Прочие расходы из прибыли | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
IX |  | Изменение дебиторской задолженности | -29.3325 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -3.7072 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | 0 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 0 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 0.00015208 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 0.42101 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | -32.6185 | -29.3325
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 0 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 0.00015208 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 0.42101 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 0.42116 | 0
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности | 29.3325 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 3.7072 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 33.0396 | 29.3325
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | -29.3325 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -3.7072 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | -56.2047 | 0 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 0 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 0.00015208 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 0.42101 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | 56.2047 | -32.6185 | -29.3325
X |  | Изменение кредиторской задолженности | -99.4882 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -1.2872 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -5.2492 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -2.2694 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -3.3134 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -0.013 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -111.6204 | -99.4882
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности | 99.4882 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 1.2872 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 5.2492 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 2.2694 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 3.3134 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 0.013 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 172.4259 | 111.6204 | 99.4882
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | -99.4882 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -1.2872 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -5.2492 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -2.2694 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -3.3134 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -0.013 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -172.4259 | -111.6204 | -99.4882
XI |  | Привлечение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе на: | [84 empty] | 0 | 0
1 |  | Финансирование инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ * | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2 |  | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII |  | Погашение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по: | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
1 |  | Инвестиционной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ * | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2 |  | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления) | [85 empty] | 0
XIV |  | Купля/продажа активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
XVI |  | Капитальные вложения | 650.3299 | [13 empty] | 658.3114 | [13 empty] | 658.0097 | [13 empty] | 720.6609 | [13 empty] | 754.608 | [13 empty] | 754.608 | [13 empty] | 4196.5279 | 650.3299
|  | в т.ч. в части ДПМ * | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) | 6294.387 | [13 empty] | 6134.422 | [13 empty] | 6099.5409 | [13 empty] | 6489.3524 | [13 empty] | 6890.3846 | [13 empty] | 7099.5744 | [13 empty] | 39007.6612 | 6294.387
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 6428.291 | [13 empty] | 6235.5022 | [13 empty] | 6093.3266 | [13 empty] | 6466.0486 | [13 empty] | 6831.2038 | [13 empty] | 7125.6027 | [13 empty] | 39179.9749 | 6428.291
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | -224.6817 | [13 empty] | -70.7606 | [13 empty] | 128.3825 | [13 empty] | 116.4937 | [13 empty] | 166.841 | [13 empty] | 32.1177 | [13 empty] | 148.3925 | -224.6817
0
|  | Справочно: | -223.2691 | [13 empty] | -70.7606 | [13 empty] | 128.3825 | [13 empty] | 116.4937 | [13 empty] | 166.841 | [13 empty] | 32.1177 | [13 empty] | 149.8052 | -223.2691
1 |  | EBITDA | 715.1976 | [13 empty] | 633.8436 | [13 empty] | 776.0213 | [13 empty] | 867.1554 | [13 empty] | 966.6928 | [13 empty] | 805.6673 | [13 empty] | 4764.578 | 715.1976
2 |  | Долг на конец периода | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
3 |  | Прогноз тарифов | 1225.1145 | [13 empty] | 1299.2159 | [13 empty] | 1408.3199 | [13 empty] | 1494.6261 | [13 empty] | 1586.0671 | [13 empty] | 1632.3347 | [13 empty] | - | 1225.1145
4 | * | Недежные операции, влияющие на остаток денежных средств | -90.7777 | [13 empty] | 30.3195 | [13 empty] | 122.1683 | [13 empty] | 93.1899 | [13 empty] | 107.6601 | [13 empty] | 58.146 | [13 empty] | 320.7062
|  | Заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер | [57 empty] | И.Н.Разманова

## 4.2 (hidden)
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей | [12 empty] | Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«___»________ 2016 года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | План * 2016 | План * 2017 | План * 2018 | План * 2019 | План * 2020 |  |  | План * 2021 | Итого
1 |  |  | Собственные средства | 615.9876 | 658.3114 | 658.0097 | 720.6609 | 754.608 |  |  | 754.608 | 4162.1856
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 76.1201 | 72.738 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 148.8581
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 70.9359 | 72.738 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.6739
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7685
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 2.7685 | 0 | [6 empty] | 2.7685
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль (неиспользованная прибыль прошлых лет) | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4158
1.2 |  |  | Амортизация | 443.7144 | 487.381 | 560 | 616 | 644.952 |  |  | 644.952 | 3396.9994
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 439.082 | 487.381 | 560 | 616 | 644.952 |  |  | 644.952 | 3392.367
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 4.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6324
1.3 |  |  | Возврат НДС | 96.153 | 98.1924 | 98.0097 | 104.6609 | 109.656 |  |  | 109.656 | 616.328
1.4 |  |  | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | Привлеченные средства* | 34.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.3423
2.1 |  |  | Кредиты | [8 empty] | 0
2.2 |  |  | Облигационные займы | [8 empty] | 0
2.3 |  |  | Займы организаций | [8 empty] | 0
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов | [8 empty] | 0
2.6 |  |  | Использование лизинга | [8 empty] | 0
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 650.3299 | 658.3114 | 658.0097 | 720.6609 | 754.608 |  |  | 754.608 | 4196.5279
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | Авансы от ТП
|  |  | Заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер | [5 empty] | И.Н.Разманова

## 4.3 (hidden)
Приложение № 4.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2021 года включительно | [63 empty] | Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "ТРК"
__________________________О.В. Петров
«___»________ 2016 года
М.П.
млн. рублей
Показатели |  |  |  | 2016 | [9 empty] | 2017 | [9 empty] | 2018 | [9 empty] | 2019 | [9 empty] | 2020 | [9 empty] | 2021 | [9 empty] | итого
Выручка |  |  |  | 6196.0861 | [9 empty] | 6057.3045 | [9 empty] | 6022.1269 | [9 empty] | 6407.7149 | [9 empty] | 6804.2915 | [9 empty] | 7008.7825 | [9 empty] | 38496.3063
Передача электроэнергии |  |  |  | 6035.2661 | [9 empty] | 6004.7648 | [9 empty] | 5983.5176 | [9 empty] | 6369.0306 | [9 empty] | 6765.5072 | [9 empty] | 6969.8978 | [9 empty] | 38127.9842
Услуги по технологическому присоединению |  |  |  | 148.1857 | [9 empty] | 39.9054 | [9 empty] | 25.975 | [9 empty] | 26.05 | [9 empty] | 26.15 | [9 empty] | 26.2504 | [9 empty] | 292.5164
Выручка от прочей деятельности |  |  |  | 12.6343 | [9 empty] | 12.6343 | [9 empty] | 12.6343 | [9 empty] | 12.6343 | [9 empty] | 12.6343 | [9 empty] | 12.6343 | [9 empty] | 75.8057
Обслуживание |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Прочее |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Себестоимость |  |  |  | 5877.1341 | [9 empty] | 5888.0106 | [9 empty] | 5792.527 | [9 empty] | 6147.6152 | [9 empty] | 6474.0554 | [9 empty] | 6840.0871 | [9 empty] | 37019.4293
Прямая себестоимость |  |  |  | 5877.1341 | [9 empty] | 5888.0106 | [9 empty] | 5792.527 | [9 empty] | 6147.6152 | [9 empty] | 6474.0554 | [9 empty] | 6840.0871 | [9 empty] | 37019.4293
Передача электроэнергии |  |  |  | 5837.2946 | [9 empty] | 5851.7759 | [9 empty] | 5754.8552 | [9 empty] | 6108.3256 | [9 empty] | 6433.0333 | [9 empty] | 6798.7667 | [9 empty] | 36784.0512
Услуги по технологическому присоединению |  |  |  | 29.2244 | [9 empty] | 25.6196 | [9 empty] | 27.0567 | [9 empty] | 28.6745 | [9 empty] | 30.4071 | [9 empty] | 30.7054 | [9 empty] | 171.6877
Прочая деятельность |  |  |  | 10.6151 | [9 empty] | 10.6151 | [9 empty] | 10.6151 | [9 empty] | 10.6151 | [9 empty] | 10.6151 | [9 empty] | 10.6151 | [9 empty] | 63.6904
Обслуживание |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Прочее |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Накладные расходы |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Операционная прибыль |  |  |  | 318.9521 | [9 empty] | 169.2939 | [9 empty] | 229.5999 | [9 empty] | 260.0997 | [9 empty] | 330.2361 | [9 empty] | 168.6954 | [9 empty] | 1476.877
Внереализационные расходы |  |  |  | 42.8365 | [9 empty] | 22.8313 | [9 empty] | 13.5786 | [9 empty] | 8.9443 | [9 empty] | 8.4953 | [9 empty] | 7.9801 | [9 empty] | 104.666
Проценты |  |  |  | 8.2093 | [9 empty] | 5.0301 | [9 empty] | 5.9444 | [9 empty] | 6.3281 | [9 empty] | 6.5668 | [9 empty] | 6.8145 | [9 empty] | 38.8933 | 143.5593
Налог на прибыль |  |  |  | 71.2402 | [9 empty] | 51.5254 | [9 empty] | 64.1126 | [9 empty] | 71.1819 | [9 empty] | 85.6402 | [9 empty] | 41.8185 | [9 empty] | 385.5188
Чистая прибыль/убыток |  |  |  | 196.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.7989
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам |  |  |  | 196.6661 | [9 empty] | 89.907 | [9 empty] | 145.9642 | [9 empty] | 173.6454 | [9 empty] | 229.5338 | [9 empty] | 112.0823 | [9 empty] | 947.7989
Операционный денежный поток
Поступления |  |  |  | 7069.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7133.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7101.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8023.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8270.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45154.1275 | 7311.3816 | 242.2031
Передача электроэнергии |  |  |  | 7040.5442 | [9 empty] | 7085.6225 | [9 empty] | 7060.5507 | [9 empty] | 7515.4561 | [9 empty] | 7983.2985 | [9 empty] | 8224.4794 | [9 empty] | 44909.9515 | 7121.614
Услуги по технологическому присоединению |  |  |  | 12.8868 | [9 empty] | 32 | [9 empty] | 26.224 | [9 empty] | 26 | [9 empty] | 25 | [9 empty] | 30.9754 | [9 empty] | 153.0862 | 174.8592
Прочая деятельность |  |  |  | 15.7475 | [9 empty] | 15.7084 | [9 empty] | 14.9084 | [9 empty] | 14.9084 | [9 empty] | 14.9084 | [9 empty] | 14.9084 | [9 empty] | 91.0897 | 14.9084
Обслуживание |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Прочее |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Выбытия |  |  |  | 6502.5048 | [9 empty] | 6570.024 | [9 empty] | 6370.2282 | [9 empty] | 6764.3564 | [9 empty] | 7144.4398 | [9 empty] | 7512.3473 | [9 empty] | 40863.9005
Платежи по прямой себестоимости |  |  |  | 6494.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6564.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6758.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7137.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7505.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40825.0072
Передача электроэнергии |  |  |  | 6447.2849 | [9 empty] | 6522.237 | [9 empty] | 6319.8311 | [9 empty] | 6711.6666 | [9 empty] | 7089.4668 | [9 empty] | 7456.7747 | [9 empty] | 40547.2611
Услуги по технологическому присоединению |  |  |  | 34.4848 | [9 empty] | 30.2311 | [9 empty] | 31.9269 | [9 empty] | 33.8359 | [9 empty] | 35.8804 | [9 empty] | 36.2323 | [9 empty] | 202.5915
Прочая деятельность |  |  |  | 12.5258 | [9 empty] | 12.5258 | [9 empty] | 12.5258 | [9 empty] | 12.5258 | [9 empty] | 12.5258 | [9 empty] | 12.5258 | [9 empty] | 75.1547
Обслуживание |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Прочее |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Заводские расходы |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Процентные платежи |  |  |  | 8.2093 | [9 empty] | 5.0301 | [9 empty] | 5.9444 | [9 empty] | 6.3281 | [9 empty] | 6.5668 | [9 empty] | 6.8145 | [9 empty] | 38.8933
Итого операционный денежный поток |  |  |  | 566.6737 | [9 empty] | 563.3069 | [9 empty] | 731.455 | [9 empty] | 792.0081 | [9 empty] | 878.7672 | [9 empty] | 758.016 | [9 empty] | 4290.227 | 4290.227
Инвестиционный денежный поток
Поступления |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.73784 | [9 empty] | 0.74445 | [9 empty] | 0.75118 | [9 empty] | 0.75801 | [9 empty] | 0.75801 | [9 empty] | 3.7495
Выбытия |  |  |  | 648.9173 | [9 empty] | 658.3114 | [9 empty] | 658.0097 | [9 empty] | 720.6609 | [9 empty] | 754.608 | [9 empty] | 754.608 | [9 empty] | 4195.1153
Итого инвестиционный денежный поток |  |  |  | -648.9173 | [9 empty] | -657.5736 | [9 empty] | -657.2652 | [9 empty] | -719.9097 | [9 empty] | -753.85 | [9 empty] | -753.85 | [9 empty] | -4191.3658 | -4191.3658
Финансовый денежный поток
Поступления |  |  |  | 68.2371 | [9 empty] | 72.6726 | [9 empty] | 76.6695 | [9 empty] | 80.8864 | [9 empty] | 85.3351 | [9 empty] | 85.3351 | [9 empty] | 469.1358
Эмиссия акций |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Привлечение кредитов |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Выбытия |  |  |  | 209.2627 | [9 empty] | 49.1665 | [9 empty] | 22.4768 | [9 empty] | 36.4911 | [9 empty] | 43.4113 | [9 empty] | 57.3835 | [9 empty] | 418.1919
Погашение кредитов и займов |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Итого финансовый денежный поток |  |  |  | -141.0256 | [9 empty] | 23.506 | [9 empty] | 54.1928 | [9 empty] | 44.3953 | [9 empty] | 41.9238 | [9 empty] | 27.9517 | [9 empty] | 50.944
Итого денежный поток |  |  |  | -223.2691 | [9 empty] | -70.7606 | [9 empty] | 128.3825 | [9 empty] | 116.4937 | [9 empty] | 166.841 | [9 empty] | 32.1177 | [9 empty] | 149.8052
Меры господдержки |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Реструктуризация дефицитных кредитов |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Увеличение капитализации |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Субсидирование процентной ставки (рестр) |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Субсидирование процентной ставки |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Итого денежный поток |  |  |  | -223.2691 | [9 empty] | -70.7606 | [9 empty] | 128.3825 | [9 empty] | 116.4937 | [9 empty] | 166.841 | [9 empty] | 32.1177 | [9 empty] | 149.8052 | -1.4126
Нарастающим итогом |  |  |  | -223.2691 | [9 empty] | -294.0297 | [9 empty] | -165.6472 | [9 empty] | -49.1535 | [9 empty] | 117.6875 | [9 empty] | 149.8052 | [9 empty] | 149.8052
остаток денежных средств на начало периода |  |  |  | 899.6872 | [9 empty] | 676.4181 | [9 empty] | 605.6574 | [9 empty] | 734.04 | [9 empty] | 850.5337 | [9 empty] | 1017.3746 | [9 empty] | - | 1017.3746
Кредиты на начало |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1049.4923
Кредиты на конец |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1049.4923
-1.0232e-11
| Заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер | [40 empty] | И.Н.Разманова
149.8052
|  | Проверки | Выручка (отклонения между 4.3 и 4.1) | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Передача | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | тех присоединение | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | прочая деят | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | себестоимость (отклонения между 4.3 и 4.1) | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | сальдо ден потока | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | остаток денег | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | ЧП (4.3 - ФЭМ) | -9.3792e-13 | [9 empty] | -3.8369e-13 | [9 empty] | 3.979e-13 | [9 empty] | -3.1264e-13 | [9 empty] | -7.6739e-13 | [9 empty] | -2.4158e-13
|  |  | ЧП (4.1-4.3) | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | поступления | -843.7599 | [9 empty] | -1072.3193 | [9 empty] | -1079.5563 | [9 empty] | -1148.6497 | [9 empty] | -1218.9156 | [9 empty] | -1262.0019
|  |  | выбытия | -1002.7747 | [9 empty] | -1115.4102 | [9 empty] | -1034.8021 | [9 empty] | -1137.0973 | [9 empty] | -1197.3486 | [9 empty] | -1289.949
|  |  | операционная/валовая прибыль | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | ОД | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 1.0232e-12 | [9 empty] | 1.1369e-12 | [9 empty] | -1.819e-12
|  |  | ИД | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | ФД | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | всего | 0 | [9 empty] | -2.9843e-13 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 9.8055e-13 | [9 empty] | 9.9476e-13 | [9 empty] | -1.9682e-12
|  |  | поступления всего | 7137.4156 | [9 empty] | 7206.7413 | [9 empty] | 7179.0972 | [9 empty] | 7638.0021 | [9 empty] | 8109.3001 | [9 empty] | 8356.4565
|  |  | выбытия всего | 7360.6847 | [9 empty] | 7277.502 | [9 empty] | 7050.7147 | [9 empty] | 7521.5084 | [9 empty] | 7942.4591 | [9 empty] | 8324.3387
|  |  |  | -223.2691 | [9 empty] | -70.7606 | [9 empty] | 128.3825 | [9 empty] | 116.4937 | [9 empty] | 166.841 | [9 empty] | 32.1177

## Лист6 (hidden)
#REF! | #REF! | ам
#REF! | #REF! | ндс
#REF! | #REF! | тп
#REF! | #REF! | приб
#REF! | #REF!

## прил 4.2 (а) (hidden)
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционных программ по финансированию (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Управляющий директор-
первый заместитель генерального директора
__________________________Петров О.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого
1 | Собственные средства | [7 empty] | Расчет
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | [7 empty] | 1,3+1,2
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | [7 empty] | 1,3,2
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [7 empty] | 1,3,6
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | [7 empty] | 1,3,5
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [7 empty] | 1,3,5,1
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [7 empty] | 1,3,5,2
1.1.4. | Прочая прибыль | [7 empty] | Расчет = 1,3-1,3,1-1,3,6-1,3,5
1.2. | Амортизация | [7 empty] | 1.1
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | [7 empty] | 1,1,1,1
1.2.2. | Прочая амортизация | [7 empty] | 1,1,1,2
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | [7 empty] | 1,1,2
1.3. | Возврат НДС | [7 empty] | 3
1.4. | Прочие собственные средства | [7 empty] | 1.5
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | [7 empty] | 1,5,1
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | [7 empty] | Расчет
2.1. | Кредиты | [7 empty] | 2,1,1
2.2. | Облигационные займы | [7 empty] | 2,1,2
2.3. | Займы организаций | [7 empty] | 2,1,3
2.4. | Бюджетное финансирование | [7 empty] | 2.3
2.5. | Средства внешних инвесторов | [7 empty] | 2,5,1
2.6. | Использование лизинга | [7 empty] | 2,5,3
2.7. | Прочие привлеченные средства | [7 empty] | 2,5,4
| ВСЕГО источников финансирования | [7 empty] | Расчет
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## прил 5 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по освоению)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | год N-2 |  | год N-1
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего
1. | Материальные расходы, всего
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3. | Покупная электроэнергия
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
3. | Амортизационные отчисления
4. | Налоги и сборы, всего
5. | Прочие расходы, всего
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств
5.3. | Платежи по аренде и лизингу
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.)
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV)
VI. | Налог на прибыль
VII. | Чистая прибыль
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов

## прил 6.1 (hidden)
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
млн. руб.
№№ | Наименование |  | Полная стоимость строительства ** | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования с НДС [отчетный год] | [6 empty] | Незавершенное строительство на начало года | Освоено (закрыто актами выполненных работ) |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) |  |  |  | Введено в основные фонды, млн. руб. |  | Причины отклонений | Незавершенное строительство на конец года
[5 empty] | план** | факт*** | Отклонение *** |  | в том числе за счет |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * |  | план** | факт*** | Отклонение *** |  | план** | факт*** | Отклонение *** |  | план** | факт***
[7 empty] | млн.рублей | % | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур |  |  |  |  | млн.рублей | % |  |  | млн.рублей | %
ВСЕГО,
1 | Важнейшие проекты
1.1. | ТПиР ПС 35-330 кВ
1 | Проект №1 | <Филиал № 1>
2 | Проект №2 | <Филиал № 2>
3 | Проект №… | <Филиал №...>
1.2. | ТПиР ЛЭП 35-330 кВ
1 | Проект №1 | <Филиал № 1>
2 | Проект №2 | <Филиал № 2>
3 | Проект №… | <Филиал №...>
1.3. | Новое строительство ПС 35-330 кВ
1 | Проект №1 | <Филиал № 1>
2 | Проект № … | <Филиал № ...>
1.4. | Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ
1 | Проект №1 | <Филиал № 1>
2 | Проект № … | <Филиал № ...>
1.5 | Программы особой важности (федеральные и др.)
1 | Программа ... Филиала … | <Филиал № 1>
2 | Программа ... Филиала … | <Филиал № 2>
3 | Программа ... Филиала … | <Филиал №...>
2 | Программы
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ
1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
2 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
3 | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
5 | ПС 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
6 | ПС 35 кВ (СН1)
Филиал...
2.3. | ТПиР объектов 35-330 кВ
1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
2 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
3 | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
5 | ПС 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
6 | ПС 35 кВ (СН1)
Филиал...
2.4. | Технологическое присоединение
1 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт.
Филиал …
2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт.
Филиал …
3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт.
Филиал …
4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.
Филиал…
5 | Генерация
Филиал…
2.5. | Распределительные сети
1 | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением
Филиал...
2.6. | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)
1 | РЗА (включая ПА)
Филиал...
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования
Филиал...
3 | АСУТП, телемеханика
Филиал...
4 | Технологическая связь
Филиал...
5 | Прочие АСТУ
Филиал...
2.7. | Средства учета, контроля Э/Э
1 | АСКУЭ оптового рынка
Филиал...
2 | АСКУЭ розничного рынка
Филиал...
3 | Прочие средства учета
Филиал...
2.8. | Программы по обеспечению безопасности
1 | Охрана, обеспечение безопасности
Филиал...
2 | Пожарная охрана
Филиал...
2.9. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов
1 | Консолидация электросетевых активов
Филиал...
2 | Приобретение земельных участков
Филиал...
3 | Приобретение прочих активов
Филиал...
2.10. | Прочие программы и мероприятия
1 | Здания, сооружения
Филиал...
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
Филиал...
3 | НМА
Филиал...
4 | Долгосрочные вложения
Филиал...
5 | Прочие мероприятия
Филиал...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
Целевые направления
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
3 | Создание систем телемеханики и связи
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования
6 | Объем средств, запланированных на инновацию
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов
8 | Объемы по аварийному запасу
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## прил 6.2 (hidden)
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил 6.3 (hidden)
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  | факт |  | план* |  | факт
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## прил 7.1 (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование |  | Полная стоимость строительства ** | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования с НДС [отчетный год] | [14 empty] | Незавершенное строительство на начало года | Объем освоения [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений | Незавершенное строительство на конец года
[5 empty] | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  | в том числе за счет |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | Осталось освоить по результатам отчетного периода * | Отклонение ***
[5 empty] | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | млн.рублей | % | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | млн.руб. | %
1 | Важнейшие проекты
1.1. | ТПиР ПС 35-330 кВ
1 | Проект №1 | <Филиал № 1>
2 | Проект №2 | <Филиал № 2>
3 | Проект №… | <Филиал №...>
1.2. | ТПиР ЛЭП 35-330 кВ
1 | Проект №1 | <Филиал № 1>
2 | Проект №2 | <Филиал № 2>
3 | Проект №… | <Филиал №...>
1.3. | Новое строительство ПС 35-330 кВ
1 | Проект №1 | <Филиал № 1>
2 | Проект № … | <Филиал № ...>
1.4. | Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ
1 | Проект №1 | <Филиал № 1>
2 | Проект № … | <Филиал № ...>
1.5 | Программы особой важности (федеральные и др.)
1 | Программа ... Филиала … | <Филиал № 1>
2 | Программа ... Филиала … | <Филиал № 2>
3 | Программа ... Филиала … | <Филиал №...>
2 | Программы
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ
1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
2 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
3 | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
5 | ПС 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
6 | ПС 35 кВ (СН1)
Филиал...
2.3. | ТПиР объектов 35-330 кВ
1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
2 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
3 | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
5 | ПС 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
6 | ПС 35 кВ (СН1)
Филиал...
2.4. | Технологическое присоединение
1 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт.
Филиал …
2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт.
Филиал …
3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт.
Филиал …
4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.
Филиал…
5 | Генерация
Филиал…
2.5. | Распределительные сети
1 | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением
Филиал...
2.6. | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)
1 | РЗА (включая ПА)
Филиал...
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования
Филиал...
3 | АСУТП, телемеханика
Филиал...
4 | Технологическая связь
Филиал...
5 | Прочие АСТУ
Филиал...
2.7. | Средства учета, контроля Э/Э
1 | АСКУЭ оптового рынка
Филиал...
2 | АСКУЭ розничного рынка
Филиал...
3 | Прочие средства учета
Филиал...
2.8. | Программы по обеспечению безопасности
1 | Охрана, обеспечение безопасности
Филиал...
2 | Пожарная охрана
Филиал...
2.9. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов
1 | Консолидация электросетевых активов
Филиал...
2 | Приобретение земельных участков
Филиал...
3 | Приобретение прочих активов
Филиал...
2.10. | Прочие программы и мероприятия
1 | Здания, сооружения
Филиал...
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
Филиал...
3 | НМА
Филиал...
4 | Долгосрочные вложения
Филиал...
5 | Прочие мероприятия
Филиал...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
Целевые направления
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
3 | Создание систем телемеханики и связи
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования
6 | Объем средств, запланированных на инновацию
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов
8 | Объемы по аварийному запасу
Факт ввода/вывода объектов в году N, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Вводы мощностей
факт
|  | 1 кв. года N |  |  |  | 2 кв. года N |  |  |  | 3 кв. года N |  |  |  | 4 кв. года N |  |  |  | Год N |  |  |  | Осталось ввести по результатам отчетного периода * |  | Отклонение [по вводу в эксплуатацию]*** |  | Причины отклонений
|  | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | в эксплуатацию | в основные фонды | млн.руб. | %
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## прил 7.2 (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование* |  | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Плановый объем освоения млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактического освоения от планового освоения , млн. руб.
[33 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Важнейшие проекты
1.1. | ТПиР ПС 35-330 кВ
1 | Проект №1 | <Филиал № 1>
2 | Проект №2 | <Филиал № 2>
3 | Проект №… | <Филиал №...>
1.2. | ТПиР ЛЭП 35-330 кВ
1 | Проект №1 | <Филиал № 1>
2 | Проект №2 | <Филиал № 2>
3 | Проект №… | <Филиал №...>
1.3. | Новое строительство ПС 35-330 кВ
1 | Проект №1 | <Филиал № 1>
2 | Проект № … | <Филиал № ...>
1.4. | Новое строительство ЛЭП 35-330 кВ
1 | Проект №1 | <Филиал № 1>
2 | Проект № … | <Филиал № ...>
1.5 | Программы особой важности (федеральные и др.)
1 | Программа ... Филиала … | <Филиал № 1>
2 | Программа ... Филиала … | <Филиал № 2>
3 | Программа ... Филиала … | <Филиал №...>
2 | Программы
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ
1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
2 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
3 | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
5 | ПС 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
6 | ПС 35 кВ (СН1)
Филиал...
2.3. | ТПиР объектов 35-330 кВ
1 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
2 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
3 | Кабельные Линии 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1)
Филиал...
5 | ПС 110-330 кВ (ВН)
Филиал...
6 | ПС 35 кВ (СН1)
Филиал...
2.4. | Технологическое присоединение
1 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт.
Филиал …
2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт.
Филиал …
3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт.
Филиал …
4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.
Филиал…
5 | Генерация
Филиал…
2.5. | Распределительные сети
1 | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением
Филиал...
2.6. | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)
1 | РЗА (включая ПА)
Филиал...
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования
Филиал...
3 | АСУТП, телемеханика
Филиал...
4 | Технологическая связь
Филиал...
5 | Прочие АСТУ
Филиал...
2.7. | Средства учета, контроля Э/Э
1 | АСКУЭ оптового рынка
Филиал...
2 | АСКУЭ розничного рынка
Филиал...
3 | Прочие средства учета
Филиал...
2.8. | Программы по обеспечению безопасности
1 | Охрана, обеспечение безопасности
Филиал...
2 | Пожарная охрана
Филиал...
2.9. | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов
1 | Консолидация электросетевых активов
Филиал...
2 | Приобретение земельных участков
Филиал...
3 | Приобретение прочих активов
Филиал...
2.10. | Прочие программы и мероприятия
1 | Здания, сооружения
Филиал...
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
Филиал...
3 | НМА
Филиал...
4 | Долгосрочные вложения
Филиал...
5 | Прочие мероприятия
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
Целевые направления
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
3 | Создание систем телемеханики и связи
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования
6 | Объем средств, запланированных на инновацию
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов
8 | Объемы по аварийному запасу
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## прил 8 (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил 9 (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | план* | [9 empty] | факт
|  | 1 кв. 2009 г. |  | 2 кв. 2009 г. |  | 3 кв. 2009 г. |  | 4 кв. 2009 г. |  | 2010 г. |  | 1 кв. 2009 г. |  | 2 кв. 2009 г. |  | 3 кв. 2009 г. |  | 4 кв. 2009 г. |  | 2010 г. |  | 1 кв. 2009 г. |  | 2 кв. 2009 г. |  | 3 кв. 2009 г. |  | 4 кв. 2009 г. |  | 2010 г. |  | 1 кв. 2009 г. |  | 2 кв. 2009 г. |  | 3 кв. 2009 г. |  | 4 кв. 2009 г. |  | 2010 г.
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## прил 10 (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (представляется ежеквартально)
(только по важнейшим инвестиционным проектам)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа*)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать

## прил 11.1 (hidden)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
(только по важнейшим инвестиционным проектам)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчетный период ____________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## прил 11.2 (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
(только по важнейшим инвестиционным проектам)
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## прил 12 (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [__ квартал ________ года/ ______ год]
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец N года / За N год
1 | 2 | 3
Выручка
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## прил 13 (hidden)
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)

## ПЗ (hidden)
Параметры | Всего 2012-2017 |  | Амортизация |  | Прибыль от передачи э/э |  | Заемные средства |  | Прочие |  | НДС
| план | корр | план | корр | план | корр | план | корр | план | корр | план | корр
Объем капитальных вложений | 2815 | #REF! | 2291.725 | #REF! | 103.269 | #REF! | 420.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
млн. руб. без НДС
2012 год (факт) | 410 | 395.552 | 292.271 | 293.99 | 103.269 | 101.562 | 14.46
2013 год | 415 | #REF! | 321.053 | #REF! |  | #REF! | 93.947
2014 год | 420 | #REF! | 356.369 | #REF! |  | #REF! | 63.631
2015 год | 470 | #REF! | 395.569 | #REF! |  | #REF! | 74.431
2016 год | 525 | #REF! | 439.082 | #REF! |  | #REF! | 85.918
2017 год | 575 | #REF! | 487.381 | #REF! |  | #REF! | 87.619
Финансирование | 3367.9368 | #REF! | 2346.1313 | #REF! | 104.9273 | #REF! | 420.0061 | 0 | 0 | #REF! | 496.872 | #REF! | #REF! | Параметры | Утвержденная ИПР 2012-2017 | Скорректированная ИПР 2012-2017 | Отклонение
млн. руб. с НДС | [13 empty] | Ввод, МВА | 165.1 | #REF! | #REF!
2012 год (факт) | 571.9945 | #REF! | 367.6686 | #REF! | 104.9273 | #REF! | 14.4601 |  |  |  | 84.9385 | #REF! |  | Ввод, км | 228.5 | #REF! | #REF!
2013 год | 506.2139 | #REF! | 337.7046 | #REF! |  | #REF! | 93.947 |  |  | #REF! | 74.5623 | #REF!
2014 год | 495.6085 | #REF! | 359.1265 | #REF! |  | #REF! | 63.631 |  |  | #REF! | 72.851 | #REF!
2015 год | 538.4638 | #REF! | 384.8063 | #REF! |  | #REF! | 74.431 |  |  |  | 79.2265 | #REF!
2016 год | 598.2824 | #REF! | 424.102 | #REF! |  | #REF! | 85.918 |  |  |  | 88.2624 | #REF!
2017 год | 657.3737 | #REF! | 472.7234 | #REF! |  | #REF! | 87.619 |  |  |  | 97.0313 | #REF!
Параметры | Всего 2014-2017 |  | Амортизация |  | Прибыль от передачи э/э |  | Заемные средства |  | Прочие |  | НДС |  |  | Параметры | Утвержденная ИПР 2014-2017 | Скорректированная ИПР 2014-2017 | Отклонение
| план | корр | план | корр | план | корр | план | корр | план | корр | план | корр |  | Ввод, МВА | 60 | 5.38 | -54.62
Объем капитальных вложений | 1990 | #REF! | 1678.401 | #REF! | 0 | #REF! | 311.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод, км | 116 | 0 | -116
млн. руб. без НДС
2013 год | 415 | #REF! | 321.053 | #REF! |  | #REF! | 93.947
2014 год | 420 | #REF! | 356.369 | #REF! |  | #REF! | 63.631
2015 год | 470 | #REF! | 395.569 | #REF! |  | #REF! | 74.431
2016 год | 525 | #REF! | 439.082 | #REF! |  | #REF! | 85.918
2017 год | 575 | #REF! | 487.381 | #REF! |  | #REF! | 87.619
2018 год | 0 | #REF! |  | #REF!
Финансирование | 2289.7284 | #REF! | 1640.7582 | #REF! | 0 | #REF! | 311.599 | 0 | 0 | #REF! | 337.3712 | #REF!
млн. руб. с НДС
2013 год | 506.2139 | #REF! | 337.7046 | #REF! |  | #REF! | 93.947 |  |  | #REF! | 74.5623 | #REF!
2014 год | 495.6085 | #REF! | 359.1265 | #REF! |  | #REF! | 63.631 |  |  | #REF! | 72.851 | #REF!
2015 год | 538.4638 | #REF! | 384.8063 | #REF! |  | #REF! | 74.431 |  |  |  | 79.2265 | #REF!
2016 год | 598.2824 | #REF! | 424.102 | #REF! |  | #REF! | 85.918 |  |  |  | 88.2624 | #REF!
2017 год | 657.3737 | #REF! | 472.7234 | #REF! |  | #REF! | 87.619 |  |  |  | 97.0313 | #REF!
2018 год | 0 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!