## I1015_1037000158513_02_0_69_
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | [9 empty] | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [6 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01. 2019 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[18 empty] | План |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Факт 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Факт 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Факт 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Факт 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
|  |  | год | 1.ТП | 2.Тр | 3.СУ | 4.КЛ | 5.ВЛ | 6.CУ/Сигнализация/Телемеханика/телеметрия | 7.Приобретение имущества, программ, техники | 8.Запасной | 9.Порядковый номер |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | № сметы | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | № сметы | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 года | План на 01.01.2024 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | [10 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 132.9469 | 993.1134 | нд | 0 | 126.0501 | 1000.5115 | нд | 0 | 0 | 1077.8083 | 1265.2394 | 1760.4069 | 2161.0819 | 993.1134 | 907.9621 | 994.1597 | 206.8546 | 205.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9997 | 0 | 0 | 170.9997 | 0 | 151.9185 | 0 | 0 | 151.9185 | 0 | 203.9128 | 0 | 0 | 203.9128 | 0 | 141.928 | 0 | 0 | 141.928 | 0 | 210.7969 | 0 | 0 | 210.7969 | 0 | 147.4133 | 0 | 0 | 147.4133 | 0 | 200.5493 | 0 | 0 | 200.5493 | 0 | 260.8869 | 0 | 0 | 260.8869 | 0 | 206.8546 | 0 | 0 | 206.8546 | 0 | 205.8154 | 0 | 0 | 205.8154 | 0 | 993.1134 | 0 | 0 | 993.1134 | 0 | 907.9621 | 0 | 0 | 907.9621 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 51.0518 | 381.3569 | нд | 0 | 41.0193 | 312.9939 | нд | 0 | 0 | 702.389 | 789.957 | 677.6864 | 763.0469 | 381.3569 | 211.8642 | 590.4989 | 133.72 | 23.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6795 | 0 | 0 | 60.6795 | 0 | 50.148 | 0 | 0 | 50.148 | 0 | 130.1841 | 0 | 0 | 130.1841 | 0 | 82.6936 | 0 | 0 | 82.6936 | 0 | 30.0818 | 0 | 0 | 30.0818 | 0 | 28.9488 | 0 | 0 | 28.9488 | 0 | 26.6915 | 0 | 0 | 26.6915 | 0 | 26.1661 | 0 | 0 | 26.1661 | 0 | 133.72 | 0 | 0 | 133.72 | 0 | 23.9078 | 0 | 0 | 23.9078 | 0 | 381.3569 | 0 | 0 | 381.3569 | 0 | 211.8642 | 0 | 0 | 211.8642 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0.86285 | 6.4455 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 14.292 | 14.606 | 14.292 | 14.606 | 6.4455 | 6.387 | 6.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 46.763 | 349.3199 | нд | 0 | 45.5659 | 327.9885 | нд | 0 | 0 | 361.1273 | 460.6764 | 435.7242 | 552.4664 | 349.3199 | 324.1046 | 285.6695 | 56.4391 | 52.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8095 | 0 | 0 | 61.8095 | 0 | 54.6076 | 0 | 0 | 54.6076 | 0 | 57.3581 | 0 | 0 | 57.3581 | 0 | 45.3121 | 0 | 0 | 45.3121 | 0 | 92.9007 | 0 | 0 | 92.9007 | 0 | 92.1768 | 0 | 0 | 92.1768 | 0 | 80.8125 | 0 | 0 | 80.8125 | 0 | 79.6451 | 0 | 0 | 79.6451 | 0 | 56.4391 | 0 | 0 | 56.4391 | 0 | 52.3629 | 0 | 0 | 52.3629 | 0 | 349.3199 | 0 | 0 | 349.3199 | 0 | 324.1046 | 0 | 0 | 324.1046 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 34.2692 | 255.9911 | нд | 0 | 39.4649 | 359.529 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.7043 | 830.9626 | 255.9911 | 365.6063 | 111.5458 | 16.6955 | 129.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0653 | 0 | 0 | 42.0653 | 0 | 40.7759 | 0 | 0 | 40.7759 | 0 | 16.3706 | 0 | 0 | 16.3706 | 0 | 13.9223 | 0 | 0 | 13.9223 | 0 | 87.8144 | 0 | 0 | 87.8144 | 0 | 26.2878 | 0 | 0 | 26.2878 | 0 | 93.0454 | 0 | 0 | 93.0454 | 0 | 155.0757 | 0 | 0 | 155.0757 | 0 | 16.6955 | 0 | 0 | 16.6955 | 0 | 129.5446 | 0 | 0 | 129.5446 | 0 | 255.9911 | 0 | 0 | 255.9911 | 0 | 365.6063 | 0 | 0 | 365.6063 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 51.0518 | 381.3569 | нд | 0 | 41.0193 | 312.9939 | нд | 0 | 0 | 702.389 | 789.957 | 677.6864 | 763.0469 | 381.3569 | 211.8642 | 590.4989 | 133.72 | 23.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6795 | 0 | 0 | 60.6795 | 0 | 50.148 | 0 | 0 | 50.148 | 0 | 130.1841 | 0 | 0 | 130.1841 | 0 | 82.6936 | 0 | 0 | 82.6936 | 0 | 30.0818 | 0 | 0 | 30.0818 | 0 | 28.9488 | 0 | 0 | 28.9488 | 0 | 26.6915 | 0 | 0 | 26.6915 | 0 | 26.1661 | 0 | 0 | 26.1661 | 0 | 133.72 | 0 | 0 | 133.72 | 0 | 23.9078 | 0 | 0 | 23.9078 | 0 | 381.3569 | 0 | 0 | 381.3569 | 0 | 211.8642 | 0 | 0 | 211.8642 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 16.8309 | 125.7267 | нд | 0 | 6.7984 | 57.3638 | нд | 0 | 0 | 193.416 | 214.203 | 168.7134 | 187.2929 | 125.7267 | 80.358 | 181.4877 | 34.5745 | 5.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6452 | 0 | 0 | 40.6452 | 0 | 31.5391 | 0 | 0 | 31.5391 | 0 | 40.3155 | 0 | 0 | 40.3155 | 0 | 33.4923 | 0 | 0 | 33.4923 | 0 | 10.1915 | 0 | 0 | 10.1915 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5745 | 0 | 0 | 34.5745 | 0 | 5.948 | 0 | 0 | 5.948 | 0 | 125.7267 | 0 | 0 | 125.7267 | 0 | 80.358 | 0 | 0 | 80.358 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 11 to 43
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 16.8309 | 125.7267 | нд | 0 | 6.7984 | 57.3638 | нд | 0 | 0 | 193.416 | 214.203 | 168.7134 | 187.2929 | 125.7267 | 80.358 | 181.4877 | 34.5745 | 5.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6452 | 0 | 0 | 40.6452 | 0 | 31.5391 | 0 | 0 | 31.5391 | 0 | 40.3155 | 0 | 0 | 40.3155 | 0 | 33.4923 | 0 | 0 | 33.4923 | 0 | 10.1915 | 0 | 0 | 10.1915 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5745 | 0 | 0 | 34.5745 | 0 | 5.948 | 0 | 0 | 5.948 | 0 | 125.7267 | 0 | 0 | 125.7267 | 0 | 80.358 | 0 | 0 | 80.358 | 0 | нд
1.2.1.2 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | Н | 2020 | 2021 | 2021 |  | 1.3772 | 10.288 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 14.174 | 14.797 | 14.174 | 14.797 | 10.288 | 9.0876 | 10.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1477 | 0 | 0 | 5.1477 | 0 | 4.6762 | 0 | 0 | 4.6762 | 0 | 5.1403 | 0 | 0 | 5.1403 | 0 | 4.4114 | 0 | 0 | 4.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.288 | 0 | 0 | 10.288 | 0 | 9.0876 | 0 | 0 | 9.0876 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | Н | 2020 | 2024 | 2024 |  | 3.1111 | 23.2402 | 2018-12-01 | 10-У-16 11-У-16 | 2.2303 | 23.2402 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 46.943 | 52.898 | 22.2404 | 25.9879 | 23.2402 | 12.0796 | 35.5845 | 10.6424 | 5.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9813 | 0 | 0 | 5.9813 | 0 | 5.403 | 0 | 0 | 5.403 | 0 | 6.6165 | 0 | 0 | 6.6165 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6424 | 0 | 0 | 10.6424 | 0 | 5.948 | 0 | 0 | 5.948 | 0 | 23.2402 | 0 | 0 | 23.2402 | 0 | 12.0796 | 0 | 0 | 12.0796 | 0 | Включение работ, не выполненных в 2021 году по причине сокращения рабочего времени персонала на рабочих местах в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID-19, а также уточнение стоимости материалов и оборудования.
1.2.1.2 | Реконструкция РП "ЛПК" | J_0000000029 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 2-НК-14 | 3.9513 | 29.5162 | 2018-12-01 | 2-НК-14(15,16,18-19) 45/14(17) | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 30.253 | 30.919 | 30.253 | 30.919 | 29.5162 | 21.4599 | 29.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5162 | 0 | 0 | 29.5162 | 0 | 21.4599 | 0 | 0 | 21.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5162 | 0 | 0 | 29.5162 | 0 | 21.4599 | 0 | 0 | 21.4599 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | J_0000000030 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | П | 2021 | 2021 | 2021 |  | 3.8231 | 28.5587 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 26.852 | 28.623 | 26.852 | 28.623 | 28.5587 | 28.3523 | 28.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5587 | 0 | 0 | 28.5587 | 0 | 28.3523 | 0 | 0 | 28.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5587 | 0 | 0 | 28.5587 | 0 | 28.3523 | 0 | 0 | 28.3523 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Фрунзенский" | J_0000000031 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | П | нд | 2024 | нд |  | 3.2038 | 23.9321 | 2018-12-01 |  | 3.2038 | 23.9321 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 21.767 | 26.351 | 21.767 | 26.351 | 23.9321 | 0 | 23.9321 | 23.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9321 | 0 | 0 | 23.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9321 | 0 | 0 | 23.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | J_0000000033 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | П | 2022 | 2022 | 2022 |  | 1.3643 | 10.1915 | 2022-10-01 |  | 1.3643 | 10.1915 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 27.703 | 30.785 | 27.703 | 30.785 | 10.1915 | 9.3786 | 27.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1915 | 0 | 0 | 10.1915 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1915 | 0 | 0 | 10.1915 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | 9.3786 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Черных" | J_0000000032 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 25.724 | 29.83 | 25.724 | 29.83 | 0 | 0 | 26.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 34.2209 | 255.6302 | нд | 0 | 34.2209 | 255.6302 | нд | 0 | 0 | 508.973 | 575.754 | 508.973 | 575.754 | 255.6302 | 131.5062 | 409.0112 | 99.1455 | 17.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0343 | 0 | 0 | 20.0343 | 0 | 18.6089 | 0 | 0 | 18.6089 | 0 | 89.8687 | 0 | 0 | 89.8687 | 0 | 49.2013 | 0 | 0 | 49.2013 | 0 | 19.8902 | 0 | 0 | 19.8902 | 0 | 19.5701 | 0 | 0 | 19.5701 | 0 | 26.6915 | 0 | 0 | 26.6915 | 0 | 26.1661 | 0 | 0 | 26.1661 | 0 | 99.1455 | 0 | 0 | 99.1455 | 0 | 17.9598 | 0 | 0 | 17.9598 | 0 | 255.6302 | 0 | 0 | 255.6302 | 0 | 131.5062 | 0 | 0 | 131.5062 | 0 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 19.1843 | 143.3064 | нд | 0 | 19.1843 | 143.3064 | нд | 0 | 0 | 224.658 | 255.368 | 224.658 | 255.368 | 143.3064 | 92.516 | 228.2717 | 56.3024 | 17.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3169 | 0 | 0 | 53.3169 | 0 | 41.0227 | 0 | 0 | 41.0227 | 0 | 16.4769 | 0 | 0 | 16.4769 | 0 | 16.6264 | 0 | 0 | 16.6264 | 0 | 17.2102 | 0 | 0 | 17.2102 | 0 | 16.9072 | 0 | 0 | 16.9072 | 0 | 56.3024 | 0 | 0 | 56.3024 | 0 | 17.9598 | 0 | 0 | 17.9598 | 0 | 143.3064 | 0 | 0 | 143.3064 | 0 | 92.516 | 0 | 0 | 92.516 | 0 | нд
1.2.3.1.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | Н | 2021 | 2024 | 2021 | 9-У-2014 1-У-2014 | 10.1593 | 75.8899 | 2018-12-01 | 1-У-2016-1 9-У-2016-1 | 10.1593 | 75.8899 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 161.105 | 182.953 | 161.105 | 182.953 | 75.8899 | 25.5046 | 160.8552 | 38.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5473 | 0 | 0 | 37.5473 | 0 | 25.5046 | 0 | 0 | 25.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3426 | 0 | 0 | 38.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8899 | 0 | 0 | 75.8899 | 0 | 25.5046 | 0 | 0 | 25.5046 | 0 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | 3-У-2014 4-У-2014 | 9.025 | 67.4165 | 2018-12-01 | 3-У-2016-1 4-У-2016-1 | 9.025 | 67.4165 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 63.553 | 72.415 | 63.553 | 72.415 | 67.4165 | 67.0114 | 67.4165 | 17.9598 | 17.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7696 | 0 | 0 | 15.7696 | 0 | 15.5181 | 0 | 0 | 15.5181 | 0 | 16.4769 | 0 | 0 | 16.4769 | 0 | 16.6264 | 0 | 0 | 16.6264 | 0 | 17.2102 | 0 | 0 | 17.2102 | 0 | 16.9072 | 0 | 0 | 16.9072 | 0 | 17.9598 | 0 | 0 | 17.9598 | 0 | 17.9598 | 0 | 0 | 17.9598 | 0 | 67.4165 | 0 | 0 | 67.4165 | 0 | 67.0114 | 0 | 0 | 67.0114 | 0 | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 15.0367 | 112.3238 | нд | 0 | 15.0367 | 112.3238 | нд | 0 | 0 | 284.315 | 320.386 | 284.315 | 320.386 | 112.3238 | 38.9902 | 180.7396 | 42.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0343 | 0 | 0 | 20.0343 | 0 | 18.6089 | 0 | 0 | 18.6089 | 0 | 36.5518 | 0 | 0 | 36.5518 | 0 | 8.1786 | 0 | 0 | 8.1786 | 0 | 3.4133 | 0 | 0 | 3.4133 | 0 | 2.9438 | 0 | 0 | 2.9438 | 0 | 9.4813 | 0 | 0 | 9.4813 | 0 | 9.2589 | 0 | 0 | 9.2589 | 0 | 42.8431 | 0 | 0 | 42.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3238 | 0 | 0 | 112.3238 | 0 | 38.9902 | 0 | 0 | 38.9902 | 0 | нд
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | 5-У-2014 2-У-2014 | 2.619 | 19.564 | 2018-12-01 | 5-У-2016-1 2-У-2016-1 | 2.619 | 19.564 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 48.977 | 55.128 | 48.977 | 55.128 | 19.564 | 9.2592 | 35.6702 | 8.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 5.0558 | 0 | 0 | 5.0558 | 0 | 5.681 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5108 | 0 | 0 | 8.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.564 | 0 | 0 | 19.564 | 0 | 9.2592 | 0 | 0 | 9.2592 | 0 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | Н | 2020 | 2024 | 2023 | 7-У-2014 8-У-2014 | 12.4176 | 92.7597 | 2021-12-01 | 8-У-2016-1 | 12.4176 | 92.7597 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 235.338 | 265.258 | 235.338 | 265.258 | 92.7597 | 29.731 | 145.0694 | 34.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.662 | 0 | 0 | 14.662 | 0 | 13.5532 | 0 | 0 | 13.5532 | 0 | 30.8708 | 0 | 0 | 30.8708 | 0 | 3.9751 | 0 | 0 | 3.9751 | 0 | 3.4133 | 0 | 0 | 3.4133 | 0 | 2.9438 | 0 | 0 | 2.9438 | 0 | 9.4813 | 0 | 0 | 9.4813 | 0 | 9.2589 | 0 | 0 | 9.2589 | 0 | 34.3323 | 0 | 0 | 34.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7597 | 0 | 0 | 92.7597 | 0 | 29.731 | 0 | 0 | 29.731 | 0 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 11 to 43
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 11 to 43
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0.86285 | 6.4455 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 14.292 | 14.606 | 14.292 | 14.606 | 6.4455 | 6.387 | 6.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0.86285 | 6.4455 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 14.292 | 14.606 | 14.292 | 14.606 | 6.4455 | 6.387 | 6.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | нд
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | J_000400004 | J_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 20-ИП-12-1 102-КЛ-14-2 О9-О1-О2 | 0.86285 | 6.4455 | 2018-12-01 |  | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 14.292 | 14.606 | 14.292 | 14.606 | 6.4455 | 6.387 | 6.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 46.763 | 349.3199 | нд | 0 | 45.5659 | 327.9885 | нд | 0 | 0 | 361.1273 | 460.6764 | 435.7242 | 552.4664 | 349.3199 | 324.1046 | 285.6695 | 56.4391 | 52.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8095 | 0 | 0 | 61.8095 | 0 | 54.6076 | 0 | 0 | 54.6076 | 0 | 57.3581 | 0 | 0 | 57.3581 | 0 | 45.3121 | 0 | 0 | 45.3121 | 0 | 92.9007 | 0 | 0 | 92.9007 | 0 | 92.1768 | 0 | 0 | 92.1768 | 0 | 80.8125 | 0 | 0 | 80.8125 | 0 | 79.6451 | 0 | 0 | 79.6451 | 0 | 56.4391 | 0 | 0 | 56.4391 | 0 | 52.3629 | 0 | 0 | 52.3629 | 0 | 349.3199 | 0 | 0 | 349.3199 | 0 | 324.1046 | 0 | 0 | 324.1046 | 0 | нд
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | П | 2020 | 2024 | 2024 |  | 24.0026 | 179.2991 | 2018-12-01 |  | 24.0026 | 179.2991 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 175.795 | 196.517 | 175.795 | 196.517 | 179.2991 | 175.8985 | 179.2991 | 39.0003 | 39.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9055 | 0 | 0 | 32.9055 | 0 | 31.7095 | 0 | 0 | 31.7095 | 0 | 34.2866 | 0 | 0 | 34.2866 | 0 | 33.6476 | 0 | 0 | 33.6476 | 0 | 35.7577 | 0 | 0 | 35.7577 | 0 | 35.1162 | 0 | 0 | 35.1162 | 0 | 37.349 | 0 | 0 | 37.349 | 0 | 36.4249 | 0 | 0 | 36.4249 | 0 | 39.0003 | 0 | 0 | 39.0003 | 0 | 39.0003 | 0 | 0 | 39.0003 | 0 | 179.2991 | 0 | 0 | 179.2991 | 0 | 175.8985 | 0 | 0 | 175.8985 | 0 | нд
1.4 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | J_ | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | П | 2020 | 2024 | 2024 | ставка | 5.2416 | 39.1549 | 2018-12-01 |  | 4.0444 | 42.1431 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 42.245 | 46.242 | 116.8419 | 138.032 | 39.1549 | 41.932 | 39.1549 | 5.0735 | 13.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3939 | 0 | 0 | 13.3939 | 0 | 8.1624 | 0 | 0 | 8.1624 | 0 | 6.9104 | 0 | 0 | 6.9104 | 0 | 6.7833 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 6.4749 | 0 | 0 | 6.4749 | 0 | 6.2633 | 0 | 0 | 6.2633 | 0 | 7.3021 | 0 | 0 | 7.3021 | 0 | 7.3603 | 0 | 0 | 7.3603 | 0 | 5.0735 | 0 | 0 | 5.0735 | 0 | 13.3627 | 0 | 0 | 13.3627 | 0 | 39.1549 | 0 | 0 | 39.1549 | 0 | 41.932 | 0 | 0 | 41.932 | 0 | Изменение объема работы и уточнение стоимости материалов и оборудования.
1.4 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | ставка | 1.3879 | 10.3673 | 2018-12-01 |  | 1.3879 | 10.3673 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 11.974 | 12.505 | 11.974 | 12.505 | 10.3673 | 9.8917 | 10.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0771 | 0 | 0 | 5.0771 | 0 | 5.0106 | 0 | 0 | 5.0106 | 0 | 5.2902 | 0 | 0 | 5.2902 | 0 | 4.8812 | 0 | 0 | 4.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3673 | 0 | 0 | 10.3673 | 0 | 9.8917 | 0 | 0 | 9.8917 | 0 | нд
1.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | J_ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Н | 2020 | 2024 | 2023 | ставка | 6.0925 | 45.5109 | 2018-12-01 |  | 6.0925 | 45.5109 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 59.448 | 66.456 | 59.448 | 66.456 | 45.5109 | 21.3474 | 56.8482 | 12.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.433 | 0 | 0 | 10.433 | 0 | 9.7251 | 0 | 0 | 9.7251 | 0 | 10.8708 | 0 | 0 | 10.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8418 | 0 | 0 | 11.8418 | 0 | 11.6223 | 0 | 0 | 11.6223 | 0 | 12.3653 | 0 | 0 | 12.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5109 | 0 | 0 | 45.5109 | 0 | 21.3474 | 0 | 0 | 21.3474 | 0 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов
1.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района, запитанных от ПС "Западная" | J_1204060851 | J_ | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 51 | П | 2022 | 2022 | 2022 |  | 3.1044 | 23.1898 | 2022-10-01 |  | 3.1044 | 23.1898 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 23.1898 | 32.5656 | 23.1898 | 32.5656 | 23.1898 | 23.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1898 | 0 | 0 | 23.1898 | 0 | 23.4216 | 0 | 0 | 23.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1898 | 0 | 0 | 23.1898 | 0 | 23.4216 | 0 | 0 | 23.4216 | 0 | нд
1.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Просторный | J_1204060052 | J_ | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | П | 2022 | 2022 | 2022 |  | 2.483 | 18.548 | 2022-10-01 |  | 2.483 | 18.548 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 18.548 | 42.0748 | 18.548 | 42.0748 | 18.548 | 18.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.548 | 0 | 0 | 18.548 | 0 | 18.5585 | 0 | 0 | 18.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.548 | 0 | 0 | 18.548 | 0 | 18.5585 | 0 | 0 | 18.5585 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛЭП-10кВ от ТП 807 до ТП 227 в связи с выносом ВЛ-10кВ с частных территорий | J_0004500053 | J_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | П | 2022 | 2022 | 2022 |  | 0.35152 | 2.6258 | 2021-12-01 |  | 0.35152 | 2.6258 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 2.6258 | 8.498 | 2.6258 | 8.498 | 2.6258 | 2.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6258 | 0 | 0 | 2.6258 | 0 | 2.5849 | 0 | 0 | 2.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6258 | 0 | 0 | 2.6258 | 0 | 2.5849 | 0 | 0 | 2.5849 | 0 | нд
1.4 | Строительство РП в районе ул.Сибирская, 83а | J_1004060054 | J_ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Установка реклоузеров ф.О-14, О-17 | J_0000000855 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 | П | 2022 | 2022 | 2022 |  | 0.84397 | 6.3045 | 2022-10-01 |  | 0.84397 | 6.3045 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 6.3045 | 11.3438 | 6.3045 | 11.3438 | 6.3045 | 6.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3045 | 0 | 0 | 6.3045 | 0 | 6.2323 | 0 | 0 | 6.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3045 | 0 | 0 | 6.3045 | 0 | 6.2323 | 0 | 0 | 6.2323 | 0 | нд
1.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей ПС ДСЗ | J_0004000061 | J_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | П | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2.6686 | 19.9344 | нд |  | 2.6686 | 0 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 16.612 | 37.0402 | 16.612 | 37.0402 | 19.9344 | 19.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9344 | 0 | 0 | 19.9344 | 0 | 19.8725 | 0 | 0 | 19.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9344 | 0 | 0 | 19.9344 | 0 | 19.8725 | 0 | 0 | 19.8725 | 0 | нд
1.4 | Вынос ВЛ-10кВ от ТП 116 до ТП 114а с частных территорий | J_0004500062 | J_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | П | 2023 | 2023 | 2023 |  | 0.58705 | 4.3852 | нд |  | 0.58705 | 0 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 4.3852 | 7.4339 | 4.3852 | 7.4339 | 4.3852 | 4.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3852 | 0 | 0 | 4.3852 | 0 | 4.3651 | 0 | 0 | 4.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3852 | 0 | 0 | 4.3852 | 0 | 4.3651 | 0 | 0 | 4.3651 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | [10 empty] | нд | нд | нд | нд |  | 34.2692 | 255.9911 | нд | 0 | 39.4649 | 359.529 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.7043 | 830.9626 | 255.9911 | 365.6063 | 111.5458 | 16.6955 | 129.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0653 | 0 | 0 | 42.0653 | 0 | 40.7759 | 0 | 0 | 40.7759 | 0 | 16.3706 | 0 | 0 | 16.3706 | 0 | 13.9223 | 0 | 0 | 13.9223 | 0 | 87.8144 | 0 | 0 | 87.8144 | 0 | 26.2878 | 0 | 0 | 26.2878 | 0 | 93.0454 | 0 | 0 | 93.0454 | 0 | 155.0757 | 0 | 0 | 155.0757 | 0 | 16.6955 | 0 | 0 | 16.6955 | 0 | 129.5446 | 0 | 0 | 129.5446 | 0 | 255.9911 | 0 | 0 | 255.9911 | 0 | 365.6063 | 0 | 0 | 365.6063 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | Н | 2020 | 2024 | 2024 |  | 5.9204 | 44.225 | 2018-12-01 |  | 5.9204 | 44.225 | 2018-12-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 44.225 | 52.4109 | 45.7313 | 9.9473 | 18.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3928 | 0 | 0 | 8.3928 | 0 | 8.3925 | 0 | 0 | 8.3925 | 0 | 8.745 | 0 | 0 | 8.745 | 0 | 8.727 | 0 | 0 | 8.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.14 | 0 | 0 | 17.14 | 0 | 17.09 | 0 | 0 | 17.09 | 0 | 9.9473 | 0 | 0 | 9.9473 | 0 | 18.2014 | 0 | 0 | 18.2014 | 0 | 44.225 | 0 | 0 | 44.225 | 0 | 52.4109 | 0 | 0 | 52.4109 | 0 | Уточнение стоимости по отношению к планируемым ценам 2019 года.
1.6 | Приобретение автокрана | J_0000007039 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1.0131 | 7.568 | 2018-12-01 |  | 1.0131 | 7.568 | 2018-12-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.568 | 7.559 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 7.559 | 0 | 0 | 7.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 7.559 | 0 | 0 | 7.559 | 0 | нд
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | Н | 2020 | 2024 | 2024 |  | 0.77445 | 5.7852 | 2022-10-01 |  | 0.77445 | 5.7852 | 2024-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.7852 | 6.1891 | 6.3546 | 1.3817 | 1.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0.98357 | 0 | 0 | 0.98357 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3817 | 0 | 0 | 1.3817 | 0 | 1.9685 | 0 | 0 | 1.9685 | 0 | 5.7852 | 0 | 0 | 5.7852 | 0 | 6.1891 | 0 | 0 | 6.1891 | 0 | Уточнение стоимости по отношению к планируемым ценам 2019 года.
1.6 | Приобретение дробилки | J_0000007041 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0.046086 | 0.34426 | 2019-01-01 |  | 0.046086 | 0.34426 | 2019-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.34426 | 0.35208 | 0.34426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34426 | 0 | 0 | 0.34426 | 0 | 0.35208 | 0 | 0 | 0.35208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34426 | 0 | 0 | 0.34426 | 0 | 0.35208 | 0 | 0 | 0.35208 | 0 | нд
1.6 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | Н | 2020 | 2024 | 2024 |  | 1.308 | 9.7706 | 2018-12-01 |  | 1.308 | 9.7706 | 2023-12-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.7706 | 10.3886 | 9.7706 | 2.4285 | 3.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2358 | 0 | 0 | 2.2358 | 0 | 2.2238 | 0 | 0 | 2.2238 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 1.5803 | 0 | 0 | 1.5803 | 0 | 1.5955 | 0 | 0 | 1.5955 | 0 | 1.5979 | 0 | 0 | 1.5979 | 0 | 1.5916 | 0 | 0 | 1.5916 | 0 | 1.5842 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 2.4285 | 0 | 0 | 2.4285 | 0 | 3.4024 | 0 | 0 | 3.4024 | 0 | 9.7706 | 0 | 0 | 9.7706 | 0 | 10.3886 | 0 | 0 | 10.3886 | 0 | Изменение потребности в информационно-вычислительной технике по отношению к 2019г.
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | Н | 2020 | 2024 | 2022 |  | 0.3566 | 2.6638 | 2022-10-01 |  | 0.3566 | 2.6638 | 2022-10-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6638 | 1.6526 | 2.4741 | 0.53797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45404 | 0 | 0 | 0.45404 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0.47317 | 0 | 0 | 0.47317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53797 | 0 | 0 | 0.53797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6638 | 0 | 0 | 2.6638 | 0 | 1.6526 | 0 | 0 | 1.6526 | 0 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов
1.6 | Приобретение листогибочного пресса | J_0000000848 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0.18009 | 1.3453 | 2019-01-01 |  | 0.18009 | 1.3453 | 2019-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3453 | 1.098 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | нд
1.6 | Приобретение самосвала | J_0000007036 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0.27946 | 2.0876 | 2018-12-01 |  | 0.27946 | 2.0876 | 2018-12-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0876 | 2.615 | 2.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0876 | 0 | 0 | 2.0876 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0876 | 0 | 0 | 2.0876 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | нд
1.6 | Приобретение токарно-винторезочного станка | J_0000000849 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | Н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.21658 | 1.6179 | 2019-01-01 |  | 0.21658 | 1.6179 | 2019-01-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6179 | 0 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6179 | 0 | 0 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6179 | 0 | 0 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение фрезерного станка | J_0000000850 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение эвакуатора | J_0000007040 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | Н | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение экскаватора | J_0000007037 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | Н | 2020 | 2022 | 2022 |  | 2.357 | 17.6064 | 2022-10-01 |  | 2.357 | 17.6064 | 2022-10-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 17.6064 | 17.1907 | 17.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7114 | 0 | 0 | 12.7114 | 0 | 12.298 | 0 | 0 | 12.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 4.8928 | 0 | 0 | 4.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6064 | 0 | 0 | 17.6064 | 0 | 17.1907 | 0 | 0 | 17.1907 | 0 | нд
1.6 | Приобретение тягача с полуприцепом | J_0000007056 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56 | Н | 2022 | 2022 | 2022 |  | 1.1131 | 8.315 | 2022-10-01 |  | 1.1131 | 8.315 | 2022-10-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.315 | 8.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 8.315 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 8.315 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | нд
1.6 | Приобретение измельчителя древисины | J_0000007057 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 | Н | 2022 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | 2021-12-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение трактора | J_0000007060 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | Н | 2022 | 2022 | 2022 |  | 0.38889 | 2.905 | 2022-10-01 |  | 0.38889 | 2.905 | 2022-10-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.905 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | нд
1.6 | Приобретение беспилотного летательного аппарата | J_0000007059 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | Н | 2022 | 2022 | 2022 |  | 0.18185 | 1.3584 | 2022-10-01 |  | 0.18185 | 1.3584 | 2022-10-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3584 | 1.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | 1.3384 | 0 | 0 | 1.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | 1.3384 | 0 | 0 | 1.3384 | 0 | нд
1.6 | Приобретение передвижной парообразующей установки | J_0000007063 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 | Н | 2023 | 2023 | 2023 |  | 1.4391 | 10.75 | 2022-12-01 |  | 1.4391 | 10.75 | 2022-12-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.75 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | нд
1.6 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции | J_0000000858 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 | П | 2022 | 2024 | 2024 |  | 16.4242 | 122.6887 | 2022-10-01 |  | 21.4613 | 223.6267 | 2023-12-01 | 0 | 0 | нд | нд | 632.7043 | 830.9626 | 122.6887 | 223.9569 | 0 | 0 | 100.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.125 | 0 | 0 | 63.125 | 0 | 1.9831 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 59.5638 | 0 | 0 | 59.5638 | 0 | 121.0015 | 0 | 0 | 121.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9723 | 0 | 0 | 100.9723 | 0 | 122.6887 | 0 | 0 | 122.6887 | 0 | 223.9569 | 0 | 0 | 223.9569 | 0 | Реализация 3 этапа путем завершения строительства третьего строения складских помещений, начало строительства которых было предусмотрено Инвестиционной программой 2022г.
1.6 | Приобретение иных материальных активов | J_0000007065 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | J_0000007043 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0.77108 | 5.76 | 2019-02-01 |  | 0.77108 | 5.76 | 2019-02-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.76 | 4.8 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | нд
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | J_0000007044 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | Н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.32129 | 2.4 | 2019-02-01 |  | 0.32129 | 2.4 | 2019-02-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | нд
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | J_0000007045 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | Н | 2022 | 2022 | 2022 |  | 0.32129 | 2.4 | 2019-02-01 |  | 0.32129 | 2.4 | 2019-02-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | нд
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | J_0000007046 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | Н | 2023 | 2023 | 2023 |  | 0.53548 | 4 | 2019-02-01 |  | 0.53548 | 4 | 2019-02-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) | J_0000007047 | J_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 | Н | 2024 | 2024 | 2024 |  | 0.32129 | 2.4 | 2019-02-01 |  | 0.47985 | 5 | 2024-03-06 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 5 | 2.4 | 2.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Изменение стоимости в связи с увеличением количества задач в области программирования.