## I1015_1037000158513_03_0_69_
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Горсети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
[7 empty] | 237.1969 | 233.114 | 0 | 1772.2716 | 42.124 | 427.3044 | 1091.2592 | 211.584 | 1584.8599 | 45.8511 | 764.9244 | 532.2833 | 241.801 | 197.5125 | 1853.6217 | 38.2502 | 398.5668 | 34.0373 | 354.7674 | 0 | 0 | 274.053 | 256.5441 | 382.0057 | 253.154 | 359.821 | 258.252 | 357.8251 | 462.1423 | 398.5668 | 354.7674 | 1752.0052 | 1564.5374 | 0 | 1555.0334 | 1499.2588 | 121.7869 | 0
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2024 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года |  |  |  | год 2020 |  | год 2021 |  | год 2022 |  | год 2023 |  | год 2024 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование* | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование* | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  | план | кор-ка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32 |  |  | 0
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 111.1079 | 105.131 | 0 | 830.1811 | 20.9833 | 191.8265 | 511.5793 | 105.792 | 768.6263 | 22.9235 | 380.5415 | 243.2327 | 121.9285 | 88.6018 | 830.1811 | 16.5431 | 172.3788 | 16.5431 | 172.3788 | 0 | 0 | 143.3577 | 130.9268 | 170.784 | 120.4535 | 175.8694 | 124.9227 | 167.7911 | 219.9444 | 172.3788 | 172.3788 | 830.1811 | 768.6263 | нд | 830.1811 | 831.3877
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 42.7727 | 34.1828 | 0 | 319.5121 | 0 | 88.4658 | 231.0463 | 0 | 181.1198 | 0.29505 | 111.776 | 66.9927 | 2.0561 | 51.9184 | 493.7971 | 10.6942 | 111.4333 | 1.9215 | 19.9232 | 0 | 0 | 51.4242 | 44.0171 | 109.3435 | 70.1742 | 25.0681 | 24.7518 | 22.2429 | 22.2535 | 111.4333 | 19.9232 | 319.5121 | 181.1198 | нд | 319.5121 | 228.0125
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.71904 | 0 | 0 | 5.3713 | 0.15739 | 2.0847 | 3.1291 | 0 | 5.3724 | 0.2991 | 5.0733 | 0 | 0 | 0.79045 | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | нд | 5.3713 | 5.3713
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 38.9692 | 37.9716 | 0 | 291.3052 | 19.9959 | 58.5511 | 212.6229 | 0.13519 | 274.6415 | 20.5199 | 140.8038 | 113.0688 | 0.24901 | 25.4546 | 238.0579 | 4.5137 | 47.0326 | 4.2046 | 43.6358 | 0 | 0 | 51.5079 | 46.7538 | 47.7984 | 38.6748 | 77.6225 | 78.0466 | 67.3438 | 67.5305 | 47.0326 | 43.6358 | 291.3052 | 274.6415 | нд | 291.3052 | 288.0951
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 28.6469 | 32.9766 | 0 | 213.9926 | 0.83 | 42.7248 | 64.781 | 105.6568 | 307.4926 | 1.8095 | 122.8885 | 63.1712 | 119.6235 | 10.4384 | 92.9548 | 1.3352 | 13.9129 | 10.417 | 108.8199 | 0 | 0 | 35.0544 | 34.7836 | 13.6422 | 11.6045 | 73.1787 | 22.1243 | 78.2045 | 130.1604 | 13.9129 | 108.8199 | 213.9926 | 307.4926 | нд | 213.9926 | 360.8555
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 42.7727 | 34.1828 | 0 | 319.5121 | 0 | 88.4658 | 231.0463 | 0 | 181.1198 | 0.29505 | 111.776 | 66.9927 | 2.0561 | 51.9184 | 493.7971 | 10.6942 | 111.4333 | 1.9215 | 19.9232 | 0 | 0 | 51.4242 | 44.0171 | 109.3435 | 70.1742 | 25.0681 | 24.7518 | 22.2429 | 22.2535 | 111.4333 | 19.9232 | 319.5121 | 181.1198 | нд | 319.5121 | 228.0125
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.2553 | 5.6654 | 0 | 106.4869 | 0 | 23.4495 | 83.0374 | 0 | 69.4424 | 0.29505 | 56.5039 | 10.5874 | 2.0561 | 16.1999 | 152.9544 | 2.7651 | 28.8121 | 0.48521 | 4.9567 | 0 | 0 | 34.729 | 27.3495 | 34.4529 | 28.9636 | 8.4929 | 8.1727 | 0 | 0 | 28.8121 | 4.9567 | 106.4869 | 69.4424 | нд | 106.4869 | 82.6315
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.2553 | 5.6654 | 0 | 106.4869 | 0 | 23.4495 | 83.0374 | 0 | 69.4424 | 0.29505 | 56.5039 | 10.5874 | 2.0561 | 16.1999 | 152.9544 | 2.7651 | 28.8121 | 0.48521 | 4.9567 | 0 | 0 | 34.729 | 27.3495 | 34.4529 | 28.9636 | 8.4929 | 8.1727 | 0 | 0 | 28.8121 | 4.9567 | 106.4869 | 69.4424 | нд | 106.4869 | 82.6315
1.2.1.2 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 1.3772 | 0 | 0 | 10.288 | 0 | 3.4293 | 6.8587 | 0 | 9.0876 | 0 | 9.0876 | 0 | 0 | 0.97271 | 10.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1477 | 4.6762 | 5.1403 | 4.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.288 | 9.0876 | нд | 10.288 | 10.288 | 9.0876
1.2.1.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 2.5926 | 1.8586 | 0 | 19.3668 | 0 | 9.0714 | 10.2954 | 0 | 10.3218 | 0 | 3.3362 | 4.9295 | 2.0561 | 3.1264 | 29.6537 | 0.85112 | 8.8687 | 0.48521 | 4.9567 | 0 | 0 | 4.9844 | 4.6365 | 5.5137 | 0.72862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8687 | 4.9567 | 19.3668 | 10.3218 | Включение работ, не выполненных в 2021 году по причине сокращения рабочего времени персонала на рабочих местах в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID-19, а также уточнение стоимости материалов и оборудования. | 19.3668 | 15.4548
1.2.1.2 | Реконструкция РП "ЛПК" | J_0000000029 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 3.2927 | 0 | 0 | 24.5968 | 0 | 2.447 | 22.1498 | 0 | 18.0369 | 0 | 18.0369 | 0 | 0 | 2.848 | 24.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5968 | 18.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5968 | 18.0369 | нд | 24.5968 | 24.5968 | 18.0369
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | J_0000000030 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 3.1859 | 0 | 0 | 23.799 | 0 | 3.4421 | 20.3569 | 0 | 23.8236 | 0.29505 | 23.5285 | 0 | 0 | 2.6446 | 23.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.799 | 23.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.799 | 23.8236 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Фрунзенский" | J_0000000031 | П | нд | 2024 | нд | 2.6698 | 2.6698 | 0 | 19.9434 | 0 | 2.198 | 17.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 19.9434 | 1.914 | 19.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9434 | 0 | 19.9434 | 0 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | J_0000000033 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.1369 | 1.1369 | 0 | 8.4929 | 0 | 2.8618 | 5.6311 | 0 | 8.1727 | 0 | 2.5148 | 5.6579 | 0 | 2.4072 | 22.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4929 | 8.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4929 | 8.1727 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Черных" | J_0000000032 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2527 | 22.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.5174 | 28.5174 | 0 | 213.0251 | 0 | 65.0162 | 148.0089 | 0 | 111.6773 | 0 | 55.2721 | 56.4052 | 0 | 35.7185 | 340.8427 | 7.9291 | 82.6213 | 1.4363 | 14.9665 | 0 | 0 | 16.6952 | 16.6676 | 74.8906 | 41.2106 | 16.5752 | 16.5792 | 22.2429 | 22.2535 | 82.6213 | 14.9665 | 213.0251 | 111.6773 | нд | 213.0251 | 145.381
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 15.9869 | 15.9869 | 0 | 119.422 | 0 | 28.2746 | 91.1474 | 0 | 77.7356 | 0 | 39.168 | 38.5676 | 0 | 19.8497 | 190.2264 | 4.5028 | 46.9187 | 1.4363 | 14.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4307 | 34.3765 | 13.7308 | 14.0684 | 14.3418 | 14.3242 | 46.9187 | 14.9665 | 119.422 | 77.7356 | нд | 119.422 | 87.4522
1.2.3.1.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | Н | 2021 | 2024 | 2021 | 8.4661 | 8.4661 | 0 | 63.2416 | 0 | 17.5152 | 45.7263 | 0 | 21.3049 | 0 | 20.9834 | 0.32145 | 0 | 14.0011 | 134.046 | 3.0664 | 31.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2894 | 21.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9522 | 0 | 63.2416 | 21.3049 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов | 63.2416 | 31.2894 | 21.3049
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | 7.5208 | 7.5208 | 0 | 56.1804 | 0 | 10.7593 | 45.4211 | 0 | 56.4307 | 0 | 18.1846 | 38.2461 | 0 | 5.8485 | 56.1804 | 1.4363 | 14.9665 | 1.4363 | 14.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1413 | 13.0716 | 13.7308 | 14.0684 | 14.3418 | 14.3242 | 14.9665 | 14.9665 | 56.1804 | 56.4307 | нд | 56.1804 | 56.1628 | 27.14
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 12.5305 | 12.5305 | 0 | 93.6032 | 0 | 36.7416 | 56.8615 | 0 | 33.9417 | 0 | 16.1041 | 17.8377 | 0 | 15.8688 | 150.6163 | 3.4264 | 35.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6952 | 16.6676 | 30.4598 | 6.834 | 2.8444 | 2.5108 | 7.9011 | 7.9293 | 35.7026 | 0 | 93.6032 | 33.9417 | нд | 93.6032 | 57.9288
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | 2.1825 | 2.1825 | 0 | 16.3034 | 0 | 6.1859 | 10.1175 | 0 | 8.0298 | 0 | 5.1428 | 2.8869 | 0 | 3.1359 | 29.7251 | 0.68064 | 7.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4769 | 4.5083 | 4.7342 | 3.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0923 | 0 | 16.3034 | 8.0298 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов | 16.3034 | 9.2111 | 8.0298
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | Н | 2020 | 2024 | 2023 | 10.348 | 10.348 | 0 | 77.2998 | 0 | 30.5558 | 46.744 | 0 | 25.912 | 0 | 10.9612 | 14.9507 | 0 | 12.7329 | 120.8911 | 2.7457 | 28.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2184 | 12.1593 | 25.7256 | 3.3126 | 2.8444 | 2.5108 | 7.9011 | 7.9293 | 28.6103 | 0 | 77.2998 | 25.912 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов | 77.2998 | 48.7177 | 17.9827
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.71904 | 0 | 0 | 5.3713 | 0.15739 | 2.0847 | 3.1291 | 0 | 5.3724 | 0.2991 | 5.0733 | 0 | 0 | 0.79045 | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | нд | 5.3713 | 5.3713
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.71904 | 0 | 0 | 5.3713 | 0.15739 | 2.0847 | 3.1291 | 0 | 5.3724 | 0.2991 | 5.0733 | 0 | 0 | 0.79045 | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | нд | 5.3713 | 5.3713
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | J_000400004 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.71904 | 0 | 0 | 5.3713 | 0.15739 | 2.0847 | 3.1291 | 0 | 5.3724 | 0.2991 | 5.0733 | 0 | 0 | 0.79045 | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | нд | 5.3713 | 5.3713 | 5.3724
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 38.9692 | 37.9716 | 0 | 291.3052 | 19.9959 | 58.5511 | 212.6229 | 0.13519 | 274.6415 | 20.5199 | 140.8038 | 113.0688 | 0.24901 | 25.4546 | 238.0579 | 4.5137 | 47.0326 | 4.2046 | 43.6358 | 0 | 0 | 51.5079 | 46.7538 | 47.7984 | 38.6748 | 77.6225 | 78.0466 | 67.3438 | 67.5305 | 47.0326 | 43.6358 | 271.0388 | 254.3191 | нд | 291.3052 | 288.0951
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | П | 2020 | 2024 | 2024 | 20.0021 | 20.0021 | 0 | 149.4159 | 15.869 | 25.2007 | 108.3462 | 0 | 150.0319 | 16.0436 | 60.5953 | 73.393 | 0 | 15.8753 | 149.4159 | 3.119 | 32.5002 | 3.119 | 32.5002 | 0 | 0 | 27.4213 | 27.3318 | 28.5722 | 28.8634 | 29.7981 | 30.1714 | 31.1242 | 31.1652 | 32.5002 | 32.5002 | 149.4159 | 150.0319 | нд | 149.4159 | 149.457
1.4 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | П | 2020 | 2024 | 2024 | 4.368 | 3.3704 | 0 | 32.629 | 1.7008 | 8.2884 | 22.6399 | 0 | 35.192 | 1.9982 | 21.1671 | 11.7971 | 0.22958 | 3.5662 | 32.629 | 0.40575 | 4.2279 | 1.0856 | 11.1356 | 0 | 0 | 11.1616 | 6.9116 | 5.7587 | 5.7051 | 5.3958 | 5.2603 | 6.0851 | 6.1794 | 4.2279 | 11.1356 | 32.629 | 35.192 | Изменение объема работы и уточнение стоимости материалов и оборудования. | 32.629 | 39.631
1.4 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | 1.1565 | 1.1565 | 0 | 8.6394 | 0 | 0.23095 | 8.4085 | 0 | 8.3326 | 0.239 | 4.2194 | 3.8742 | 0 | 0.97978 | 8.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2309 | 4.2263 | 4.4085 | 4.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6394 | 8.3326 | нд | 8.6394 | 8.6394
1.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | Н | 2020 | 2024 | 2023 | 5.0771 | 5.0771 | 0 | 37.9258 | 0 | 5.122 | 32.8038 | 0 | 18.1475 | 0 | 2.4117 | 15.7359 | 0 | 5.0334 | 47.3735 | 0.98891 | 10.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6941 | 8.2841 | 9.059 | 0 | 0 | 0 | 9.8682 | 9.8634 | 10.3045 | 0 | 37.9258 | 18.1475 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов | 37.9258 | 27.6166 | 8.2841
1.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района, запитанных от ПС "Западная" | J_1204060851 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 2.587 | 2.587 | 0 | 19.3731 | 0.2896 | 4.2966 | 14.7232 | 0.063607 | 19.5843 | 0.3562 | 17.6239 | 1.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3731 | 19.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3731 | 19.5843 | нд | 19.3731 | 19.3731
1.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Просторный | J_1204060052 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 2.0692 | 2.0692 | 0 | 15.5886 | 0.7916 | 8.536 | 6.2609 | 0 | 15.6109 | 0.7916 | 13.4024 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5886 | 15.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5886 | 15.6109 | нд
1.4 | Строительство КЛЭП-10кВ от ТП 807 до ТП 227 в связи с выносом ВЛ-10кВ с частных территорий | J_0004500053 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.29293 | 0.29293 | 0 | 2.1882 | 0.21402 | 1.2585 | 0.71572 | 0 | 2.1901 | 0.2154 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 2.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 2.1901 | нд
1.4 | Строительство РП в районе ул.Сибирская, 83а | J_1004060054 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Установка реклоузеров ф.О-14, О-17 | J_0000000855 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.70331 | 0.70331 | 0 | 5.2788 | 0.1503 | 0.14062 | 4.9879 | 0 | 5.2297 | 0.1545 | 0.062495 | 5.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2788 | 5.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2788 | 5.2297 | нд
1.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей ПС ДСЗ | J_0004000061 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 2.2238 | 2.2238 | 0 | 16.612 | 0.7315 | 4.2452 | 11.6281 | 0.0072471 | 16.6564 | 0.57273 | 16.0807 | 0.00072457 | 0.0022458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.612 | 16.6564 | 0 | 0 | 16.612 | 16.6564 | нд
1.4 | Вынос ВЛ-10кВ от ТП 116 до ТП 114а с частных территорий | J_0004500062 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.4892 | 0.4892 | 0 | 3.6544 | 0.24908 | 1.2321 | 2.1088 | 0.064341 | 3.6661 | 0.14873 | 3.2661 | 0.23406 | 0.017181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6544 | 3.6661 | 0 | 0 | 3.6544 | 3.6661 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.6469 | 32.9766 | 0 | 213.9926 | 0.83 | 42.7248 | 64.781 | 105.6568 | 307.4926 | 1.8095 | 122.8885 | 63.1712 | 119.6235 | 10.4384 | 92.9548 | 1.3352 | 13.9129 | 10.417 | 108.8199 | 0 | 0 | 35.0544 | 34.7836 | 13.6422 | 11.6045 | 73.1787 | 22.1243 | 78.2045 | 130.1604 | 13.9129 | 108.8199 | 213.9926 | 307.4926 | нд | 213.9926 | 360.8555
1.6 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 4.9336 | 4.9336 | 0 | 36.8542 | 0 | 0 | 0 | 36.8542 | 43.6757 | 0 | 0 | 0 | 43.6757 | 4.0491 | 38.1095 | 0.79553 | 8.2894 | 1.4556 | 15.1678 | 0 | 0 | 6.994 | 6.9938 | 7.2875 | 7.2725 | 0 | 0 | 14.2833 | 14.2417 | 8.2894 | 15.1678 | 36.8542 | 43.6757 | Уточнение стоимости по отношению к планируемым ценам 2019 года. | 36.8542 | 43.691
1.6 | Приобретение автокрана | J_0000007039 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.84426 | 0.84426 | 0 | 6.3066 | 0 | 0 | 0 | 6.3066 | 6.2992 | 0 | 0 | 0 | 6.2992 | 0.73023 | 6.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3066 | 6.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3066 | 6.2992 | нд | 6.3066 | 6.3066
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 0.64538 | 0.64538 | 0 | 4.821 | 0 | 0 | 0 | 4.821 | 5.1576 | 0 | 0 | 0 | 5.1576 | 0.59063 | 5.2955 | 0.1105 | 1.1514 | 0.15743 | 1.6404 | 0 | 0 | 0.97179 | 0.81964 | 1.0127 | 1.0125 | 1.685 | 1.685 | 0 | 0 | 1.1514 | 1.6404 | 4.821 | 5.1576 | Уточнение стоимости по отношению к планируемым ценам 2019 года. | 4.821 | 5.31
1.6 | Приобретение дробилки | J_0000007041 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.038405 | 0.038405 | 0 | 0.28688 | 0 | 0 | 0 | 0.28688 | 0.2934 | 0 | 0 | 0 | 0.2934 | 0.036406 | 0.28688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28688 | 0.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28688 | 0.2934 | нд | 0.28688 | 0.28688
1.6 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | 1.09 | 1.09 | 0 | 8.1422 | 0 | 0.087045 | 6.0081 | 2.047 | 8.7045 | 0 | 0.07793 | 4.726 | 3.9005 | 0.87733 | 8.1422 | 0.19422 | 2.0238 | 0.27211 | 2.8353 | 0 | 0 | 1.8631 | 1.8568 | 1.5994 | 1.3195 | 1.3296 | 1.3724 | 1.3263 | 1.3205 | 2.0238 | 2.8353 | 8.1422 | 8.7045 | Изменение потребности в информационно-вычислительной технике по отношению к 2019г. | 8.1422 | 8.9479 | 4.5486
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | Н | 2020 | 2024 | 2022 | 0.29716 | 0.29716 | 0 | 2.2198 | 0 | 0 | 0 | 2.2198 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 0.22996 | 2.0618 | 0.043024 | 0.44831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37836 | 0.37833 | 0.39431 | 0 | 0.99883 | 0.99883 | 0 | 0 | 0.44831 | 0 | 2.2198 | 1.3772 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов | 2.2198 | 1.7715
1.6 | Приобретение листогибочного пресса | J_0000000848 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.15008 | 0.15008 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0.13627 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0.915 | нд | 1.1211 | 1.1211
1.6 | Приобретение самосвала | J_0000007036 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.23289 | 0.23289 | 0 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 2.1792 | 0 | 0 | 0 | 2.1792 | 0.20143 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 2.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 2.1792 | нд | 1.7397 | 1.7397
1.6 | Приобретение токарно-винторезочного станка | J_0000000849 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0.18048 | 0.18048 | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15725 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | нд | 1.3482 | 1.3482
1.6 | Приобретение фрезерного станка | J_0000000850 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16661 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение эвакуатора | J_0000007040 | Н | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение экскаватора | J_0000007037 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | 1.9641 | 1.9641 | 0 | 14.672 | 0 | 0 | 0 | 14.672 | 14.3261 | 0 | 0 | 0 | 14.3261 | 1.6388 | 14.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5929 | 10.2483 | 0 | 0 | 4.0792 | 4.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.672 | 14.3261 | нд | 14.672 | 14.672
1.6 | Приобретение тягача с полуприцепом | J_0000007056 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0.9276 | 0.9276 | 0 | 6.9292 | 0 | 0 | 0 | 6.9292 | 6.9292 | 0 | 0 | 0 | 6.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9292 | 6.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9292 | 6.9292 | нд
1.6 | Приобретение измельчителя древисины | J_0000007057 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение трактора | J_0000007060 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0.32407 | 0.32407 | 0 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 2.1167 | нд
1.6 | Приобретение беспилотного летательного аппарата | J_0000007059 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0.15154 | 0.15154 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 1.1153 | нд
1.6 | Приобретение передвижной парообразующей установки | J_0000007063 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 1.1992 | 1.1992 | 0 | 8.9583 | 0 | 0 | 0 | 8.9583 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9583 | 9.5 | 0 | 0 | 8.9583 | 9.5 | нд
1.6 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции | J_0000000858 | П | 2022 | 2024 | 2024 | 13.6868 | 17.8844 | 0 | 102.2406 | 0.83 | 42.6378 | 58.7728 | 0 | 187.1037 | 1.8095 | 122.8105 | 58.4452 | 4.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0519 | 84.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6041 | 1.8292 | 49.6365 | 101.0983 | 0 | 84.1763 | 102.2406 | 187.1037 | Реализация 3 этапа путем завершения строительства третьего строения складских помещений, начало строительства которых было предусмотрено Инвестиционной программой 2022г.
1.6 | Приобретение иных материальных активов | J_0000007065 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | J_0000007043 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 0.64257 | 0.64257 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.60914 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | нд | 4.8 | 4.8
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | J_0000007044 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0.26774 | 0.26774 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | нд | 2 | 2 | 2
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | J_0000007045 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0.26774 | 0.26774 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | нд | 2 | 2
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | J_0000007046 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | 0.53548 | 0.53548 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | нд | 4 | 4
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) | J_0000007047 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0.26774 | 0.39987 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25381 | 2 | 0.19194 | 2 | 0.47985 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | Изменение стоимости в связи с увеличением количества задач в области программирования. | 2 | 5
[42 empty] | 0 | 0
* В ст.14,19 "оборудование" указаны затраты на материалы и оборудование, отраженные в ст.12 локального сметного расчета