## 1. паспорт описание
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
J_0000000858
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением №1 к приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | хранение продукции
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап в 2022 г (разработка проектных работ на строительство 1 и 2 строения) 2 этап в 2023 г (строительство 1 и 2 строения складских помещений) 3 этап в 2024 г (разработка проектных работ на строительство 3 складского помещения и строительство 3 складского помещения)
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
6 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта | Строительство третьего строения складских помещений
7 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России | Объект электроэнергетики не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
9 | о) информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | изменения предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не планируется
10 | и) проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | строительство (реконструкция, модернизация) подстанций не планируется
11 | к) информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Электрической загрузки объектов электросетевого хозяйства функционально не предусмотрено для данного Инвестиционного проекта.
12 | л) информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не требуется
13 | р) информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации | не требуется
14 | с) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | не требуется

## 2. паспорт техприс
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
J_0000000858
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Реквизиты договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по:
[9 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19
| ж) информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| з) информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| м) информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* В рамках данного инвестиционного проекта договора технологического присоединения не заключались.

## 3.1.конкретные результаты ТП-РП
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
J_0000000858
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар
|  | До | После |  | До | После | До | После | До | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 5 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2конкретные результаты ЛЭП
Год раскрытия информации:2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
J_0000000858
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Протяженность по трассе, км |  | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ)
[6 empty] | проектное |  | рабочее
|  | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
J_0000000858
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
| Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [10 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | год | Наименование инвестиционного проекта | Ti, час | Ni | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* Для данного инвестиционного проекта оценка изменения показателей уровня надежности не проводится

## 4. паспортбюджет
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
J_0000000858
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
* По данному инвестиционному проекту отсутствует информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта

## 5 Анализ экон эффект 2022
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
J_0000000858
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 52604.1486
в том числе:
строительство склада для хранения электротехнической продукции | 52604.1486
Установка реклоузеров
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (трансформаторов в ТП), лет | 20
Срок амортизации (реклоузер), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 6.18
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 205.99
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 1472.41
протяженность КЛ, км.
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 407.84
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 6.5
протяженность ВЛ, км.
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 0
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074
Амортизация (реклоузеров) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074 | 2630.2074
|  | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074 | -2630.2074

## 5 Анализ экон эффект 2023
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
J_0000000858
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 49636.468
в том числе:
строительство РП (строит.часть)
Строительство склада для хранения электротехнической продукции | 49636.468
Установка системы телемеханики и диспетчеризации РП "Аркадия Иванова"
строительство КЛ 6 (10) кВ
ВОЛС до РП "Аркадия Иванова"
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект
Срок амортизации (РП (строит.часть)), лет
Срок амортизации, лет | 20
Срок амортизации (телемеханика), лет
Срок амортизации (КЛ), лет
Срок амортизации (волс), лет
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт РП (строит.часть), т.руб. без НДС | 1.65
Первый ремонт РП, лет после постройки | 5
Периодичность ремонта объекта, лет | 5
Затраты на текущий ремонт РП (оборудование), т.руб. без НДС | 10.16
Первый ремонт РП, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС | 142.76
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Тарифные последствия от реализации проекта | 12
Затраты на капитальный ремонт РП (оборудование), т.руб. без НДС | 209.91
Первый ремонт РП, лет после постройки
Периодичность ремонта РП, лет
Затраты на капитальный ремонт КЛ т.руб. без НДС | 1472.41
протяженность КЛ, км. | 2.38
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Налог на прибыль | 20%
Оплата труда с отчислениями | 0
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Тариф на оплату потерь для действующих сетей, руб./МВтч
Тариф на содержание для действующих сетей, руб./МВт
Срок кредита | 2
Ставка по кредиту | 8.9%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 8.9%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 11%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 11%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт РП (строит.часть), т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт РП (оборудование), т.руб. без НДС
Затраты на капитальный ремонт РП (оборудование), т.руб. без НДС
Оплата труда с отчислениями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы |  | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234
Амортизация (ТП: оборудование, телемеханика) |  | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234
Амортизация (КЛ, Волс) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб.
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234 | 2481.8234
|  | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234 | -2481.8234

## 5 Анализ экон эффект 2024
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
J_0000000858
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 84176.2624
в том числе:
строительство РП (строит.часть)
строительство склада для хранения электротехнической продукции | 84176.2624
Установка системы телемеханики и диспетчеризации РП "Аркадия Иванова"
строительство КЛ 6 (10) кВ
ВОЛС до РП "Аркадия Иванова"
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект
Срок амортизации (РП (строит.часть)), лет
Срок амортизации (РП (оборудование РП), лет | 20
Срок амортизации (телемеханика), лет
Срок амортизации (КЛ), лет
Срок амортизации (волс), лет
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт РП (строит.часть), т.руб. без НДС | 1.65
Первый ремонт РП, лет после постройки | 5
Периодичность ремонта объекта, лет | 5
Затраты на текущий ремонт РП (оборудование), т.руб. без НДС | 10.16
Первый ремонт РП, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС | 142.76
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Тарифные последствия от реализации проекта | 12
Затраты на капитальный ремонт РП (оборудование), т.руб. без НДС | 209.91
Первый ремонт РП, лет после постройки
Периодичность ремонта РП, лет
Затраты на капитальный ремонт КЛ т.руб. без НДС | 1472.41
протяженность КЛ, км. | 2.38
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Налог на прибыль | 20%
Оплата труда с отчислениями | 0
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Тариф на оплату потерь для действующих сетей, руб./МВтч
Тариф на содержание для действующих сетей, руб./МВт
Срок кредита
Ставка по кредиту | 8.9%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 8.9%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 11%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 11%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт РП (строит.часть), т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт РП (оборудование), т.руб. без НДС
Затраты на капитальный ремонт РП (оборудование), т.руб. без НДС
Оплата труда с отчислениями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы |  | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131
Амортизация (ТП: оборудование, телемеханика) |  | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131
Амортизация (КЛ, Волс) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб.
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131 | 4208.8131
|  | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131 | -4208.8131

## 6.1. Паспорт сетевой график
Год раскрытия информации:2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
J_0000000858
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Разработка проектной док-ии | 1 кв 2022г | 4 кв 2024г | 1 кв 2022г | 4 кв 2024г
2 |  | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 1 кв 2022г | 4 кв 2024г | 1 кв 2022г | 4 кв 2024г
3 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | 1 кв 2022г | 4 кв 2024г | 1 кв 2022г | 4 кв 2024г

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
J_0000000858
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту (2024 год) |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (2020-2024 года)
[8 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  |  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 2023 год | по состоянию на 2024 год |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) | 0 | 100.9723 | 0 | 100.9723 | 121.0015 | 63.125 | 4 | 1.9831 | 4 | 59.5638 | 4 | 121.0015 | 4 | 0 | 4 | 100.9723 | 4 | 122.6887 | 223.9569
2 |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) | 0 | 100.9723 | 0 | 100.9723 | 121.0015 | 63.125 | 4 | 1.9831 | 4 | 59.5638 | 4 | 121.0015 | 4 | 0 | 4 | 100.9723 | 4 | 122.6887 | 223.9569
3 |  | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 |  | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 100.9723 | 0 | 100.9723 | 0 | 63.125 | 4 | 1.9831 | 4 | 59.5638 | 4 | 121.0015 | 4 | 0 | - | 100.9723 | 4 | 122.6887 | 223.9569
6 |  | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 7. Паспорт отчет о закупке
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
J_0000000858
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: е) отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб.* | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| ВСЕГО: | [26 empty] | 121178.6172
1.6 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции 2022г | J_0000000858 | [25 empty] | 1733.3012
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 840 | техническое задание | 840 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Современное проектирование" | 1) 837,79 |  |  |  | 837.79 | ООО "Современное проектирование" | 837.79 | 837.79 | 32211718767 | http://www.zakupki.gov.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-28 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | [5 empty] | 2022-10-24 |  | 2022-10-24 | 2022-12-31 |  | Договор №89/22ПЗн от 24.10.2022г
|  |  |  | 37 | [6 empty] | Барьер безопасности спиральный, 450мм/10000мм/40 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ФЕРУС Новосибирск" | 49.95 | 49.95 | [6 empty] | п. 7. 14. 3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  | Договор N15а-11/22Р от 15.11.2022г
|  |  |  | 23.282 | [6 empty] | Бетон В15 М200 | ООО "Горсети" | 1650.2776 | техническое задание | 1650.2776 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО ТД "ТОП Бетон" 2) ООО "СОЮЗБЕТОН" | 1) 1 971,00 2) 1 947,50 |  |  |  | 1947.5 | ООО "СОЮЗБЕТОН" | 1947.5 | 87.0279 | 32211153610/2310310 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 21.03.2022 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | [5 empty] | 2022-03-29 |  | 2022-03-29 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №29/22ПЗ от 29.03.22
|  |  |  | 80 | [6 empty] | Грунт ГФ-021 серый 20кг | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 81.86 | 15.84 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-06-03 |  | 2022-06-03 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №03-06/22Р от 03.06.22
|  |  |  | 20 | [6 empty] | Грунт-эмаль АФ-133 по ржавчине 3 в 1 серый | ООО "Горсети" | 310.1917 | техническое задание | 310.1917 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "Техторг" 2) ООО "СПП ГРУПП" 3) ИП Тимошенко Любовь Витальевна 4) ООО "Аверс" | 1) 225,00 2) 298,33 3) 309,75 4) 304,81 |  |  |  | 225 | ООО "ТЕХТОРГ" | 270 | 5.4 | 32211062591/2283207 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2022 | 2022-01-25 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | [5 empty] | 2022-02-22 |  | 2022-02-22 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №11/22ПЗ от 22.02.22
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Грунт-эмаль АФ-133 серый (25кг) | ООО "Горсети" | 310.1917 | техническое задание | 310.1917 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "Техторг" 2) ООО "СПП ГРУПП" 3) ИП Тимошенко Любовь Витальевна 4) ООО "Аверс" | 1) 225,00 2) 298,33 3) 309,75 4) 304,81 |  |  |  | 225 | ООО "ТЕХТОРГ" | 270 | 3.78 | 32211062591/2283207 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2022 | 2022-01-25 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | [5 empty] | 2022-02-22 |  | 2022-02-22 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №11/22ПЗ от 22.02.22
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 гладкая 2л черн. | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 1.649
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 гладкая 2л черный | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 39 002,86 2) 58 556,54 3) 47 412,50 |  |  |  | 39002.86 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 1.0303 | 32211040900/2277773 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2022 | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | [5 empty] | 2022-02-14 |  | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №08/22ПЗ от 14.02.22
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Грунтовка-преобразователь ржавчины и окалины (25кг) CUMIXAM серая | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 99.01 | 3.7675 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №22-06/22Р от 22.06.22
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Заглушка квадратная 80*80 черный | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 39 002,86 2) 58 556,54 3) 47 412,50 |  |  |  | 39002.86 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.795 | 32211040900/2277773 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2022 | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | [5 empty] | 2022-02-14 |  | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №08/22ПЗ от 14.02.22
|  |  |  | 94 | [6 empty] | Кислород газообразный технический 99,7% | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "ГВС" | 98.81 | 8.6572 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-10-22 |  | 2022-10-22 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №172/21-1 от 22.10.21
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Ограждение спиральное "Егоза" 500*40*3 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО Строительная деталь | 23.18 | 21.121 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-04-22 |  | 2022-04-22 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №22а-04/22Р от 22.04.22
|  |  |  | 147 | [6 empty] | Проволока 6,0 мм т/о | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 99.64 | 14.6645 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №04в-04/22Р от 04.04.22
|  |  |  | 168.16 | [6 empty] | Профилированный настил С-21х1000-А полимер тол.0,5мм длиной 6м | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 39 002,86 2) 58 556,54 3) 47 412,50 |  |  |  | 39002.86 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 104.4274 | 32211040900/2277773 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2022 | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | [5 empty] | 2022-02-14 |  | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №08/22ПЗ от 14.02.22
|  |  |  | 441.42 | [6 empty] | Профнастил С-21 7004 0,45мм | ООО "Горсети" | 3585.2617 | техническое задание | 3585.2617 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "ТомТехнопарк" | 1) 2 667,00 |  |  |  | 2667 | ООО "ТомТехнопарк" | 3200.4 | 274.1218 | 32211110404/2296906 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-08 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | [5 empty] | 2022-03-09 |  | 2022-03-09 | 2023-05-31 |  | Договор (поставка) №17/22ПЗн от 09.03.22
|  |  |  | 13 | [6 empty] | Растворитель 646 10л (Спектр) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 16.51 | 1.2973 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-02-14 |  | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №14а-02/22Р от 14.02.22
|  |  |  | 520.766 | [6 empty] | Труба 50*25*2,0 ст2пс1 L6,0 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 99 | 29.0885 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №01-06/22Р от 01.06.22
|  |  |  | 1301.914 | [6 empty] | Труба 50*25*2,0 ст2пс1 L6,0 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 96.96 | 72.7212 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-10-05 |  | 2022-10-05 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №05-10/22Р от 05.10.22
|  |  |  | 895.62 | [6 empty] | Труба 80х80х4 6м | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 99 | 45.2199 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №01-06/22Р от 01.06.22
|  |  |  | 447.811 | [6 empty] | Труба 80х80х4 ст3 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 24.054
|  |  |  | 1791.239 | [6 empty] | Труба 80х80х4 ст3 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 99.33 | 96.2157 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 27.09.2022 |  | 27.09.2022 | 31.12.2022 |  | Договор (поставка) №27-09/22Р от 27.09.22
|  |  |  | 204 | [6 empty] | Труба проф 25*25*2,0 L=6м | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Акционерное общество "Сталепромышленная компания" | 66.75 | 10.914 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №01-08/22Р от 01.08.22
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м) | ООО "Горсети" | 28721.6469 | техническое задание | 28721.6469 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) ООО "ПромПост" 2) ООО "Промресурс" 3) ООО "Амито" | 1) 24 992,52 2) 19 676,20 3) 24 934,48 |  |  |  | 19676.2 | ООО "Промресурс" | 23611.44 | 6.6324 | 32110348545 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 20211 | 2021-06-04 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | [5 empty] | 2021-07-05 |  | 2021-07-05 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №05-07/21ПЗ от 05.07.21
|  |  |  | 2.5 | [6 empty] | Шайба ф 16 оц. DIN 125 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Мир Крепежа" | остаток на складе | 0.46165 | [16 empty] | Договор (поставка) №15/19ПЗ от 12.03.19
|  |  |  | 19.8 | [6 empty] | Электроды ОК 46 4,0*450 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый Дом Мир сварки" | 99.66 | 6.3625 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-06-02 |  | 2022-06-02 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №02а-06/22Р от 02.06.22
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Электроды ОК 46 d-3,0мм 5кг | ООО "Горсети" | 416.8372 | техническое задание | 416.8372 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 366,99 |  |  |  | 366.99 | ООО ТД "ТехЭнергоХолдинг" | 440.382 | 1.805 | 32211478901/2424573 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2022 | 2023-06-17 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | [5 empty] | 2022-07-15 |  | 2022-07-15 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №63/22ПЗн от 15.07.22
|  |  |  | 10.2 | [6 empty] | Электроды ОК 46 д 3*350 пачка 5,3 кг, | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Общество с ограниченной ответсвенностью "Производственно-коммерческая Компания-М" | 20.43 | 3.3127 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  | 2022-01-24 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №24в-01/22Р от 24.01.22
|  |  |  | 5.3 | [6 empty] | Электроды ОК 46.00 ф 3мм 5,3 кг | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый Дом Мир сварки" | 30.52 | 1.8891 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-08-22 |  | 2022-08-22 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №22-08/22Р от 22.08.22
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Эмаль МЛ-12 светло-серая (20кг) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 16.51 | 3.3058 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-02-14 |  | 2022-02-14 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №14а-02/22Р от 14.02.22
1.6 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции 2023г | J_0000000858 | [25 empty] | 119445.316
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ФГБОУ ВО "ТГАСУ" | 51 | 51 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-06-01 | до полного исполнения |  | Договор №231082 от 01.06.23
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  |  |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ТомскГидроПроект" | 6 | 6 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 94659.7195 | техническое задание | 94659.7195 | открытый запрос предложений | открытый запрос предложений |  | 2 | 1) ООО "СибМонтажПромСтрой" 2) ООО "Электромонтаж" | 1) 87 086,94 2) 92 766,53 |  |  |  | 87086.94 | ООО "СибМонтажПромСтрой" | 118270.1703 | 115314.3 | 32312065944 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2023 | 2023-01-31 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | [5 empty] | 2023-02-28 |  | 2023-02-28 | 2024-08-31 |  | Договор подряда №14/23ПЗ от 28.02.23
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Рефлекс" | 100 | 100 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | до полного исполнения |  | Договор №ПИР247 от 10.07.23
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Томскводоканал" | 1122.1388 | 1122.1388 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 3) |  |  |  |  | 2023-06-26 |  | 2023-06-26 | 2024-12-31 |  | Договор №578 от 26.06.23
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО НТФ "Фобус-2000" | 99 | 99 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | Договор №1/06 от 01.06.23
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 448.6111 | техническое задание | 448.6111 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Демар-Центр" | 1) 435,50 |  |  |  | 435.5 | ООО "Демар-Центр" | 522.6 | 522.5967 | 32312774706 | http://www.zakupki.gov.ru | сентябрь 2023 | 2023-09-20 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | [5 empty] | 2023-10-18 |  | 2023-10-18 | 2023-12-31 |  | Договор подряда №71/23ПЗн от 18.10.23
[11 empty] | Автом,выкл,ВА 47-29 3п С 25 А,ИЭК | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 1.1225 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2 | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
[11 empty] | Автом,выкл,ВА 47-29 3п С 32 А,ИЭК | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 1.466 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Автомат ВА 47-29 1п С 16А | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 2.9317 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Автомат ВА 47-29 1п С 25А ИЭК | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 3.9734 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2 | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
[11 empty] | Автомат ВА 47-29 3п 32А ИЭК | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.76452 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2 | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
[11 empty] | Автомат ВА 47-29 3п С 25А ИЭК | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 3.0493 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
[11 empty] | Болт М 16*070 ГОСТ 7798-70 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 1.7304 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Болт М16*070 ГОСТ 7798-70 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 1.1536 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Водосчётчик ВСКМ90 Ду 20 (универсальный) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Промресурс" | 99.5474 | 1.145 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-06-02 |  | 2023-06-02 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №02-06/23Р от 02.06.23
[11 empty] | Водосчетчик Миномесс СВХ Ду20 холодный, L-130мм | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 3.6091 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Воздухоотводчик автоматич. вертикальн. 1/2 (без отсекающ.клапана) | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "Промресурс" | 1) 20 439,04 2) 16 820,97 |  |  |  | 16820.97 | ООО "Промресурс" | 2500 | 1.1935 | 32211396610/2394663 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2022 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [5 empty] | 2022-06-14 |  | 2022-06-14 | 2023-05-01 |  | Договор (поставка) №56/22ПЗ от 14.06.22
[11 empty] | Воздухоотводчик автоматич. вертикальный VALTEC 1/2 (без отсек.клапана) | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 1.3 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.9785 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Гофротруба ПВХ лег с пр D 20 мм | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 4.424 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Гофротруба ПВХ лег с пр D63 мм | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 2.6745 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Держатель с защелкой CF20 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.467 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Заглушка приварная 57 плоская | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.103 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Заглушка Синикон 110 для наружной канализации | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Промресурс" | 46.89 | 0.234 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-08-25 |  | 2023-08-25 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №25-08/23Р от 25.08.23
[11 empty] | Затвор с диском из нерж.стали AIS316 Ду50 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 11.85 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Кабель ВВГ-п нг(А) 3*2,5 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 5 798,70 |  |  |  |  | ООО "Профи Маркет" | 4000 | 36.5664 | 32312950198/2906221 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2023 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [5 empty] | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №76/23ПЗн от 11.12.23
[11 empty] | Кабель ВВГ-П нг(А)- 3*1,5 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 90.9816 | 18.8942 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-03-16 |  | 2023-03-16 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №16-03/23Р от 16.03.23
[11 empty] | Кабель ВВГ-П нг(А)- LS-3*1,5 | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 46.1713 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
[11 empty] | Кабель ВВГ-п нг(А)-LS 3*2,5 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 57.8307 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Кабель ВВГнг(А)- LS 4*35 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 132.1944 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Кабель ВВГнг(А)- LS 5*2,5 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 40.128 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Кабель ВВГнг(А)- LS 5*35 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 106.9776 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Кабель ВВГнг(А)- LS 5*4 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 84.6954 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Кольцо КС 10-9 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Общество с ограниченной отвественностью "Завод строительных материалов-27" | 99 | 14 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-05-22 |  | 2023-05-22 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №22б-05/23Р от 22.05.23
[11 empty] | Конус стальной 57х3,0-45*2,5 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.48204 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Кран шар.стальной Ру-16 Ду 100 фланец/фланец | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 7.1832 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Кран шаров,3/4 ГШ бабочка | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 17.9353 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Кран шаров. 1/2 ГГ бабочка | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "Промресурс" | 1) 20 439,04 2) 16 820,97 |  |  |  | 16820.97 | ООО "Промресурс" | 2500 | 1.8854 | 32211396610/2394663 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2022 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [5 empty] | 2022-06-14 |  | 2022-06-14 | 2023-05-01 |  | Договор (поставка) №56/22ПЗ от 14.06.22
[11 empty] | Кран шаров. 1/2 ГШ бабочка | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "Промресурс" | 1) 20 439,04 2) 16 820,97 |  |  |  | 16820.97 | ООО "Промресурс" | 2500 | 2.1389 | 32211396610/2394663 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2022 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [5 empty] | 2022-06-14 |  | 2022-06-14 | 2023-05-01 |  | Договор (поставка) №56/22ПЗ от 14.06.22
[11 empty] | Кран шаровый 2 ГГ ручка IDEAL | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 13.8463 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Кран шаровый 2 ГГ ручка LD | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 8.8838 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Кран шаровый стальной ALSO Ду 40 Ру 4 фланец/фланец | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 14.8526 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Кран шаровый стальной ALSO Ру 1.6 Ду 100 фланец/фланец | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 5.0192 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Крепление для прожектора для монтажа на трубу поперечное МВ-2 LLT | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.54606 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Лист рифл. 5*1500*6000 | ООО "Горсети" | 5833.3333 | техническое задание | 5833.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Кельт" 2) ООО ТК "МегаТонн" | 1) 2 281,00 2) 2 230,00 |  |  |  | 2281 | Общество с ограниченной ответственностью ТК "МегаТонн" | 7000 | 26.0014 | 32312046763/2629038 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2023 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №03/23ПЗ от 13.02.23
[11 empty] | Ловитель V-Holder | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ДорХан-Томск" | 76.85 | 3.219 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-08-22 |  | 2023-08-22 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №22-08/23Р от 22.08.23
[11 empty] | Люк чугунный тяжелый тип Т (С250) "К" 4-х ушковый | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 99 | 12.4 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-07-03 |  | 2023-07-03 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №03а-07/23Р от 03.07.23
[11 empty] | Люк чугунный тяжелый тип Т (С250) "К" 4-х ушковый | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 99.2 | 99.2 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-06-29 |  | 2023-06-29 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №29в-06/23Р от 29.06.23
[11 empty] | Манометр ТМ-510Р.00 М2 (0-1,0МРа) G 1/2" D=100 (кл.точн. 1,5) | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 7.7621 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Муфта 3/4" | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.37286 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Муфта НПВХ ремонтная 110 для наружной канализации | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Промресурс" | 46.89 | 1.26 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-08-25 |  | 2023-08-25 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №25-08/23Р от 25.08.23
[11 empty] | Муфта перех 1''1/4-3/4" | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.96202 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Муфта стальная d 40 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 1.6974 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Насос циркуляционный Wellmix WRS 40-120Ff (1скорость, 220V) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Промресурс" | 99.967 | 50.403 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-06-30 |  | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №30а-06/23Р от 30.06.23
[11 empty] | Отвод НПВХ 110*45 д/наружной канализации | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Промресурс" | 99.967 | 3.35 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-06-30 |  | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №30а-06/23Р от 30.06.23
[11 empty] | Отвод стальной 108 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "Промресурс" | 1) 20 439,04 2) 16 820,97 |  |  |  | 16820.97 | ООО "Промресурс" | 2500 | 22.3104 | 32211396610/2394663 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2022 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | [5 empty] | 2022-06-14 |  | 2022-06-14 | 2023-05-01 |  | Договор (поставка) №56/22ПЗ от 14.06.22
[11 empty] | Отвод стальной 57*3,5 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Промресурс" | 18.05 | 12.1022 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №29-05/23Р от 29.05.23
[11 empty] | Отвод стальной гнутый 15мм резьб. | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.47586 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Отвод стальной гнутый 20мм резьб. | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 1.3102 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Подводка сильфон Гигант 3/4 1,2м г/г | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 13.9792 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Прожектор светодиодный 200Вт 19000лм 6400К черный | ООО "Горсети" | 228.3196 | техническое задание | 228.3196 | открытый запрос котировок | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "Сибавтоматика+" | 217.324 | 76.12 | 32312263120 | http://www.zakupki.gov.ru | апрель 2023 | 2023-04-07 |  | 2023-04-20 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2023-04-25 |  | 2023-04-25 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №24-04/23Е от 25.04.23
[11 empty] | Прожектор светодиодный DEKOlabs SLIM 150Вт 18000лм 85-265В, 6500 | ООО "Горсети" | 228.3196 | техническое задание | 228.3196 | открытый запрос котировок | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "Сибавтоматика+" | 217.324 | 126.075 | 32312263120 | http://www.zakupki.gov.ru | апрель 2023 | 2023-04-07 |  | 2023-04-20 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2023-04-25 |  | 2023-04-25 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №24-04/23Е от 25.04.23
[11 empty] | Прокладка для фланца плоская паронитовая ДУ 100 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.20188 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Прокладка для фланца плоская паронитовая ДУ 32 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Промресурс" | 99.5474 | 0.0551 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-06-02 |  | 2023-06-02 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №02-06/23Р от 02.06.23
[11 empty] | Прокладка для фланца плоская паронитовая ДУ 40 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Промресурс" | 99.5474 | 0.30006 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-06-02 |  | 2023-06-02 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №02-06/23Р от 02.06.23
[11 empty] | Пружина балансировочн.для стрел 4 и 6м | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ДорХан-Томск" | 76.85 | 1.406 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-08-22 |  | 2023-08-22 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №22-08/23Р от 22.08.23
[11 empty] | Пульт 2-х канальный | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ДорХан-Томск" | 76.85 | 2.4 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-08-22 |  | 2023-08-22 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №22-08/23Р от 22.08.23
[11 empty] | Расширительный бак для отопления 200л | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 57.474 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Редуктор давления Ду20 3/4 мембранный | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 2.7 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Резьба стальная 15 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.15656 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Резьба стальная 20 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.85284 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Резьба стальная 40 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 1.5182 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Резьба стальная 50 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.7416 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Розетка откр .РА 16-214М-В ЕВРО 2-х местная | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.90744 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Светильник герметичный СПП-круг 12Вт 230В 6500К 960Лм IP65 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.77296 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Светильник герметичный СПП-круг 188 230В 6500К 1440Лм IP65 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 1.0351 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Скоба металлическая 1 лапковая 25-26 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.057 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Стойка шлагбаума | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ДорХан-Томск" | 76.85 | 57.5 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-08-22 |  | 2023-08-22 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №22-08/23Р от 22.08.23
[11 empty] | Стрела алюм. д/шлагбаума | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ДорХан-Томск" | 76.85 | 12.325 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-08-22 |  | 2023-08-22 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №22-08/23Р от 22.08.23
[11 empty] | Стяжка кабельная КСС 4*370 100шт КВТ | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 2.5616 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2365 | ООО "Горсети" | 304.1107 | техническое задание | 304.1107 | открытый запрос котировок | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "Аверс" | 363.9068 | 343.4775 | 32312447628 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2023 | 2023-06-15 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2023-06-22 |  | 2023-06-22 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №22-06/23Е от 22.06.23
[11 empty] | Термометр биметал. накладн. 120*С D-63мм | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 2.439 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Термостат с регулятором скорости TDS | ООО "Горсети" | 304.1107 | техническое задание | 304.1107 | открытый запрос котировок | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "Аверс" | 363.9068 | 20.4293 | 32312447628 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2023 | 2023-06-15 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2023-06-22 |  | 2023-06-22 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №22-06/23Е от 22.06.23
[11 empty] | Тройник НПВХ 110*110/45 для наруж.канализации | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Промресурс" | 99.967 | 2.436 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-06-30 |  | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №30а-06/23Р от 30.06.23
[11 empty] | Труба 57*3,5 Ст3пс L12,0м | ООО "Горсети" | 5833.3333 | техническое задание | 5833.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Кельт" 2) ООО ТК "МегаТонн" | 1) 2 281,00 2) 2 230,00 |  |  |  | 2281 | Общество с ограниченной ответственностью ТК "МегаТонн" | 7000 | 69.8678 | 32312046763/2629038 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2023 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №03/23ПЗ от 13.02.23
[11 empty] | Труба НПВХ D110*3,2 L-1000 мм | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Промресурс" | 99.967 | 2.103 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-06-30 |  | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №30а-06/23Р от 30.06.23
[11 empty] | Труба НПВХ D110*3,2 L-2000 мм | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Промресурс" | 99.967 | 35.49 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-06-30 |  | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №30а-06/23Р от 30.06.23
[11 empty] | Труба НПВХ D110*3,2 L-500 мм | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Промресурс" | 99.967 | 1.263 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-06-30 |  | 2023-06-30 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №30а-06/23Р от 30.06.23
[11 empty] | Труба ПЭ 100 SDR17 PN10 - 50*3,0 (бухта 100м) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 99.9 | 5.674 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-04-05 |  | 2023-04-05 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №05-04/23Р от 05.04.23
[11 empty] | Труба ст. ВГП Dу40 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.80134 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Труба стальная э/с 108*4,0 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 4.2807 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Труба ЭС 108х4.0 ст3пс L12.00 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 99 | 16.9206 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-05-25 |  | 2023-05-25 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №25-05/23Р от 25.05.23
[11 empty] | Труба ЭС 108х4.0 ст3пс L12.00 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 93.4137 | 92.8238 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-05-24 |  | 2023-05-24 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №24б-05/23Р от 24.05.23
[11 empty] | Труба ЭС 108х4.0 ст3пс L12.00 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 99.99 | 33.7728 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-09-04 |  | 2023-09-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04а-09/23Р от 04.09.23
[11 empty] | Трубка Energoflex super 22/6-2 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.2884 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Трубка Energoflex super 28/6-2 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 0.2884 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Трубка Energoflex super 76/9-2 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 3.5226 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Фильтр механич,очист,3/4 ITAP PN 20 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 1.3946 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Фланец плоский приварной Ру10, Ду100 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 2.472 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Фланец плоский приварной Ру16, Ду100 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 5.1788 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Фланец плоский приварной Ру16, Ду40 | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 8.8333 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Шина соед. FORK вилка) 3Р 63А 1м | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 2.4271 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Шина соединительная PIN штырь 3ф 100А (1м) | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 5.1813 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Щит ЩМП-1-0,74 У2 IP54 ИЭК (395*310*220) | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 6.2825 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Щит ЩМП-3-0,74 У2 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 10.3854 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Щит ЩРн--12з 1 36 IP31 (ИЭК) | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 2.0293 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Щит ЩРН-24з-1 36 УХЛЗ IP31 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 4 737,91 |  |  |  | 4737.91 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 2.4137 | 32211700038/2509094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | [5 empty] | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №84/22ПЗн от 17.10.22
[11 empty] | Электроды BRIDGE J421 д. 3,2 5,0кг | ООО "Горсети" | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "Аверс" | 1) 20 388,07 2) 22 259,38 |  |  |  | 20388.07 | ООО "Промресурс" | 4000 | 5.0635 | 32312480574/2775022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [5 empty] | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2024-12-01 |  | Договор (поставка) №54/23ПЗ от 10.07.23
[11 empty] | Электроды ОК 46 д 3*350 пачка 5,3 кг, | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Общество с ограниченной ответсвенностью "Производственно-коммерческая Компания-М" | остаток на складе | 9.3939 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-10/22Р от 27.10.22
[11 empty] | Электрокотел ZOTA LUX 100кВт | ООО "Горсети" | 239.5108 | техническое задание | 239.5108 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Промресурс" | 1) 230,17 |  |  |  | 230.17 | ООО "Промресурс" | 276.98 | 276.98 | 32312573538 | http://www.zakupki.gov.ru | июль 2023 | 2023-07-12 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | [5 empty] | 2023-08-09 |  | 2023-08-09 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №63/23ПЗн от 09.08.23
* Объем финансирования по итогам закупки материалов, оборудования и работ
Директор по экономике и финансам Г.В. Шульгин

## 8. Паспорт оценка влияния
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
J_0000000858
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: г) оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
* Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) представлена в Приложении №1 к приказу Минэнерго России от 05 мая 2016 г. №380, которая представлена в обосновывающих материалах к данному Инвестиционному проекту

## 9. Паспорт Карта-схема
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта*
J_0000000858
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство склада для хранения электротехнической продукции
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: п) карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано.
* Для данного инвестиционного проекта карта-схема не предусмотрена