## Приложение 1
Приложение 1
Год выполнения | Договор (номер, дата) | Сумма (план) | Сумма (факт) |  | Мероприятия план |  | Мероприятия факт | Краткое описание | Пример реализации | Визуализация
2020 | №100201 от 02.10.2019г. | 2000000 | 2000000 | 1 | Создание инструментов для более удобного и быстрого просмотра и редактирования данных по объектам электроснабжения и измерительных комплексов | 1 | Создание инструментов для более удобного и быстрого просмотра и редактирования данных по объектам электроснабжения и измерительных комплексов | Организация внутренних связей, позволяющих орагизовать быстрый переход между разными экранными формами объектов электроснабжения и объектов электрической сети, а также переход на контроль выполнения работ по технологическому присоединению | Из заявки на технологическое присоединения одним кликом можно перейти как в объект электроснабжения, в контроль выполнения работ по технологическому присоединению, так и в ТУ и договор на технологическое присоединение | Переходы.jpg
|  |  |  | 2 | Создание инструментов для формирования отчетов по аварийности (заключительная часть) | 2 | Модуль формирования отчетов по аварийным отключениям | Выгрузка отчета в формате .xls об аварийных отключениях на базе занесенных данных от ОДС | При возникновении аварийных отключений оператор на оперативной схеме отмечает аварийный участок, после чего программно происходит подсчет потребителей, оставшихся без электроснабжения, данные выводятся в табличную форму, которую далее можно выгрузить в формат .xls для дальнейшей отправки в органы, осуществляющие контроль за аварийными отключениями. | Отключения.jpg
|  |  |  | 3 | Создание инструментов интеграции с программой 1С | 3 | Модуль импорта данных договора об осуществлении технологического присоединения в программу 1С | Импорт данных о договоре технологического присоединения в 1С для дальнейшего првоедения ПИР и СМР в рамках технологического присоединения | Оператор создает карточку договора технологического присоединения в программе IndorPower, наполняя ее всей необходимой информацией о сроках технологического присоединения, заявителе и т.п., после чего осуществляется импорт данных о созданных карточках договоров технологичесого присоединения в 1С, на основании которых уже в 1С создаются автоматически карточки договоров технологического присоединения с уже заполненной информацией, полученной в результате импорта. | Импорт договоров.jpg
|  |  |  | 4 | Создание инструментов для уведомления заявителей о прохождении этап технологического присоединения | 4 | Модуль контроля работ по технологическому присоединению (выдача заданий на СМР и контроль их выполнения) | Выдача заданий на ПИР, СМР и РиЗ посредством программы | все работы по технологическому присоединению либо импортируются из 1С, либо создаются при определенных условиях автоматически в программе, работы можно фильтровать по исполнителю и срокам | Контроль работ.jpg
|  |  |  | 5 | Создание инструментов обработки данных о параметрах сети
| №30-09/20 от 30.09.2020г. | 2800000 | 2800000 | 1 | Создание инсрументов для публикации дополнительных документов технологического присоединения в личном кабинете потребителя в соответствии с Поставнолением Правительства РФ от 10.03.2020 № 262, а также создание сервиса рассылки юридически значимых уведомлений в адрес гарантирующего поставщика через систему электронного документаооборота Диадок | 1 | Модуль отображения документов по технологическому присоединению в личном кабинете заявителя | Размещение требуемых законодательством документов по технологическому присоединению в личном кабинете заявителя | Все документы, которые законодательно определены, как документы, подлежащие размещению в личном кабинете заявителя, после их создания и подписания появляются в электронном виде у заявителя в личном кабинете.
|  |  |  | 2 | Создание инструментов для обработки эксплуатационных данных о приборах учета и работах по ним | 2 | Создание инструментов для обработки эксплуатационных данных о приборах учета и работах по ним | Создание планировщика для измерительных приборов | Создан раздел "Работы" в измерительных приборах, для контроля работ по монтажу, списанию, вводу в эксплуатацию | Измерительный прибор.jpg
|  |  |  | 3 | Создание инструментов для экспорта-импорта файлов между ГИС и 1С, создание инструментов для расчета стоимости технологического присоединения и экспорта исходных данных для расчета в 1С | 3 | Создание инструментов для экспорта-импорта файлов между ГИС и 1С, создание инструментов для расчета стоимости технологического присоединения и экспорта исходных данных для расчета в 1С | Программный расчет стоимости процедуры технологического присоединения | Используя специальные инструменты, осуществляется расчет стоимости процедуры технологического присоединения, при этом на разных этапах происходит обмен данными между IndorPower и 1С
|  |  |  | 4 | Создание инструментов для мониторинга процесса приема заявок и заключения договора об осуществлении технологического присоединения | 4 | Модуль контроля работ по технологическому присоединению (выдача заданий на СМР и контроль их выполнения) | Выдача заданий на ПИР, СМР и РиЗ посредством программы | все работы по технологическому присоединению либо импортируются из 1С, либо создаются при определенных условиях автоматически в программе, работы можно фильтровать по исполнителю и срокам | Контроль работ.jpg
|  |  |  | 5 | Модернизация инструментов для работы с картой | 5 | Модернизация инструментов для работы с картой | Добавлены инструменты для редактирования и обработки графики из CAD-программ | Выделение и подсчет элементов электрической сети для последующих заполнений табличных форм. | Выгрузка ТП.jpg
2021 | №29-06/21Е от 29.06.2021г. | 2000000 | 2000000 | 1 | Блок взаимодействия с Диадоком | 1 | Модуль взаимодействия с Диадоком | Создание сервиса рассылки юридически значимых уведомлений в адрес гарантирующего поставщика через систему электронного документооборота Диадок. | В карточке договора на техприсоединение создана кнопка "Отправить", с помощью которой осуществляется отправка документов в адрес АО "Томск энергосбыт". Пакет документов зависит от категории заявителя | Диадок (блок 3).jpg
|  |  |  | 2 | Создание инструментов расчета стоимости мероприятий по технологическому присоединению в технических условиях | 2 | Модуль расчета стоимости мероприятий по технологическому присоединению в технических условиях | Создание инструментов расчета стоимости мероприятий по технологическому присоединению в технических условиях | В карточке технических условий создан раздел "Пункты ТУ и ставки", где выбираются необходимые мероприятия для обеспечения технологического присоединения заявителя, стоимость которых определяется в соответствии с утвержденными ставками на технологическое присоединение | Ставки в ТУ.jpg
|  |  |  | 3 | Настройка ежедневного автоматического создания архивных копий базы данных ГИС и приложенных файлов ГИС на резервных сервисах | 3 | Модуль автоматического создания архивных копий базы данных ГИС | Настройка ежедневного автоматического создания архивных копий базы данных ГИС и приложенных файлов ГИС на резервных серверах
|  |  |  | 4 | Создание модуля контроля процедуры технологического присоединения | 4 | Модуль монитора контроля ПИР, СМР, завершения процедуры технологического присоединения (визуализация процедуры тех.присоединения) | Создание модуля контроля процедуры технологического присоединения | Представление контроля работ по технологическому присоединению в табличной форме, обеспечивая тем самым визуализацию процедуры техприсоединения и удобство в контроле выполенния работ | Монитор контроля ПИР, СМР.jpg
Монитор контроля ПИР, СМР, завершения процедуры.jpg
|  |  |  | 5 | Реализация инструментов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 в редакции, действующей с 14.03.2021 | 5 | Модуль формирования акта о выполнении ТУ сетевой организацией | Создание экранной и печатной формы акта о выполнении ТУ сетевой организацией | На вкладке техприсоединения в "Акты, уведомления, распоряжения" создан "Акт о выполнении технических условий сетевой организацией", экранная форма которого аккумулирует информацию по всем разделам техприсоединения и выводит на печать готовый документ, минимизируя действия оператора по сбору информации для данного акта | Акт о выполнении ТУ сетевой организацией.jpg
2022 | №16-08/22Е от 16.08.2022г. | 2000000 | 2000000 | 1 | Изменение регламента отправки уведомлений | 1 | Модуль взаимодействия с заявителями и энергосбытовыми компаниями по алгоритмам в соответствии с редакцией Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, действующей с 01.07.2022 | Изменение регламента отправки уведомлений
|  |  |  | 2 | Создание мониторов завершения технологического присоединения и невыполненных работ | 2 | Модуль мониторов завершения технологического присоединения и невыполненных работ | Создание мониторов завершения технологического присоединения и невыполненных работ | В разделе мониторинга добавлены две табличные формы для контроля процедуры технологического присоединения | Монитор невыполненных работ.jpg
|  |  |  | 3 | Улучшение экспорта-импорта между системами IndorPower и 1С ПТС в части импорта оплат и сопоставления договоров технологического присоединения | 3 | Модуль импорта оплат из 1С Бухгалетрия | Организация импорта-экспорта между система IndorPower и 1С ПТС в части импорта оплат и сопоставления договоров технологического присоединения | В договоре на техприсоединение создана закладка "Платежи" куда импортируются данные об оплате из 1С, также орагнизован экспорт данных о заключенных договорах на техприсоединение в 1С | Оплата.jpg
|  |  |  | 4 | Реализация иснтрументов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 в редакции, действующей с 01.07.2022 | 4 | Модуль просмотра документов объектов электросети
|  |  |  | 5 | Реализация в объектах электросети ссылок на документы других объектов электросети | 5 | Реализация в объектах электросети ссылок на документы других объектов электросети | Реализация в объектах электросети ссылок на документы других объектов электросети |  | График платежей.jpg
|  |  |  | 6 | Модернизация шаблона условий договора | 6 | Модуль формирования графика платежей в договоре | Создание графика платежей в договоре | В договоре на техприсоединение создана закладка "График платежей"" где есть кнопка "Сформировать список объектов", которая позволяет в зависимости от типа рассрочки и стоимости технологического присоединения рассчитать график платежей
Создание графика платежей в договоре
2023 | №21-03/23Е от 21.03.2023г. | 2000000 | 2000000 | 1 | Монитор контроля ПИР и СМР | 1 | Модуль мониторов контроля ПИР и СМР, контроля завершения ТП, контроля ПИР и СМР плюс завершение ТП и невыполненных работ | Создание вэб-версии мониторов контроля выполнения работ по технологическому присоединению | Визуализация контроля выполнения работ по технологическому присоединению с цветовым обозначением сроков выполнения мероприятий, а также с возможностью сортировки заявок, монтиринг ведется в реальном времени с добавлением новых договоров и удалением с выполненными обязательствами | Монитор.jpg
[5 empty] | Монитор контроля завершения ТП |  |  |  |  | Монитор1.jpg
[5 empty] | Монитор контроля ПИР и СМР плюс завершение ТП |  |  |  |  | Монитор3.jpg
|  |  |  | 2 | Монитор невыполненных работ по ТП | 2
|  |  |  | 3 | Реализация механизма кэширования мониторов, с последущей выдачей данных с помощью REST-серверов | 3 | Модуль реализации механизма кэширования мониторов, с последующей выдачей данных с помощью REST-серверов | Реализация механизма кэширования мониторов, с последующей выдачей данных с помощью REST-серверов
|  |  |  | 4 | Создание поля-галочки "ПИР не требуется" | 4 | Модуль создания дополнительного поля-галочки «ПИР не требуется» с последующем импортом его значений из 1С ПТС и учетом при выдаче заданий | Реализация механизма импорта значения поля-галочки "ПИР не требуется" из 1с в ГИС, добавление данного поля во все существующие мониторы, а также учет значения данного поля при выдаче задания | Импорт значения поля-галочки "ПИР не требуется" позволяет исключить вмешательство оператора и сокращение времени организации работ по технологическому присоединению, наличие данного импорта позволяет настроить автоматиечскую выдачу задания на установку измерительного комплекса
|  |  |  | 5 | Реализация программных связей между объектами электрической сети и работами, отображение документов работ в списке документов объекта. | 5 | Модуль реализации программных связей между объектами электрической сети и работами, отображение документов работ в списке документов объекта | Реализация программных связей между объектами электрической сети и работами, отображение документов работ в списке документов объекта | Механизм прикрепления сканов документов как через работы, так и напрямую в объект электрической сети, саму работу теперь можно раздавать нескольким объектам электрической сети, при этом информация заполняется только на одном элементе, для остальных информация копируется программно, кроме этого реализована возможносмть сортировки документов на объекте электрической сети по типу документа | Работы.jpg
|  |  |  | 6 | Организовать выгрузку имеющихся в базе данных в табличную форму отчета по условным единицам в части ТП | 6 | Модуль формирования отчета по условным единицам | Выгрузка имеющихся в базе данных в табличную форму отчета по условным единицам в части ТП | Автоматическая выгрузка отчета по условным единицам по форме от ДТР в чатси трансформаторных подстанций, по занесенной в базу данных информации о типе, мощности и рабочем состоянии оборудования | у.е.1.jpg
|  |  |  | 7 | Переработка отчета "Справка о количестве технологических присоединений" в соответствии с изменениями законодательства | 7 | Модуль обновления существующего отчета «Справка о количестве технологических присоединений» в соответствии с изменениями в законодательстве | Измение отчета "Справка о количестве технологических присоединений" в соответствии с изменениями законодательства | Справка содержит информацию о количестве заявок, по которым подготовлен договор тех.присоединения и счет, изменен принцип группировки заявителей, теперь группировка осуществляется в зависимости от стоимости технологического присоединения (1000, 3000 рублей) и типа заявителя (ФЛ, ЮЛ) | Справка о количестве тех.прис..xls
|  |  |  | 8 | Разработка суммарного отчета по условным единицам в части ТП ("Приложение 11") | 8 | Модуль суммарного отчета по условным единицам в части ТП | Выгрузка в табличную форму отчета по условным единицам в части ТП | Автоматическая выгрузка суммарного отчета по условным единицам по форме от ДТР в чатси трансформаторных подстанций, с учетом стоимости условных единиц для оборудования трансформаторных подстанций | у.е..jpg
| №20-10/23Е от 20.10.2023г. |  | 2000000 | 9 | Разработка модуля ведения распоряжений в отношении объектов электроснабжения | 9 | Модуль ведения распоряжений в отношении объектов электроснабжения | Разработка модуля ведения распоряжений в отношении объектов электроснабжения | На вкладке техприсоединения в "Акты, уведомления, распоряжения" созданы "Распоряжения", которые позволяют создать экранную и печатную формы распоряжения, данные для распоряжения аккумулируются автоматически из уже занесенной информации по объекту электроснабжения и электрической сети в базу | Распоряжения.jpg
Распоряжения1.jpg
|  |  |  | 10 | Реализация возможности сохранения именованных наборов фильтров поиска, фильтров и настроек столбцов таблиц | 10 | Модуль сохранения именованных наборов фильтров поиска, фильтров и настроек столбцов таблиц | Реализация возможности сохранения именованных наборов фильтров поиска, фильтров и настроек столбцов таблиц | Сохранение столбцов и фильтров аналогино мастеру отчетов, созданный набор столбцов можно сохранить и поделить с любым пользователем ГИС | Приложение 2.jpg
|  |  |  | 11 | Модуль ведения информации об абонентах ("Приложение 2"): создание консолидированной табличной и карточной формы | 11 | Модуль ведения информации об абонентах ("Приложение 2") | Создание консолидированной табличной и карточной формы информации об абонентах | На базе информации, содержащейся в элементе "Измерительный комплекс" создание отчета по форме "Приложения 2" к договору оказания услуг по передаче электроэнергии с ПАО "Россети Томск" Создание связи между измерительными приборами и потребителями, запитанными из под него | Приложение 2.jpg
|  |  |  | 12 | Модуль ведения информации об абонентах: создание связей консолидированной табличной и карточной форм с объектами электрической сети
|  |  |  | 13 | Модуль ведения информации об абонентах: создание отчетов
|  |  |  | 14 | Создание интерфейса для параметризации нормативных сроков этапов в веб-мониторах | 12 | Модуль формирования интерфейса для параметризации нормативных сроков этапов в веб-мониторах | Разработка надстройки для вэб-мониторов, позволяющих менять сроки без вмешательства программистов ИндорСофт
2024 | №12-03/24Е от 12.03.2024г. | 5000000 | 2000000 | 1 | Модернизация отчётов по графикам ремонтов: добавление группировок по подразделениям, унификация параметров, улучшение быстродействия. | 1 | Модернизация отчётов по графикам ремонтов: добавление группировок по подразделениям, унификация параметров, улучшение быстродействия. | Автоматизация расчетов сроков ремонтов обьектов электрической сети исходя из утвержденной периодичности работ. |  | Многолетний график.jpg
|  |  |  | 2 | Оптимизация действий при занесении информации из актов, составляемых СУРЭ в ГИС электрических сетей г.Томска. | 2 | Оптимизация действий при занесении информации из актов, составляемых СУРЭ в ГИС электрических сетей г.Томска. | Организация ввода данных по измерительным комплексам в базу данных для последующего использования в расчете полезного отпуска.
|  |  |  | 3 | Сохранение результатов выполнения отчётов в архиве документов. | 3 | Сохранение результатов выполнения отчётов в архиве документов. | Автоматизация формирования отчетов для учета обьемных показателей с последующим сравнительным анализом их изменения. Учет коммутационных приборов для расчета условных единиц.
|  |  |  | 4 | Сохранение результатов табличного поиска в архиве документов. | 4 | Сохранение результатов табличного поиска в архиве документов.
|  |  |  | 5 | Реализация функции сравнения документов, сохранённых из отчётов и табличного поиска | 5 | Реализация функции сравнения документов, сохранённых из отчётов и табличного поиска
|  |  |  | 6 | Реализация возможности автоматического проставления работ на группе объектов, создание документов по шаблонам в отношении измерительных приборов | 6 | Реализация возможности автоматического проставления работ на группе объектов, создание документов по шаблонам в отношении измерительных приборов | Автоматическое создание экранных форм документов по измерительным приборам с возможностью их редактирования несколькими операторами и последующим выводом печатной формы |  | Акты готовности.jpg
|  |  |  | 7 | Организация возможности занесения данных по нагрузкам на низкой стороне трансформаторов и нагрузок на отходящих линиях 0,4 кВ с последующей визуализацией их значений на оперативной схеме. Для внесения данных по нагрузкам на отходящих линиях 0,4 кВ необходимо предусмотреть привязку ячеек. | 7 |  | Организация учета нагрузок по низкой стороне трансформатора для последующего учета свободных мощностей.