## 1. паспорт описание
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
J_100456002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением №1 к приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | установка подстаций, прокладка КВЛЭП-10/6/0,4кВ
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапов нет
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
6 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта | Строительство двух трансформаторных подстанций с питающими линиями, перевод нагрузки на построенные трансформаторные подстанции
7 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России | Объект электроэнергетики не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
9 | о) информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | изменения предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не планируется
10 | и) проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели планируемой нагрузки не предусмотрены по причине отсутсвия проектного решения. Проектное решение будет разработано в ходе реализации данного инвестиционного проекта.
11 | к) информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Замеры на ТП 576 от 23.10.23: Трансформатор ТМГ 250кВА Iо-63А; Iа=147А, Ib=184А, Ic=128А, Uа=233В, Ub=231В, Uс=238В. Контрольные замеры ТП 564 не снимаются по причине отсутствия доступа на эту трансформаторную подстанцию.
12 | л) информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры на ТП 576 от 23.10.23: Трансформатор ТМГ 250кВА Iо-63А; Iа=147А, Ib=184А, Ic=128А, Uа=233В, Ub=231В, Uс=238В. Контрольные замеры ТП 564 не снимаются по причине отсутствия доступа на эту трансформаторную подстанцию.
13 | р) информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации | Инвестиционным проектом предусматривается разработка проекта, строительство, ввод в эксплуатацию двух подстанций и перевод нагрузки на них с существующих подстанций. После выполнения вышеуказанных мероприятий, существующие подстанции будут выведены из эксплуатации.
14 | с) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | не требуется

## 2. паспорт техприс
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
J_100456002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Реквизиты договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по:
[9 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19
| ж) информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| з) информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| м) информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* В рамках данного инвестиционного проекта договора технологического присоединения не заключались.

## 3.1.конкретные результаты ТП-РП
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
J_100456002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар
|  | До | После |  | До | После | До | После | До | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | тп 564 | ТП 1066 | Трансформатор силовой масляный | ТМ-400/10У1 (10;0.4 ) | Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 | тп 564 | ТП 1066 | 31.12.1985 | 10 | 10 | 400 | 400
|  | тп 564 | ТП 1066 | Трансформатор силовой масляный | ТМГ-СЭЩ 400/10-11-УХЛ1 | Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 | тп 564 | ТП 1066 | 22.07.2019 | 10 | 10 | 400 | 400
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | ТП 576 | ТП 576 | Трансформатор силовой масляный | ТМГСУ11-250/10-У1 | Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 | ТП 576 | ТП 576 | 19.04.2019 | 10 | 10 | 400 | 400
Примечание.
При заполнении столбца 5 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2конкретные результаты ЛЭП
Год раскрытия информации:2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
J_100456002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Протяженность по трассе, км |  | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ)
[6 empty] | проектное |  | рабочее
|  | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | 2КЛЭП-10кВ от новой ТП до места врезки в сторону РП Хлебозавод | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 3х150 | - | 0.04 | - | -
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | КЛЭП-10кВ от ТП 1066 до места врезки в сторону ТП 762 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 3х185 | - | 0.19 | - | -
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | КЛЭП-10кВ от ТП 1066 до ТП 636 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 3х150 | - | 0.14 | - | -
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | КЛЭП-10кВ от ТП взамен ТП 576 вывод на оп.№43-10 ф.Зп-21 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 3х185 | - | 0.02 | - | -

## 3.3. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
J_100456002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
| Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [10 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | год | Наименование инвестиционного проекта | Ti, час | Ni | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* Для данного инвестиционного проекта оценка изменения показателей уровня надежности не проводится

## 4. паспортбюджет
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
J_100456002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
* По данному инвестиционному проекту отсутствует информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта

## 5 Анализ экон эффект 2020
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
J_100456002
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 6800.4746
в том числе:
строительство ТП | 1739.1125
строительство КЛ 0,4 | 770.6391
строительство ВЛ 0,4 - 6(10) | 4290.7231
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет | 20
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед. | 3
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 10.16
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 209.91
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 1163.0288
протяженность КЛ, км. | 0.347
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 434.865
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 18.19
протяженность ВЛ, км. | 3.563
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 172.964
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -172.964 | -194.561 | -313.8204 | -210.4372 | -218.8547 | -227.6089 | -367.1255 | -246.1817 | -256.029 | -266.2702 | -3918.3806 | -287.9978 | -299.5177 | -311.4984 | -502.4366 | -336.9167 | -350.3934 | -364.4091 | -587.7797
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | -35.6573 | 0 | 0 | 0 | -41.714 | 0 | 0 | 0 | -48.7995 | 0 | 0 | 0 | -57.0885 | 0 | 0 | 0 | -66.7854
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1008.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2480.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | -75.8197 | 0 | 0 | 0 | -88.6983 | 0 | 0 | 0 | -103.7645 | 0 | 0 | 0 | -121.3897 | 0 | 0 | 0 | -142.0088
Оплата труда с отчислениями |  | -172.964 | -194.561 | -202.3434 | -210.4372 | -218.8547 | -227.6089 | -236.7132 | -246.1817 | -256.029 | -266.2702 | -276.921 | -287.9978 | -299.5177 | -311.4984 | -323.9584 | -336.9167 | -350.3934 | -364.4091 | -378.9855
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -424.3798 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556 | -86.9556
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | -337.4241 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 424.3798 | 86.9556 | 86.9556 | 86.9556 | 86.9556
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 35.6573 | 0 | 0 | 0 | 41.714 | 0 | 0 | 0 | 48.7995 | 0 | 0 | 0 | 57.0885 | 0 | 0 | 0 | 66.7854
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 75.8197 | 0 | 0 | 0 | 88.6983 | 0 | 0 | 0 | 103.7645 | 0 | 0 | 0 | 121.3897 | 0 | 0 | 0 | 142.0088
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 172.964 | 194.561 | 202.3434 | 210.4372 | 218.8547 | 227.6089 | 236.7132 | 246.1817 | 256.029 | 266.2702 | 276.921 | 287.9978 | 299.5177 | 311.4984 | 323.9584 | 336.9167 | 350.3934 | 364.4091 | 378.9855
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 597.3438 | 618.9408 | 738.2002 | 634.8169 | 643.2344 | 651.9886 | 791.5052 | 670.5615 | 680.4088 | 690.6499 | 4342.7604 | 712.3776 | 723.8975 | 735.8782 | 926.8163 | 423.8723 | 437.349 | 451.3647 | 674.7354
|  | -597.3438 | -618.9408 | -738.2002 | -634.8169 | -643.2344 | -651.9886 | -791.5052 | -670.5615 | -680.4088 | -690.6499 | -4342.7604 | -712.3776 | -723.8975 | -735.8782 | -926.8163 | -423.8723 | -437.349 | -451.3647 | -674.7354

## 5 Анализ экон эффект 2021
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
J_100456002
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 5758.0211
в том числе:
строительство ТП | 1721.4051
строительство КЛ 0,4 | 3037.2632
строительство ВЛ 0,4 - 6(10) | 999.3528
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет | 20
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед. | 3
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 10.16
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 209.91
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 1163.0288 | стоимость 0,4
протяженность КЛ, км. | 0.312
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 434.865 | стоимость 6-10 кВ + 0,4
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 18.19 | стоимость 6-10 кВ + 0,4
протяженность ВЛ, км. | 1.994
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 126.5866
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -126.5866 | -142.3927 | -226.1775 | -154.012 | -160.1725 | -166.5794 | -264.5957 | -180.1722 | -187.3791 | -194.8743 | -2706.0459 | -210.776 | -219.2071 | -227.9754 | -362.1175 | -246.5781 | -256.4413 | -266.6989 | -423.6262
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | -35.6573 | 0 | 0 | 0 | -41.714 | 0 | 0 | 0 | -48.7995 | 0 | 0 | 0 | -57.0885 | 0 | 0 | 0 | -66.7854
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1008.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1388.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | -42.4318 | 0 | 0 | 0 | -49.6392 | 0 | 0 | 0 | -58.0708 | 0 | 0 | 0 | -67.9346 | 0 | 0 | 0 | -79.4739
Оплата труда с отчислениями |  | -126.5866 | -142.3927 | -148.0884 | -154.012 | -160.1725 | -166.5794 | -173.2425 | -180.1722 | -187.3791 | -194.8743 | -202.6693 | -210.776 | -219.2071 | -227.9754 | -237.0944 | -246.5781 | -256.4413 | -266.6989 | -277.3669
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -355.178 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703 | -86.0703
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | -269.1077 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 355.178 | 86.0703 | 86.0703 | 86.0703 | 86.0703
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 35.6573 | 0 | 0 | 0 | 41.714 | 0 | 0 | 0 | 48.7995 | 0 | 0 | 0 | 57.0885 | 0 | 0 | 0 | 66.7854
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 42.4318 | 0 | 0 | 0 | 49.6392 | 0 | 0 | 0 | 58.0708 | 0 | 0 | 0 | 67.9346 | 0 | 0 | 0 | 79.4739
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 126.5866 | 142.3927 | 148.0884 | 154.012 | 160.1725 | 166.5794 | 173.2425 | 180.1722 | 187.3791 | 194.8743 | 202.6693 | 210.776 | 219.2071 | 227.9754 | 237.0944 | 246.5781 | 256.4413 | 266.6989 | 277.3669
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 481.7646 | 497.5707 | 581.3555 | 509.19 | 515.3504 | 521.7573 | 619.7737 | 535.3502 | 542.5571 | 550.0523 | 3061.2239 | 565.954 | 574.3851 | 583.1533 | 717.2955 | 332.6484 | 342.5115 | 352.7692 | 509.6965
|  | -481.7646 | -497.5707 | -581.3555 | -509.19 | -515.3504 | -521.7573 | -619.7737 | -535.3502 | -542.5571 | -550.0523 | -3061.2239 | -565.954 | -574.3851 | -583.1533 | -717.2955 | -332.6484 | -342.5115 | -352.7692 | -509.6965

## 5 Анализ экон эффект 2022
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
J_100456002
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 5395.7779
в том числе:
строительство ТП | 1227.8615
строительство КЛ 0,4 | 531.71
строительство ВЛ 0,4 - 6(10) | 3636.2064
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет | 20
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед. | 2
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 10.16
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 209.91
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 1163.0288
протяженность КЛ, км. | 0.284
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 434.865
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 18.19
протяженность ВЛ, км. | 2.124
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 107.1797
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -107.1797 | -120.5625 | -194.3547 | -130.4004 | -135.6165 | -141.0411 | -227.3675 | -152.5501 | -158.6521 | -164.9982 | -2416.9318 | -178.462 | -185.6005 | -193.0245 | -311.1681 | -208.7753 | -217.1263 | -225.8114 | -364.0227
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | -23.7715 | 0 | 0 | 0 | -27.8093 | 0 | 0 | 0 | -32.533 | 0 | 0 | 0 | -38.059 | 0 | 0 | 0 | -44.5236
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -672.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1478.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | -45.1981 | 0 | 0 | 0 | -52.8754 | 0 | 0 | 0 | -61.8568 | 0 | 0 | 0 | -72.3637 | 0 | 0 | 0 | -84.6553
Оплата труда с отчислениями |  | -107.1797 | -120.5625 | -125.385 | -130.4004 | -135.6165 | -141.0411 | -146.6828 | -152.5501 | -158.6521 | -164.9982 | -171.5981 | -178.462 | -185.6005 | -193.0245 | -200.7455 | -208.7753 | -217.1263 | -225.8114 | -234.8438
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -339.2542 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931 | -61.3931
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | -277.8611 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 339.2542 | 61.3931 | 61.3931 | 61.3931 | 61.3931
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 23.7715 | 0 | 0 | 0 | 27.8093 | 0 | 0 | 0 | 32.533 | 0 | 0 | 0 | 38.059 | 0 | 0 | 0 | 44.5236
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 45.1981 | 0 | 0 | 0 | 52.8754 | 0 | 0 | 0 | 61.8568 | 0 | 0 | 0 | 72.3637 | 0 | 0 | 0 | 84.6553
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 107.1797 | 120.5625 | 125.385 | 130.4004 | 135.6165 | 141.0411 | 146.6828 | 152.5501 | 158.6521 | 164.9982 | 171.5981 | 178.462 | 185.6005 | 193.0245 | 200.7455 | 208.7753 | 217.1263 | 225.8114 | 234.8438
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 446.4338 | 459.8167 | 533.6089 | 469.6546 | 474.8706 | 480.2953 | 566.6217 | 491.8042 | 497.9062 | 504.2523 | 2756.186 | 517.7162 | 524.8546 | 532.2787 | 650.4223 | 270.1684 | 278.5194 | 287.2044 | 425.4158
|  | -446.4338 | -459.8167 | -533.6089 | -469.6546 | -474.8706 | -480.2953 | -566.6217 | -491.8042 | -497.9062 | -504.2523 | -2756.186 | -517.7162 | -524.8546 | -532.2787 | -650.4223 | -270.1684 | -278.5194 | -287.2044 | -425.4158

## 5 Анализ экон эффект 2023
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
J_100456002
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 6085.1125
в том числе:
строительство ТП | 1282.9863
строительство КЛ 0,4 | 684.4612
строительство ВЛ 0,4 - 6(10) | 4117.6649
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет | 20
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед. | 2
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 10.16
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 209.91
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 1163.0288
протяженность КЛ, км. | 0.355
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 434.865
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 18.19
протяженность ВЛ, км. | 3.422
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 138.3637
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -138.3637 | -155.6404 | -258.4567 | -168.3406 | -175.0742 | -182.0772 | -302.3578 | -196.9347 | -204.8121 | -213.0046 | -3408.3701 | -230.3857 | -239.6012 | -249.1852 | -413.7975 | -269.5187 | -280.2995 | -291.5115 | -484.0846
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | -23.7715 | 0 | 0 | 0 | -27.8093 | 0 | 0 | 0 | -32.533 | 0 | 0 | 0 | -38.059 | 0 | 0 | 0 | -44.5236
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -672.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2382.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | -72.8192 | 0 | 0 | 0 | -85.1882 | 0 | 0 | 0 | -99.6581 | 0 | 0 | 0 | -116.5859 | 0 | 0 | 0 | -136.389
Оплата труда с отчислениями |  | -138.3637 | -155.6404 | -161.866 | -168.3406 | -175.0742 | -182.0772 | -189.3603 | -196.9347 | -204.8121 | -213.0046 | -221.5248 | -230.3857 | -239.6012 | -249.1852 | -259.1526 | -269.5187 | -280.2995 | -291.5115 | -303.1719
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -384.2911 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493 | -64.1493
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | -320.1417 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 384.2911 | 64.1493 | 64.1493 | 64.1493 | 64.1493
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 23.7715 | 0 | 0 | 0 | 27.8093 | 0 | 0 | 0 | 32.533 | 0 | 0 | 0 | 38.059 | 0 | 0 | 0 | 44.5236
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 72.8192 | 0 | 0 | 0 | 85.1882 | 0 | 0 | 0 | 99.6581 | 0 | 0 | 0 | 116.5859 | 0 | 0 | 0 | 136.389
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 138.3637 | 155.6404 | 161.866 | 168.3406 | 175.0742 | 182.0772 | 189.3603 | 196.9347 | 204.8121 | 213.0046 | 221.5248 | 230.3857 | 239.6012 | 249.1852 | 259.1526 | 269.5187 | 280.2995 | 291.5115 | 303.1719
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 522.6548 | 539.9314 | 642.7478 | 552.6317 | 559.3653 | 566.3683 | 686.6489 | 581.2258 | 589.1031 | 597.2956 | 3792.6612 | 614.6768 | 623.8922 | 633.4763 | 798.0886 | 333.6681 | 344.4488 | 355.6608 | 548.2339
|  | -522.6548 | -539.9314 | -642.7478 | -552.6317 | -559.3653 | -566.3683 | -686.6489 | -581.2258 | -589.1031 | -597.2956 | -3792.6612 | -614.6768 | -623.8922 | -633.4763 | -798.0886 | -333.6681 | -344.4488 | -355.6608 | -548.2339

## 5 Анализ экон эффект 2024
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Идентификатор
J_100456002
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 11311.5317
в том числе:
строительство ТП | 6588.7417
строительство КЛ 0,4- 6(10) | 4722.79
строительство ВЛ 0,4 - 6(10)
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет | 20
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед. | 2
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
протяженность КЛ, км. | 0.407
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС |  | стоимость 6-10 кВ + 0,4
протяженность ВЛ, км. | 1.185
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 60.0023
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -60.0023 | -67.4944 | -70.1942 | -73.002 | -75.922 | -78.9589 | -82.1173 | -85.402 | -88.818 | -92.3708 | -96.0656 | -99.9082 | -103.9046 | -108.0607 | -112.3832 | -116.8785 | -121.5536 | -126.4158 | -131.4724
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -60.0023 | -67.4944 | -70.1942 | -73.002 | -75.922 | -78.9589 | -82.1173 | -85.402 | -88.818 | -92.3708 | -96.0656 | -99.9082 | -103.9046 | -108.0607 | -112.3832 | -116.8785 | -121.5536 | -126.4158 | -131.4724
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -644.2898 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371 | -329.4371
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | -314.8527 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 644.2898 | 329.4371 | 329.4371 | 329.4371 | 329.4371
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 60.0023 | 67.4944 | 70.1942 | 73.002 | 75.922 | 78.9589 | 82.1173 | 85.402 | 88.818 | 92.3708 | 96.0656 | 99.9082 | 103.9046 | 108.0607 | 112.3832 | 116.8785 | 121.5536 | 126.4158 | 131.4724
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 704.292 | 711.7842 | 714.4839 | 717.2917 | 720.2118 | 723.2487 | 726.407 | 729.6917 | 733.1078 | 736.6605 | 740.3554 | 744.198 | 748.1943 | 752.3505 | 756.6729 | 446.3156 | 450.9907 | 455.8529 | 460.9095
|  | -704.292 | -711.7842 | -714.4839 | -717.2917 | -720.2118 | -723.2487 | -726.407 | -729.6917 | -733.1078 | -736.6605 | -740.3554 | -744.198 | -748.1943 | -752.3505 | -756.6729 | -446.3156 | -450.9907 | -455.8529 | -460.9095

## 6.1. Паспорт сетевой график
Год раскрытия информации:2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
J_100456002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Разработка проектной док-ии | 2024г | 2024г | 2024г | 2024г
2 |  | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2024г | 2024г | 2024г | 2024г
3 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2024г | 2024г | 2024г | 2024г

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
J_100456002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту (2024 год) |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (2020-2024 года)
[8 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  |  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 2023 год | по состоянию на 2024 год |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) | 5.0735 | 13.3627 | 0 | 5.0735 | 7.3603 | 13.3939 | 4 | 8.1624 | 4 | 6.9104 | 4 | 6.7833 | 4 | 6.4749 | 4 | 6.2633 | 4 | 7.3021 | 4 | 7.3603 | 4 | 5.0735 | 4 | 13.3627 | 4 | 39.1549 | 41.932
2 |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС) | 5.0735 | 13.3627 | 0 | 5.0735 | 7.3603 | 13.3939 | 4 | 8.1624 | 4 | 6.9104 | 4 | 6.7833 | 4 | 6.4749 | 4 | 6.2633 | 4 | 7.3021 | 4 | 7.3603 | 4 | 5.0735 | 4 | 13.3627 | 4 | 39.1549 | 41.932
3 |  | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 1,2мВА | 1,2мВА | 0 | 1,2мВА | - | 1.92 | 4 | 1.92 | 4 | 0.57 | 4 | 1.3 | 4 | 0.96 | 4 | 0.96 | 4 | 0.41 | 4 | 0.8 | 4 | 0.32 | 4 | 1.2 | 4 | 4.18 | 6.18
5 |  | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 5.0735 | 13.5738 | 0 | 5.0735 | 7.3603 | 13.3939 | 4 | 8.1624 | 4 | 6.9104 | 4 | 6.7833 | 4 | 6.4749 | 4 | 6.2633 | 4 | 7.3021 | 4 | 7.3603 | 4 | 5.0735 | - | 13.5738 | 4 | 39.1549 | 42.1431
6 |  | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 7. Паспорт отчет о закупке
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
J_100456002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: е) отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб.* | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| ВСЕГО: | [26 empty] | 28191.6829
1.4 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района 2020г | J_100456002 | [25 empty] | 8164.8559
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 56010.4583 | техническое задание | 56010.4583 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 56 010,46 2) 32 084,07 |  |  |  | 32084.07 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 32084.07 | 441.3 | 31908679457 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2019 | 19.12.2019 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | [5 empty] | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №101/20 от 28.01.2020
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 110347.629 | техническое задание | 110347.629 | запрос цен по результатам предварительного отбора | запрос цен по результатам предварительного отбора |  | 3 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Монтажстрой" 3) ООО "ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ" | 1) 105 633,67 2) 119 355,60 3) 110 347,63 |  |  |  | 105633.67 | ООО "Комплект-Энерго" | 126760.3993 | 7137.2566 | 32008993351 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2020 | 18.03.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020 | [5 empty] | 2020-04-21 |  | 2020-04-21 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №46/20 от 21.04.2020
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 10044.1734 | техническое задание | 10044.1734 | запрос цен по результатам предварительного отбора | запрос цен по результатам предварительного отбора |  | 3 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Монтажстрой" 3) ООО "ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ" | 1) 10 044,17 2) 9 099,55 3) 10 044,17 |  |  |  | 9099.55 | ООО "Монтажстрой" | 9099.55 | 216.5098 | 32009005692 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2020 | 20.03.2020 | 10.04.2020 | 10.04.2020 | [5 empty] | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 | до полного исполнения |  | Договор подряда №48/20 от 27.04.2020г.
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Автом,выкл,ВА 47-29 4п С 10А | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 98.9784 | 1.5287 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-11-05 |  | 2020-11-05 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05б-11/20Р от 05.11.20
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Кабель UTP 4парн. 5кат. | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО ТМТ | остаток на складе | 0.054 | [16 empty] | Договор (поставка) №12а-03/19Р от 12.03.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Кабель ВВГ-П нг- LS-3*1,5 | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.05655 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5 | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.092401 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Кабель КВВГЭнг LS 10*1,5 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.24644 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Конвертор RS485-PLC/RF РМ019.01 | ООО "Горсети" | 4267.1633 | техническое задание | 4267.1633 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 4 267,16 |  |  |  | 4267.16 | ООО "Комплект Энерго" | 5120.596 | 56.784 | 32009569785/1886381 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2020 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | 23.10.2020 | [5 empty] | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №90/20ПЗн от 11.11.20
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Коробка испытательная переходная ИКП | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.57954 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 22 | [6 empty] | Крепежная скоба-клипса для труб d20мм | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.02398 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099.03 ВК1 | ООО "Горсети" | 4596.51 | техническое задание | 4596.51 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 4 596,51 |  |  |  | 4596.51 | ООО "Комплект Энерго" | 5515.812 | 218.448 | 32009569819/1886402 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2020 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | 23.10.2020 | [5 empty] | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №91/20ПЗн от 11.11.20
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 луженный | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 74.4828 | 0.12399 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №01а-07/20Р от 01.07.20
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Провод ПВС 4*1,5 | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.12452 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Провод ПуГВ 1*10 белый (ПВ-3) | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.32971 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.13 | ООО "Горсети" | 20000 | техническое задание | 20000 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) АО "РиМ ТД" | 1) 156,01 2) 156,02 |  |  |  | 156.01 | ООО "Комплект Энерго" | 24000 | 71.7409 | 31907966705 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2020 | 10.06.2020 | 21.06.2020 | 21.06.2020 | [7 empty] | 2019-07-15 | 31.12.2020 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №65/19ПЗ от 15.07.19
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока с шиной 250/5А | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 33.333 | 2.8468 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №24-03/20Р от 24.03.20
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-85 1000/5А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 5.8938 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Труба гофр с зондом ПВХ d 20 (100) | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.022744 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Труба гофр легк с зондом ПВХ d 20 (100) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Строй Парк-Р" | 20.4371 | 0.02 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-11-17 |  | 2020-11-17 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17а-11/20Р от 17.11.20
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Шина РЕ "0" 63.10 латунь | ООО "Горсети" | 3166.6667 | техническое задание | 3166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 10 135,37 2) 6 088,73 |  |  |  | 6088.73 | ООО "СевКавКабель" | 3800 | 0.14442 | 32008977373/1578771 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Щит ЩПМП-2-0 600*400*220 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 47.5079 | 6.6 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №23а-11/20Р от 23.11.20
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Ящик металлический с МП 600*380*120 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Сибэл" | остаток на складе | 4.129 | [16 empty] | Договор (поставка) №30б-01/19Р от 30.01.19
1.4 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района 2021г | J_100456002 | [25 empty] | 6690.0964
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 56010.4583 | техническое задание | 56010.4583 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 56 010,46 2) 32 084,07 |  |  |  | 32084.07 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 32084.07 | 314.1 | 31908679457 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2019 | 19.12.2019 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | [5 empty] | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №101/20 от 28.01.2020г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 6596.7419 | техническое задание | 6596.7419 | запрос предложений в электронной форме | запрос предложений в электронной форме |  | 1 | 1) "Комплект Энерго" | 1) 6 596,74 |  |  |  | 6596.74 | ООО "Комплект Энерго" | 7916.0902 | 5909.9964 | 32110772417/2209755 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2021 | 2021-10-28 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | [5 empty] | 2021-12-03 |  | 2021-12-03 | до полного исполнения |  | Договор подряда №109/21ПЗн от 03.12.21
[11 empty] | Трансформатор 250 кВа 10/0,4 кВ зав. №295827 б/у | [5 empty] | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 16
[11 empty] | Трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4 кВ зав. № 724779 г.в. 1980 б/у | [5 empty] | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 16
[11 empty] | Трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4 кВ зав.№ 23677 | [5 empty] | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 217
[11 empty] | Трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4 кВ зав.№ СХВ | [5 empty] | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 217
1.4 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района 2022г | J_100456002 | [25 empty] | 6023.4905
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 152577.1952 | техническое задание | 152577.1952 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 152 577,20 |  |  |  | 152577.2 | ООО "Комплект Энерго" | 183092.6342 | 3397.09 | 32211153610/2310310 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-21 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-04-01 | 2023-12-31 |  | Договор №36/22ПЗн от 01.04.2022г
|  |  |  | 1 | [6 empty] | 1КТП мачтового типа (ул. М.трамплин) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 97.8834
|  |  |  | 1 | [6 empty] | 2КТПН 10/630 (ул.Ивановского, 4 стр.9) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1917.9525
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Блок ФБС 24-4-6 Л | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торгово-промышленная база" | 17 | 17 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №01а-03/22Р от 01.03.22
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Блок ФБС 24-4-6 Л | ООО "Горсети" | 21954.6508 | техническое задание | 21954.6508 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 7 | 1) ООО "ЕвраСтрой" 2) АО "Белоярский мачтопропиточный завод" 3) ООО "ДомСтрой" 4) ООО "ЗКПД ТДСК" 5) ООО "РесурсИнвестСтрой" 6) ЗАО "Зеленогорский завод железобетонных изделий" 7) ООО "БЛОК" | 1) 20 419,79 2) 21 145,55 3) 21 697,88 4) 18 996,45 5) 20 281,73 6) 18 998,23 7) - | 1) ООО "БЛОК" |  |  | 18996.45 | ООО "ЗКПД ТДСК" | 27393.648 | 4.4556 | 32109931809 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 29.01.2021 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №08/20ПЗ от 02.03.21
|  |  |  | 60 | [6 empty] | Зажим ПС-1-1 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 25.8736
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Замок навесной | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 2.4241
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( черная ) | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.040239
|  |  |  | 40 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*120(1) | ООО "Горсети" | 19068.356 | техническое задание | 19068.356 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 2) ООО "Аверс" | 1) 18 967,61 2) 18 873,86 |  |  |  | 18873.86 | ООО "Аверс" | 22648.6305 | 40.5486 | 32110282018 | http://www.zakupki.gov.ru | май 2021 | 2021-05-18 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | [5 empty] | 2021-06-15 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | Договор (поставка) №69/21ПЗ от 15.06.21
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 4.09
|  |  |  | 200 | [6 empty] | Круг 16 6,0 м 3пс | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Металл-Инвест" | 99.142 | 16.0874 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-01-27 |  | 2022-01-27 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №27-01/22Р от 27.01.22
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Мешок ПВД 240л 10шт/10 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 17.14 | 0.126 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-04-12 |  | 2022-04-12 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №12-04/22Р от 12.04.22
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 50-10-9 | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.09452 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2 | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 17 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА-50-10-9 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.25534
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.60125
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Траверса в/в угловая для ж/б опоры | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 14.6946
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Траверса концевая в/в на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 3.3686
|  |  |  | 27 | [6 empty] | Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2-а СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 40.1143
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Траверса промежут. в/в с подвесными изоляторами на ж/б опору под СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 8.75
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Траверса промежуточная в/в на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 3.2994
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4 кВ № 8731 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 300
|  |  |  | 230 | [6 empty] | Уголок 50*5 ст3сп5 L12,0м | ООО "Горсети" | 5833.3333 | техническое задание | 5833.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "СтройПартнёр" | 1) 2 915,83 |  |  |  | 2915.83 | ООО "СтройПартнер" | 7000 | 20.0638 | 32211050032/2280077 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2022 | 2022-01-20 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | [5 empty] | 2022-02-15 |  | 2022-02-15 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №04/22ПЗн от 15.02.22
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.7022
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.72748
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 50.8548
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Узел крепления привода разъединителя для ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.8003
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Узел крепления разъединителя для ж/б опор | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 6.2644
|  |  |  | 25 | [6 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 44.393
|  |  |  | 2.91 | [6 empty] | Электроды ОК 46 4,0*450 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый Дом Мир сварки" | 99.66 | 0.9351 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2022-06-02 |  | 2022-06-02 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №02а-06/22Р от 02.06.22
1.4 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района 2023г | J_100456002 | [25 empty] | 7313.2401
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 152577.1952 | техническое задание | 152577.1952 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 152 577,20 |  |  |  | 152577.2 | ООО "Комплект Энерго" | 212050.324 | 5141.97 | 32211153610/2310310 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-21 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-04-01 | 2023-12-31 |  | Договор подряда №36/22ПЗн от 01.04.2022г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 62306.7083 | техническое задание | 62306.7083 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 35 687,38 |  |  |  |  | ООО "Горсети-Проектировщик" | 35687.38 | 227.4 | 32211175410 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | [5 empty] | 2022-03-30 |  | 2022-03-30 | до полного исполнения |  | Договор подряда №34/22ПЗн от 30.03.2022г.
[11 empty] | 2 КТПн 10/400 кВа (ул. Балтийская, 26) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1924.8648
[11 empty] | Барьер | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.93043
[11 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.603
[11 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 1.2025
[11 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 5.5631
[11 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.6432
[11 empty] | Узел крепления ОПН | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 2.76 | [16 empty] | Договор (поставка) №16-09/22Р от 16.09.22
[11 empty] | Ящик для песка | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 4.3032
* Объем финансирования по итогам закупки материалов, оборудования и работ
Директор по экономике и финансам ____________________________ Шульгин Г.В.

## 8. Паспорт оценка влияния
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта *
J_100456002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: г) оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
* Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) представлена в Приложении №1 к приказу Минэнерго России от 05 мая 2016 г. №380, которая представлена в обосновывающих материалах к данному Инвестиционному проекту

## 9. Паспорт Карта-схема
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта*
J_100456002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: п) карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано.