## Лист1
Наименование объекта | Ввод мощностей (шт/МВа/км) |  |  | Капитальные вложения, млн. руб.без НДС |  |  | Обоснование
| утвержденный план | корректировка 2024 | факт | утвержденный план | корректировка 2024 | факт
Итого за 2020-2024 года | 4,18/13,12 | 1,2/0,39 | 4,98/5,94 | 32.6333 | 11.3115 | 24.0577
2020 год | 1,92/4,23 | 0 | 1,92/1,12 | 11.1616 | 0 | 6.913
2021 год | 0,57/2,3 | 0 | 1,3/2,63 | 5.7587 | 0 | 5.7051
2022 год | 0,96/1,22 | 0 | 0,96/1,03 | 5.4 | 0 | 5.2603
2023 год | 0,41/3,78 | 0 | 0,8/0,85 | 6.0851 | 0 | 6.1794
2024 год | 0,32/1,59 | 1,2/0,39 | 0 | 4.2279 | 11.3115 | 0
Итого за 2020 год | 1,92/4,23 |  | 1,92/1,12 | 11.1616 |  | 6.913 | 1. Уточнение состава инвестиционного проекта в результате подготовки проектной документации 2. Изменение сроков технологического присоединения
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул. Алеутская | 0,25/0,26 |  | 0,25/0,37 | 1.2274 |  | 1.61
ТП 1018 ул. Алеутская | 0.25 |  | 0.25 | 0.48988 |  | 0.48 | Изменение протяженности и соотношения линий, проложенных в земле и по воздуху в результате подготовки проектной документации.
Система учета с АСКУЭ в ТП 1018 |  |  |  | 0.11931 |  | 0.13
ВЛЭП-10кВ от ТП ул. Алеутская до оп.№26-18-1(пр) ф.С-13 | 0.185 |  | 0 | 0.42466 |  | 0
КЛЭП-10кВ от ТП 155 до ТП 1018 | 0 |  | 0.314 | 0 |  | 0.86
2КЛЭП-0,4кВ от ТП 1018 вывод на ВЛ-1, ВЛ-2 | 0.077 |  | 0.06 | 0.19351 |  | 0.14
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП проезд Куйбышева,1 | 0,25/2,97 |  | 0,25/0,55 | 3.6997 |  | 1.9455
ТП 819 проезд Куйбышева,1 | 0.25 |  | 0.25 | 0.48988 |  | 0.68171 | Уточнение местоположения трансформаторной подстанции по ул.Куйбышева и как следствие, изменение протяженности ЛЭП в результате оформления разрешения на использование земель и подготовки проектной документации.
Система учета с АСКУЭ в ТП 819 |  |  |  | 0.11931 |  | 0.095154
ВЛЭП-10кВ от оп.№ 1 (ТП 9) до оп.№1-1, от оп.№1-2 до оп.№1-6 в сторону ТП 819 | 0.505 |  | 0.158 | 1.02 |  | 0.34616
КЛЭП-10кВ от ТП 819 до оп.№1-6, от оп.№1-2 до оп.№1-1 в сторону ТП 9 | 0 |  | 0.091 | 0 |  | 0.24767
4КЛЭП-0,4кВ от ТП 819 на ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4 | 0.14 |  | 0.11 | 0.25536 |  | 0.24083
ВЛЭП-0,4кВ от ТП 819 ВЛ-1, ВЛ-3, ВЛ-4 | 2.323 |  | 0.191 | 1.8152 |  | 0.33403
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул.Гоголя | 1,26/0,322 |  | 1,26/0 | 4.3611 |  | 2.3235
ТП 603-28 ул. Гоголя, 14/6 | 1.26 |  | 1.26 | 2.9867 |  | 2.1659 | Экономия денежных средств в результате удешевления стоимости оборудования
Система учета с АСКУЭ в ТП 603-28 |  |  |  | 0.16221 |  | 0.15766
КЛЭП-6кВ от ТП (П-19-22) до точки присоединения к КЛ-6кВ от ТП 604-26 (яч.3) | 0.024 |  | 0 | 0.083896 |  | 0 | Уточнение местоположения трансформаторной подстанции в результате оформления разрешения на использование земель и подготовки проектной документации.
КЛЭП-6кВ от ТП (П-19-22) до точки присоединения к КЛ-6кВ от ТП 603-21 (яч.6) | 0.024 |  | 0 | 0.083896 |  | 0
2КЛЭП-0,4кВ от ТП (П-19-22) до границы земельного участка ул.Гоголя,14/6 | 0.028 |  | 0 | 0.12567 |  | 0 | Перенос сроков технологического присоединения к электрическим сетям и строительства сетей 0,4кВ по инициативе заявителей по ул.Гоголя.
2КЛЭП-0,4кВ от ТП (П-19-22) до границы земельного участка ул.Гоголя,14 | 0.076 |  | 0 | 0.24571 |  | 0
2КЛЭП-0,4кВ от ТП (П-19-22) до границы земельного участка ул.Гоголя,14/3 | 0.025 |  | 0 | 0.1314 |  | 0
2КЛЭП-0,4кВ от ТП (П-19-22) до границы земельного участка ул.Гоголя,14/4 | 0.064 |  | 0 | 0.24868 |  | 0
2КЛЭП-0,4кВ от ТП (П-19-22) до границы земельного участка ул.Гоголя,14а | 0.081 |  | 0 | 0.29297 |  | 0
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул. Кутузова, ул. Амурская | 0,16/0,68 |  | 0/0 | 1.8734 |  | 0
ТП ул. Кутузова, ул. Амурская | 0.16 |  | 0 | 0.4014 |  | 0 | Отказ в получении разрешения на использование земель
Система учета с АСКУЭ в ТП ул. Кутузова, ул. Амурская |  |  |  | 0.11931 |  | 0
ВЛЭП-10кВ от ТП ул.Кутузова, ул. Амурская до оп.№1 в сторону ТП 35 | 0.55 |  | 0 | 1.0309 |  | 0
2КЛЭП-0,4кВ от ТП ул. Кутузова, ул. Амурская вывод на ВЛ-1, ВЛ-2 | 0.13 |  | 0 | 0.32177 |  | 0
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул.Степная | 0 |  | 0,16/0,19 | 0 |  | 1.0339
ТП 789 ул.Степная,1а | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0.42884 | Необходимость перевода части нагрузки с ТП 113 на вновь установленную ТП для обеспечения требуемого качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
Система учета с АСКУЭ в ТП 789 |  |  |  | 0 |  | 0.1353
ВЛЭП-10кВ от оп.№ 5-3 (ТП 789) до оп. №5 в сторону ТП 113 | 0 |  | 0.104 | 0 |  | 0.23356
КЛЭП-10кВ от ТП 789 до оп. №5-3 в сторону ТП 113 | 0 |  | 0.065 | 0 |  | 0.15738
КЛЭП-0,4кВ от ТП 789 вывод на ВЛ-1 | 0 |  | 0.024 | 0 |  | 0.078799
Итого за 2021 год | 0,57/2,3 |  | 1,3/2,63 | 5.7587 |  | 5.7051 | 1. Уточнение состава инвестиционного проекта в результате подготовки проектной документации
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул. Правобережная, ул. Шпальная | 0,25/0,40 |  | 0 | 1.5401 |  | 0
ТП ул. Правобережная, ул. Шпальная | 0.25 |  | 0 | 0.51045 |  | 0 | Отказ в получении разрешения на использование земель
Система учета с АСКУЭ в ТП ул. Правобережная, ул. Шпальная |  |  | 0 | 0.12432 |  | 0
ВЛЭП-10кВ от ТП ул. Правобережная, ул. Шпальная | 0.06 |  | 0 | 0.27602 |  | 0
3КЛЭП-0,4кВ от ТП ул. Правобережная, ул. Шпальная вывод на ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 | 0.075 |  | 0 | 0.24774 |  | 0
ВЛЭП-0,4кВ от ТП ул. Правобережная, ул. Шпальная ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 | 0.268 |  | 0 | 0.38152 |  | 0
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул. Вишневая | 0,16/0,54 |  | 0 | 1.7173 |  | 0
ТП ул. Вишневая | 0.16 |  | 0 | 0.41825 |  | 0 | Отказ в получении разрешения на использование земель
Система учета с АСКУЭ в ТП ул. Вишневая |  |  | 0 | 0.12432 |  | 0
ВЛЭП-10кВ от ТП ул. Вишневая до оп.№78-2-1 ф.Ми-16 | 0.15 |  | 0 | 0.25267 |  | 0
3КЛЭП-0,4кВ от ТП ул. Вишневая вывод на ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 | 0.114 |  | 0 | 0.54138 |  | 0
ВЛЭП-0,4кВ от ТП ул. Вишневая ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 | 0.276 |  | 0 | 0.38067 |  | 0
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул. Дамбовая, пер. Луговой | 0,16/1,36 |  | 0 | 2.5014 |  | 0
ТП ул. Дамбовая, пер. Луговой | 0.16 |  | 0 | 0.41825 |  | 0 | Отказ в получении разрешения на использование земель
Система учета с АСКУЭ в ТП ул. Дамбовая, пер. Луговой |  |  | 0 | 0.12432 |  | 0
ВЛЭП-10кВ от ТП ул. Дамбовая, пер. Луговой до оп.№13 в сторону ТП 671-25 | 0.523 |  | 0 | 1.1327 |  | 0
4КЛЭП-0,4кВ от ТП ул. Дамбовая, пер. Луговой вывод на ВЛ-1, ВЛ-2 | 0.123 |  | 0 | 0.21241 |  | 0
ВЛЭП-0,4кВ от ТП ул. Дамбовая, пер. Луговой ВЛ-1, ВЛ-2 | 0.717 |  | 0 | 0.61362 |  | 0
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП п. Росинка, ул. Фигурная | 0 |  | 0,25/1,07 | 0 |  | 1.2442
ТП 1042 п. Росинка, ул. Фигурная | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0.23243 | Необходимость перевода части нагрузки с ТП 674 на вновь установленную ТП для обеспечения требуемого качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
ВЛЭП-10кВ от ТП 1042 до оп. №44-2 в сторону ТП 576 | 0 |  | 0.75 | 0 |  | 0.55745
2КЛЭП-0,4кВ от ТП 1042 ул. Фигурная вывод на ВЛ-1, ВЛ-2 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0.16422
ВЛЭП-0,4кВ от ТП 674 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 | 0 |  | 0.272 | 0 |  | 0.29009
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул.6-я Степная | 0 |  | 0,25/1,43 | 0 |  | 2.0403
ТП 825 ул.6-я Степная | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 1.0336 | Необходимость перевода части нагрузки с ТП 237А и ТП 435 на вновь установленную ТП для обеспечения требуемого качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
ВЛЭП-10кВ от ТП 825 ул.6-я Степная до оп. №4 (ф.Ск-1) | 0 |  | 1.22 | 0 |  | 0.62047
КЛЭП-10кВ от ТП 825 ул.6-я степная до оп. №4-11 в сторону ф .Ск-1 | 0 |  | 0.025 | 0 |  | 0.10084
2КЛЭП-0,4кВ от ТП 825 ул.6-я Степная вывод на ВЛ-1, ВЛ-2 | 0 |  | 0.08 | 0 |  | 0.21307
ВЛЭП-0,4кВ от ТП 237А ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4 | 0 |  | 0.101 | 0 |  | 0.072364
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул. Коларовский тракт, 8 | 0 |  | 0,8/0,13 | 0 |  | 2.4206
ТП 823 ул. Коларовский тракт, 8 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 2.1387 | Необходимость перевода нагрузки с РП Сибкартель на вновь установленную ТП в связи с выносом РУ-0,4кВ РП Сибкартель с частной территории.
2КЛЭП-10кВ от РП "Сибкартель" до ТП 823 | 0 |  | 0.068 | 0 |  | 0.18364
2КЛЭП-0,4кВ от ТП 823 до РП "Сибкартель" (до ШУОТ) | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0.098241
Итого за 2022 год | 0,96/1,22 |  | 0,96/1,03 | 5.4 |  | 5.2603
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул. М.трамплин | 0,16/1,22 |  | 0,16/1,03 | 3.08 |  | 2.9802
ТП 833 ул. М.трамплин | 0.16 |  | 0.16 | 0.62 |  | 0.59869 | Уточнение объемов работ при выполнении проектно-сметной документации
Система учета с АСКУЭ в ТП 833 ул. М.трамплин |  |  |  | 0.03 |  | 0.018718
ВЛЭП-10кВ от ТП 833 ул. М.трамплин до оп.№17 в сторону ТП 113 | 0.42 |  | 0.367 | 0.87 |  | 0.85418
2КЛЭП-0,4кВ от ТП 833 ул. М.трамплин вывод на ВЛ-1, ВЛ-2 | 0.08 |  | 0.04 | 0.18 |  | 0.15606
ВЛЭП-0,4кВ от ТП 833 ул. М.трамплин ВЛ-1, ВЛ-2 | 0.72 |  | 0.625 | 1.38 |  | 1.3525
Установка ТП ул. Ивановского | 0,8/0 |  | 0,8/0 | 2.32 |  | 2.2801
ТП 862 ул. Ивановского,4 стр.9 | 0.8 |  | 0.8 | 2.32 |  | 2.2801
Итого за 2023 год | 0,41/3,78 |  | 0,8/0,85 | 6.0851 |  | 6.1794
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул. Прибрежная, ул. Тальниковая | 0,16/0,89 |  | 0 | 1.428 |  | 0
ТП ул. Прибрежная, ул. Тальниковая | 0.16 |  | 0 | 0.45561 |  | 0 | Отказ в получении разрешения на использование земель
Система учета с АСКУЭ в ТП ул. Прибрежная, ул. Тальниковая |  |  | 0 | 0.13543 |  | 0
4КЛЭП-0,4кВ от ТП ул. Прибрежная, ул. Тальниковая вывод на ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4 | 0.174 |  | 0 | 0.33772 |  | 0
ВЛЭП-0,4кВ от ТП ул. Прибрежная, ул. Тальниковая ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4 | 0.72 |  | 0 | 0.4993 |  | 0
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул.Первомайская, пер.Чаинский | 0,25/2,88 |  | 0 | 4.6571 |  | 0
ТП ул.Первомайская, пер.Чаинский | 0.25 |  | 0 | 0.55604 |  | 0 | Отказ в получении разрешения на использование земель
Система учета с АСКУЭ в ТП ул.Первомайская, пер.Чаинский |  |  | 0 | 0.13543 |  | 0
ВЛЭП-10кВ от ТП ул.Первомайская, пер.Чаинский до оп.№26 в сторону ТП 47 | 0.37 |  | 0 | 0.936 |  | 0
4КЛЭП-0,4кВ от ТП ул.Первомайская, пер.Чаинский вывод на ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4 | 0.181 |  | 0 | 0.34724 |  | 0
ВЛЭП-0,4кВ от ТП ул.Первомайская, пер.Чаинский ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4 | 2.332 |  | 0 | 2.6824 |  | 0
Установка 2КТП по ул. Балтийская ,26 | 0 |  | 0,8/0,85 | 0 |  | 6.1794
ТП 853 ул.Балтийская,26 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 2.5127 | Установка ТП для следственного комитета России по Томской области
Система учета с АСКУЭ в ТП 853 | 0 |  |  | 0 |  | 0.07148
КЛЭП-10кВ от ТП 853 до оп.17-1 в сторону ТП 187 ф.Сб-10 | 0 |  | 0.387 | 0 |  | 1.5296
КЛЭП-10кВ от ТП 853 до оп.17 в сторону ТП 189 ф.Сб-10 | 0 |  | 0.465 | 0 |  | 2.0655
Итого за 2024 год | 0,32/1,59 | 1,2/0,39 |  | 4.2279 | 11.3115
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул. 6-я Усть-Киргизка | 0,16/1,07 |  |  | 2.6729
ТП ул. 6-я Усть-Киргизка | 0.16 |  |  | 0.47575
Система учета с АСКУЭ в ТП ул. 6-я Усть-Киргизка |  |  |  | 0.14141
ВЛЭП-10кВ от ТП ул. 6-я Усть-Киргизка до оп.№1-2 в сторону ТП 29 | 0.353 |  |  | 0.85156
КЛЭП-10кВ от оп.№1-2(ТП ул.6-я Усть-Киргизка) до оп.№7 в сторону ТП 29 | 0.117 |  |  | 0.43056
2КЛЭП-0,4кВ от ТП ул. 6-я Усть-Киргизка вывод на ВЛ-1, ВЛ-2 | 0.181 |  |  | 0.1692
ВЛЭП-0,4кВ от ТП ул. 6-я Усть-Киргизка ВЛ-1, ВЛ-2 | 0.418 |  |  | 0.60442
Сети 10/0,4кВ с установкой ТП ул. Усть-Киргизка 4-я | 0,16/0,52 |  |  | 1.555
ТП ул. Усть-Киргизка 4-я | 0.16 |  |  | 0.47575
Система учета с АСКУЭ в ТП ул.Усть-Киргизка 4-я |  |  |  | 0.14141
ВЛЭП-10кВ от ТП ул.Усть-Киргизка 4-я | 0.283 |  |  | 0.56538
2КЛЭП-0,4кВ от ТП ул.Усть-Киргизка 4-я | 0.11 |  |  | 0.24072
ВЛЭП-0,4кВ от ТП ул.Усть-Киргизка 4-я | 0.131 |  |  | 0.13175
Вынос встроенной в здание ТП 564 ул. Торговая |  | 0,8/0,37 |  |  | 8.8731
ТП 1066 ул. Березовая,3 |  | 0.8 |  |  | 3.9763 |  | Необходимость выноса ТП с частной территории
Система учета с АСКУЭ в ТП 1066 |  |  |  |  | 0.32438
2КЛЭП-10кВ от новой ТП до места врезки в сторону РП Хлебозавод |  | 0.04 |  |  | 1.0859
КЛЭП-10кВ от ТП 1066 до места врезки в сторону ТП 762 |  | 0.19 |  |  | 2.065
КЛЭП-10кВ от ТП 1066 до ТП 636 |  | 0.14 |  |  | 1.4216
Замена ТП 576 п.Росинка |  | 0,4/0,02 |  |  | 2.4384
ТП взамен ТП 576 |  | 0.4 |  |  | 2.0279 |  | Увеличение пропускной способности ТП 576 за счет увеличения мощности питающего трансформатора, организация петлевой схемы электроснабжения
Система учета с АСКУЭ в ТП взамен ТП 576 |  |  |  |  | 0.26014
КЛЭП-10кВ от ТП взамен ТП 576 вывод на оп.№43-10 ф.Зп-21 |  | 0.02 |  |  | 0.15037