## I0427_1037000158513_03_0_69_
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Горсети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 года |  | План на 01.01.2024 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года |  |  |  | год 2025 |  | год 2026 |  | год 2027 |  | год 2028 |  | год 2029 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32 |  |  | 0
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 168.7126 | 0 | 0 | 1757.9853 | 49.0345 | 211.1114 | 1145.9787 | 351.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7126 | 1757.9853 | 168.7126 | 1757.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.6567 | 0 | 351.6613 | 0 | 351.5694 | 0 | 351.4492 | 0 | 351.6488 | 0 | 1757.9853 | 0 | нд | 1757.9853 | 1054.8873
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 102.6077 | 0 | 0 | 1069.1727 | 10.0282 | 104.3726 | 887.9394 | 66.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6077 | 1069.1727 | 102.6077 | 1069.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.795 | 0 | 298.5079 | 0 | 269.2086 | 0 | 121.534 | 0 | 129.1273 | 0 | 1069.1727 | 0 | нд | 1069.1727 | 818.5115
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 39.2744 | 0 | 0 | 409.2391 | 39.0064 | 106.7388 | 258.0393 | 5.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2744 | 409.2391 | 39.2744 | 409.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6342 | 0 | 45.6778 | 0 | 64.0901 | 0 | 99.2706 | 0 | 128.5664 | 0 | 409.2391 | 0 | нд | 409.2391 | 181.4021
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 26.8305 | 0 | 0 | 279.5735 | 0 | 0 | 0 | 279.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8305 | 279.5735 | 26.8305 | 279.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2275 | 0 | 7.4756 | 0 | 18.2707 | 0 | 130.6446 | 0 | 93.9551 | 0 | 279.5735 | 0 | нд | 279.5735 | 54.9738
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 102.6077 | 0 | 0 | 1069.1727 | 10.0282 | 104.3726 | 887.9394 | 66.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6077 | 1069.1727 | 102.6077 | 1069.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.795 | 0 | 298.5079 | 0 | 269.2086 | 0 | 121.534 | 0 | 129.1273 | 0 | 1069.1727 | 0 | нд | 1069.1727 | 818.5115
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 59.0148 | 0 | 0 | 614.9346 | 10.0282 | 30.0782 | 509.9138 | 64.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0148 | 614.9346 | 59.0148 | 614.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6615 | 0 | 187.9446 | 0 | 221.728 | 0 | 50.6004 | 0 | 0 | 0 | 614.9346 | 0 | нд | 614.9346 | 564.3342
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [34 empty] | 0 | 0 | bar: 8 to 32
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 59.0148 | 0 | 0 | 614.9346 | 10.0282 | 30.0782 | 509.9138 | 64.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0148 | 614.9346 | 59.0148 | 614.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6615 | 0 | 187.9446 | 0 | 221.728 | 0 | 50.6004 | 0 | 0 | 0 | 614.9346 | 0 | нд | 614.9346 | 564.3342
1.2.1.2 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | О_000006001 | Н | 2025 | 2025 | нд | 0.30796 | нд | 0 | 3.2089 | 0 | 1.1449 | 2.064 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30796 | 3.2089 | 0.30796 | 3.2089 | нд | нд | 0 | нд | 3.2089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2089 | 0 | нд | 3.2089 | 3.2089 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП Черных | О_000000002 | П | 2028 | 2028 | нд | 4.8561 | нд | 0 | 50.6004 | 1.263 | 1.2878 | 42.1027 | 5.9469 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8561 | 50.6004 | 4.8561 | 50.6004 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.6004 | нд | 0 | нд | 50.6004 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство РП от ПС "Центральная" | О_000000003 | П | 2027 | 2027 | нд | 6.9455 | нд | 0 | 72.3721 | 1.2667 | 10.9471 | 54.4918 | 5.6664 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9455 | 72.3721 | 6.9455 | 72.3721 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72.3721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72.3721 | 0 | нд | 72.3721 | 72.3721
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Академический" | О_000000004 | П | 2027 | 2027 | нд | 6.0119 | нд | 0 | 62.6441 | 1.2123 | 1.3589 | 53.5033 | 6.5696 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0119 | 62.6441 | 6.0119 | 62.6441 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 62.6441 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 62.6441 | 0 | нд | 62.6441 | 62.6441 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "ГПП-35/10 Сиб" 35/10кВ | О_100000005 | П | 2026 | 2026 | нд | 18.0369 | нд | 0 | 187.9446 | 2.9853 | 4.609 | 159.0944 | 21.2559 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0369 | 187.9446 | 18.0369 | 187.9446 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 187.9446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 187.9446 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "ДСЗ"35/10кВ | О_100000006 | П | 2027 | 2027 | нд | 8.3217 | нд | 0 | 86.7118 | 1.3766 | 5.7986 | 71.8649 | 7.6716 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3217 | 86.7118 | 8.3217 | 86.7118 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 86.7118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 86.7118 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ | О_100000007 | П | 2025 | 2025 | нд | 14.5348 | нд | 0 | 151.4526 | 1.9243 | 4.9318 | 126.7926 | 17.8039 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5348 | 151.4526 | 14.5348 | 151.4526 | нд | нд | 0 | нд | 151.4526 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 151.4526 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 43.5929 | 0 | 0 | 454.2381 | 0 | 74.2944 | 378.0256 | 1.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5929 | 454.2381 | 43.5929 | 454.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1334 | 0 | 110.5633 | 0 | 47.4806 | 0 | 70.9336 | 0 | 129.1273 | 0 | 454.2381 | 0 | нд | 454.2381 | 254.1773
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 43.5929 | 0 | 0 | 454.2381 | 0 | 74.2944 | 378.0256 | 1.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5929 | 454.2381 | 43.5929 | 454.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1334 | 0 | 110.5633 | 0 | 47.4806 | 0 | 70.9336 | 0 | 129.1273 | 0 | 454.2381 | 0 | нд | 454.2381 | 254.1773
1.2.3.1 | Обеспечение средствами учета электроэнергии | О_003000008 | Н | 2025 | 2029 | нд | 43.5929 | нд | 0 | 454.2381 | 0 | 74.2944 | 378.0256 | 1.9181 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.5929 | 454.2381 | 43.5929 | 454.2381 | нд | нд | 0 | нд | 96.1334 | нд | 110.5633 | нд | 47.4806 | нд | 70.9336 | нд | 129.1273 | нд | 454.2381 | 0 | нд | 454.2381 | 254.1773 | 0
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [34 empty] | 0 | 0 | bar: 8 to 32
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [34 empty] | 0 | 0 | bar: 8 to 32
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 39.2744 | 0 | 0 | 409.2391 | 39.0064 | 106.7388 | 258.0393 | 5.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2744 | 409.2391 | 39.2744 | 409.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6342 | 0 | 45.6778 | 0 | 64.0901 | 0 | 99.2706 | 0 | 128.5664 | 0 | 409.2391 | 0 | нд | 409.2391 | 181.4021
1.4 | Организация петлевой схемы электроснабжения на уровне 10/6 кВ для электроприемников 2 и 3 категории | О_000450009 | П | 2029 | 2029 | нд | 1.284 | нд | 0 | 13.3789 | 0.79164 | 5.7682 | 6.7626 | 0.056422 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.284 | 13.3789 | 1.284 | 13.3789 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.3789 | нд | 13.3789 | 0 | нд | 13.3789 | 0
1.4 | Обеспечение надежности электроснабжения путем замены голого провода на СИП на сетях 6/10кВ | О_0004500010 | П | 2025 | 2029 | нд | 2.0278 | нд | 0 | 21.13 | 0.044154 | 9.3465 | 11.6596 | 0.079744 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0278 | 21.13 | 2.0278 | 21.13 | нд | нд | 0 | нд | 5.0713 | нд | 0 | нд | 3.3812 | нд | 4.7103 | нд | 7.9672 | нд | 21.13 | 0 | нд
1.4 | Обеспечение надежности электроснабжения путем выноса ВЛ 10кВ с частных территорий | О_0000500011 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.12286 | нд | 0 | 1.2802 | 0.10867 | 0.51346 | 0.61472 | 0.043367 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12286 | 1.2802 | 0.12286 | 1.2802 | нд | нд | 0 | нд | 1.2802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2802 | 0 | нд
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | О_0004500012 | П | 2025 | 2029 | нд | 22.87 | нд | 0 | 238.3049 | 32.2017 | 65.3348 | 137.228 | 3.5404 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.87 | 238.3049 | 22.87 | 238.3049 | нд | нд | 0 | нд | 43.806 | нд | 45.6778 | нд | 47.5893 | нд | 49.5805 | нд | 51.6513 | нд | 238.3049 | 0 | нд
1.4 | Строительство и реконструкция подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | О_1004560013 | П | 2025 | 2029 | нд | 7.3991 | нд | 0 | 77.0982 | 5.4765 | 18.6912 | 51.4068 | 1.5237 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3991 | 77.0982 | 7.3991 | 77.0982 | нд | нд | 0 | нд | 12.926 | нд | 0 | нд | 4.1994 | нд | 30.4512 | нд | 29.5216 | нд | 77.0982 | 0 | нд | 77.0982 | 17.1254
1.4 | Установка реклоузеров | О_0000000814 | П | 2029 | 2029 | нд | 1.0411 | нд | 0 | 10.8481 | 0.38376 | 0.3175 | 10.1468 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0411 | 10.8481 | 1.0411 | 10.8481 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8481 | нд | 10.8481 | 0 | нд | 10.8481 | 0
1.4 | Установка трансформаторов в ТП | О_0200000015 | Н | 2025 | 2029 | нд | 4.5296 | нд | 0 | 47.1989 | 0 | 6.7671 | 40.2208 | 0.21093 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5296 | 47.1989 | 4.5296 | 47.1989 | нд | нд | 0 | нд | 8.5506 | нд | 0 | нд | 8.9202 | нд | 14.5287 | нд | 15.1993 | нд | 47.1989 | 0 | нд | 47.1989 | 17.4709 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.8305 | 0 | 0 | 279.5735 | 0 | 0 | 0 | 279.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8305 | 279.5735 | 26.8305 | 279.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2275 | 0 | 7.4756 | 0 | 18.2707 | 0 | 130.6446 | 0 | 93.9551 | 0 | 279.5735 | 0 | нд | 279.5735 | 54.9738
1.6 | Приобретение бортового автомобиля | О_0000007016 | Н | 2027 | 2028 | нд | 0.87575 | нд | 0 | 9.1253 | 0 | 0 | 0 | 9.1253 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87575 | 9.1253 | 0.87575 | 9.1253 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4702 | нд | 4.6551 | нд | 0 | нд | 9.1253 | 0 | нд | 9.1253 | 4.4702
1.6 | Приобретение автомобильного крана | О_0000007017 | Н | 2028 | 2028 | нд | 1.5421 | нд | 0 | 16.0691 | 0 | 0 | 0 | 16.0691 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5421 | 16.0691 | 1.5421 | 16.0691 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0691 | нд | 0 | нд | 16.0691 | 0 | нд | 16.0691 | 0
1.6 | Приобретение легкового автомобиля | О_0000007018 | Н | 2027 | 2029 | нд | 1.3849 | нд | 0 | 14.4305 | 0 | 0 | 0 | 14.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3849 | 14.4305 | 1.3849 | 14.4305 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5109 | нд | 4.7202 | нд | 8.1995 | нд | 14.4305 | 0 | нд | 14.4305 | 1.5109
1.6 | Приобретение тягача с полуприцепом | О_0000000819 | Н | 2028 | 2029 | нд | 3.0915 | нд | 0 | 32.2133 | 0 | 0 | 0 | 32.2133 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0915 | 32.2133 | 3.0915 | 32.2133 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.7733 | нд | 16.44 | нд | 32.2133 | 0 | нд | 32.2133 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника | О_0000007020 | Н | 2028 | 2029 | нд | 3.1373 | нд | 0 | 32.6909 | 0 | 0 | 0 | 32.6909 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1373 | 32.6909 | 3.1373 | 32.6909 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.4912 | нд | 11.1997 | нд | 32.6909 | 0 | нд | 32.6909 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля | О_0000007021 | Н | 2028 | 2029 | нд | 2.4015 | нд | 0 | 25.0239 | 0 | 0 | 0 | 25.0239 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4015 | 25.0239 | 2.4015 | 25.0239 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.114 | нд | 4.9099 | нд | 25.0239 | 0 | нд | 25.0239 | 0
1.6 | Приобретение самосвала | О_0000007022 | Н | 2025 | 2029 | нд | 3.0163 | нд | 0 | 31.4297 | 0 | 0 | 0 | 31.4297 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0163 | 31.4297 | 3.0163 | 31.4297 | нд | нд | 0 | нд | 4.4507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.7792 | нд | 11.1997 | нд | 31.4297 | 0 | нд | 31.4297 | 4.4507
1.6 | Приобретение бурильной установки | О_0000007023 | Н | 2028 | 2028 | нд | 1.1084 | нд | 0 | 11.549 | 0 | 0 | 0 | 11.549 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1084 | 11.549 | 1.1084 | 11.549 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.549 | нд | 0 | нд | 11.549 | 0 | нд | 11.549 | 0
1.6 | Приобретение гидромолота | О_0000000824 | Н | 2025 | 2028 | нд | 0.349 | нд | 0 | 3.6366 | 0 | 0 | 0 | 3.6366 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.349 | 3.6366 | 0.349 | 3.6366 | нд | нд | 0 | нд | 1.1149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5218 | нд | 0 | нд | 3.6366 | 0 | нд | 3.6366 | 1.1149
1.6 | Приобретение передвижной мастерской | О_0000007025 | Н | 2025 | 2025 | нд | 0.5936 | нд | 0 | 6.1853 | 0 | 0 | 0 | 6.1853 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5936 | 6.1853 | 0.5936 | 6.1853 | нд | нд | 0 | нд | 6.1853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1853 | 0 | нд | 6.1853 | 6.1853 | 0
1.6 | Приобретение трассоискателя | О_0000000826 | Н | 2025 | 2025 | нд | 0.11772 | нд | 0 | 1.2266 | 0 | 0 | 0 | 1.2266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11772 | 1.2266 | 0.11772 | 1.2266 | нд | нд | 0 | нд | 1.2266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2266 | 0 | нд | 1.2266 | 1.2266
1.6 | Приобретение экскаватора | О_0000007027 | Н | 2027 | 2029 | нд | 3.2443 | нд | 0 | 33.8059 | 0 | 0 | 0 | 33.8059 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2443 | 33.8059 | 3.2443 | 33.8059 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7333 | нд | 9.8583 | нд | 19.2142 | нд | 33.8059 | 0 | нд
1.6 | Приобретение манипулятора | О_0000007036 | Н | 2029 | 2029 | нд | 1.4002 | нд | 0 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 14.5905 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4002 | 14.5905 | 1.4002 | 14.5905 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.5905 | нд | 14.5905 | 0 | нд
1.6 | Приобретение стационарной лаборатории ЛЭИС-100 | О_0000000828 | Н | 2025 | 2025 | нд | 0.50744 | нд | 0 | 5.2875 | 0 | 0 | 0 | 5.2875 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50744 | 5.2875 | 0.50744 | 5.2875 | нд | нд | 0 | нд | 5.2875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2875 | 0 | нд
1.6 | Приобретение информационно-вычислительной техники | О_0000000829 | Н | 2025 | 2029 | нд | 1.0379 | нд | 0 | 10.8146 | 0 | 0 | 0 | 10.8146 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0379 | 10.8146 | 1.0379 | 10.8146 | нд | нд | 0 | нд | 2.6778 | нд | 2.0256 | нд | 1.8763 | нд | 2.1984 | нд | 2.0365 | нд | 10.8146 | 0 | нд
1.6 | Программное обеспечение для организации комплексного учета энергоресурсов и диспетчеризации в промышленности, энергетики и ЖКХ | О_0000000830 | Н | 2025 | 2025 | нд | 0.29316 | нд | 0 | 3.0547 | 0 | 0 | 0 | 3.0547 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29316 | 3.0547 | 0.29316 | 3.0547 | нд | нд | 0 | нд | 3.0547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0547 | 0 | нд
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №7) | О_0000007031 | Н | 2025 | 2025 | нд | 0.50192 | нд | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50192 | 5.23 | 0.50192 | 5.23 | нд | нд | 0 | нд | 5.23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.23 | 0 | нд | 5.23 | 5.23
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №8) | О_0000007032 | Н | 2026 | 2026 | нд | 0.52303 | нд | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52303 | 5.45 | 0.52303 | 5.45 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.45 | 0 | нд | 5.45 | 5.45 | 0
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №9) | О_0000007033 | Н | 2027 | 2027 | нд | 0.54511 | нд | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54511 | 5.68 | 0.54511 | 5.68 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.68 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.68 | 0 | нд | 5.68 | 5.68
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №10) | О_0000007034 | Н | 2028 | 2028 | нд | 0.56766 | нд | 0 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56766 | 5.915 | 0.56766 | 5.915 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.915 | нд | 0 | нд | 5.915 | 0 | нд | 5.915 | 0
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №11) | О_0000007035 | Н | 2029 | 2029 | нд | 0.59165 | нд | 0 | 6.165 | 0 | 0 | 0 | 6.165 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59165 | 6.165 | 0.59165 | 6.165 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.165 | нд | 6.165 | 0 | нд | 6.165 | 0
[42 empty] | 0 | 0