## Вариант 2
№ | Инв. № | Наименование объекта | Сечение провода, мм2 | Протяженность линии к замене, км | Стоимость в прогнозных ценах, руб. без НДС | Стоимость в текущих ценах, руб. без НДС | Стоимость по смете за км (на ж/б опорах или с заменой), руб. без НДС |  |  |  |  | Год выполнения работ | Дефлятор | № сметы | Гиперссылка на инвентарную карточку
[5 empty] | Итого, руб без НДС | Итого, руб без НДС | Итого, руб. без НДС | ПИР | СМР | материал | Прочее
|  | Итого |  | 13.04 | [7 empty] | 2025-2029
|  |  |  | 3.042 | [7 empty] | 2025
|  |  |  | 1.935 | [7 empty] | 2027
|  |  |  | 2.723 | [7 empty] | 2028
|  |  |  | 5.34 | 21129973.9407 | 17365870.4041 | [5 empty] | 2029
1 | 00000813 | ВЛЭП-10кв от РП ЛПК до ТП-940/24 с отв. на ТП-940/23 | 50 | 0.348 | 559754.4372 | 508867.6702 | 1462263.42 |  | 621832.21 | 828995.32 | 11435.89 | 2025 | 1.1 | 45-ИП-24 | 00000813
2 | 00008213 | ВЛЭП-10 кВ ф. МИ-15 отпайка от опоры №76 до опоры №76-14 в сторону ТП 9 ГРС АГНСК | 50 | 0.56 | 708606.2368 | 644187.488 | 1150334.8 |  | 531838.21 | 618496.59 | 0 | 2025 | 1.1 | 45-ИП-24-1 | 00008213
3 | 00003365 | ВЛЭП-10 кВ ф.О-14 от опоры 20 до ТП-505 | 50 | 0.155 | 196132.0834 | 178301.894 | 1150334.8 |  | 531838.21 | 618496.59 | 0 | 2025 | 1.1 | 45-ИП-24-1 | 00003365
4 | 00007857 | ВЛЭП-10 кВ (ф. КО-9) отпайка от опоры №85/39 до ТП КО-9-6 | 70 | 0.625 | 1137823.7237 | 913914.6375 | 1462263.42 |  | 621832.21 | 828995.32 | 11435.89 | 2028 | 1.245 | 45-ИП-24 | 00007857
5 | 00001384 | ВЛЭП-10кв от ТП-476 до ТП-196 | 50 | 0.248 | 398905.461 | 362641.3282 | 1462263.42 |  | 621832.21 | 828995.32 | 11435.89 | 2025 | 1.1 | 45-ИП-24 | 00001384
6 | 00001385 | ВЛЭП-10кв от ТП-35 до ТП-147 | 35 | 0.281 | 451985.6231 | 410896.021 | 1462263.42 |  | 621832.21 | 828995.32 | 11435.89 | 2025 | 1.1 | 45-ИП-24 | 00001385
7 | 00009301 | ВЛЭП-10 кВ от оп.№113/8 до ТП Л-15-45 | 50 | 0.172 | 217643.3442 | 197857.5856 | 1150334.8 |  | 531838.21 | 618496.59 | 0 | 2025 | 1.1 | 45-ИП-24-1 | 00009301
8 | 00000813 | ВЛЭП-10кв от РП ЛПК до ТП-940/24 с отв. на ТП-940/23 | 50 | 0.338 | 543669.5396 | 494245.036 | 1462263.42 |  | 621832.21 | 828995.32 | 11435.89 | 2025 | 1.1 | 45-ИП-24 | 00000813
9 | 00000902 | ВЛЭП-10кв от оп.56 до ТП-213 ф.Сл-7 п.Наука | 50 | 0.31 | 564360.5669 | 453301.6602 | 1462263.42 |  | 621832.21 | 828995.32 | 11435.89 | 2028 | 1.245 | 45-ИП-24 | 00000902
10 | 00008214 | ВЛЭП-10 кВ ф. МИ-15 отпайка от опоры №76-5 до опоры №76-5-3 в сторону ТП 7 "З" | 50 | 0.112 | 160402.6845 | 128837.4976 | 1150334.8 |  | 531838.21 | 618496.59 | 0 | 2028 | 1.245 | 45-ИП-24-1 | 00008214
11 | 00008215 | ВЛЭП-10 кВ ф. МИ-15 отпайка от опоры №76-7 до опоры №76-7-1 в сторону ТП 6 "З" | 50 | 0.04 | 57286.673 | 46013.392 | 1150334.8 |  | 531838.21 | 618496.59 | 0 | 2028 | 1.245 | 45-ИП-24-1 | 00008215
12 | 00008209 | ВЛЭП-10 кВ ф. МИ-16 ПС "Мирный" от опоры №1 до опоры №89 | 50 | 5.34 | 7967195.8181 | 6142787.832 | 1150334.8 |  | 531838.21 | 618496.59 | 0 | 2029 | 1.297 | 45-ИП-24-1 | 00008209
13 | 00008210 | ВЛЭП-10 кВ ф. МИ-16 отпайка от опоры №78 до опоры №78-7 в сторону ТП 6 "З" | 50 | 0.28 | 354303.1184 | 322093.744 | 1150334.8 |  | 531838.21 | 618496.59 | 0 | 2025 | 1.1 | 45-ИП-24-1 | 00008210
14 | 00000814 | ВЛЭП-10 от ТП-940/19 до ТП-940/31 | 50 | 0.303 | 433946.5483 | 348551.4444 | 1150334.8 |  | 531838.21 | 618496.59 | 0 | 2028 | 1.245 | 45-ИП-24-1 | 00000814
15 | 00000811 | ВЛЭП-10кв от РП-ЛПК оп.1 до лин.разъед. на оп.18 | 50 | 0.66 | 1061603.2429 | 965093.8572 | 1462263.42 |  | 621832.21 | 828995.32 | 11435.89 | 2025 | 1.1 | 45-ИП-24 | 00000811
16 | 00008608 | ВЛЭП-10 кВ ф.Б-5 от оп.9 до ТП Б-5-20 | 35 | 0.181 | 259222.1955 | 208210.5988 | 1150334.8 |  | 531838.21 | 618496.59 | 0 | 2028 | 1.245 | 45-ИП-24-1 | 00008608
17 | 00001391 | ВЛЭП-10кв от ТП-408 до ТП-436 | 35 | 0.458 | 833797.2247 | 669716.6464 | 1462263.42 |  | 621832.21 | 828995.32 | 11435.89 | 2028 | 1.245 | 45-ИП-24 | 00001391
18 | 00009312 | ВЛЭП-10 кВ от ПС Корнилово до ТП КО-14-1 (ф. КО-14) | 35 | 1.935 | 3381228.2627 | 2829479.7177 | 1462263.42 |  | 621832.21 | 828995.32 | 11435.89 | 2027 | 1.195 | 45-ИП-24 | 00009312
19 | 00000812 | ВЛЭП-10кв от РП ЛПК до ТП-940/19 | 50 | 0.41 | 746412.3627 | 599528.0022 | 1462263.42 |  | 621832.21 | 828995.32 | 11435.89 | 2028 | 1.245 | 45-ИП-24 | 00000812
20 | 00000815 | ВЛЭП-10кв от ТП-940/22 до ТП-940/31 | 50 | 0.284 | 517027.1 | 415282.8113 | 1462263.42 |  | 621832.21 | 828995.32 | 11435.89 | 2028 | 1.245 | 45-ИП-24 | 00000815
21 |  | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска, запитанных от ПС "Научная" |  | 0.34 | 578667.694 | 526061.54