## Лист1
Приложение № 2
Корректировка по инвестиционным проектам в инвестиционной программе ООО "Томские электрические сети" на 2024-2028гг. от 26.04.2024г.
Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта | Корректировка в ИПР суммы, млн. рублей (без НДС) |  |  | Корректировка в ИПР суммы, млн. рублей (без НДС) |  |  | Корректировка в ИПР суммы, млн. рублей (без НДС) |  |  | Корректировка в ИПР суммы, млн. рублей (без НДС) |  |  | Корректировка в ИПР суммы, млн. рублей (без НДС) |  |  | Итого по ИПР сумма, млн. рублей (без НДС)
|  | 2024г. |  |  | 2025г. |  |  | 2026г. |  |  | 2027г. |  |  | 2028г. |  |  | 2024-2028гг.
|  | План утв. в ИПР | Предложение по корректировке | Отклонение от плана | План утв. в ИПР | Предложение по корректировке | Отклонение от плана | План утв. в ИПР | Предложение по корректировке | Отклонение от плана | План утв. в ИПР | Предложение по корректировке | Отклонение от плана | План утв. в ИПР | Предложение по корректировке | Отклонение от плана | План утв. в ИПР | Предложение по корректировке | Отклонение от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14=13-12 | 15 | 16 | 17=16-15 | 18 | 19 | 20=19-18
N_TES001 | Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства) | 9.57 | 9.57 | 0 | 5.876 | 5.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.446 | 15.446 | 0 | нетарифный источник (прочие собственные средства)
в том числе : | ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-6-2 ф. 3 | 2.962 | 2.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 2.962 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-6-6 | 3.249 | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.249 | 3.249 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-6-7 | 3.359 | 3.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.359 | 3.359 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-6-2 ф. 1 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 2.686 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-6-5 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 2.789 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП РБ-5-1 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0.401 | 0
N_TES002 | Модернизация линий электропередач | 10.104 | 15.609 | 5.505 | 5.502 | 15.891 | 10.389 | 5.733 | 5.7331 | 0.0001 | 5.974 | 5.9739 | -0.0001 | 6.225 | 6.225 | 0 | 33.538 | 49.432 | 15.894
в том числе : | КВЛ-6 кВ от ТП-72 до ТП-88 | 1.051 | 1.042 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 1.042 | -0.009
| КВЛ-6 кВ от ГПП "Базовая" до ТП-55 ф.5 | 2.37 | 2.339 | -0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 2.339 | -0.031
| КВЛ-6 кВ от ГПП "Базовая" до опоры № 32 ф. 7 | 2.701 | 2.66 | -0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.701 | 2.66 | -0.041
| КВЛ-6 кВ от ГПП "Базовая" до ТП-110 ф. 10 | 1.428 | 1.414 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 1.414 | -0.014
| КВЛ-6 кВ от ГПП Базовая до ТП-40 ф. 23 | 2.554 | 2.536 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 2.536 | -0.018
| Модернизация ВЛ-10 кВ от ГПП-702 до ПП-2 (реклоузер на ф.№1 или ф.№21ГПП-702) | 0 | 1.579 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.579
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 8 оп. № 1 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 12 оп. № 1 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 оп. № 1 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 16 оп. № 1 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 21 оп. № 1 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 22 оп. № 1 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 25 оп. № 1 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 308 оп. № 37 питание от ф. 21 от ПС "Базовая" на ГМЗ | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 21 оп. № 81 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 21 оп. № 81/1 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 21 оп. № 85 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ оп. № 6 ТП-146/26 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-10 кВ ЗЛ-15 оп. № 27/1 на ТП ЗЛ-15-5 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ оп. № 5 ТП-25 оп. № 1/2 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 12 оп. № 32 ТП-103 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 оп. № 9/5 ТП-132 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 оп. № 15/2 на ТП-151 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 12 оп. № 37 ТП-296 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | прочая текущая амортизация
| Модернизация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-202 | 0 | 1.621 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 1.621 | прочая текущая амортизация
| Реконструкция линий электропередачи 10 кВ 2025 г | 0 | 0 | 0 | 5.502 | 5.431 | -0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.502 | 5.431 | -0.071 | прочая текущая амортизация
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ СНТ "Ветеран ВС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 5.23 | прочая текущая амортизация
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ СНТ "Ветеран" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 5.23 | прочая текущая амортизация
| Реконструкция линий электропередачи 10 кВ 2026 г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.733 | 5.7331 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.733 | 5.7331 | 0.0001
| Реконструкция линий электропередачи 10 кВ 2027 г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.974 | 5.9739 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 | 5.974 | 5.9739 | -0.0001
| Реконструкция линий электропередачи 10 кВ 2028 г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.225 | 6.225 | 0 | 6.225 | 6.225 | 0
N_TES003 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Гравийная" | 3.47 | 9.683 | 6.213 | 3.629 | 8.918 | 5.289 | 4.181 | 0 | -4.181 | 4.356 | 0 | -4.356 | 2.916 | 0 | -2.916 | 18.552 | 18.601 | 0.049
в том числе : | Техническая модернизация ячеек I С.Ш. (трансформатора напряжения, одной линейной и конденсаторной установки) распределительного пункта на ПС-35/10 кВ "Гравийная" в 2024 году | 3.47 | 9.683 | 6.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 9.683 | 6.213
| Техническая модернизация ячеек II С.Ш. (трансформатора напряжения, одной линейной и конденсаторной установки) распределительного пункта на ПС-35/10 кВ "Гравийная" в 2025 году | 0 | 0 | 0 | 3.629 | 8.918 | 5.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.629 | 8.918 | 5.289
| Техническая модернизация ячеек I С.Ш. (трансформатора напряжения, одной линейной и конденсаторной установки) распределительного пункта на ПС-35/10 кВ "Гравийная" в 2026 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | -4.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | -4.181
| Техническая модернизация ячеек II С.Ш. (трансформатора напряжения, одной линейной и конденсаторной установки) распределительного пункта на ПС-35/10 кВ "Гравийная" в 2027 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | -4.356 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | -4.356
| Техническая модернизация ячеек (секционного выключателя и секционного разъединителя) распределительного пункта на ПС-35/10 кВ "Гравийная" в 2028 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | -2.916 | 2.916 | 0 | -2.916
N_TES004 | Модернизация ГПП-13 | 3.591 | 4.025 | 0.434 | 4.429 | 4.429 | 0 | 4.502 | 4.502 | 0 | 4.691 | 4.691 | 0 | 3.722 | 3.722 | 0 | 20.935 | 21.369 | 0.434
N_TES005 | Модернизация распределительного пункта РП-1 (КТП-3) | 2.08 | 1.156 | -0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.156 | -0.924
N_TES006 | Модернизация ГПП 110/6кВ "Базовая" | 4.134 | 1 | -3.134 | 4.324 | 4.324 | 0 | 0.718 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.176 | 6.042 | -3.134
N_TES007 | Приобретение опоровоза | 7.243 | 11.583 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.243 | 11.583 | 4.34
N_TES008 | Приобретение экскаватора траншейного цепного | 4.069 | 0 | -4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | -4.069
N_TES009 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | 7.136 | 6.25 | -0.886 | 3.9095 | 8.022 | 4.1125 | 7.1994 | 7.1995 | 5e-05 | 7.7865 | 7.7865 | 0 | 5.251 | 5.251 | 0 | 31.2825 | 34.5089 | 3.2266
в том числе : | Самосвал - 1 ед. | 5.455 | 6.25 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4551 | 6.25 | 0.795 | прочая текущая амортизация
| Лада Гранта - 2 ед. | 1.681 | 0 | -1.681 | 0 | 1.794 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 1.794 | 0.113
| Лада Ларгус - 2 ед. (была запланирована - 1 ед.) | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 4.434 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 4.434 | 2.2726
| Лада Гранта - 2 ед. | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 1.794 | 0.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 1.794 | 0.0459
| Автопогрузчик (фронтальный погрузчик) - 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3645 | 4.3646 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3645 | 4.3646 | 5e-05
| УАЗ 3909995 (таблетка) - 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4029 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4029 | 1.4029 | 0
| УАЗ 390945 (фермер) - 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 1.432 | 0
| Автопогрузчик (фронтальный погрузчик) - 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5394 | 4.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5394 | 4.5394 | 0
| Лада Ларгус - 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3121 | 2.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3121 | 2.3121 | 0
| Лада Гранта - 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0.935 | 0
| Машина грузовая - 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.251 | 5.251 | 0 | 5.251 | 5.251 | 0
N_TES010 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций 10 (6) кВ, распределительных пунктов | 0.5 | 2.639 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.639 | 2.139
в том числе : | Замена силового трансформатора ТП ГС-14 | 0.5 | 0.479 | -0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.479 | -0.021
| Модернизация ТП АП-8-10 | 0 | 0.582 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.582
| Модернизация ТП Л-19-20 | 0 | 0.471 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.471
| Модернизация ТП Г-12-2 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45
| Модернизация ТП МР-8-15 | 0 | 0.199 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.199
| Модернизация ТП КГ-10-02 | 0 | 0.227 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.227
| Модернизация ТП КР-3-13 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231
N_TES011 | Модернизация переключательного пункта ПП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.737 | 4.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.737 | 4.737 | 0
N_TES012 | Приобретение машины (передвижной лаборатории) испытательно-измерительной, диагностической | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.308 | 14.308 | 0 | 14.308 | 14.308 | 0
N_TES013 | Приобретение крана автомобильного | 0 | 0 | 0 | 14.854 | 14.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.854 | 14.854 | 0
N_TES014 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 6 (10) кВ | 1.163 | 1.488 | 0.325 | 1.212 | 1.212 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 1.311 | 1.311 | 0 | 1.363 | 1.363 | 0 | 6.309 | 6.634 | 0.325
в том числе : | ТП 944-39 (2 шт.), ВЛ-10 кВ фидер ПБ-5 (1 шт.), ВЛ-10 кВ фидер Б-3 (1 шт.). Было (РБ-11-2, ЗЛ-3-2, ТГ-14-3 - по 1 шт.) | 1.163 | 1.488 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 1.488 | 0.325
| ТП ООО Недвижимость, БР-18-16, ПВ-7-8 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.212 | 0
| ПР-1010-10, КР-3-13, Н-15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0
| ЮЛ-12-19, КР-1018-13, БТ-7-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 1.311 | 0
| К-1026-19 - 2 ед., МЖ-5-1 - 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 1.363 | 0 | 1.363 | 1.363 | 0
N_TES015 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 0,22 (0,4) кВ | 2.041 | 2.387 | 0.346 | 17.769 | 17.769 | 0 | 25.528 | 25.528 | 0 | 24.389 | 24.389 | 0 | 2.09 | 2.09 | 0 | 71.817 | 72.163 | 0.346
в том числе : | Северный парк (МИРТЭК), Копылово и рп. Белый Яр (ЭМИС). (Были запланированы: СТ Звезда, СТ Созвездие, Стрижи) | 2.041 | 2.387 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 2.387 | 0.346
| Серебряный бор, Северный парк | 0 | 0 | 0 | 17.769 | 17.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.769 | 17.769 | 0 | прочая текущая амортизация в сумме 3,759 млн. руб. из 17,769 млн. руб. | 3.759
| Слобода Вольная, Эушта (Ясная поляна), Нерудник, Кедр (Заварзино) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.528 | 25.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.528 | 25.528 | 0
| Снегири, Урожай, Крутоярский, Дорожник, Березкино, Кисловка, Коломино, Рожневский, Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.389 | 24.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.389 | 24.389 | 0
| Мичуринец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.09 | 2.09 | 0
N_TES016 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ | 0 | 0.671 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0.671
в том числе : | Модемы GPRS IRZ с антенной для организации АСКУЭ | 0 | 0.671 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0.671 | прочая текущая амортизация
Итого |  | 55.101 | 66.061 | 10.96 | 61.5045 | 81.295 | 19.7905 | 53.8584 | 49.6775 | -4.1809 | 48.5075 | 44.1514 | -4.3561 | 35.875 | 32.959 | -2.916 | 254.8465 | 274.144 | 19.2975
в том числе по источникам финансирования:
по тарифным (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) |  | 45.531 | 45.531 | 0 | 44.852 | 55.769 | 10.917 | 40.276 | 49.678 | 9.402 | 39.629 | 44.151 | 4.522 | 35.875 | 32.959 | -2.916 | 206.163 | 228.088 | 21.925
по нетарифным (прочие собственные средства) |  | 9.57 | 9.57 | 0 | 5.876 | 5.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.446 | 15.446 | 0
прочие (прочая текущая амортизация или привлеченные средства, кредиты) |  | 0 | 10.96 | 10.96 | 10.777 | 19.65 | 8.873 | 13.582 | 0 | -13.582 | 8.879 | 0 | -8.879 | 0 | 0 | 0 | 33.238 | 30.61 | -2.628
| План утв. по ИПР всего |  | 55.101 |  |  | 61.505 |  |  | 53.858 |  |  | 48.508 |  |  | 35.875 |  |  |  | 254.847
| Отклонение от утв. плана всего |  | 10.96 |  |  | 19.79 |  |  | -4.1805 |  |  | -4.3566 |  |  | -2.916 |  |  |  | 19.297
| Отклонение по тарифным источникам всего |  | 0 |  |  | Х
| Амортизация утв. в ИПР |  | 24.712 |  |  | 24.083
| Амортизация план от 10.04.2024 |  | 35 |  |  | 55
| Отклонение амортизации (план от 10.04.2024 минус утв. в ИПР) |  | 10.288 |  |  | 30.917
| Отклонение амортизации (план 2024 года от 10.04.2024 минус утв. в ИПР 2025 год) |  | Х |  |  | 10.917
| Дополнительные средства, на которые увеличивается план |  | 10.288 |  |  | 20
| Новый план по ИПР всего |  | 65.389 |  |  | 81.505
| Отклонение от Нового плана всего |  | -0.672 |  |  | 0.21