## I0426_1157017012448_03_0_69_0
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Томские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом ДТР Томской области от 29.12.2023 №6-642
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | План на 01.01.2024 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 254.847 | 274.144 | нд | 254.847 | 0 | 183.09 | 0 | 71.757 | 274.144 | 1.465 | 197.425 | 0 | 75.254 | нд | нд | нд | 254.847 | нд | 274.144 | нд | нд | 55.101 | 66.061 | 61.505 | 81.295 | 53.858 | 49.677 | 48.508 | 44.152 | 35.875 | 32.959 | 254.847 | 274.144 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 183.09 | 198.89 | нд | 183.09 | 0 | 183.09 | 0 | 0 | 198.89 | 1.465 | 197.425 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 183.09 | нд | 198.89 | нд | нд | 36.653 | 48.228 | 42.741 | 58.419 | 46.659 | 42.478 | 40.721 | 36.365 | 16.316 | 13.4 | 183.09 | 198.89 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 71.757 | 75.254 | нд | 71.757 | 0 | 0 | 0 | 71.757 | 75.254 | 0 | 0 | 0 | 75.254 | нд | нд | нд | 71.757 | нд | 75.254 | нд | нд | 18.448 | 17.833 | 18.764 | 22.876 | 7.199 | 7.199 | 7.787 | 7.787 | 19.559 | 19.559 | 71.757 | 75.254 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 183.09 | 198.89 | нд | 183.09 | 0 | 183.09 | 0 | 0 | 198.89 | 1.465 | 197.425 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 183.09 | нд | 198.89 | нд | нд | 36.653 | 48.228 | 42.741 | 58.419 | 46.659 | 42.478 | 40.721 | 36.365 | 16.316 | 13.4 | 183.09 | 198.89 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.98 | 54.544 | нд | 55.98 | 0 | 55.98 | 0 | 0 | 54.544 | 1.465 | 53.079 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 55.98 | нд | 54.544 | нд | нд | 13.775 | 18.503 | 12.382 | 17.671 | 14.138 | 9.957 | 9.047 | 4.691 | 6.638 | 3.722 | 55.98 | 54.544 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.98 | 54.544 | нд | 55.98 | 0 | 55.98 | 0 | 0 | 54.544 | 1.465 | 53.079 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 55.98 | нд | 54.544 | нд | нд | 13.775 | 18.503 | 12.382 | 17.671 | 14.138 | 9.957 | 9.047 | 4.691 | 6.638 | 3.722 | 55.98 | 54.544 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Гравийная" | N_TES003 | нд | 2024 | 2028 | 2025 | 18.552 | 18.601 | нд | 18.552 | 0 | 18.552 | 0 | 0 | 18.601 | 0.465 | 18.136 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 18.552 | нд | 18.601 | нд | нд | 3.47 | 9.683 | 3.629 | 8.918 | 4.181 | 0 | 4.356 | 0 | 2.916 | 0 | 18.552 | 18.601 | Стоимость скорректирована с учетом актуальных предложений, изменения объемов, а таже сроков реализации проекта
1.2.1.2 | Модернизация ГПП-13 | N_TES004 | нд | 2024 | 2028 | 2028 | 20.935 | 21.369 | нд | 20.935 | 0 | 20.935 | 0 | 0 | 21.369 | 0 | 21.369 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 20.935 | нд | 21.369 | нд | нд | 3.591 | 4.025 | 4.429 | 4.429 | 4.502 | 4.502 | 4.691 | 4.691 | 3.722 | 3.722 | 20.935 | 21.369 | Скорректирована стоимость по 2024 году с учетом изменения объемов и актуальных предложений
1.2.1.2 | Модернизация распределительного пункта РП-1 (КТП-3) | N_TES005 | нд | 2024 | 2024 | 2024 | 2.08 | 1.156 | нд | 2.08 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2.08 | нд | 1.156 | нд | нд | 2.08 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.156 | Скорректирована стоимость по 2024 году с учетом изменения объемов и актуальных предложений
1.2.1.2 | Модернизация ГПП 110/6кВ "Базовая" | N_TES006 | нд | 2024 | 2026 | 2026 | 9.176 | 6.042 | нд | 9.176 | 0 | 9.176 | 0 | 0 | 6.042 | 1 | 5.042 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 9.176 | нд | 6.042 | нд | нд | 4.134 | 1 | 4.324 | 4.324 | 0.718 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.176 | 6.042 | Скорректирована стоимость по 2024 году с учетом изменения объемов и актуальных предложений
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций 10 (6) кВ, распределительных пунктов | N_TES010 | нд | 2024 | 2024 | 2024 | 0.5 | 2.639 | нд | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.639 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 2.639 | нд | нд | 0.5 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.639 | Скорректирована стоимость по 2024 году с учетом изменения объемов и актуальных предложений
1.2.1.2 | Модернизация переключательного пункта ПП-2 | N_TES011 | нд | 2026 | 2026 | 2026 | 4.737 | 4.737 | нд | 4.737 | 0 | 4.737 | 0 | 0 | 4.737 | 0 | 4.737 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.737 | нд | 4.737 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.737 | 4.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.737 | 4.737 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.984 | 64.878 | нд | 48.984 | 0 | 48.984 | 0 | 0 | 64.878 | 0 | 64.878 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 48.984 | нд | 64.878 | нд | нд | 19.674 | 25.179 | 11.378 | 21.767 | 5.733 | 5.733 | 5.974 | 5.974 | 6.225 | 6.225 | 48.984 | 64.878 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.984 | 64.878 | нд | 48.984 | 0 | 48.984 | 0 | 0 | 64.878 | 0 | 64.878 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 48.984 | нд | 64.878 | нд | нд | 19.674 | 25.179 | 11.378 | 21.767 | 5.733 | 5.733 | 5.974 | 5.974 | 6.225 | 6.225 | 48.984 | 64.878 | нд
1.2.2.2 | Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства) | N_TES001 | нд | 2024 | 2025 | 2025 | 15.446 | 15.446 | нд | 15.446 | 0 | 15.446 | 0 | 0 | 15.446 | 0 | 15.446 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 15.446 | нд | 15.446 | нд | нд | 9.57 | 9.57 | 5.876 | 5.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.446 | 15.446 | нд
1.2.2.2 | Модернизация линий электропередач | N_TES002 | нд | 2024 | 2028 | 2028 | 33.538 | 49.432 | нд | 33.538 | 0 | 33.538 | 0 | 0 | 49.432 | 0 | 49.432 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 33.538 | нд | 49.432 | нд | нд | 10.104 | 15.609 | 5.502 | 15.891 | 5.733 | 5.733 | 5.974 | 5.974 | 6.225 | 6.225 | 33.538 | 49.432 | Скорректирована стоимость по 2024, 2025 годам с учетом изменения объемов и актуальных предложений
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.126 | 79.468 | нд | 78.126 | 0 | 78.126 | 0 | 0 | 79.468 | 0 | 79.468 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 78.126 | нд | 79.468 | нд | нд | 3.204 | 4.546 | 18.981 | 18.981 | 26.788 | 26.788 | 25.7 | 25.7 | 3.453 | 3.453 | 78.126 | 79.468 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 71.817 | 72.163 | нд | 71.817 | 0 | 71.817 | 0 | 0 | 72.163 | 0 | 72.163 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 71.817 | нд | 72.163 | нд | нд | 2.041 | 2.387 | 17.769 | 17.769 | 25.528 | 25.528 | 24.389 | 24.389 | 2.09 | 2.09 | 71.817 | 72.163 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 0,22 (0,4) кВ | N_TES015 | нд | 2024 | 2028 | 2028 | 71.817 | 72.163 | нд | 71.817 | 0 | 71.817 | 0 | 0 | 72.163 | 0 | 72.163 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 71.817 | нд | 72.163 | нд | нд | 2.041 | 2.387 | 17.769 | 17.769 | 25.528 | 25.528 | 24.389 | 24.389 | 2.09 | 2.09 | 71.817 | 72.163 | Скорректирована стоимость по 2024 году с учетом изменения объемов и актуальных предложений
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 6.309 | 6.634 | нд | 6.309 | 0 | 6.309 | 0 | 0 | 6.634 | 0 | 6.634 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.309 | нд | 6.634 | нд | нд | 1.163 | 1.488 | 1.212 | 1.212 | 1.26 | 1.26 | 1.311 | 1.311 | 1.363 | 1.363 | 6.309 | 6.634 | нд
1.2.3.2 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 6 (10) кВ | N_TES014 | нд | 2024 | 2028 | 2028 | 6.309 | 6.634 | нд | 6.309 | 0 | 6.309 | 0 | 0 | 6.634 | 0 | 6.634 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.309 | нд | 6.634 | нд | нд | 1.163 | 1.488 | 1.212 | 1.212 | 1.26 | 1.26 | 1.311 | 1.311 | 1.363 | 1.363 | 6.309 | 6.634 | Скорректирована стоимость по 2024 году с учетом изменения объемов и актуальных предложений
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.671 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.671 | нд | нд | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | нд
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ | N_TES016 | нд | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0.671 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.671 | нд | нд | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | Новый проект
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 71.757 | 75.254 | нд | 71.757 | 0 | 0 | 0 | 71.757 | 75.254 | 0 | 0 | 0 | 75.254 | нд | нд | нд | 71.757 | нд | 75.254 | нд | нд | 18.448 | 17.833 | 18.764 | 22.876 | 7.199 | 7.199 | 7.787 | 7.787 | 19.559 | 19.559 | 71.757 | 75.254 | нд
1.6 | Приобретение опоровоза | N_TES007 | нд | 2024 | 2024 | 2024 | 7.243 | 11.583 | нд | 7.243 | 0 | 0 | 0 | 7.243 | 11.583 | 0 | 0 | 0 | 11.583 | нд | нд | нд | 7.243 | нд | 11.583 | нд | нд | 7.243 | 11.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.243 | 11.583 | Стоимость по 2024 году скорректирована с учетом актуальных предложений
1.6 | Приобретение экскаватора траншейного цепного | N_TES008 | нд | 2024 | 2024 | 2024 | 4.069 | 0 | нд | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.069 | нд | 0 | нд | нд | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | Исключен
1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | N_TES009 | нд | 2024 | 2028 | 2028 | 31.283 | 34.509 | нд | 31.283 | 0 | 0 | 0 | 31.283 | 34.509 | 0 | 0 | 0 | 34.509 | нд | нд | нд | 31.283 | нд | 34.509 | нд | нд | 7.136 | 6.25 | 3.91 | 8.022 | 7.199 | 7.199 | 7.787 | 7.787 | 5.251 | 5.251 | 31.283 | 34.509 | Стоимость по 2024, 2025 годам скорректирована с учетом актуальных предложений и пересмотра плана по приобретению автотранспорта
1.6 | Приобретение машины (передвижной лаборатории) испытательно-измерительной, диагностической | N_TES012 | нд | 2028 | 2028 | 2028 | 14.308 | 14.308 | нд | 14.308 | 0 | 0 | 0 | 14.308 | 14.308 | 0 | 0 | 0 | 14.308 | нд | нд | нд | 14.308 | нд | 14.308 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.308 | 14.308 | 14.308 | 14.308 | нд
1.6 | Приобретение крана автомобильного | N_TES013 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | 14.854 | 14.854 | нд | 14.854 | 0 | 0 | 0 | 14.854 | 14.854 | 0 | 0 | 0 | 14.854 | нд | нд | нд | 14.854 | нд | 14.854 | нд | нд | 0 | 0 | 14.854 | 14.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.854 | 14.854 | нд