## I0228_1127024000399_3_0_69_1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом ДТР ТО от 19.12.2025 №6-439-9(654)
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2025 года |  | План на 01.01.2026 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (утвержденный план) | Факт | План (утвержденный план) | Факт | План (утвержденный план) | Факт | План (утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана
[10 empty] | 10+22 |  |  |  |  | 10+26+факт | [5 empty] | 27+29 план |  | 29 план не заверш
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.6737 | 9.2369 | 130.556 | 288.1073 | 2.9844 | 72.8588 | 211.937 | 0.327 | 261.986 | 4.0555 | 56.901 | 200.7026 | 0.327 | 3.185 | 157.1006 | 0.31485 | 104.8866 | 2.5632 | 104.8877 | 0 | 0 | 52.382 | 48.5958 | 52.5033 | 49.1729 | 52.214 | 44.3104 | 52.5749 | 52.575 | 52.3117 | 52.3117 | 246.9657 | 246.966 | нд | 261.986
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.34352 | 0.34352 | 38.5811 | 40.3231 | 0 | 40.3231 | 0 | 0 | 8.2423 | 0 | 8.2423 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | 2.3632 | 2.5034 | 2.9809 | 1.742 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0861 | 7.0861 | нд | 8.2423
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4.5136 | 4.8967 | 59.2444 | 178.6836 | 0.001 | 21.8104 | 156.8732 | 0 | 157.5156 | 1.0721 | 29.7663 | 126.6772 | 0 | 2.742 | 118.9886 | 0.31485 | 85.6556 | 0.38318 | 61.5826 | 0 | 0 | 36.8885 | 35.7671 | 25.7125 | 23.9269 | 33.333 | 29.1175 | 45.5523 | 21.4784 | 40.1033 | 40.1033 | 174.4671 | 150.3932 | нд | 157.5156
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1.8048 | 3.9849 | 9.8271 | 16.1981 | 0 | 10.7263 | 5.4718 | 0 | 36.8676 | 0 | 18.8924 | 17.9752 | 0 | 0.4312 | 6.371 | 0 | 0 | 2.1801 | 18.7697 | 0 | 0 | 0.56368 | 0.563 | 11.1632 | 9.2641 | 6.371 | 3.805 | 0 | 18.7697 | 0 | 0 | 13.6321 | 32.4018 | нд | 36.8676
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.011812 | 0.011812 | 22.9034 | 52.9024 | 2.9834 | 0 | 49.592 | 0.327 | 59.3605 | 2.9833 | 0 | 56.0502 | 0.327 | 0.011812 | 29.999 | 0 | 19.231 | 0 | 24.5354 | 0 | 0 | 10.9329 | 9.9024 | 13.1243 | 13.0009 | 10.768 | 9.6459 | 7.0225 | 12.3269 | 12.2085 | 12.2085 | 51.7804 | 57.0847 | нд | 59.3605
1 | Томская область, город Северск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.34352 | 0.34352 | 38.5811 | 40.3231 | 0 | 40.3231 | 0 | 0 | 8.2423 | 0 | 8.2423 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | 2.3632 | 2.5034 | 2.9809 | 1.742 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0861 | 7.0861 | нд | 8.2423
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.34352 | 0.34352 | 38.5811 | 40.3231 | 0 | 40.3231 | 0 | 0 | 8.2423 | 0 | 8.2423 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | 2.3632 | 2.5034 | 2.9809 | 1.742 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0861 | 7.0861 | нд | 8.2423
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.34352 | 0.34352 | 38.5811 | 40.3231 | 0 | 40.3231 | 0 | 0 | 8.2423 | 0 | 8.2423 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | 2.3632 | 2.5034 | 2.9809 | 1.742 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0861 | 7.0861 | нд | 8.2423
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | З | 2020 | 2025 | нд | 0.34352 | 0.34352 | 38.5811 | 40.3231 | 0 | 40.3231 | 0 | 0 | 8.2423 | 0 | 8.2423 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | 2.3632 | 2.5034 | 2.9809 | 1.742 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0861 | 7.0861 | Изменение стоимости и сроков выполнения работ по причине ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ в 2025г.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.5136 | 4.8967 | 59.2444 | 178.6836 | 0.001 | 21.8104 | 156.8732 | 0 | 157.5156 | 1.0721 | 29.7663 | 126.6772 | 0 | 2.742 | 118.9886 | 0.31485 | 85.6556 | 0.38318 | 61.5826 | 0 | 0 | 36.8885 | 35.7671 | 25.7125 | 23.9269 | 33.333 | 29.1175 | 45.5523 | 21.4784 | 40.1033 | 40.1033 | 174.4671 | 150.3932 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.6501 | 3.8879 | 40.3102 | 121.6125 | 0 | 6.8645 | 114.748 | 0 | 101.6316 | 1.0721 | 12.356 | 88.2035 | 0 | 2.3723 | 81.3023 | 0.23784 | 64.4093 | 0.23784 | 44.22 | 0 | 0 | 21.4023 | 21.2607 | 19.1164 | 19.0494 | 16.893 | 16.8255 | 34.5548 | 14.3654 | 29.8546 | 29.8546 | 121.545 | 101.3557 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.9437 | 0.9437 | 6.5253 | 6.5253 | 0 | 0.81944 | 5.7058 | 0 | 6.5868 | 0 | 0.88099 | 5.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | 4.811 | 1.6343 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5253 | 6.5253 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | З | 2023 | 2023 | нд | 0.73344 | 0.73344 | 4.811 | 4.811 | 0 | 0.20664 | 4.6044 | 0 | 4.9526 | 0 | 0.34819 | 4.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 4.811 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ | О_007 | З | 2024 | 2024 | нд | 0.21026 | 0.21026 | 1.7143 | 1.7143 | 0 | 0.6128 | 1.1015 | 0 | 1.6343 | 0 | 0.5328 | 1.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7143 | 1.7143 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.7064 | 2.9442 | 33.7849 | 115.0872 | 0 | 6.045 | 109.0422 | 0 | 95.0448 | 1.0721 | 11.475 | 82.4977 | 0 | 2.3723 | 81.3023 | 0.23784 | 64.4093 | 0.23784 | 44.22 | 0 | 0 | 16.4497 | 16.4497 | 17.4821 | 17.3352 | 16.893 | 16.8255 | 34.5548 | 14.3654 | 29.8546 | 29.8546 | 115.0198 | 94.8304 | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | 1-З,2-З, 3-П | 2024 | 2027 | нд | 0.84093 | 0.84093 | 11.4274 | 21.5448 |  | 5.586 | 15.9587 | 0 | 30.4727 | 1.0721 | 7.6254 | 21.7752 | 0 | 0.84093 | 10.1174 | 0 | 3.8754 | 0 | 13.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9633 | 11.4274 | 6.242 | 6.2316 | 3.287 | 12.6789 | 0.5884 | 0.5884 | 21.5343 | 30.9263 | Изменение сроков, перечня, стоимости
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | П | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 26.8089 | 0 | 0 | 26.8089 | 0 | 20.3019 | 0 | 0 | 20.3019 | 0 | 0 | 26.8089 | 0 | 26.8089 | 0 | 20.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 0 | 20.3019 | 20.3019 | 26.8089 | 20.3019 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | 1-З,2-З, 3-П | 2023 | 2027 | нд | 1.2339 | 1.2339 | 16.4497 | 52.5408 | 0 | 0 | 52.5408 | 0 | 29.68 | 0 | 1.6697 | 28.0103 | 0 | 1.2339 | 36.091 | 0 | 26.128 | 0 | 3.2673 | 0 | 0 | 16.4497 | 16.4497 | 0 | 0 | 9.963 | 9.9633 | 22.8607 | 0 | 3.2673 | 3.2673 | 52.5411 | 29.6803 | Изменение стоимости и срока начала реализации проекта (вместо РП-4, продолжить ГПП-701)
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | 1-З,2-З, 3-П | 2024 | 2027 | нд | 0.63158 | 0.86942 | 5.9078 | 14.1928 | 0 | 0.459 | 13.7338 | 0 | 14.5902 | 0 | 2.1799 | 12.4103 | 0 | 0.29748 | 8.285 | 0.23784 | 7.597 | 0.23784 | 7.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5188 | 5.9078 | 0.688 | 0.63068 | 1.9 | 1.6864 | 5.697 | 5.697 | 14.1355 | 13.9219 | Перенос срока выполнения в связи техническим состоянием
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.75807 | 0.90341 | 2.8606 | 14.9459 | 0.001 | 14.9459 | 0 | 0 | 17.4103 | 0 | 17.4103 | 0 | 0 | 0.36414 | 11.6347 | 0.077009 | 5.5757 | 0.14534 | 7.501 | 0 | 0 | 1.6631 | 1.414 | 2.1881 | 1.8962 | 6.059 | 5.8875 | 0 | 1.9244 | 5.5757 | 5.5757 | 14.7734 | 16.6977 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.40106 | 0.46938 | 2.8606 | 2.8616 | 0.001 | 2.8616 | 0 | 0 | 4.7841 | 0 | 4.7841 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.068329 | 1.3835 | 0 | 0 | 1.6631 | 1.414 | 1.7385 | 1.4466 | 0 | 0 | 0 | 1.3825 | 0 | 0 | 2.8606 | 4.2431 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | З | 2023 | 2023 | нд | 0.22728 | 0.22728 | 1.414 | 1.414 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 1.414 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | 1-З,2-П | 2024 | 2024 | 2026 | 0.14119 | 0.20952 | 1.0751 | 1.0751 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 2.7495 | 0 | 2.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068329 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 1.3825 | 0 | 0 | 1.0751 | 2.4576 | Изменение перечня работ в свзи с техническим состоянием ВЛ
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | З | 2024 | 2024 | нд | 0.03259 | 0.03259 | 0.37151 | 0.37151 | 0 | 0.37151 | 0 | 0 | 0.37151 | 0 | 0.37151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37151 | 0.37151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37151 | 0.37151 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.35702 | 0.43403 | 0 | 12.0843 | 0 | 12.0843 | 0 | 0 | 12.6262 | 0 | 12.6262 | 0 | 0 | 0.36314 | 11.6347 | 0.077009 | 5.5757 | 0.077009 | 6.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44961 | 0.44961 | 6.059 | 5.8875 | 0 | 0.54186 | 5.5757 | 5.5757 | 11.9128 | 12.4546 | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | 1-З, 2-П | 2025 | 2027 | нд | 0.26497 | 0.32081 | 0 | 8.4451 | 0 | 8.4451 | 0 | 0 | 8.9869 | 0 | 8.9869 | 0 | 0 | 0.32081 | 8.4451 | 0.055849 | 3.2571 | 0.055849 | 3.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.188 | 5.0167 | 0 | 0.54186 | 3.2571 | 3.2571 | 8.2738 | 8.8157 | Изменение срока, уточнение стоимости
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | 1-З,2-З, 3-П | 2024 | 2027 | нд | 0.092054 | 0.11321 | 0.44961 | 3.6392 | 0 | 3.6392 | 0 | 0 | 3.6392 | 0 | 3.6392 | 0 | 0 | 0.042324 | 3.1896 | 0.02116 | 2.3186 | 0.02116 | 2.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44961 | 0.44961 | 0.871 | 0.87075 | 0 | 0 | 2.3186 | 2.3186 | 3.639 | 3.639 | Изменение стоимости
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | З | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.0055611 | 0.0055611 | 8.3366 | 26.7306 | 0 | 0 | 26.7306 | 0 | 28.8184 | 0 | 0 | 28.8184 | 0 | 0.0055611 | 18.394 | 0 | 9.324 | 0 | 9.3044 | 0 | 0 | 6.036 | 5.3554 | 4.408 | 2.9812 | 9.07 | 5.1497 | 4.651 | 4.6314 | 4.673 | 4.673 | 22.8103 | 22.7907 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0.0055611 | 0.0055611 | 8.3366 | 26.7306 | 0 | 0 | 26.7306 | 0 | 28.8184 | 0 | 0 | 28.8184 | 0 | 0.0055611 | 18.394 | 0 | 9.324 | 0 | 9.3044 | 0 | 0 | 6.036 | 5.3554 | 4.408 | 2.9812 | 9.07 | 5.1497 | 4.651 | 4.6314 | 4.673 | 4.673 | 22.8103 | 22.7907 | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | 1-З,2-З, 3-З,4-П | 2023 | 2027 | 2026 | 0.0055611 | 0.0055611 | 8.3366 | 26.7306 | 0 | 0 | 26.7306 | 0 | 28.8184 | 0 | 0 | 28.8184 | 0 | 0.0055611 | 18.394 | 0 | 9.324 | 0 | 9.3044 | 0 | 0 | 6.036 | 5.3554 | 4.408 | 2.9812 | 9.07 | 5.1497 | 4.651 | 4.6314 | 4.673 | 4.673 | 22.8103 | 22.7907 | Изменение перечня, ,стоимости
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.09983 | 0.09983 | 7.737 | 15.3946 | 0 | 0 | 15.3946 | 0 | 9.6553 | 0 | 0 | 9.6553 | 0 | 0 | 7.6576 | 0 | 6.3466 | 0 | 0.55731 | 0 | 0 | 7.787 | 7.737 | 0 | 0 | 1.311 | 1.2548 | 6.3466 | 0.55731 | 0 | 0 | 15.3384 | 9.5491 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.09983 | 0 | 7.737 | 15.3946 | 0 | 0 | 15.3946 | 0 | 9.6553 | 0 | 0 | 9.6553 | 0 | 0 | 7.6576 | 0 | 6.3466 | 0 | 0.55731 | 0 | 0 | 7.787 | 7.737 | 0 | 0 | 1.311 | 1.2548 | 6.3466 | 0.55731 | 0 | 0 | 15.3384 | 9.5491 | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | 1-З,2-З, 3-П | 2023 | 2026 | 2026 | 0.09983 | 0 | 7.737 | 15.3946 | 0 | 0 | 15.3946 | 0 | 9.6553 | 0 | 0 | 9.6553 | 0 | 0 | 7.6576 | 0 | 6.3466 | 0 | 0.55731 | 0 | 0 | 7.787 | 7.737 | 0 | 0 | 1.311 | 1.2548 | 6.3466 | 0.55731 | 0 | 0 | 15.3384 | 9.5491 | Изменение перечня, ,стоимости
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.8048 | 3.9849 | 9.8271 | 16.1981 | 0 | 10.7263 | 5.4718 | 0 | 36.8676 | 0 | 18.8924 | 17.9752 | 0 | 0.4312 | 6.371 | 0 | 0 | 2.1801 | 18.7697 | 0 | 0 | 0.56368 | 0.563 | 11.1632 | 9.2641 | 6.371 | 3.805 | 0 | 18.7697 | 0 | 0 | 13.6321 | 32.4018 | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.93399 | 0.94174 | 3.5135 | 9.8845 | 0 | 9.8845 | 0 | 0 | 11.3958 | 0 | 11.3958 | 0 | 0 | 0.4312 | 6.371 | 0 | 0 | 0.0077497 | 0.165 | 0 | 0 | 0.56368 | 0.563 | 4.2961 | 2.9505 | 6.371 | 3.805 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 7.3185 | 7.4835 | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | 1-З,2-З | 2023 | 2024 | нд | 0.05939 | 0.05939 | 0.78958 | 0.78958 | 0 | 0.78958 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56368 | 0.563 | 0.20332 | 0.22658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78958 | 0.78958 | нд
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | З | 2024 | 2024 | нд | 0.06167 | 0.06167 | 0.53225 | 0.53225 | 0 | 0.53225 | 0 | 0 | 0.64497 | 0 | 0.64497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64497 | 0.53225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53225 | 0.53225 | нд
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | 1-З,2-З, 3-П | 2024 | 2024 | 2026 | 0.81293 | 0.82068 | 2.1917 | 8.5627 | 0 | 8.5627 | 0 | 0 | 9.9838 | 0 | 9.9838 | 0 | 0 | 0.4312 | 6.371 | 0 | 0 | 0.0077497 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 2.1917 | 6.371 | 3.805 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 5.9967 | 6.1617 | Равномерное распределение нагрузок и обеспечение качества электроснабжения
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.87081 | 3.0431 | 6.3136 | 6.3136 | 0 | 0.84179 | 5.4718 | 0 | 25.4718 | 0 | 7.4966 | 17.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1723 | 18.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8671 | 6.3136 | 0 | 0 | 0 | 18.6047 | 0 | 0 | 6.3136 | 24.9183 | нд
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | З | 2024 | 2024 | нд | 0.12361 | 0.12361 | 0.97116 | 0.97116 | 0 | 0.16533 | 0.80583 | 0 | 0.93064 | 0 | 0.12481 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93064 | 0.97116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97116 | 0.97116 | нд
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | З | 2024 | 2024 | 2026 | 0.15925 | 0.29774 | 1.1861 | 1.1861 | 0 | 0.16178 | 1.0243 | 0 | 4.1065 | 0 | 2.0681 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13849 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2434 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 2.8631 | 0 | 0 | 1.1861 | 4.0492 | Равномерное распределение нагрузок и обеспечение качества электроснабжения
1.4.2.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | З | 2024 | 2024 | нд | 0.58795 | 0.58795 | 4.1563 | 4.1563 | 0 | 0.51468 | 3.6417 | 0 | 4.6931 | 0 | 1.0514 | 3.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6931 | 4.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1563 | 4.1563 | нд
1.4.2.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ | Q_001 | П | 2026 | НД | 2026 | 0 | 2.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7417 | 0 | 4.2523 | 11.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0338 | 15.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7417 | 0 | 0 | 0 | 15.7417 | Равномерное распределение нагрузок и обеспечение качества электроснабжения
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.011812 | 0.011812 | 22.9034 | 52.9024 | 2.9834 | 0 | 49.592 | 0.327 | 59.3605 | 2.9833 | 0 | 56.0502 | 0.327 | 0.011812 | 29.999 | 0 | 19.231 | 0 | 24.5354 | 0 | 0 | 10.9329 | 9.9024 | 13.1243 | 13.0009 | 10.768 | 9.6459 | 7.0225 | 12.3269 | 12.2085 | 12.2085 | 51.7804 | 57.0847 | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | 1-З,2-З,3-З,4-Н | 2023 | 2027 | нд | 0 | 0 | 11.5098 | 34.3219 | 0 | 0 | 34.3219 | 0 | 35.6438 | 0 | 0 | 35.6438 | 0 | 0 | 22.8121 | 0 | 17.4191 | 0 | 18.6606 | 0 | 0 | 3.9906 | 3.669 | 7.5996 | 7.8408 | 5.393 | 4.7825 | 6.0975 | 7.3389 | 11.3216 | 11.3216 | 33.7114 | 34.9529 | Обеспечение потребности в транспорте в соответствии с методикой
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | 1-З,2-З,3-Н | 2023 | 2024 | нд | 0 | 0 | 3.0105 | 3.0105 | 0 | 0 | 3.0105 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | 4.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1371 | 0 | 0 | 1.778 | 1.733 | 1.778 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 1.1371 | 0 | 0 | 3.0105 | 4.1476 | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | 1-З,2-З,3-З,4-Н | 2023 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.2835 | 9.8884 | 0 | 0 | 9.8884 | 0 | 12.9784 | 0 | 0 | 12.9784 | 0 | 0 | 5.6049 | 0 | 1.8119 | 0 | 4.2075 | 0 | 0 | 2.181 | 1.517 | 2.7969 | 2.7665 | 3.793 | 3.3055 | 0.92508 | 3.3207 | 0.88686 | 0.88686 | 9.4009 | 11.7965 | Изменение перечня, стоимости
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | З | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | 2.9834 | 2.9834 | 2.9834 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 2.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9834 | 2.9834 | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | З | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.13757 | 0.30657 | 0 | 0 | 0.30657 | 0 | 0.31686 | 0 | 0 | 0.31686 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14786 | 0.13757 | 0.169 | 0.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28747 | 0.28747 | Исполнение требований законодательства по оснащению автотранспорта тахографами
1.6.6 | Установка системы видео наблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | 1-З,2-Н | 2024 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0.30997 | 0.30997 | 0 | 0 | 0.30997 | 0 | 0.79491 | 0 | 0 | 0.79491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26476 | 0.30997 | 0 | 0 | 0 | 0.53016 | 0 | 0 | 0.30997 | 0.84013 | Требование законодательства
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | З | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0 | 0.6686 | 0.6686 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 0.53712 | 0 | 0 | 0.53712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53712 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6686 | 0.6686 | нд
1.6.8 | Создание системы информационно-технической безопасности | Р_001 | З | 2025 | 2025 | нд | 0.011812 | 0.011812 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 1.086 | 0.327 | 1.413 | 0 | 0 | 1.086 | 0.327 | 0.011812 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 1.408 | Исполнение требований законодательства по обеспечению Информационной безопасности
0.23784
[7 empty] | 0.1911 | 0.068329
0.055849
0.02116
0.0077497
[8 empty] | 0.13849 | [11 empty] | 0.16896
Note on AM13: Правовой отдел: факт завершенный+план текущий год+план будущий период
Note on AN13: Правовой отдел: факт завершенный+корректировка текущий год+план будущий период
Note on U70: ПО: 2024-2025. в 2026 г подряд