Пояснительная записка к инвестиционной программе

ООО «Энергонефть Томск» на период 2026-2029 гг. на территории Томской области

2026 год

I. Общая характеристика инвестиционной программы на период 2026-2029 гг.

  - Цели и направления инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы ООО «Энергонефть Томск» (далее - Общество) является необходимым условием для исполнения Обществом требований законодательства.

Целями и направлениями инвестиционной программы ООО «Энергонефть Томск» на 2026-2029 года являются:

- Выполнение требований законодательства:

  - Федерального Закона № 522 от 27 декабря 2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в городе Томске и Томской области»;

  - Исполнение обязанностей сетевой организации, возникающих в рамках Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ, согласно ст. 6, гл. 2, ст.1, гл. 12;

  - Исполнение требований правил пожарной и санитарной безопасности при проведении рубок лесных насаждений.

  - Объемы финансирования и капитальных вложений инвестиционной программы на период 2026-2029 гг.

Общий объем финансирования утвержденной инвестиционной программы ООО «Энергонефть Томск» на 2025 - 2029 годы составляет 194,406 млн. руб. (с НДС). Распределение объема финансирования по основным источникам финансирования инвестиционной деятельности ООО «Энергонефть Томск» приведено в таблице 1:

Таблица 1. Финансирование с НДС утвержденной ИП на 2025 -2029 годы (приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.11.2024 № 6-446)

|  |  | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |
|  | ВСЕГО | 49,536 | 36,94 | 37,592 | 35,62 | 37,718 | 197,406 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция за счет амортизационных отчислений | 9,444 | 7,045 | 7,170 | 6,794 | 7,194 | 37,647 |
| 2 | Техническое перевооружение и реконструкция за счет прибыли на капитальные вложения | 40,092 | 29,895 | 30,422 | 28,826 | 30,524 | 159,759 |

В связи с пересмотром инвестиционной программы и фактическим исполнением ИП за 2025 год ООО «Энергонефть Томск» скорректировало мероприятия по реализации программы и стоимость проектов на 2026-2029 (в рамках средств, утвержденных в ИП на 2025-2029гг). Корректировка инвестиционной программы приведена в таблице 2.

Таблица 2. Финансирование с НДС предложение по корректировке ИП 2026 -2029

|  |  | факт 2025 года справочно | план корр. 2026 года | план корр. 2027 года | план корр. 2028 года | план корр. 2029 года | Итого 2026-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |
|  | ВСЕГО | 35,967 | 43,914 | 42,26 | 40,681 | 42,325 | 169,18 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция за счет амортизационных отчислений | 1,730 | 7,163 | 1,356 | 2,193 | 2,470 | 13,182 |
| 2 | Техническое перевооружение и реконструкция за счет прибыли на капитальные вложения | 34,237 | 30,393 | 40,904 | 38,488 | 39,855 | 149,640 |
| 3 | Техническое перевооружение и реконструкция за счет РПП |  | 6,358 |  |  |  | 6,358 |

В 2026 году приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.11.2024 № 6-446 стоимость ИП была утверждена в сумме 30,78 млн.руб. без НДС.

При реализации ИП 2025- 2029 по проекту О_04_Оснащение видеостенами диспетчерских пунктов оперативного персонала на территории Томской области сформировалась переходящая задолженость на 2026 год в связи с поздним предоставлением документов контрагентом. Оплата по договору № 16450/25 от 05.12.2025 в течение 7 рабочих дней от даты, указанной в счете-фактуре, после предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

Также был пересмотрен проект О_05_Приобретение снегоболотохода ТРОМ 20 УЭС, в связи с тем, что значительные объемы работ по содержанию просек воздушных линий электропередачи в нормативном состоянии находятся в труднодоступных районах Томской области, у Общества возникла потребность в приобретении дополнительных 2 единиц аналогичной техники в 2026-2027 годах.

Таким образом общая стоимость финансирования ИП в 2026 году составит 43,914 млн. руб.

Учитывая выше изложенные изменения, Обществу необходимо дополнительное финансирование программы в размере 6,358 млн. руб., источником финансирования дефицита ООО «Энергонефть Томск» предлагает использовать РПП.

Общий объем капитальных вложений инвестиционной программы ООО «Энергонефть Томск» на 2026 - 2029 годы составляет 134,674 млн. руб. (без НДС). Распределение объема капитальных вложений по основным направлениям инвестиционной деятельности ООО «Энергонефть Томск» приведено в таблице 3:

Таблица 3. Капитальные вложения без НДС

|  |  | план корр. 2026 года | план корр. 2027 года | план корр. 2028 года | план корр. 2029 года | Итого 2026-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |
|  | ВСЕГО | 31,977 | 34,639 | 33,345 | 34,692 | 134,674 |
| 1 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | 0,810 | 1,111 | 1,797 | 2,024 | 5,742 |
| 2 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | - | - | 31,548 | 32,668 | 64,216 |
| 3 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | 31,188 | 33,528 | - | - | 64,716 |

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы 2026-2029.

Инвестиционная программа ООО «Энергонефть Томск» 2026 - 2029 состоит из 4 инвестиционных проектов. Общая информация по проектам, срокам их реализации, причинам изменений и скорректированной стоимости приведена в таблице 4 .

Таблица 4. Инвестиционная программа ООО «Энергонефть Томск» на 2026-2029 гг.

| Наименование объекта | Год начала работ | Год окончания работ (корр.) | Капитальные вложения | Финансирование | Причины корректировки проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | итого |  |
|  |  |  | млн. рублей, без НДС | млн. рублей, с НДС |  |
| О_03_Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Томской области | 2025 | 2029 | 64,216 | 78,343 | Снижение потребности в установке (замене) приборов учета в связи с утратой статуса сетевой организации на месторождениях с центром питания ПС 220 кВ Советско-Соснинская и передачей сетей п. Новый Васюган в ПАО "Россети Томск" |
| О_02_Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Томской области для объектов АО «Томскнефть» ВНК | 2028 | 2029 | 5,742 | 7,005 |  |
| О_04_Оснащение видеостенами диспетчерских пунктов оперативного персонала на территории Томской области | 2025 | 2027 | 8,864 | 15 693 | Для более точной работы аппаратно-программного комплекса,обеспечивающего визуального отображения данных параметров энергетического режима , необходимо наличие утсановленных видеостен. В связи с этим было принято решение о приобретении и установке видеостены. |
| О_05_Приобретение снегоболотохода ТРОМ 20 УЭС | 2025 | 2027 | 55,852 | 68,140 | В связи с необходимостью выполнения требований по содержанию просек воздушных линий электропередачи в нормативном состоянии, а также учитывая значительные объемы работ в труднодоступных районах Томской области |
| Итого: |  |  | 134,674 | 169,180 |  |

Задачи, решаемые в рамках инвестиционных проектов приведены в Форме 14 инвестиционной программы ООО «Энергонефть Томск» на 2026-2029 гг.,

Источником финансирования инвестиционной программы являются:

- амортизация;

- прибыль, направляемая на инвестиции;

- РПП.

К инвестиционной программе прилагаются обосновывающие материалы, являющиеся неотъемлемой частью инвестиционной программы ООО «Энергонефть Томск» на 2026-2029 гг. в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».16

Генеральный директор

ООО «Энергонефть Томск»                                                                                            А.Е. Шохин