## Лист1
[15 empty] | Приложение 2 |  | Приложение № 2
Корректировка (сводный расчет финансовой потребности) по инвестиционным проектам в инвестиционной программе ООО "Томские электрические сети" в части 2026 г. от 30.04.2026
Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта | Утвержденная в ИПР сумма, млн. рублей (без НДС) | СПРАВОЧНО: Источник финансирования на 2024 год | Утвержденная в ИПР сумма, млн. рублей (без НДС) | СПРАВОЧНО: Источник финансирования на 2025 год | Корректировка в ИПР суммы, млн. рублей (без НДС) |  |  | СПРАВОЧНО: Источник финансирования на 2026 год (предложение по корректировке) | Утвержденная в ИПР сумма, млн. рублей (без НДС) |  |  | Утвержденная в ИПР сумма, млн. рублей (без НДС) |  |  | Итого по ИПР сумма, млн. рублей (без НДС)
|  | 2024г. |  | 2025г. |  | 2026г. |  |  |  | 2027г. |  |  | 2028г. |  |  | 2024-2028гг.
|  | План утв. в ИПР |  | План утв. в ИПР |  | План утв. в ИПР | Предложение по корректировке | Отклонение от плана |  | План утв. в ИПР | Предложение по корректировке | Отклонение от плана | План утв. в ИПР | Предложение по корректировке | Отклонение от плана | План утв. в ИПР | Предложение по корректировке | Отклонение от плана
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7=6-5 |  | 8 | 11 | 12=11-10 | 9 | 14 | 15=14-13 | 10 | 11 | 12=11-10
N_TES001 | Модернизация линий электропередач Томского района (инвестиционные обязательства) | 9.57 | нетарифный источник (прочие собственные средства) | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 9.57 | 0
в том числе : | ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-6-2 ф. 3 | 2.962 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 2.962 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-6-6 | 3.249 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.249 | 3.249 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-6-7 | 3.359 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.359 | 3.359 | 0
в том числе : | ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-6-2 ф. 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП Г-6-5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП РБ-5-1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N_TES002 | Модернизация линий электропередач | 15.609 | Сумма всего 15,609 млн. руб. тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 5.9739 | 5.9739 | 0 | 6.225 | 6.225 | 0 | 27.8079 | 27.8079 | 0
в том числе : | КВЛ-6 кВ от ТП-72 до ТП-88 | 1.042 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 1.042 | 0
| КВЛ-6 кВ от ГПП "Базовая" до ТП-55 ф.5 | 2.339 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.339 | 2.339 | 0
| КВЛ-6 кВ от ГПП "Базовая" до опоры № 32 ф. 7 | 2.66 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0
| КВЛ-6 кВ от ГПП "Базовая" до ТП-110 ф. 10 | 1.414 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 1.414 | 0
| КВЛ-6 кВ от ГПП Базовая до ТП-40 ф. 23 | 2.536 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 2.536 | 0
| Модернизация ВЛ-10 кВ от ГПП-702 до ПП-2 (реклоузер на ф.№1 или ф.№21ГПП-702) | 1.579 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.579 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 8 оп. № 1 | 0.117 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 12 оп. № 1 | 0.117 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 оп. № 1 | 0.117 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 16 оп. № 1 | 0.117 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 21 оп. № 1 | 0.162 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 22 оп. № 1 | 0.117 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 25 оп. № 1 | 0.162 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 308 оп. № 37 питание от ф. 21 от ПС "Базовая" на ГМЗ | 0.162 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 21 оп. № 81 | 0.162 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 21 оп. № 81/1 | 0.107 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 21 оп. № 85 | 0.162 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ оп. № 6 ТП-146/26 | 0.162 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0
| Модернизация ВЛ-10 кВ ЗЛ-15 оп. № 27/1 на ТП ЗЛ-15-5 | 0.105 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ оп. № 5 ТП-25 оп. № 1/2 | 0.147 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 12 оп. № 32 ТП-103 | 0.121 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 оп. № 9/5 ТП-132 | 0.117 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 оп. № 15/2 на ТП-151 | 0.147 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 12 оп. № 37 ТП-296 | 0.117 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0
| Модернизация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-202 | 1.621 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 1.621 | 0
в том числе : | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ 2025 г | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ СНТ "Ветеран ВС" | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ СНТ "Ветеран" | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция линий электропередачи 10 кВ 2026 г | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция линий электропередачи 10 кВ 2027 г | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 5.9739 | 5.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9739 | 5.9739 | 0
| Реконструкция линий электропередачи 10 кВ 2028 г | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 6.225 | 6.225 | 0 | 6.225 | 6.225 | 0
N_TES003 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Гравийная" | 9.683 | Х | 9.841 | Х | 9.217 | 9.216 | -0.001 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.741 | 28.74 | -0.001
в том числе : | Техническая модернизация ячеек I С.Ш. (трансформатора напряжения, одной линейной и конденсаторной установки) распределительного пункта на ПС-35/10 кВ "Гравийная" в 2024 году | 9.683 | кредитные средства в сумме 4,231 млн. руб. из 9,683 млн. руб. (тарифные источники (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) составляют сумму 5,452 млн. руб.) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.683 | 9.683 | 0
в том числе : | Техническая модернизация ячеек II С.Ш. (трансформатора напряжения, одной линейной и конденсаторной установки) распределительного пункта на ПС-35/10 кВ "Гравийная" в 2025 году | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническая модернизация ячеек I С.Ш. (трансформатора напряжения, одной линейной и конденсаторной установки) распределительного пункта на ПС-35/10 кВ "Гравийная" в 2025 году | 0 | Х | 9.841 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.841 | 9.841 | 0
| Техническая модернизация ячеек II С.Ш. (трансформатора напряжения, одной линейной и конденсаторной установки) распределительного пункта на ПС-35/10 кВ "Гравийная" в 2026 году | 0 | Х | 0 | Х | 9.217 | 9.216 | -0.001 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.217 | 9.216 | -0.001
N_TES004 | Модернизация ГПП-13 | 4.025 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 5.239 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 5.922 | 5.862 | -0.06 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 4.691 | 4.691 | 0 | 3.722 | 3.722 | 0 | 23.599 | 23.539 | -0.06
N_TES005 | Модернизация распределительного пункта РП-1 (КТП-3) | 1.156 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 1.156 | 0
N_TES006 | Модернизация ГПП 110/6кВ "Базовая" | 1 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 1 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 9.612 | 10.227 | 0.615 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 9.997 | 9.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.609 | 22.224 | 0.615
N_TES007 | Приобретение опоровоза | 11.583 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.583 | 11.583 | 0
N_TES008 | Приобретение экскаватора траншейного цепного | 0 | Х | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N_TES009 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | 6.25 | Х | 0 | Х | 17.268 | 8.2562 | -9.0118 |  | 7.7865 | 7.7865 | 0 | 5.251 | 5.251 | 0 | 36.5555 | 27.5437 | -9.0118
в том числе : | Самосвал - 1 ед. | 6.25 | кредитные средства | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0
в том числе : | Лада Гранта - 2 ед. | 0 | Х | 0 | Х | 1.698 | 1.805 | 0.107 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 1.805 | 0.107
| Лада Ларгус - 2 ед. | 0 | Х | 0 | Х | 2.451 | 2.684 | 0.233 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.451 | 2.684 | 0.233
| Лада Гранта - 2 ед. | 0 | Х | 0 | Х | 1.698 | 0 | -1.698 | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | -1.698
| Автопогрузчик (фронтальный погрузчик) - 2 ед. | 0 | Х | 0 | Х | 8.639 | 0 | -8.639 | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.639 | 0 | -8.639
| УАЗ 3909995 (таблетка) - 1 ед. | 0 | Х | 0 | Х | 1.378 | 0 | -1.378 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | -1.378
| УАЗ 390945 (фермер) - 1 ед. | 0 | Х | 0 | Х | 1.404 | 0 | -1.404 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | -1.404
| Соболь 27527 - 2 ед. |  |  |  |  | 0 | 3.7672 | 3.7672 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7672 | 3.7672
| Автопогрузчик (фронтальный погрузчик) - 1 ед. | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 4.5394 | 4.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5394 | 4.5394 | 0
| Лада Ларгус - 1 ед. | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 2.3121 | 2.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3121 | 2.3121 | 0
| Лада Гранта - 1 ед. | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0.935 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0.935 | 0
| Машина грузовая - 1 ед. | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 5.251 | 5.251 | 0 | 5.251 | 5.251 | 0
N_TES010 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций 10 (6) кВ, распределительных пунктов | 2.639 | Сумма всего 2,639 млн. руб., в т.ч. нетарифный источник (прочие собственные средства) в размере 0,479 млн. руб., тарифные источники (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) в размере 2,16 млн. руб. | 2.356 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 4.995 | 0
в том числе : | Замена силового трансформатора ТП ГС-14 | 0.479 | нетарифный источник (прочие собственные средства) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0.479 | 0
| Модернизация ТП АП-8-10 | 0.582 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.582 | 0
| Модернизация ТП Л-19-20 | 0.471 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.471 | 0
| Модернизация ТП Г-12-2 | 0.45 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0
| Модернизация ТП МР-8-15 | 0.199 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.199 | 0
| Модернизация ТП КГ-10-02 | 0.227 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.227 | 0
| Модернизация ТП КР-3-13 | 0.231 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0
в том числе : | Модернизация ТП ГС-1 |  |  | 0.589 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0.589 | 0
| Модернизация ТП ГС-2 |  |  | 0.589 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0.589 | 0
| Модернизация ТП ГС-3 |  |  | 0.589 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0.589 | 0
| Модернизация ТП ГС-4 |  |  | 0.589 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0.589 | 0
N_TES011 | Модернизация переключательного пункта ПП-2 | 0 | Х | 0 | Х | 5.796 | 2.981 | -2.815 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.796 | 2.981 | -2.815
N_TES012 | Приобретение машины (передвижной лаборатории) испытательно-измерительной, диагностической | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 14.308 | 14.308 | 0 | 14.308 | 14.308 | 0
N_TES013 | Приобретение крана автомобильного | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 14.579 | 14.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.579 | 14.579 | 0
N_TES014 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 6 (10) кВ | 1.488 | Х | 1.444 | Х | 1.004 | 1.323 | 0.319 | Х | 1.311 | 1.311 | 0 | 1.363 | 1.363 | 0 | 6.61 | 6.929 | 0.319
в том числе : | ТП 944-39 (2 шт.), ВЛ-10 кВ фидер Б-3 (отпайка от оп.57 на ТП Б-3-25)(1 шт.). | 1.488 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 1.488 | 0
в том числе : | ТП ООО Недвижимость, БР-18-16, ПВ-7-8 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП ПБ-5-29, ТП Б-3-40, ПБ-5-2 | 0 | Х | 1.444 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 1.444 | 0
| ПР-1010-10, КР-3-13, Н-15-6 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ТП ПБ-5-29, ТП ПБ 5-46, ТП ПБ 5-44 | 0 | Х | 0 | Х | 1.004 | 1.323 | 0.319 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 1.323 | 0.319
| ЮЛ-12-19, КР-1018-13, БТ-7-11 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 1.311 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 1.311 | 0
| К-1026-19 - 2 ед., МЖ-5-1 - 1 ед. | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 1.363 | 0 | 1.363 | 1.363 | 0
N_TES015 | Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии напряжением 0,22 (0,4) кВ | 2.387 | Х | 3.505 | Х | 17.095 | 6.2608 | -10.8342 |  | 24.3891 | 24.3891 | 0 | 2.09 | 2.09 | 0 | 49.4661 | 38.6319 | -10.8342
в том числе : | Северный парк (МИРТЭК), Копылово и рп. Белый Яр (ЭМИС). (Были запланированы: СТ Звезда, СТ Созвездие, Стрижи) | 2.387 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 2.387 | 0
в том числе : | Серебряный бор, Северный парк | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СТ Тимирязивец |  |  | 3.505 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 3.505 | 0
| Слобода Вольная, Эушта (Ясная поляна), Нерудник, Кедр (Заварзино) | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Снегири |  |  | 0 | Х | 2.293 | 2.8158 | 0.52279 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 2.8158 | 0.52279
| Березкино |  |  | 0 | Х | 0.697 | 0.688 | -0.009 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.688 | -0.009
| СТ Тимирязивец |  |  | 0 | Х | 2.674 | 2.757 | 0.083 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 2.757 | 0.083
| Кисловка |  |  | 0 | Х | 1.709 | 0 | -1.709 | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | -1.709
| Август |  |  | 0 | Х | 2.585 | 0 | -2.585 | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | -2.585
| Кедр (Заварзино) |  |  | 0 | Х | 3.804 | 0 | -3.804 | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.804 | 0 | -3.804
| Кедр (Степановка) |  |  | 0 | Х | 1.923 | 0 | -1.923 | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | -1.923
| Эушта | 0 | Х | 0 | Х | 1.41 | 0 | -1.41 | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | -1.41
| Снегири, Урожай, Крутоярский, Дорожник, Березкино, Кисловка, Коломино, Рожневский, Август | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 24.3891 | 24.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3891 | 24.3891 | 0
| Мичуринец | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.09 | 2.09 | 0
N_TES016 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ | 0.671 | Х | 0.771 | Х | 0.91 | 1.02 | 0.11 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 2.462 | 0.11
в том числе : | Модемы GPRS IRZ с антенной для организации АСКУЭ | 0.671 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) |  |  | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0.671 | 0
в том числе : | Модемы (56 шт.); УСПД (СТ Тимирязевец, Петровский парк ТП Л-19-56 по 1шт.) |  |  | 0.771 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0.771 | 0
| Модемы (35 шт.) УСПД (Березкино, Август, Кедр (Заварзино), Кедр (Степановка) по 1 шт.; Кисловка - 2 шт., СНТ Тимирязевец-1 шт.) |  |  | 0 | Х | 0.91 | 1.02 | 0.11 | замена кредитных средства на тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.02 | 0.11
N_TES017 | Реконструкция линий электропередач |  |  | 19.085 | Х | 6.067 | 3.683 | -2.384 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.152 | 22.768 | -2.384
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Б-3-23 (СНТ "Ветеран Вооруженных Сил") |  |  | 5.538 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.538 | 5.538 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1128 (СТ "Заря") |  |  | 1.973 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 1.973 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Б-3-44/1 (СНТ "Интроскоп") |  |  | 0.686 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0.686 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 21 от ГПП "Базовая" |  |  | 1.366 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 1.366 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 25 от ГПП "Базовая" |  |  | 2.195 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 2.195 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1 от ГПП 702 до ПП-2 |  |  | 1.246 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 1.246 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 21 от ГПП 702 до ПП-2 |  |  | 1.246 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 1.246 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. ВД-9 от опоры №19 до ТП ВД-9-1 |  |  | 0.787 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0.787 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ ф. Д-9 |  |  | 3.662 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.662 | 3.662 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-1 |  |  | 0.386 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.386 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АП-8-10 (СТ "Дружба") |  |  | 0 | Х | 2.719 | 0 | -2.719 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | -2.719
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ПБ-6 |  |  | 0 | Х | 3.348 | 3.683 | 0.335 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 3.683 | 0.335
N_TES018 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций |  |  | 1.611 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 1.611 | 0
| Реконструкция ТП БЯ-13-9 |  |  | 0.799 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0.799 | 0
| Реконструкция ТП БР-18-1 |  |  | 0.812 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0.812 | 0
N_TES019 | Обеспечение возможности взаимодействия заявителей в рамках процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям через единый портал |  |  |  |  | 0 | 0.848 | 0.848 | тарифный источник (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.848 | 0.848
Итого |  | 66.061 | Х | 44.852 | Х | 72.891 | 49.677 | -24.062 | Х | 68.7275 | 68.7275 | 0 | 32.959 | 32.959 | 0 | 285.4905 | 261.4285 | -24.062
в том числе по источникам финансирования: |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х
по тарифным (амортизация и прибыль, направляемая на инвестиции) |  | 45.531 | Х | 44.852 | Х | 49.677 | 49.677 | -5.2459e-09 | Х | 68.7275 | 68.7275 | 0 | 32.959 | 32.959 | 0 | 241.7465 | 241.7465 | -5.2459e-09
по нетарифным (прочие собственные средства) |  | 10.049 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.049 | 10.049 | 0
прочие (привлеченные средства, кредиты) |  | 10.481 | Х | 0 | Х | 23.214 | 0 | -23.214 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.695 | 10.481 | -23.214