Пояснительная записка к инвестиционной программе

АО «Томскэнергосбыт» на период 2026-2029 гг., с учетом изменений в части 2026-2028 гг.

2026 год
Введение

Проект инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2026-2029 гг., с учетом изменений в части 2026-2028 гг. сформирован на основании:

1) пункта 47 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, в части порядка внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу;

2) пункта 7 Правил утверждения инвестиционных программы субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, в части определения периода реализации проекта инвестиционной программы;

3) письма Минэнерго от 24.01.2024 №07-215 «О рассмотрении обращения», в части порядка формирования проекта инвестиционной программа и определения периода реализации проекта инвестиционной программы (Приложение №1 к пояснительной записке);

4) прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, опубликованного Минэкономразвития России от 26.09.2025.

Проект инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2026-2029 гг. включает в себя:

А) внесение изменений в части 2026-2028 гг. относительно утвержденной инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2025-2028 гг. (утверждена приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 22.12.2025 №6-68/9(659);

Б) инвестиционные мероприятия на 2029 год.

К проекту инвестиционной программы на 2026-2029 гг. прилагаются обосновывающие материалы, являющиеся неотъемлемой частью инвестиционной программы в полном объеме, в соответствии с положениями действующего законодательства.

I. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с подпунктом б) пункта 4 постановления Правительства РФ от 02.06.2023 №923

  - Сведения о субъекте электроэнергетики

| Полное наименование организации (учреждения, предприятия) | Акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации (учреждения, предприятия) | АО «Томскэнергосбыт» |
| ИНН | 7017114680 |
| ОГРН | 1057000128184 |
| Адрес электронной почты для осуществления информационного взаимодействия с субъектом электроэнергетики | secretar@tomskenergosbyt.ru |

  - Сведения об ответственном работнике АО «Томскэнергосбыт» за осуществление информационного взаимодействия по вопросам утверждения проекта инвестиционной программы

| Должность | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| --- | --- |
| ФИО | Алибекова Светлана Валерьевна |
| Контактные телефоны | (382-2) 484825 |
| Электронная почта | alibekova_sv@tomskenergosbyt.ru |

  - Сведения о соответствии субъекта электроэнергетики положениям критериев

АО «Томскэнергосбыт» (далее – Общество) соответствует пп.б п.2 Критериев отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977:

- «субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, государственное регулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)».

  - Сведения о субъектах Российской Федерации, на территориях которых проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов АО «Томскэнергосбыт» предусматривается на территории Томской области.

  - Информация об учете в проекте инвестиционной программы решений, указанных в пунктах 26 и 42 Правил утверждения инвестиционных программ (при наличии таких решений)

Решения отсутствуют.

  - Сведения о наличии в проекте инвестиционной программы инвестиционных проектов, указанных в абзаце первом пункта 14, абзаце третьем подпункта "г", подпунктах "д" - "ж" пункта 16 и подпунктах "б" - "г" пункта 33 Правил утверждения инвестиционных программ.

Указанные инвестиционные проекты отсутствуют.

  - Сведения о наличии в проекте инвестиционной программы инвестиционных проектов, указанных в абзаце шестом пункта 8 Правил утверждения инвестиционных программ, необходимый объем финансовых потребностей на реализацию которых превышает объем финансовых потребностей на реализацию таких инвестиционных проектов, определенный в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Указанные проекты отсутствуют.

II. Общая характеристика инвестиционной программы на период 2026-2029 гг.

  - Цели и направления инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы является необходимым условием для оперативной, бесперебойной работы Общества.

Целями и направлениями инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2026-2029 гг. являются:

- Выполнение требований законодательства:

  - Федерального Закона №522 от 27.12.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

  - Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

  - Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Повышение операционной эффективности АО «Томскэнергосбыт»;

- Сохранение клиентской базы и повышение качества обслуживания потребителей;

- Рациональное использование имущества компании.

  - Объемы финансирования и капитальных вложений инвестиционной программы на период 2026-2029 гг.

Общий объем финансирования инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2026 - 2029 годы составляет 1 938,279 млн. руб. (с НДС). Распределение объема финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности АО «Томскэнергосбыт» приведено в таблице 1:

Таблица 1. Финансирование                                                                              млн. руб., с НДС

| № № | Наименование | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | КОРР | План | КОРР | План | КОРР | План | КОРР | План | ИТОГО |
|  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2026-2028 гг. |  | 2029 год | 2026-2029 |
| 00 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 326,329 | 315,581 | 258,221 | 1 076,290 | 268,662 | 267,872 | 853,212 | 1 659,706 | 278,573 | 1 938,279 |
| 00.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | 241,703 | 241,703 | 251,371 | 1 070,108 | 261,426 | 261,426 | 754,501 | 1 573,237 | 271,883 | 1 845,119 |
| 00.2 | Реконструкция, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | 16,660 | 5,912 | 6,850 | 6,182 | 7,235 | 6,446 | 30,746 | 18,541 | 6,690 | 25,231 |
| 00.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего | 67,966 | 67,929 | - | - | - | - | 67,966 | 67,929 | - | 67,929 |
| 00.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Общий объем капитальных вложений инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2026 - 2029 годы составляет 1 592,903 млн. рублей (без НДС). Распределение объема капитальных вложений по основным направлениям инвестиционной деятельности АО «Томскэнергосбыт» приведено в таблице 2:

Таблица 2. Капитальные вложения                                                                  млн. руб., без НДС

| № № | Наименование | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | КОРР | План | КОРР | План | КОРР | План | КОРР | План | ИТОГО |
|  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2026-2028 гг. |  | 2029 год | 2026-2029 |
| 00 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 271,637 | 262,792 | 211,657 | 882,205 | 220,214 | 219,568 | 703,508 | 1 364,565 | 228,339 | 1 592,903 |
| 00.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | 198,117 | 198,117 | 206,042 | 877,137 | 214,284 | 214,284 | 618,443 | 1 289,538 | 222,855 | 1 512,393 |
| 00.2 | Реконструкция, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | 13,654 | 4,846 | 5,615 | 5,067 | 5,930 | 5,284 | 25,199 | 15,198 | 5,484 | 20,682 |
| 00.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего | 59,866 | 59,829 | - | - | - | - | 59,866 | 59,829 | 59,866 | 59,829 |
| 00.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ш. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2026-2029 гг. состоит из 7 инвестиционных проектов, перечень которых приведен в Таблице 3.

Проект инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2026-2029 гг. включает в себя следующие изменения, вносимые в части 2026-2028 гг.:

- по проекту N_1 «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ» актуализированы цены в соответствии с заключенным договором на 2026 год, а также актуализировано количество и номенклатура оборудования и работ на 2026-2029 гг. Общая стоимость по проекту N_1 «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ» в части 2026 года остается без изменений, в части 2027-2029 гг. указано количество, по которому у гарантирующего поставщика, в рамках исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, возникает обязанность по установке приборов учета.

Таблица 3.1.

| № п/п | Наименование | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План |  | КОРР |  | Утв.План |  | КОРР |  | Утв.План |  |  | КОРР |  |  |
|  |  | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть | Кол-во | Ст-сть | Кол-во |  | Ст-сть |
|  |  | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС | шт. | млн.руб без НДС | шт. |  | млн.руб без НДС |
| 1 | Комплекс работ по замене однофазного ПУ (СМР), включая стоимость ПУ и автоматического выключателя | 10 929 | 117,037 | 13 044 | 145,356 | 13 746 | 153,107 | 39 465 | 457,413 | 13 684 | 158,482 | 13 022 |  | 156,936 |
| 2 | Комплекс работ по замене однофазного ПУ (СМР), включая стоимость ПУ | 3 546 | 35,625 | 2 313 | 24,229 | 956 | 9,990 | 1 806 | 19,677 | 936 | 10,170 | 2 299 |  | 26,045 |
| 3 | Комплекс работ по замене трёхфазного ПУ прямого включения (СМР), включая стоимость ПУ | 0 | 0,000 | 5 | 0,102 | 0 | 0,000 | 184 | 3,910 | 2 | 0,042 | 5 |  | 0,110 |
| 4 | Комплекс работ по замене трёхфазного ПУ ЮЛ прямого включения (СМР), включая стоимость ПУ | 7 | 0,159 | 120 | 2,820 | 10 | 0,236 | 2 835 | 69,303 | 7 | 0,172 | 82 |  | 2,084 |
| 5 | Комплекс работ по замене трёхфазного ПУ трансформаторного включения (СМР), включая стоимость ПУ и трансформаторов тока | 0 | 0,000 | 1 | 0,039 | 0 | 0,000 | 347 | 14,066 | 0 | 0,000 | 2 |  | 0,084 |
| 6 | Комплекс работ по замене однофазного ПУ ЮЛ (СМР), включая стоимость ПУ | 0 | 0,000 | 30 | 0,325 | 0 | 0,000 | 142 | 1,600 | 0 | 0,000 | 0 |  | 0,000 |
| 7 | Комплекс работ по установке трёхфазного ОДПУ прямого включения на готовом основании (ППО, ПИР, СМР), включая стоимость трёхфазного ОДПУ прямого включения | 147 | 3 ,561 | 138 | 3,462 | 61 | 1,537 | 1 785 | 46,574 | 69 | 1,808 | 99 |  | 2,686 |
| 8 | Комплекс работ по установке трёхфазного ОДПУ трансформаторного включения на готовом основании (ППО, ПИР, СМР), включая стоимость трёхфазного ОДПУ трансформаторного включения и трансформаторов тока | 76 | 3,007 | 93 | 3,772 | 37 | 1,523 | 2 422 | 102,165 | 57 | 2,439 | 69 |  | 3,026 |
| 9 | Комплекс работ по установке однофазного ОДПУ на готовом основании (ППО, ПИР, СМР), включая стоимость однофазного ОДПУ | 0 | 0,000 | 42 | 0,521 | 0 | 0,000 | 96 | 1,240 | 0 | 0,000 | 20 |  | 0,269 |
| 10 | Итого ПУ | 14 705 | 159,388 | 15 786 | 180,626 | 14 810 | 166,391 | 49 082 | 715,947 | 14 755 | 173,113 | 15 598 |  | 191,241 |
| 11 | Комплекс работ по установке шлюза CG-ZB-02 или аналога | 263 | 17,774 | 150 | 10,566 | 264 | 18,557 | 1 228 | 89,972 | 263 | 19,223 | 171 |  | 13,027 |
| 12 | Комплекс работ по установке роутера RRC-ZB-01 или аналога | 789 | 15,930 | 237 | 4,981 | 792 | 16,631 | 1 893 | 41,379 | 789 | 17,228 | 291 |  | 6,614 |
| 13 | Итого оборудования | 1 052 | 33,704 | 387 | 15,547 | 1 056 | 35,189 | 3 121 | 131,351 | 1 052 | 36,450 | 462 |  | 19,641 |
| 14 | ИТОГО ПУ и оборудование | 15 757 | 193,092 | 16 173 | 196,173 | 15 866 | 201,580 | 52 203 | 847,297 | 15 807 | 209,563 | 16 060 |  | 210,882 |
| 15 | Комплекс работ по установке однофазного ПУ (ПНР) | 12 624 | 4,055 | 5 805 | 1,882 | 12 672 | 4,234 | 66 726 | 22,502 | 12 627 | 4,387 | 9 375 |  | 3,287 |
| 16 | Комплекс работ по установке трёхфазного ОДПУ прямого включения на готовом основании (ПНР) | 390 | 0,582 | 21 | 0,032 | 100 | 0,155 | 2 078 | 3,255 | 127 | 0,205 | 40 |  | 0,065 |
| 17 | Комплекс работ по установке трёхфазного ОДПУ трансформаторного включения на готовом основании (ПНР) | 260 | 0,388 | 20 | 0,030 | 47 | 0,073 | 2 607 | 4,083 | 80 | 0,129 | 30 |  | 0,049 |
| 18 | ИТОГО пусконаладочные работы* | 13 274 | 5,025 | 5 846 | 1,944 | 12 819 | 4,462 | 71 411 | 29,840 | 12 834 | 4,721 | 9 445 |  | 3,401 |
| 19 | ИТОГО ПУ, оборудование и пусконаладочные работы |  | 198,117 |  | 198,117 |  | 206,042 |  | 877,137 |  | 214,284 |  |  | 214,284 |

- по проекту N_7 «Развитие ИТ платформы расчетов и взаимодействия с физическими лицами». Проект исключен. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.2.

Таблица 3.2.

| № п/п | Наименование | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План | КОРР |
|  |  | Ст-сть | Ст-сть |
|  |  | млн. руб без НДС | млн. руб. без НДС |
| 1 | Развитие ИТ платформы расчетов и взаимодействия с физическими лицами | 5,952 | 0,000 |
| 2 | ИТОГО | 5,952 | 0,000 |

- по проекту N_8 «Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц». Проект исключен. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.3.

Таблица 3.3.

| № п/п | Наименование | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План | КОРР |
|  |  | Ст-сть | Ст-сть |
|  |  | млн. руб без НДС | млн. руб. без НДС |
| 1 | Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» | 2,385 | 0,000 |
| 2 | ИТОГО | 2,385 | 0,000 |

- по проекту N_10 «Развитие системы «CRM юридических лиц» актуализирована стоимость в соответствии с обновленным коммерческим предложением. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.4.

Таблица 3.4.

| № п/п | Наименование | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР |
|  |  | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть |
|  |  | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС |
| 1 | Развитие системы «CRM юридических лиц» | 1,432 | 1,209 | 1,574 | 1,264 | 1,728 | 1,318 |
| 2 | ИТОГО | 1,432 | 1,209 | 1,574 | 1,264 | 1,728 | 1,318 |

- по проекту N_11 «Развитие каналов взаимодействия с клиентами» актуализирована стоимость в соответствии с обновленным коммерческим предложением. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.5.

Таблица 3.5.

| № п/п | Наименование | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР |
|  |  | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть |
|  |  | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС |
| 1 | Развитие каналов взаимодействия с клиентами | 0,102 | 0,109 | 0,106 | 0,114 | 0,110 | 0,119 |
| 2 | ИТОГО | 0,102 | 0,109 | 0,106 | 0,114 | 0,110 | 0,119 |

- по проекту Р_5 «Развитие информационного вычислительного комплекса (СИГМА.ИВК)» актуализирована стоимость в соответствии с заключенным договором, обновленным коммерческим предложением. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.6.

Таблица 3.6.

| № п/п | Наименование | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР |
|  |  | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть |
|  |  | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС |
| 1 | Развитие информационного вычислительного комплекса (СИГМА.ИВК) | 2,592 | 2,417 | 2,696 | 2,528 | 2,804 | 2,636 |
| 2 | ИТОГО | 2,592 | 2,417 | 2,696 | 2,528 | 2,804 | 2,636 |

по проекту Р_6 «Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» (СУП СПД Пионер)» актуализирована стоимость в соответствии с заключенным договором, обновленным коммерческим предложением. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.7.

Таблица 3.7.

| № п/п | Наименование | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР | Утв.План | КОРР |
|  |  | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть | Ст-сть |
|  |  | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС | млн.руб без НДС |
| 1 | Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» (СУП СПД Пионер) | 1,191 | 1,111 | 1,239 | 1,162 | 1,288 | 1,211 |
| 2 | ИТОГО | 1,191 | 1,111 | 1,239 | 1,162 | 1,288 | 1,211 |

- по проекту Р_9 «Приобретение лицензий на право пользования антивирусной программой Касперский» актуализировано количество приобретаемых лицензий. Данные по изменениям приведены в Таблице 3.8.

Таблица 3.8.

| № п/п | Наименование | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв.План | КОРР |
|  |  | Ст-сть | Ст-сть |
|  |  | млн. руб без НДС | млн. руб. без НДС |
| 1 | Развитие системы «Приобретение лицензий на право пользования антивирусной программой Касперский» | 4,955 | 4,918 |
| 2 | ИТОГО | 4,955 | 4,918 |

Кроме этого, проект инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2026-2029 гг. включает в себя следующие инвестиционные мероприятия в части 2029 года:

Таблица 4. Инвестиционные мероприятия в части 2029 года

| № п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2029 | План 2029 |
|  |  | млн.руб без НДС | млн.руб c НДС |
| 1 | N_1 Построение интеллектуальной системы учета ИСУ | 222,855 | 271,883 |
| 2 | N_10 Развитие системы «CRM юридических лиц» | 1,368 | 1,669 |
| 3 | N_11 Развитие каналов взаимодействия с клиентами | 0,124 | 0,151 |
| 4 | Развитие информационного вычислительного комплекса (СИГМА.ИВК) | 2,735 | 3,337 |
| 5 | Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных "Пионер" (СУП СПД Пионер) | 1,257 | 1,534 |
| 6 | ИТОГО | 228,338 | 278,573 |

Задачи, решаемые в рамках инвестиционных проектов, приведены в форме 7 «Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов», утвержденной на официальном сайте Минэнерго России.

Источники финансирования инвестиционной программы приведены в таблице 5.

Корректировка источников финансирования осуществлена в соответствии с расчетом амортизации на 2026-2029 гг. (Приложение №3 к пояснительной записке), с учетом неизменности тарифных источников 2026 года, и обусловлена актуализацией коммерческих предложений и состава проектов на 2026 год, а также потребностей на 2027-2029 гг.

Приложение: 	1 Письмо Минэнерго России от 24.01.2024 №07-215 на 4 л. в 1 экз.

2. Письмо Минэнерго России от 03.06.2025 №ПК-8866/07 «Уведомление о размещении на официальном сайте Минэнерго России в сети Интернет шаблонов электронных документов и руководства по их заполнению для раскрытия информации о проекте инвестиционной программы гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих и энергосбытовых организаций» на 4 л. в 1 экз.

3. Расчет амортизации на 2026-2029 гг. на 1 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

АО «Томскэнергосбыт»                                                                                          С.В. Алибекова

Таблица 3. Инвестиционные проекты АО «Томскэнергосбыт» на 2026-2029 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Год начала работ | Год окончания работ | Капитальные вложения, млн.руб. без НДС |  |  |  | Финансирование, млн.руб. с НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утв. План 2026-2028 | КОРР 2026-2028 | План 2029 | ИТОГО 2026-2029 | Утв. План 2026-2028 | КОРР 2026-2028 | План 2029 | ИТОГО 2026-2029 |
|  |  |  |  | млн. рублей без НДС |  |  |  | млн. рублей с НДС |  |  |  |  |
| 1 | N_1 Построение интеллектуальной системы учета ИСУ | 2026 | 2029 | 618,443 | 1 289,538 | 222,855 | 1 512,393 | 754,501 | 1 573,237 | 271,883 | 1 845,119 |
| 2 | N_7 Развитие ИТ платформы расчетов и взаимодействия с физическими лицами | 2026 | 2026 | 5,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | N_8 Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» | 2026 | 2026 | 2,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | N_10 Развитие системы «CRM юридических лиц» | # 2026 | # 2029 | 4,734 | 3,791 | 1,368 | 5,158 | 5,775 | 4,624 | 1,669 | 6,293 |
| 5 | N_11 Развитие каналов взаимодействия с клиентами | # 2026 | # 2029 | 0,318 | 0,343 | 0,124 | 0,466 | 0,389 | 0,417 | 0,151 | 0,568 |
| 6 | P¦_5 Развитие информационного вычислительного комплекса (СИГМА.ИВК) | # 2026 | # 2029 | 8,092 | 7,581 | 2,735 | 10,316 | 9,872 | 9,249 | 3,337 | 12,586 |
| 7 | P_6 Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных "Пионер" (СУП СПД Пионер) | # 2026 | # 2029 | 3,718 | 3,484 | 1,257 | 4,741 | 4,537 | 4,250 | 1,534 | 5,784 |
| 8 | P_9 Приобретение лицензий на право пользования антивирусной программой Касперский | # 2026 | # 2026 | 4,955 | 4,918 | 0,000 | 4,918 | 4,955 | 4,918 | 0,000 | 4,918 |
| 9 | P_12 Внедрение системы "Инновационный биллинг" на базе платформы "Omni-US" | # 2026 | # 2026 | 54,911 | 54,911 | 0,000 | 54,911 | 63,011 | 63,011 | 0,000 | 63,011 |
| 10 | Итого: |  |  | 703,508 | 1 364,565 | 228,339 | 1 592,903 | 853,212 | 1 659,706 | 278,573 | 1 938,279 |

Таблица 5. Источники финансирования инвестиционной программы, млн. руб. без НДС

| № п/п | Наименование объекта (источники финансирования) | Утв. План |  |  | КОРР |  |  | План | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026-2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6+7+8+9 |
| 1 | N_1 Построение интеллектуальной системы учета ИСУ | 198,117 | 206,042 | 214,284 | 198,117 | 877,137 | 214,284 | 222,855 | 1 512,393 |
| 1.1. | Прибыль, учитываемая в тарифе | 160,561 | 130,129 | 114,595 | 160,561 | 689,977 | 0,000 | 6,429 | 856,967 |
| 1.2. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 37,556 | 75,913 | 99,689 | 37,556 | 187,160 | 214,284 | 216,426 | 655,426 |
| 2 | N_7 Развитие ИТ платформы расчетов и взаимодействия с физическими лицами | 5,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 5,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | N_8 Развитие системы «Единый биллинг юридических лиц» | 2,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 2,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | N_10 Развитие системы «CRM юридических лиц» | 1,432 | 1,574 | 1,728 | 1,209 | 1,264 | 1,318 | 1,368 | 5,158 |
| 4.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 1,432 | 1,574 | 1,728 | 1,209 | 1,264 | 1,318 | 1,368 | 5,158 |
| 5 | N_11 Развитие каналов взаимодействия с клиентами | 0,102 | 0,106 | 0,110 | 0,109 | 0,114 | 0,119 | 0,124 | 0,466 |
| 5.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 0,102 | 0,106 | 0,110 | 0,109 | 0,114 | 0,119 | 0,124 | 0,466 |
| 6 | P_5 Развитие информационного вычислительного комплекса (СИГМА.ИВК) | 2,592 | 2,696 | 2,804 | 2,417 | 2,528 | 2,636 | 2,735 | 10,316 |
| 6.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 2,592 | 2,696 | 2,804 | 2,417 | 2,528 | 2,636 | 2,735 | 10,316 |
| 7 | P_6 Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных "Пионер" (СУП СПД Пионер) | 1,191 | 1,239 | 1,288 | 1,111 | 1,162 | 1,211 | 1,257 | 4,741 |
| 7.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 1,919 | 1,239 | 1,288 | 1,111 | 1,162 | 1,211 | 1,257 | 4,741 |
| 8 | P_9 Приобретение лицензий на право пользования антивирусной программой Касперский | 4,955 | 0,000 | 0,000 | 4,918 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,918 |
| 8.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 4,955 | 0,000 | 0,000 | 4,918 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,918 |
| 9 | P_12 Внедрение системы "Инновационный биллинг" на базе платформы "Omni-US | 54,911 | 0,000 | 0,000 | 54,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,911 |
| 9.1. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 24,413 | 0,000 | 0,000 | 33,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,257 |
| 9.2. | Прочие собственные источники | 30,498 | 0,000 | 0,000 | 21,653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,653 |
| 10 | ИТОГО по инвестиционной программе, в т.ч. | 271,637 | 211,657 | 220,214 | 262,792 | 882,205 | 219,568 | 228,338 | 1 592,903 |
| 10.1. | Прибыль, учитываемая в тарифе | 160,561 | 130,129 | 114,595 | 160,561 | 689,977 | 0,000 | 6,429 | 856,967 |
| 10.2. | Текущая амортизация, учитываемая в тарифе | 80,578 | 81,528 | 105,619 | 80,578 | 192,228 | 219,568 | 216,426 | 714,283 |
| 10.3. | Прочие собственные источники | 30,498 | 0,000 | 0,000 | 21,653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,653 |